«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом образования                                           Директор МБОУ«Шебалинская

Администрации Заветинского района                                     СОШ им. В.И.Фомичёва»

Приказ №       от 31.08.2017г.

____________________Колесников В.И.	________________Зайцев В.Н.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШЕБАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им.В.И.ФОМИЧЁВА»»

на 2017-2020 годы

х.Шебалин

Cодержание

Пояснительная записка

Паспорт Программы развития

1.Информационная справка о школе 1.1.Общие сведения о школе 1.2. Статистический анализ образования в школе. 1.3. Позитивные изменения и проблемы учебно-воспитательного процесса школы.

2.Миссия школы

3.Концепция Программы развития школы

4.Механизм реализации Программы развития

5. Основные направления Программы развития школы 5.1. Переход на новые образовательные стандарты 5.2. Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка талантливых детей). 5.2.1. Создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности. 5.3.Совершенствование учительского корпуса. 5.4. Изменение школьной инфраструктуры. 5.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

6.Оценка результатов реализации Программы развития школы на 2017-2020 годы.

7. Предполагаемые результаты реализации Программы развития

8.Основные направления развития ресурсной базы

9.Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам.

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Поэтому образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном развитии общества, его способности противостоять перед лицом внешних и внутренних вызовов. Наиболее системно, последовательно и глубоко развитие и воспитание личности  происходит в сфере  общего  образования.

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Ребенок школьного  возраста наиболее  восприимчив к эмоционально-ценностному, духовному, нравственному развитию и воспитанию.  В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим  социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому появилась актуальнейшая необходимость построения образовательного процесса в школе на совершенно иной основе, на основе приоритета нравственного развития и воспитания  обучающихся.

Назначением Программы развития школы является  интеграция и мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к новому качеству педагогического процесса по обучению основам наук, формированию личности школьника, высоконравственной, конкурентоспособной, социально адаптивной,   способной осознавать ответственность за свою деятельность.

Паспорт Программы развития

| Наименование Программы | Программа развития МБОУ «Шебалинская СОШ им. В.И.Фомичёва» на 2017-2020 годы |
| --- | --- |
| Разработчики программы: | Директор школы- Зайцев Василий Николаевич Зам. директора по УВР – Крылова Ольга Викторовна Зам. директора по ВР – Аникеева Ольга Владимировна Педагогический совет школы |
| Основания для разработки программы | -Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; -Приоритетный национальный проект «Образование»; -Президентская инициатива «Наша новая школа»; -«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования -ФГОС НОО, ООО, СОО |
| Управление Программой | -Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями директора школы. -Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. |
| Сроки реализации Программы | Сентябрь 2017 – сентябрь 2020 года |
| Исполнители Программы | Администрация, педагогический коллектив школы, коллектив обучающихся, родители (законные представители). |
| Цель программы: | Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ. |
| Задачи: | • Внедрение ФГОС на уровне основного общего образования и в 2020 году на уровне среднего общего образования • Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. • Развитие системы оценки личных достижений обучающихся. • Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность. • Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. • Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. • Совершенствование системы дополнительного образования через вовлечение обучающихся в кружки и секции. • Привлечение обучающихся к работе в детских общественных организациях, объединениях, клубах. • Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. • Развитие системы патриотического воспитания через организацию и проведение внеклассных мероприятий. • Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. • Усиление материально-технической базы школы. • Развитие внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности. • Укрепление здоровья школьников. |
| Этапы реализации программы: |  |
| 1 этап – май 2017-сентябрь 2017г | определение дальнейших путей развития школы в условиях реализации Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. |
| 2 этап – сентябрь 2018 -декабрь 2018 г | осуществление перехода школы в новое качественное состояние с учетом изменяющейся образовательной среды. |
| 3 этап – январь 2019-август 2020г. | Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | Данная Программа может быть реализована при наличии: 1. Высококвалифицированных кадров; 2. Хорошо развитой материально-технической базы. 3. Информационного обеспечения образовательного процесса. 4. Стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в учебный и воспитательный процессы. 5. Постоянного финансирования Программы: из бюджетных средств; |
| Порядок управления реализацией Программы | Структура управления реализации Программы двухуровневая. Первый уровень – коллегиальные органы (Управляющий совет, педагогический совет). Второй уровень – администрация школы. |
| Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы развития | Мониторинг осуществляется с использованием таких форм, как социологический опрос, анкетирование, текущая аттестация, итоговая аттестация, экспертные оценки, разнообразные способы учёта творческих достижений педагогов и обучающихся, анализ качественных и количественных показателей. |

1. Информационная справка о школе

1.1. Общие сведения о школе

МБОУ «Шебалинская СОШ им. В.И.Фомичёва» (далее Школа) была открыта в 1975 году как средняя общеобразовательная школа.

Школа зарекомендовала себя как общеобразовательная организация, обучающиеся которой показывают удовлетворительный уровень знаний, школа выпускает большое количество медалистов, выпускники школы показывают хорошие результаты на ЕГЭ, поступают в высшие учебные заведения.

На конец II полугодия 2016-2017 учебного года обучалось 100 обучающихся. Школа работает в режиме одной смены. Для обучающихся установлена пятидневная рабочая неделя. Расписание уроков составлено согласно гигиеническим требованиям и нормам.  Учебный план школы составлен на основе региоанльного учебного плана. Он сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами.

Обучение ведется по общеобразовательным программам:

1.Начального общего образования (1-4 классы) – 4 класса, преподавание в которых ведётся по системе:УМК «Школа России» (1 класс в 2017-2018 учебном году), УМК «Гармония» (2-4 классы в 2017-2018 учебном году).

2.Основного общего образования (5-9 классы) – 5 классов, обучение по типовым государственным программам.

3.Среднего общего образования (10-11 классы) – 2 класса, обучение по типовым государственным программам.

С 1 сентября 2017 года обучающиеся 1-7 классов обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС).

Хороший уровень подготовки обучающихся обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных условий для успешного обучения и воспитания интеллектуально развитой творческой личности, способной к самообразованию, самоопределению и саморазвитию. В школе практически нет текучести кадров, в течение многих лет работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное мастерство.

К моменту окончания 2016 – 2017 учебного года в школе сложился достаточно стабильный и квалифицированный кадровый состав из 21 педагога.

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога ( 14 %), первую – 8 (30%), , 3(14%)- молодые специалисты, соответствие занимаемой должности-5 (23%), без категории-2(9%)

Из 21 педагога – 13 (61%) – с высшим педагогическим образованием; 8(39%) – со средним профессиональным образованием. Средний возраст учителей составляет 47 лет.

Педагоги школы отмечены правительственными наградами:.

Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 8чел,

Учителя работают над своей методической темой, принимают активное участие в работе практических семинаров, проблемных групп и мастер-классов, что способствует распространению своего педагогического опыта. Мониторинг использования ИКТ технологий на уроках показал, что еще не все учителя прошли курсы по информатизации - только 28% учителей.

В школе уделяется большое внимание воспитанию обучающихся школы. Одной из главных задач школы является воспитание и развитие свободной, талантливой личности.

Проблему организации детского и подросткового досуга школа решает через сеть дополнительного образования. Заключены договоры о сотрудничестве между школой и учреждениями дополнительного образования (ДЮСШ, МБУ ДО Заветинский ЦВР). Педагоги стремятся обеспечить условия для творческой самореализации всех детей. Охват обучающихся, занятых в кружках и секциях при школе, составляет 61 %. Традиционно более высокий процент – в основной школе. В настоящее время в школе работает 7 кружков (в том числе 1 спортивная секция).

Кружки и секции по направлениям

| Возрастная категория | Технического творчества | Туристско-краеведческий | Спортивный | Культурологический | Предметный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-6 кл. | 1 | - |  | - | 1 |
| 7-8 кл. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9-10кл. |  | - |  | - | 1 |
| ИТОГО | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Способствуя охране жизни и здоровья обучающихся, школа ежегодно ставит главной задачей профилактику безнадзорности и правонарушений, употребления  ПАВ и пропаганду здорового образа жизни.

Работа по профилактике правонарушений, ПАВ была построена в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Претворение положений закона шло через следующие формы работы: семинары, рейды, встречи со специалистами, педсоветы, индивидуальные беседы с обучающимися и родителями, классные часы, классные собрания, родительские собрания, где идет ознакомление с ФЗ №120 по всем трем направлениям:

Работа с педагогическим коллективом;

Работа с обучающимися;

Работа с родителями.

В течение года идет разъяснение законов и статей кодексов на индивидуальных встречах с учащимися, на классных собраниях, перед уходом обучающихся на каникулы.

Ежемесячно проходит Районный день профилактики, ежегодно – неделя профилактики, в течение которых мероприятиями профилактического характера охвачены все обучающиеся.

Помимо индивидуальной работы с обучающимися и родителями проводятся  заседания профилактического совета школы (по понедельникам), на которых  проходят встречи с родителями, обучающимися, заслушивание классных руководителей, консультации психотерапевта, принятие  конкретных  решений, постановка  семьи или ребенка на контроль или снятие  с контроля, принятие  решения о ходатайстве на снятие с учета в ОДН.

Анализ количества обучающихся на внутришкольном учете и учете в ОДН говорит о значимости социально-педагогической профилактики и коррекции девиантности обучающихся.

Одной из актуальных задач профилактики является развитие навыков поведения, ведущего к здоровью и препятствующего злоупотреблению ПАВ, совершению правонарушений.

| Количество фактов преступлений | Количество отказных материалов | Количество фактов административных правонарушений | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017учебный год |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 учебный год |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 учебный год |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 учебный год |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Наиболее результативными формами работы являются следующие:

приглашение различных специалистов с целью информирования обучающихся по возникшим проблемам;

конкурсы рисунков, плакатов, фоторепортажей, рефератов;

спортивные мероприятия, акции, интеллектуальные игры;

индивидуальные и групповые беседы с обучающимися;

анкетирование, мониторинговые исследования.

Еженедельно с обучающимися, испытывающими затруднения в обучении, и одаренными обучающимися проводятся дополнительные занятия. Постоянно ведется внеклассная работа по предметам: проводятся интеллектуальные марафоны, интеллектуальные игры, обучающиеся школы принимают активное участие во Всероссийских олимпиадах, в конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Гелиантус», «Олимпус» «Британский бульдог» и др.

Благодаря хорошему уровню знаний обучающихся школа пользуется заслуженным авторитетом у родителей, что подтверждается результатами анкетирования, а также ежегодным стабильным набором первоклассников. Все сказанное свидетельствует о позитивном отношении обучающихся и их родителей к Школе, об авторитете школы в окружающем социуме.

Школа располагает достаточной материально-технической базой, которая значительно пополнилась за счет средств, полученных из бюджета и спонсорских средств. Для организации целостного педагогического процесса оборудованы учебные кабинеты, спортивный зал, столовая, библиотека, медицинский кабинет, актовый зал. На текущий момент в школе действуют 17 учебных кабинетов. Имеется 1 компьютерный класс, 1 спортивный зал, школьный стадион, актовый зал, библиотека с выходом в Интернет, кабинет ОБЖ. Всё это создает благоприятные условия для развития личности школьников.

1.2. Статистический анализ образования в школе

Анализируя работу педагогического коллектива за последние годы, можно сделать вывод, что количество обучающихся школы с каждым годом увеличивается. Все обучающиеся получают аттестаты как об основном общем образовании, так и среднем общем образовании  (исключение: Халдыхруев Кай- получил справку о среднем общем образовании , 2017г). Для школы характерно хорошее качество образования. Количество отличников и обучающихся на «4» и «5» за последние годы также стабильно.

С каждым годом увеличивается количество обучающихся школы, поступивших в высшие учебные заведения, что свидетельствует о качественной подготовке выпускников учителями школы и высокой мотивации обучающихся на продолжение образования.

По итогам 2016-2017 учебного года процент качества составил 43,5%, отличников в школе – 1 (1%) , 34 (из 77, 1 класс не аттестуется) обучающихся окончили школу на «4» и «5», это 42,5%. 1 выпускник 1 класса закончил школу с серебряной медалью.

1.3. Позитивные изменения и проблемы учебно-воспитательного процесса школы

Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное оснащение школы, дают основания считать, что коллектив в основном успешно реализовал Программу развития МБОУ «Шебалинская СОШ им. В.И.Фомичёва» за прошедший период. В течение этого времени коллектив школы успешно решал поставленные задачи. Каждому ребёнку были созданы необходимые условия для его личностного развития, удовлетворения его потребностей и возможностей в получении образования.

Процесс обучения строился на основе государственных программ. Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья обучающихся, внедрения здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим нормам, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и родителей. В школе функционировали творческие группы учителей по общим педагогическим проблемам, успешно решалась задача повышения профессионального мастерства учителей.

Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: необходимо активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы, развивать общественное управление и внешние связи школы, разработать систему поощрения наиболее результативных учителей. У некоторых школьников еще не сформированы активная гражданская позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье. Высоко число обучающихся с отклонениями в здоровье

Стратегия модернизации российского образования, разработка образовательных стандартов, информатизация образовательной среды определяют новые ориентиры в развитии школы.

Всё это требует разработки новой Программы развития школы.

Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности школы с учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности обучающихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе единого государственного экзамена, а также в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, направленного  на формирование универсальных учебных действий.

Важной для школы является и проблема введения и эффективного использования современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования. Важна также и доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность заключается в создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому обучающихся освоить образовательную программу и быть успешным.

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала обучающихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества, но в современных условиях возникает необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление обучающихся.

Весь педагогический коллектив (100%) осознает необходимость совершенствования содержания обучения и воспитания в соответствии с современными требованиями, а также необходимость развития воспитательного потенциала школы

Вопросы, наиболее важные для коллектива, решаются коллегиально.

Анализ состояния дел в школе на сентябрь 2017 года позволил определить результаты работы, выявить круг проблем, сильные и слабые стороны в деятельности коллектива.

Главной идеей образовательной деятельности стало формирование успешной личности обучающегося независимо от его общей подготовленности и мотивации к процессу обучения и воспитания, отработка методик работы школы на успех.

Вырос уровень профессиональной подготовки учителей. В своей деятельности педагоги активнее стали использовать новые образовательные и информационные (компьютерные) технологии, что является привлекательным для обучающихся и способствует повышению мотивации к педагогическому взаимодействию.

Но коллективу школы несвойственно довольствоваться достигнутым и останавливаться в позитивном развитии. Есть ряд областей, нуждающихся в административных, технологических, финансовых или творческих усилиях для их совершенствования и модернизации.

Резюмируя, отмечаем слабые и сильные стороны школы:

сильные

Создана и эффективно реализуется воспитательная система школы экологической направленности.

В школе работает достаточно интеллектуальный, творческий коллектив с инновационным потенциалом.

Наметилась позитивная динамика личностного роста школьников.

Среди родительской общественности увеличилось количество единомышленников.

слабые

Неактивное включение педагогов в олимпиадно – конкурсное движение

Недостаточный уровень внедрения учителями новых образовательных технологий в учебный процесс.

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая Программа развития школы на 2017-2020 годы.

2. Миссия школы

Миссия Школы  заключается в создании максимально комфортных условий для раскрытия и развития личностного потенциала и социализации каждого обучающегося, в удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в обучении и воспитании.

В настоящее время происходит становление новой системы образования, ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Данная направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как обучающихся, так и учителя в педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить новое содержание и технологии обучения и воспитания.

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность школы:

•доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей;

•стремление к психологической комфортности для всех субъектов педагогического процесса;

•атмосфера свободы творчества, способствующая разностороннему развитию обучающихся и учителей;

• обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы;

•стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы.

Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

•совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий;

•ориентация содержания образования на приобретение обучающимися основных компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, как здоровый образ жизни, позитивное участие в общественной жизни, информационные коммуникации;

•развитие творческого потенциала обучающихся, создание социально-психологических и здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, социального самоопределения личности;

•сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности ведения здорового образа жизни;

•создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе;

•обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий;

•повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого потенциала.

3.Концепция Программы развития

Концепция Программы развития школы разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, Концепцией модернизации российского образования, в соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой Президента РФ «Наша новая школа», с Уставом школы.

Концепция Программы развития исходит из того, что обучающийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы, но, прежде всего, - в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников.

Основные задачи Программы развития – это анализ возможностей развития индивидуальных способностей и наклонностей личности в рамках личностно-ориентированного образования с использованием современных образовательных технологий.

Основным средством реализации предназначения нашей школы является усвоение обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ, формирования у них базовых ключевых компетентностей, универсальных учебных действий.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» определяется цель образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования».

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогического коллектива.

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным.

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к деятелъностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности.

При реализации Программы развития должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:

1. Переход на новые образовательные стандарты на всех уровнях образования

2. Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка талантливых детей).

2.1. Создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности.

3. Развитие учительского потенциала.

4. Изменение школьной инфраструктуры.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.

Одной из важнейших компетентностей обучающихся является учебно-познавательная компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам обучающиеся овладевают креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирование ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива школы.

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы происходит уже сегодня.

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования.

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, поэтому современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой образовательной общности.

К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода направлено на введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-управленческую и др.

В условиях изменяющегося мира воспитание становится приоритетным направлением развития школы.

Неслучайно в проекте национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что «важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения каждого обучающего. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности школы».

Необходимо создать такие условия пребывания ребенка в школе, чтобы ему хотелось не только просто учиться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих учителей, быть успешным.

Конечно, ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, поэтому учитель должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность обучающегося.

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания школы.

Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью.

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, информационным и консультационным ресурсам.

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений учителя и обучающегося, личностного и профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

Ценностные приоритеты развития школы

Направление деятельности школы определяется необходимостью обеспечить готовность (в настоящем и будущем) выпускника школы к полноценному функционированию в обществе. Современный национальный воспитательный идеал, обозначенный в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отчества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Основные приоритеты развития:

• Стремление к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.

• Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.

• Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования учителей.

• Оптимизация системы дидактического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

• Создание условий для установления прочных интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования путем новых образовательных и учебных программы на интегративной основе и на основе новых образовательных стандартов.

• Оптимизация системы внешних связей школы, в том числе и путем использования возможностей школьного сайта.

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими качествами:

• готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать;

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного здоровья;

• способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных культур;

• коммуникативная культура, владение навыками делового общения, построение межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;

• умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;

• адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль).

4. Механизм реализации Программы развития

Исходя из анализа факторов работы школы, считаем необходимым:

• выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающее ориентированного образования на основе синтеза традиций с инновациями.

• создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности ребенка – организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;

• интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного образования (кружки, секции);

• создание условий и механизмов внутри школы для развития детских общественных организаций, ученического самоуправления;

• формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения;

• создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей образовательной траектории;

• разработка дополнительных проектов и программ для эффективной реализации Программы развития.

Реализация Программы развития школы - это условие высокого качества образования и охватывает следующие основные области школьного образовательного пространства:

• Создание качественно новой воспитательно – образовательной среды;

• Традиционная классно-урочная система и внедрение новых педагогических технологий в процесс обучения;

• Школьные традиции и инновации в воспитательной деятельности;

• Создание олимпиадного движения и научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;

• Создание комфортной воспитательно – образовательной среды.

• Реализация Программы развития через отдельные проекты и программы.

5. Основные направления Программы развития школы.

5.1.Переход на новые образовательные стандарты

Актуальность.

В эпоху быстрой смены технологий речь идёт о формировании принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования должна стать не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению.

Выдвинутая Президентом инициатива «Наша новая школа» провозглашает, что перемены, происходящие в нашей стране, определяют необходимость разработки и внедрения нового поколения образовательных стандартов общего образования. Актуальные задачи, поставленные сегодня перед школьным образованием, значительно расширяют сферу действия и назначение образовательных стандартов. Большое значение приобретают социальные эффекты, обусловленные функционированием системы образования — эффекты формирования гражданской активности и консолидации общества, снижения социально-психологической напряженности между различными группами населения и достижения социального равенства отдельных личностей с разными стартовыми возможностями».

В основу стандартов положен новый тип взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе взаимного согласия всех сторон в формировании и реализации политики в области образования, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей), их солидарной ответственности за результат образования.

Школьное образование обеспечивает переход от дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, реальной самостоятельной жизни. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире.

Этой задаче должны соответствовать обновленные образовательные стандарты, включающие три группы требований: требования к структуре образовательных программ, требования к условиям реализации образовательных программ и требования к результатам их освоения. Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их применять. В число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни. Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, основной и старшей школы, учитывать специфику возрастного развития школьников. Достижение таких результатов в практике школы должно основываться на передовых достижениях отечественной психолого-педагогической науки.

Задачи:

Внедрение ФГОС.

Повышение профессиональной компетентности педагогов.

Развитие материально-технических условий для введения ФГОС.

Развитие системы оценки личных достижений обучающихся.

| /п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение нормативной базы школы в соответствии ФГОС. | Директор, зам. директора по УВР, ВР | 2017 - 2018 | План мероприятий |
| 2 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов | Директор, зам. директора по УВР, ВР, | 2017 | Должностные инструкции |
| 3 | Подготовка основной образовательной программы начального общего и основного образования (ООПНОО; ООПООО) - пояснительная записка | Директор, зам. директора по УВР | ежегодно | ООПНОО на 2017-2018 учебный год (4 класс), ООПООО на 2017-201 8 учебный год (5-7класс), ООПООО на 2018-2019 учебный год (8 класс), ООПООО на 2019-2020учебный год (9 класс) |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального /основного общего образования |  |  |  |
|  | -учебный план начального /основного общего образования |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального/основного общего образования |  |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение учебных программ учителей по учебным предметам | Учителя 1-11 классов, зам. директора по УВР | До 31.08 | Рабочие программы, приказ об утверждении |
| 5 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов | Зам. директора по УВР | 2017-2020 | Формирование системы оценки |
| 6 | Организация курсовой подготовки учителей, которые с 1 сентября 2017 года будут работать в 1-7 классах и далее поэтапно по мере введения ФГОС | Зам. директора по УВР | По плану школы | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 7 | Участие в работе районных инструктивно-методических семинарах по подготовке и введению ФГОС начального /основного общего образования | Зам. директора по УВР | По плану школы | Участие, обмен опытом |
| 8 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Зам. директора по УВР, зав. библиотекой | Ежегодно | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками |
| 9 | Работа по оборудованию кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС: создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням; оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. | Директор, учителя | 2017-2020 | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 10 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений (СДК), родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. | Зам. директора по УВР, ВР | В течение года | Расширение социального партнерства |
| 11 | Работа по изучению нормативно-правовой методической базы, регламентирующей введение ФГОС начального/основного общего образования. | Директор, зам. директора по УВР | 2017-2020 | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 12 | Проведение семинаров по реализации ФГОС начального /основного общего образования второго поколения. | Зам. директора по УВР | 2014-2017 | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |
| 13 | Индивидуальная работа, консультации педагогов по вопросам введения ФГОС. | Директор, зам. директора по УВР | Постоянно | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 14 | Оценка готовности школы к введению ФГОС | Администрация | Постоянно | Самоэкспертиза |
| 15 | Работа с родителями по информированию и привлечению к деятельности в рамках внедрения ФГОС | Директор, зам. директора по УВР, ВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями |
| 16 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в школе. | Директор, зам. директора по УВР, ВР. | В течение года | Публичный доклад |
| 17 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях педагогического совета школы, родительского комитета школы, класса, родительских собраниях. | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |
| 18 | Проведение анкетирования родителей по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности | Зам. директора по УВР | В течение года | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |
| 19 | Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего образования |  |  |  |
|  | Участие в независимой муниципальной итоговой аттестации обучающихся начальной школы. Стартовая диагностика по математике и русскому языку в 5-х классах. Работа по плану школы подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования. Работа по плану школы по подготовке выпускников к сдаче единого государственного экзамена | Зам.директора по УВР | В течение всего периода | Рост качества знаний обучающихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; |
| 20 | Апробация модели государственной (итоговой) аттестации выпускников основного общего образования в новой форме по предметам по выбору. | Директор, зам.директора по УВР, | В течение всего периода |  |

5.2. Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка талантливых детей).

Актуальность.

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных способностей. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и развития способностей обучающихся.

В центре внимания – олимпиадное движение, тесно взаимосвязанное с работой с одарёнными детьми – одной из 5 основных задач президентской инициативы «Наша новая школа». Организация олимпиадного движения в школе также основывается на синтезе традиции и инновации. Традиционным является участие во всех этапах всероссийских предметных олимпиад по всем предметам, а также в международных играх и олимпиадах «Кенгуру» по математике, «Русский медвежонок» по русскому языку, «олимпус» по всем предметам , «Британский  бульдог» по английскому языку, «КИТ» - по информатике и ИКТ. Инновацией в этой работе является индивидуальное закрепление за каждым одарённым обучающимся  своего наставника из числа учителей-предметников, начиная с районного тура всероссийских олимпиад. Доступность образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому обучающемуся освоить образовательную программу и быть успешным. Важной проблемой является демократизация школьного уклада. Особенно важным является использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы.

Задачи:

Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность.

Повышение ИКТ-компетентности обучающихся.

Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся.

| /п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание банка данных обучающихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности. | Зам. директора по ВР | Постоянно | Банк данных |  |
| 2 | Создание банка творческих работ обучающихся. | Зам. директора по, ВР | Постоянно | Банк работ |  |
| 3 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов. | Зам. директора по УВР | По мере проведения мероприятий | Банк текстов |  |
| 4 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми. | Зам. директора по ВР | 2017-2018 | Увеличение количества обучающихся школы, участников различных, конкурсов, соревнований |  |
| 5 | Организация творческих конкурсов. | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |  |
| 6 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения (при наличии). | Зам. директора по УВР | Ежегодно | Индивидуальные методы обучения. |  |
| 7 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. | Учителя, зам. директора по УВР, ВР, психолог | Постоянно | Удовлетворение интересов и запросов обучающихся. Раннее прогнозирование результатов деятельности. |  |
| 8 | Организация системы научно-исследовательской деятельности обучающихся в школьном научном обществе. | Зам. директора по ВР | В течение учебного года | Увеличение блока исследовательских форм деятельности. Повышение уровня самостоятельности познавательной активности обучающихся. Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |
| 9 | Организация и проведение научно-практической конференции. | Зам. директора поВР | В течение учебного года | Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность. |  |
| 10 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио). | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса. |  |
| 11 | Проведение мероприятий по презентации достижений школьников. | Зам. директора по ВР | Ежегодно |  |  |
| 12 | Проведение выставок детского творчества. | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |  |
| 13 | Обмен опытом в работе с одаренными детьми. | Председатели ШМО | 2017-2020 | Повышение профессиональной компетентности педагогов. Самоутверждение, самореализация педагогов. |  |
| 14 | Выпуск методических рекомендаций «Опыт работы с одаренными детьми». | Председатели ШМО | 2017-2020 |  |  |
| 15 | Участие в школьной, муниципальной, Всероссийской олимпиаде школьников | Зам. директора по УВР | Октябрь-ноябрь | Увеличение доли обучающихся, участвующих в муниципальных, Всероссийских олимпиадах. |  |
| 16 | Участие школьников в дистанционных олимпиадах, конкурсах. | Зам. директора по УВР | Октябрь-ноябрь | Увеличение доли обучающихся, участвующих в дистанционных олимпиад и конкурсах. |  |
| 17 | Создание страницы на школьном сайте. | Зам. директора по УМР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе. |  |
| 18 | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком. | Председатели ШМО | Сентябрь-январь | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми. |  |
| 19 | Проведение предметных недель. | Председатели ШМО | Ежегодно | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников. |  |
| 20 | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | Учителя-предметники | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников. |  |
| 21 | Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. | Зам. директора по ВР | По мере необходимости | Раннее прогнозирование результатов деятельности. Предотвращение рисков в работе с одаренными обучающихся. |  |
| 22 | Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми. | Председатели ШМО | 2017-2020 | Повышение профессиональной компетентности педагогов. Самоутверждение, самореализация педагогов. |  |

5.2.1.Создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности

Актуальность

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Поэтому при формировании личности, необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру и ощутимый вклад должна внести именно современная школа.

Целенаправленная системная воспитательная работа в школе, отвечающая современным требованиям государственной политики, должна быть индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» определяет школу как важнейший фактор, обеспечивающий социокультурную модернизацию российского общества, и определяет основные направления в работе образовательных учреждений: интеллектуальная, гражданская, духовная и культурная жизнь школьника.

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства, проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности и формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. Чувство патриотизма у юного гражданина - это не только результат его знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который становится регулятором его собственного поведения и критерием оценки поведения других людей.

Гражданско-патриотическим воспитанием «нужно заниматься, заниматься и в школе, и в студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это создавало соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов изучать историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему дню и гордости, конечно, за те события, которые были в прежний период.»

Задачи

Совершенствование системы дополнительного образования через вовлечение обучающихся в кружки и секции.

Привлечение обучающихся к работе в детских общественных организациях, объединениях, клубах.

Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования.

Развитие системы патриотического воспитания через организацию и проведение внеклассных мероприятий.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

Профилактическая работа.

Дополнительное образование.

| п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. |  |  |  |  |  |
| 1 | На основе Федерального закона «О днях воинской славы России» создать календарь победных дней России. | МО учителей истории, педагог – организатор по ОБЖ | 2017-2020 | Создание историко-правовой основы гражданско-патриотического и духовно-нравственному воспитания |  |
| 2 | Создать и периодически пополнять картотеку Федеральных законов, включающих вопросы гражданско-патриотического воспитания граждан РФ | Зам. директора по ВР, зав. библиотекой | 2017-2020 | Нормативно-правовая база государственной политики в области гражданско-патриотического воспитания |  |
| 3 | На основе концепции патриотического воспитания граждан РФ разработать формы и методы работы с обучающимися по вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников. | Зам. директора по ВР | 2017-2020 | Создание организационной методологической основы гражданско-патриотического воспитания. |  |
| 4 | Совершенствование системы по гражданско-патриотическому воспитания обучающихся, готовности их к достойному служению Отечеству. | Зам. директора по ВР | 2017-2020 | Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания. |  |
| 5 | Отслеживание результатов обучения и воспитания (анкетирование, итоговая аттестация, олимпиады и т.д.). | Заместители директора, педагогический совет, психолог | 2017-2020 | Внедрение передовых технологий, корректировка планов работы. |  |
| 6 | Проведение военно-патриотического месячника, месячника гражданской обороны, «Вахты Памяти», акции «Во славу Отечества» | Зам. директора по ВР, педагог организатор, педагог организатор ОБЖ, классные руководители, обучающиеся | 2017-2020 | Вовлечение в работу по гражданско-патриотическому воспитанию |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение юбилейных мероприятий | Зам. директора по ВР, | 2017-2020 | Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, осознание необходимости увековечения памяти российских воинов, событий истории Отечества. |  |  |  |
| 8 | Активное участие в районных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, играх | Зам.директора по ВР, педагог организатор, ШМО учителей физической культуры | 2017-2020 | Вовлечение в работу по гражданско-патриотическому воспитанию. |  |  |  |
| 9 | Проведение встреч с ветеранами войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (к 9 Мая ежегодно). | Зам. директора по ВР, классные руководители | 2017-2020 | Активизация творческого потенциала ветеранов в воспитании подрастающего поколения. |  |  |  |
| 10 | Организация и проведение «Уроков мужества». | Зам. директора по ВР, учителя предметники, классные руководители, обучающиеся | 2017-2020 | Воспитание молодёжи в духе боевых традиций старших поколений. |  |  |  |
| 11 | Организация и проведение встреч с ветеранами локальных войн | Зам.директора по ВР, педагоги организаторы, совет ветеранов | 2017-2020 | Воспитание молодёжи в духе боевых традиций старших поколений. |  |  |  |
| 12 | Создание видеофильмов, презентаций с тематикой гражданско-патриотического воспитания (походы, конкурсы, вечера и т. п.). | Учителя, обучающиеся | 2017-2020 | Создание информационной базы в целях пропаганды гражданско-патриотического воспитания. |  |  |  |
| 13 | Организация традиционных встреч ветеранов с обучающимися, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. | Заместитель директора по ВР, Совет ветеранов | 2017-2020 | Передача молодёжи боевых традиций. |  |  |  |
| 14 | Подготовка и проведение семинара: «Проблемы патриотического воспитания: опыт, перспективы, взаимодействие». | Заместитель директора по ВР, руководители ШМО классных руководителей, педагоги дополнительного образования | 2017-2020 | Решение проблем патриотического воспитания обучающихся. |  |  |  |
| Профилактическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация программы социально-психологического сопровождения обучающихся, в т.ч. групп коррекции по снижению агрессивности; развитие коммуникативных способностей обучающихся и снятие тревожности | Психолог | 2017-2020 | Создание условий позитивной социализации детей, защита ребенка в жизненном пространстве. |  |  |  |
| 2 | Организация лекций инспекторов ОДН об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; специалистов различных служб (центр «СПИД», Центр Планирования семьи, ПНК, библиотеки, Молодежная биржа труда) | Зам.директора по ВР, | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 3 | Выявление семей, находящихся в социально опасном положении с целью оказания им помощи | Зам.директора по ВР, | 2017-2020 | Осуществление индивидуального подхода в работе с обучающимися. |  |  |  |
| 4 | Организация лекций и бесед для родителей специалистов различных служб (нарколога, юриста, психотерапевта, инспектора) | Зам.директора по ВР, | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 5 | Проведение недели профилактики | Зам.директора по ВР, | 2017-2020 | Организация целенаправленной профилактической работы. |  |  |  |
| 6 | Проведение районного дня профилактики | Зам.директора по ВР, | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 7 | Мониторинг семейных и социально-психологических условий проживания ребенка-первоклассника в семье | Зам.директора по ВР, | 2017-2020 | Организация целенаправленной профилактической работы. |  |  |  |
| 8 | Реализация программы деятельности наркопоста по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе среди обучающихся. | Зам.директора по ВР, | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 9 | Организация занятий для обучающихся по саморегуляции, по развитию способности правильно выражать эмоции и т.д. | Классные рук-ли | 2017-2020 | Создание условий позитивной социализации детей, защита ребенка в жизненном пространстве. |  |  |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие дополнительного образования по следующим направлениям: технического и художественного творчества, туристско-краеведческое , спортивное , патриотической направленности , культурологическое, социально-педагогическое ,предметное. | Зам.директора по ВР | 2017-2020 | Занятость обучающихся во внеурочное время. Увеличение количества детей, посещающих кружки и секции и участвующих в районных, всероссийских и международных программах. |  |  |  |
| 2 | Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и секциях. | Зам.директора по ВР, классные руководители | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие мотивации обучающихся к участию в районных, всероссийских и международных программах. | Зам.директора по ВР | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 4 | Мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования . Мониторинг востребованности кружков и секций на базе школы. | Зам.директора по ВР | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 5 | Разработка программ спортивно-оздоровительной направленности в рамках дополнительного образования детей. | Зам.директора по ВР, педагоги ДО | 2017-2020 | Укрепление здоровья обучающихся. |  |  |  |
| 6 | Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования | Зам.директора по ВР | 2017-2020 | Увеличение количества учреждений дополнительного образования, взаимодействующих со школой. |  |  |  |

5.3.Совершенствование учительского корпуса

Актуальность

Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере образования, предъявляют новые требования к системе повышения квалификации работников образования, к личности самого учителя. Современный учитель должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство, активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в методическую работу в школе, на уровне района, города, республики. Образование нуждается в учителе, способном модернизировать свою деятельность посредством критического, творческого ее преобразования, использования новейших достижений науки и передового педагогического опыта.

Школе необходимы новые учителя – профессионалы своего дела, чуткие, внимательные, восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому.

Задачи:

Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям.

Повышение профессиональной компетентности педагогов.

| /п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семинар по порядку аттестации педагогических кадров. | Зам. директора по УВР | Сентябрь 2017 | Понимание собственных действий педагогами в рамках нового порядка аттестации |
| 2 | Апробация новой формы аттестации педагогических кадров. | Директор, зам.директора по УВР | 2017-2018 | Сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией при прохождении аттестации в новой форме; |
| 3 | Участие в конкурсах различного уровня | Зам. директора по УВР, Председатели ШМО | Согласно сроков конкурса | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и школы в социуме |
| 4 | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | Зам. директора по УВР | Постоянно | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка планов повышения квалификации |
| 5 | Участие в работе школьных, районных методических объединений, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение квалификации педагогов. | Зам.директора по УВР | В течение всего периода | Совершенствование педагогического мастерства учителей школы. |
| 6 | Проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами школы, специалистами методических служб. | Зам.директора по УВР, председатели ШМО | В течение всего периода |  |
| 7 | Реализация плана курсовой подготовки педагогов школы. | Зам.директора по УВР | В течение всего периода |  |
| 8 | Мотивирование педагогов на повышение квалификации через дистанционную форму обучения. | Зам.директора по УВР | В течение всего периода |  |
| 9 | Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации. | Зам.директора по УВР, председатели ШМО | В течение всего периода | Увеличение доли педагогов. публикующий свой опыт работы |
| 10 | Пополнение школьной медиатеки передовым педагогическим опытом «Уроки педагогического мастерства». | Председатели ШМО, зав.библиотекой | В течение всего периода | Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы |
| 11 | Совершенствование механизма материального и морального стимулирования учителей, дифференциации заработной платы педагогов в зависимости от качества предоставления образовательных услуг (зарплата зависит от качества). | Директор | В течение всего периода | Совершенствование педагогического мастерства учителей школы. |
| 12 | Совершенствование системы работы с портфолио педагога. | Зам.директора по УВР | В течение всего периода |  |

5.4. Изменение школьной инфраструктуры

Актуальность

В рамках президентской инициативы «Наша новая школа» одно из ведущих направлений развития школы до 2020 г. - «Изменение школьной инфраструктуры».

«Школы станут современными зданиями – школами нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной школьной архитектурой, столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством». А для этого облик школы должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если школа станет центром жизни всех субъектов образовательного процесса. Создание современной инфраструктуры нашей новой школы актуально наряду с другими президентскими инициативами.

Задачи:

Усиление материально-технической базы школы.

Повышение ИКТ- компетентности обучающихся и педагогов.

Переход на новую систему оплаты труда.

| п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-методическими комплексами, информационными цифровыми ресурсами | Директор | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |  |  |
| 2 | Проведение текущего ремонта здания школы | Директор, завхоз | Июнь-август | Укрепление материальной базы школы |  |  |
| 3 | Благоустройство пришкольной территории | Директор, | Ежегодно | Укрепление материальной базы школы |  |  |
| 4 | Продолжение оснащения школы новой мебелью | Директор, | Ежегодно | Укрепление материально-технической базы школы |  |  |
| 5 | Оснащение рабочего места педагога компьютером | Директор, | 2014-2015 | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 обучающегося |  |  |
| 6 | Оснащение спортивного зала спортивным инвентарем | Директор, | 2014-2015 | Укрепление материальной базы школы |  |  |
| 7 | Организация взаимодействия школы с организациями социальной сферы | Директор, зам.директора по ВР | Сентябрь | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |  |  |
| 8 | Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, электронными образовательными ресурсами, компьютерной техникой, лабораторным оборудованием для проведения научно-исследовательских работ | Директор, | 2014-2016 | Укрепление материальной базы школы |  |  |
| 9 | Организация постоянного доступа в Интернет и использования возможностей сети в обучении и внеклассной работе | Зам.директора по УВР, ВР | В течение всего периода | Укрепление материальной базы школы |  |  |
| 10 | Оснащение школьной столовой современным технологическим оборудованием | Директор | В течение всего периода | Укрепление материальной базы школы |  |  |
| 11 | Формирование единого образовательного пространства |  |  |  |  |  |
| 12 | Расширение области информирования общественности о работе школы посредством СМИ, школьного сайта, информационных стендов, докладов, отчетов. | Зам.директора по УВР, ВР | В течение всего периода | Публичный доклад. статьи |  |  |
| 13 | Разработка программы «Информатизации школы» | Зам.директора по НМР | 2015-2016 | Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. |  |  |
| 14 | Реализация программы «Информатизации школы» | Зам.директора по НМР | 2017-2019 |  |  |  |
| 15 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном процессе: - создание единого информационного пространства школы, - обучение педагогов - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей - реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |  |  |

5.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

Актуальность

Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий ее развитие в будущем. Всемирной организацией здравоохранения признано, что здоровье – это не просто отсутствие болезней, а состояние физического, психического и социального благополучия. При этом подразумевается гармоничное сочетание социального, физического, интеллектуального, эмоционального и духовного аспектов жизни. Осуществить такую деятельность способен только человек, обладающий определенным мировоззрением, высоким уровнем развития личности, определенными убеждениями и установками, а также всесторонними знаниями, умениями и привычками здорового образа жизни.

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. Здоровьесбережение стало одним из атрибутов образовательного процесса в школе. Оно проявляется в применении здоровьесберегающих технологий, организации здоровьесберегающей среды, совместной деятельности учителей, медицинских работников, социального педагога, психолога, нацеленной на формирование культуры здоровья обучающихся.

Необходимо менять ориентиры в системе образования, и сверхзадачей любого урока, любых взаимоотношений школы и школьника, любого административного начинания должна быть установка (как у врача) — "не навреди" физическому, психическому и духовному здоровью ребенка.

В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три основные группы подходов к решению проблемы здоровья в школе: профилактический, методический и формирование здоровой личности

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об индивидуальном здоровье; медико-социальный мониторинг состояния здоровья воспитуемых; работу по профилактике вредных привычек и возможных заболеваний. Это просветительский и непосредственно обучающий подход, как правило, — сфера деятельности классных руководителей и школьных медицинских работников, учителей биологии, физкультуры, ОБЖ; информация по технике безопасности на уроках физики, химии, труда и др.

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой действующей системы обучения. Он предполагает использование учителем демократических методов организации учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение обучающихся способам и приёмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со взрослыми, с окружающим обществом и природой; обучение навыкам самоорганизации и самообразования; формирование среды сотрудничества школьников и учителей в ходе учебного процесса. Основная его цель — создание силами школьного коллектива не травмирующей и безопасной развивающей школьной среды для обучающихся.

Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен осуществлять оздоровительную направленность уроков. И, наконец, функция педагогической деятельности предполагает личный пример учителя, ведущего здоровый образ жизни.

Третий подход— формирование здоровой личности. Он включает в себя оба выше названных направления, а также организацию системы условий для сохранения и созидания здоровья. Это увеличение часов на занятия по физической культуре, введение физкультпауз; развитие системы спортивных секций; вовлечение обучающихся в различные виды реальной творческой деятельности; организация здорового качественного питания. Такой серьёзный комплексный подход возможен только общими усилиями медицинских работников и социальных педагогов, психологов, всех учителей.

Задачи:

Развитие внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности.

Укрепление здоровья школьников.

| п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечению обучающихся в школе качественным сбалансированным горячим питанием. | Директор, зам. директора по УВР, | В течение года | Увеличение доли обучающихся школы, которые получают полноценное горячее питание |
| 2 | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе среди обучающихся. | Зам. директора по ВР | 2017-2020 | Укрепление здоровья обучающихся. |
| 3 | Разработка и внедрение в практику школы профилактических образовательных программ, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. | Зам. директора по ВР | В течение года | Физическое развитие обучающихся. |
| 4 | Ведеение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре | Зам. директора по УВР | 2017-2020 |  |
| 5 | Медосмотр обучающихся | Мед. работники | Октябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 6 | Организация и проведение динамических пауз. | Учителя-предметники | Постоянно | Укрепление здоровья обучающихся |
| 7 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся. | Учителя физ. культуры | В течение учебного года | Осуществление индивидуального подхода в работе с обучающимися. |
| 8 | Организация работы спортивных секции | Зам. директора по ВР, учитель физ. культуры | Сентябрь ежегодно | Увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| 9 | Мониторинг занятости обучающихся в спортивных секциях. | Зам. директора по ВР | Сентябрь, январь ежегодно | Система воспитательной Деятельности по формированию здорового образа жизни |
| 10 | Организация и проведение Дней Здоровья школы. | Зам. директора по ВР, Учитель физ. культуры | 2017-2020 |  |
| 11 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований. | Учитель физ. культуры | 2017-2020 | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье школьников |
| 12 | Организация и проведение акций здоровья. | Зам. директора по ВР | 2017-2020 |  |
| 13 | Классные часы. | Классные руководители | 2017-2020 |  |
| 14 | Организация родительского всеобуча. Беседы для родителей | Классные руководители, Мед. работники | 2017-2020 |  |

| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели |  | 2017-2018 |  | 2018-2019 |  | 2019-2020 |  |  |  |  |
| Внедрение ФГОС | Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС |  | 1-7 класс |  | 1-8 класс |  | 1-9 классы |  |  |  |  |
| Повышение про-фессиональной компетентности педагогов | Рост числа учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |
| Развитие материально-технических условий для введения ФГОС | Рост числа учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС |  | 40% |  | 50% |  | 60% |  |  |  |  |
| Развитие системы оценки личных достижений обучающихся | Рост количества школьников, имеющих портфолио личных достижений |  | 1-7 |  | 1-8 |  | 1-9 |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка талантливых детей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  | Показатели |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность |  | Рост количества школьников, работающих в научном обществе обучающихся |  | 6% |  | 8% |  | 10% |  | 12% |  |  |
|  |  | Рост количества школьников, вовлеченных в проектную деятельность |  | 6% |  | 8% |  | 10% |  | 12% |  |  |
| Повышение ИКТ-компетентности обучающихся |  | Рост количества обучающихся, участвующих в дистанционных олимпиадах и конкурсах |  | 10% |  | 12% |  | 14% |  | 16% |  |  |
| Развитие интел-лектуальных, творческих способностей обучающихся |  | Рост численности школьников, получающих доступные качественные услуги дополнительного образования |  | 15% |  | 18% |  | 20% |  | 22% |  |  |
| 2.1.Создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  | Показатели |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Совершенствование системы дополнительного образования через вовлечение обучающихся в кружки и секции. |  | Рост количества школьников, посещающих кружки и секции и участвующих в районных, всероссийских и международных программах |  | 5% |  | 8% |  | 10% |  | 15% |  |  |
| Привлечение обучающихся к участию в детских общественных организациях, объединениях, клубах. |  | Рост количества школьников, привлеченных к работе в детских общественных организациях, объединениях, клубах |  | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 30% |  |  |
| Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. |  | Рост числа учреждениями дополнительного образования, взаимодействующих со школой |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | 20% |  |  |
| Развитие системы гражданско-патриотического воспитания через организацию и проведение внеклассных мероприятий. |  | Рост количества школьников, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотического направления. |  | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 30% |  |  |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  | Показатели |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям |  | Рост числа учителей, прошедших ФГОС |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  | Рост числа учителей, прошедших различные курсы повышения квалификации |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Повышение про-фессиональной компетентности педагогов |  | Рост числа учителей, прошедших аттестацию в новой форме |  | 40% |  | 60% |  | 80% |  | 90% |  |  |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  | Показатели |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Усиление материально-технической базы школы |  | Увеличение числа учебных кабинетов, подключенных к локальной школьной сети |  | 10% |  | 25% |  | 35% |  | 40% |  |  |
| Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов |  | Рост числа обучающихся, имеющих доступ в Интернет в учебном и внеучебном процессе |  | 20% |  | 40% |  | 50% |  | 60% |  |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи |  | Показатели |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Развитие внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности |  | Рост числа учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность |  | 60% |  | 65% |  | 70% |  | 75% |  |  |
| Укрепление здоровья школьников |  | Уменьшение количества дней, пропущенных обучающимися по болезни |  | 1% |  | 2% |  | 3% |  | 4% |  |  |

6. Оценка результатов реализации Программы  развития школы на 2017-2020 годы

7. Предполагаемые результаты реализации Программы развития

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы, совершенствование используемых методов обучения и воспитания, которые будут способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых компетентностей. Работа научного общества обучающихся поможет реализовать творческий потенциал обучающихся, сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уровень.

2. Создание условий для медико-психологического сопровождения детей будет способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению.

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий.

4. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья.

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности.

6. Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать эффективной реализации данной программы.

8.Основные направления развития ресурсной базы

Реализация Программы развития школы потребует развития ресурсной базы по трём основным направлениям:

• материально-техническое обеспечение;

• учебно-методическое обеспечение;

• финансовое обеспечение.

Главными задачами развития учебно-методического обеспечения реализации Программы развития являются:

• существенное пополнение фонда учебной, методической и художественной литературой в библиотеке школы и в учебных кабинетах;

• создание современной, хорошо оснащённой медиатеки для хранения и использования в образовательной деятельности продуктов инновационных технологий;

• выведение портфолио учителей на более современный, мультимедийный уровень.

Реализация Программы развития потребует приобретения за счёт средств, поступающих из бюджетных источников и внебюджетной деятельности следующего оборудования:

| Направления финансирования | 2017(в тыс.руб.) | 2018(в тыс.руб.) | 2019(в тыс.руб.) | 2020(в тыс.руб.) |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материально – техническое развитие (учебные пособия) | 90 | 100 | 100 | 100 |  | Основные источники финансирования развития школы: -бюджетные средства; - целевые поступления; |  |
| Оборудование для кабинета литературы |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Оборудование для кабинета математики |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Оборудование для кабинета химии |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Мультимедийные комплекс для кабинетов истории и географии |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| Обновление компьютеров | 20 |  | 30 | 50 |  |  |  |
| Приобретение художественной и учебной литературы для школьной библиотеки | 92 | 80 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| Приобретение спортивного инвентаря для спортивного зала |  |  | 30 | 40 | 40 |  |  |
| Поддержка инновационной деятельности и проектов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| Создание комфортных условий для учебно – воспитательного процесса (ремонтные работы) | 600 тыс. | 600 тыс. | 700 тыс. | 1млн. | 1млн. |  |  |
| Обучение педагогов | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| ИТОГО: | 862000 | 900000 | 1150000 | 1510000 | 1410000 |  |  |

9.Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития.

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией школы и представителями родительской общественности.

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и реализации Программы развития школы на 2017 – 2020   годы

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг исходного уровня обученности обучающихся на момент начала реализации Программы развития | Сентябрь 2017 | Зам. директора по УВР |
| Проверка и редактирование утверждённой Программы развития. | Сентябрь – октябрь 2017 | Зам. директора по УВР |
| Мониторинг исходного состояния воспитательной среды школы. | Август – сентябрь 2017 | Администрация |
| Координация Программы развития с годовым планом работы школы. Проверка готовности образовательных ресурсов школы к реализации Программы развития. | Октябрь 2017 | Администрация |
| Мониторинг промежуточных учебных результатов с 1 по 11 классы. | В течение отчетного периода | Зам. директора по УВР |
| Проверка готовности школы к государственной (итоговой) аттестации. | Ежегодно | Зам. директора по УВР |
| Проверка всех видов планирования | Ежегодно в начале учебного года | Директор, зам. директора |
| Анализ эффективности использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. | 1 раз в полугодие | Зам. директора по УВР |
| Анализ результативности образовательного процесса. | 1 раз в полугодие | Зам. директора по УВР |
| Пополнение материально-технической и учебно-методической базы школы в процессе реализации Программы развития. | Ежегодно | Директор |
| Мониторинг качества образования накануне очередной итоговой аттестации. | Апрель – май ежегодно | Зам. директора по УВР |
| Проверка состояния электронного сайта | Ежемесячно | Зам. директора по УВР |
| Анализ динамики результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | В конце года: 2017, 2018,2019,2020 | Зам. директора по УВР |
| Фестиваль достижений учащихся школы – участников реализации Программы развития. | Октябрь - ноябрь 2017 г. | Администрация |
| Мониторинг результативности реализации Программы развития и задачи на перспективу | ноябрь- декабрь | Администрация |
| Анализ инновационной деятельности школы | Ежегодно | Зам. директора по НМР |
| Результаты работы над проектами | Ежегодно | Администрация |
| Анализ сильных и слабых сторон деятельности школы при реализации Программы развития | Ежегодно | Администрация |