## Приложение № 2

## к приказу ОО

## Администрации

## Заветинского района

## от 25 .06.2026 №196

План-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в образовательных организациях Заветинского района

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации) |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, консультанты-эксперты, руководители образовательных организаций | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты), руководители образовательных организаций | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям | 01.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Сквозное тестирование проведено | c 12.11.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 18.11.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) в очных мероприятиях по подготовке | Заведующий ОО Администрации Заветинского района | Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты) приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 11.07.2026 –19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, руководители образовательных организаций | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Заведующий ОО Администрации Заветинского района, консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты) Руководители образовательных организаций | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Руководители органов местного самоуправления образованием Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты), руководители образовательных организаций | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |