«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Ротовская ООШ»
на 2021 - 2024  года

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2.Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3.Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Март 2021 года | Педагог-организатор |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ | 1.Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества в МБОУ 2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ 3.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в 4.Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МБОУ | апрель 2021 года | Директор школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Октябрь 2022 года | Директор школы |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Октябрь 2022 года | Директор школы, педагог-организатор |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Ученик - ученик», «Учитель - ученик». | Октябрь, ноябрь 2022 года | Педагог-организатор, классные руководители. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение родительских собраний Проведение классных часов. Информирование на сайте школы. Информирование внешней среды. | Октябрь, ноябрь 2022 года | Педагог-организатор |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. | Октябрь, ноябрь 2022 года | Педагог-организатор |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь, ноябрь 2022 года | классные руководители |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3.Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Октябрь, ноябрь 2021 года | Зам. директора по ВР, классные руководители |
|  |  | Формирование базы наставников | 1.Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Октябрь, ноябрь 2022 года | Педагог-организатор |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Декабрь2022 года | Педагог-организатор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Ноябрь 2021 года | Зам. директора по ВР |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь 2022 года | психолог, социальный педагог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1.Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. - 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Декабрь 2022 года – июнь 2023 года | Все участники программы. |
|  |  | Организация текущего контроля | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | 1 раз в четверть | Члены рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества |
| 7. | Итоги реализации программы за учебный год | Отчеты по итогам наставнической программы | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников | Май-июнь 2023 года | психолог, социальный педагог |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1.Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы. | Март, май 2023 года | Директор школы |