## Лист1
№ п/п | Муниципальный район (городской округ) | Администрация муниципального образования, представившая проект | Проект/работы | Стоимость проекта, руб. | Дата заключения соглашения с муниципальным образованием | Стадия выполнения работ | Дата торжественного открытия проекта | Планируемый срок завершения работ
1 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | «Сохраним нашу историю» (Ремонт земснаряда) | 950297 | 04.07.2025 | Работы выполнены | 2025-10-31 | 2025-10-20
2 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Новогодняя красавица Беломорска! | 1378500 | 04.07.2025 | Контракт заключен_18.08.2025 | 2025-12-01 | 2025-11-20
3 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Благоустройство территории к объекту культурного наследия - мореходной лодке ХVIII века Листер-бот | 1932330.68 | 04.07.2025 | Контракт заключен_17.07.25 (ведутся работы) | 2025-10-15 | 2025-10-20
4 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | "Все для тебя, любимый город!" (установка и поставка топиарных фигур в г. Беломорск) | 1528905 | 04.07.2025 | Контракт заключен (на стадии подписания поставщиком | 2025-11-30 | 2025-11-20
5 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Обустройство детской площадки и зоны отдыха для двух многоквартирных домов. | 2241892 | 04.07.2025 | Контракт заключен_27.08.2025 (ведутся работы) | 2025-11-30 | 2025-10-20
6 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Чистому поселку быть! | 2305364 | 04.07.2025 | Контракт заключен_11.08.25 (ведутся работы) | 2025-11-20 | 2025-11-15
7 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Ремонт пожарных пирсов, расположенных в п. Новое Машезеро Беломорского муниципального округа | 2145018 | 04.07.2025 | Котракт заключен_17.07.2025 (работы выполнены) | 2025-09-30 | 2025-09-25
8 | Калевальский муниципальный район | Боровское сельское поселение | Благоустройство спортивной площадки на территории п.Боровой | 2291586.19 | 04.07.2025 | 21.07.2025 заключен договор, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-31
9 | Калевальский муниципальный район | Боровское сельское поселение | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории п.Боровой: обновление дорожных знаков | 1432894.55 | 04.07.2025 | прямые закупки, идет закупка дорожных знаков | Уточняется | 2025-10-31
10 | Калевальский муниципальный район | Юшкозерское сельское поселение | Приобретение трактора МТЗ для содержания муниципальных дорог в пос. Кепа | 2951666.66 | 04.07.2025 | заключен договор 22.09.2025 | Уточняется | 2025-12-15
11 | Калевальский муниципальный район | Калевальский муниципальный район | "Обновление фасада здания Дома Моберга" | 1349793.92 | 04.07.2025 | Договор заключен 08.09.2025г. Ведутся работы | Уточняется | 2025-10-31
12 | Калевальский муниципальный район | Калевальское городское поселение | "Благоустройство общественной территории возле Дома инженера Моберга" | 4447369.51 | 04.07.2025 | Аукцион не состоялся 15.09.2025г. в виду отсутствия заявок. Вносятся изменения в сметную документацию для объявления аукциона | Уточняется | 2025-12-15
13 | Кемский муниципальный район | Кемский муниципальный район | Приобретение светового оборудования для сцены актового зала МБУДО Кемского Дома творчества | 2043700 | 04.07.2025 | Договор заключен. Работы ведутся | Уточняется | 2025-11-15
14 | Кемский муниципальный район | Рабочеостровское сельское поселение | Выполнение работ по обустройству спортивной площадки по адресу, пос.Рабочеостровск ул.Пионерская | 1425961.2 | 04.07.2025 | Договор заключен. Работы выполнены | 2025-10-03 | 2025-09-30
15 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Благоустройство парковой зоны в п. Марциальные воды д. 3 | 1004406 | 04.07.2025 | Контракт подписан, работы выполнены и приняты. | 2025-10-07 | 2025-12-15
16 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Устройство спортивной площадки с. Спасская Губа | 2044356 | 04.07.2025 | Контракт подписан, подрядчик заканчивает выполнение работ. | 2025-10-07 | 2025-12-15
17 | Кондопожский муниципальный район | Кедрозерское сельское поселение | Устройство уличного освещения в д. Лижма | 683056.78 | 04.07.2025 | на стадии закупки | Уточняется | 2025-12-15
18 | Лахденпохский муниципальный район | Лахденпохское городское поселение | Устройство сети наружной канализации для подключения жилых домов ТОС "Тихая-1" Лахденпохского городского поселения (участок КНС1-В9; КНС1-В1) | 4699777.2 | 01.08.2025 | проект реализован, на стадии приемки работ | 03.10.2025 в 12:00 часов | 2025-10-01
19 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | Текущий ремонт участка водопроводных сетей в п.г.т. Повенец. Восстановление работы пожарных гидрантов. | 1698589.92 | 04.07.2025 | заключен контракт, произведена предоплата в размере 30% от стоимости контракта, ведутся работы | 2025-10-30 | 2025-10-20
20 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | Текущий ремонт здания дома культуры в пгт. Повенец | 1670636.69 | 04.07.2025 | заключены прямые договоры, ведутся работы | 2025-10-30 | 2025-10-20
21 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | Текущий ремонт дорог местного значения общего пользования с. Сосновка ул. Лесная | 2771995 | 04.07.2025 | завершен | 2025-10-30 | 2025-10-20
22 | Медвежьегорский муниципальный район | Медвежьегорский муниципальный район | Устройство детской спортивной площадки и веранды на территории детского сада в пгт.Повенец | 1197000 | 04.07.2025 | заключен контракт 25.08.2025 г., ведутся работы | 2025-10-30 | 2025-10-22
23 | Медвежьегорский муниципальный район | Медвежьегорское городское поселение | Благоустройство Детской площадки по адресу: Республика Карелия, г. Медвежьегорск на пересечении ул. Первомайская Армейская | 886513 | 04.07.2025 | объявлен аукцион, предполагаемая дата заключения контракта - 06.10.2025 г. | Уточняется | 2025-12-15
24 | Муезерский муниципальный район | Ребольское сельское поселение | Приобретение навесного оборудования на трактор МТЗ-82 | 730000 | 04.07.2025 | планируемая дата заключения контракта 25.09.2025 | Уточняется | 2025-10-30
25 | Муезерский муниципальный район | Ругозерское сельское поселение | Дорожная деятельность – обустройство придорожных полос автомобильных дорог улично-дорожной сети в с.Ругозеро и п.Ондозеро (снос переросших/аварийных деревьев)" | 2700000 | 04.07.2025 | ведутся работы | Уточняется | 2025-10-16
26 | Олонецкий муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | «Герои – в памяти навсегда!» | 512313.19 | 04.07.2025 | Договор заключен. Работы ведутся | Уточняется | 2025-09-30
27 | Олонецкий муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Светлые улицы поселка | 553680 | 04.07.2025 | работы выполнены | Уточняется | 2025-09-10
28 | Олонецкий муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | «Ремонт участка грунтовой дороги по ул. Лесная в с. Видлица» | 548364 | 04.07.2025 | работы выполнены | Уточняется | 2025-09-10
29 | Олонецкий муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | «Чтобы стало краше и безопасно на улицах наших» | 2630368 | 04.07.2025 | Договор заключен. Работы ведутся | Уточняется | 2025-11-30
30 | Петрозаводский городской округ | Петрозаводский городской округ | Благоустройство территории с устройством детской площадки в районе дома № 11 ул. Ровио | 5000000 | 16.07.2025 | заключен договор 16.09.2025 | Уточняется | 2025-12-15
31 | Петрозаводский городской округ | Петрозаводский городской округ | Ремонт помещения ПМОО поддержки гражданских инициатив "Народный Совет Октябрьского района" по Советской улице, д. 35 (2 этап) | 695890 | 16.07.2025 | на стадии заключения договора | Уточняется | 2025-12-15
32 | Петрозаводский городской округ | Петрозаводский городской округ | Благоустройство территории сквера Кинотеатра "Искра" | 5000000 | 16.07.2025 | не будет реализован | Уточняется | 2025-12-15
33 | Петрозаводский городской округ | Петрозаводский городской округ | Благоустройство территории МОУ "Средняя школа № 2" | 4289710 | 16.07.2025 | на стадии заключения договора | Уточняется | 2025-10-24
34 | Питкярантский муниципальный округ | Питкярантский муниципальный округ | Устройство уличного освещения п. Харлу Питкярантский муниципальный округ | 1441074.18 | 07.07.2025 | договор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
35 | Питкярантский муниципальный округ | Питкярантский муниципальный округ | Асфальтирование участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Кирпичная в п. Салми (3 этап). | 1966208.26 | 07.07.2025 | договор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
36 | Питкярантский муниципальный округ | Питкярантский муниципальный округ | Выполнение работ по благоустройству неосвещенных участков линии уличного освещения в д. Керисюрья | 1482464.47 | 07.07.2025 | договор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
37 | Питкярантский муниципальный округ | Питкярантский муниципальный округ | Обустройство проезда в г. Питкяранта, участок от улицы Ленина до ул. Ленина д. 31А | 1091360.53 | 07.07.2025 | договор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
38 | Прионежский муниципальный район | Прионежский муниципальный район | Устройство ограждения и освещения спортивной площадки МОУ "Рыборецкая средняя общеобразовательная школа" | 3537164.71 | 07.07.2025 | Подведение итогов аукциона 07.08.2025 г. Победитель ООО "ЯРВИ". Контракт подписан 19.08.2025 г. Проведена закупка материалов и оборудования. | ноябрь 2025 года | 2025-11-15
39 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Обустройство хоккейной площадки в с. Заозерье | 1943386 | 07.07.2025 | Заключены 4 договора ( 2 поставка и 2 на выполнение работ). ИП Фомин А.С. №28/08/25 от 28.08.2025г, ООО Спорт М №59/25 от 29.08.2025г., ООО Формат С №1 от 05.08.2025г., ООО ФОРСПОРТ №54 от 31.07.2025г. | Уточняется | 2025-11-15
40 | Прионежский муниципальный район | Прионежский муниципальный район | Модернизация водонапорной башни в с. Рыбрека | 3498858 | 07.07.2025 | контракт заключен 19.09.2025, подрядчик ООО "ВЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Уточняется | 2025-11-15
41 | Прионежский муниципальный район | Ладвинское сельское поселение | "Детский край" | 1039307.6 | 07.07.2025 | Подрядчики ООО Спорт-М, ИП Фомин, договоры заключены | Уточняется | 2025-11-10
42 | Прионежский муниципальный район | Деревянское сельское поселение | "Эх дорожка фронтовая!" | 3145860.18 | 07.07.2025 | Заключены контракты по итогам аукциона: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2аэф-25 от 2 сентября 2025 года Выполнение работ по ремонту ул. Весенняя и пер. Ключевского в с. Деревянное Прионежского района Республики Карелия (проект «Эх, дорожка фронтовая!») Идентификационный код закупки (ИКЗ) 253102001151710200100100050014211244; МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3аэф-25 от 5 сентября 2025 года Устройство уличного освещения ул. Весенняя, ул. Радужная, ул. Родниковая, ул. Брусничная в с. Деревянное Прионежского района Республики Карелия (проект "Эх, дорожка фронтовая!") | Уточняется | 15.12.2025
43 | Прионежский муниципальный район | Прионежский муниципальный район | Ремонт сетей водоснабжения в п. Деревянка | 2900269 | 07.07.2025 | 11.08 подписан муниципальный контракт с подрядчиком ООО Метрополис, ведутся работы | Уточняется | 2025-11-10
44 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | Устройство уличных тренажеров по ул.Дачная д.Половина | 798540 | 07.07.2025 | Подрядчик определен (ООО Спорт-М), договор заключен 29.08.25 | Уточняется | 2025-11-10
45 | Прионежский муниципальный район | Прионежский муниципальный район | Ремонт участка водовода Шуя - Мелиоративный | 4790246.27 | 07.07.2025 | 12.08 по аукциону определен подрядчик ИП Захаров Г.В. | Уточняется | 2025-11-15
46 | Прионежский муниципальный район | Мелиоративное сельское поселение | Ремонт кровли здания по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22 | 3926853.49 | 07.07.2025 | Подрядчик ООО "Виктория" Контракт подписан 25.08.2025 Работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
47 | Прионежский муниципальный район | Прионежский муниципальный район | Универсальная баскетбольно-волейбольная площадка для нужд МОУ "Ладва-Веткинская ООШ №7" | 2127948.02 | 07.07.2025 | Подведение итогов аукциона 20.08.2025 г. Победитель ООО "ЯРВИ". Контракт подписан 01.09.2025 г. Подрядчиком проводится закупка материалов. | ноябрь 2025 года | 2025-11-15
48 | Прионежский муниципальный район | Прионежский муниципальный район | Замена ограждения территории дошкольного образования по адресу: п.Шуя, ул.Советская, д.3 | 719691.56 | 07.07.2025 | Подведение итогов аукциона 08.08.2025 г. Победитель ООО "ПРЕСТИЖ". Контракт подписан 19.08.2025 г. Работы ведутся. | ноябрь 2025 года | 2025-11-15
49 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | Обустройство дренажной канавы по ул.Огородная, ул.Южная п.Новая Вилга | 857145.6 | 07.07.2025 | Договор заключен. Работы окончены. Акты подписаны | 2025-09-15 | 2025-09-15
50 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | Текущий ремонт кровли и стен здания очистного сооружения в п. Пяльма | 373746.84 | 04.07.2025 | заключен прямой договор, ведутся работы | Уточняется | 2025-10-01
51 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | текущий ремонт наружных инженерных сетей канализации и водоснабжения п. Пяльма | 2031742.44 | 04.07.2025 | в соответствии с 44-ФЗ по результатам аукциона заключен контракт на выполнение работ, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
52 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | Текущий ремонт комплекса зданий канализационных, водозаборных о водоочистных сооружений в п. Пяльма | 412520.2 | 04.07.2025 | заключен прямой договор, ведутся работы | Уточняется | 2025-10-30
53 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | Ремонт проезжей части дороги по ул. Строителей (от д. № 15 до д. № 13) в г. Пудож | 3840061.48 | 04.07.2025 | в соответствии с 44-ФЗ по результатам аукциона заключен контракт на выполнение работ, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
54 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | Ремонт проезжей части дороги по ул. Строителей д. № 13 до ул. Пионерская д. № 31в г. Пудож | 3697444.63 | 04.07.2025 | в соответствии с 44-ФЗ по результатам аукциона заключен контракт на выполнение работ, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
55 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | «Текущий ремонт многофункциональной спортивной площадки в г. Пудоже, Республика Карелия (восстановление травмобезопасного бесшовного покрытия)». | 4336663.33 | 04.07.2025 | в соответствии с 44-ФЗ по результатам аукциона заключен контракт на выполнение работ, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
56 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | Устройство асфальтового покрытия автомобильной парковки по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Строителей, д. № 19 | 1132910.15 | 04.07.2025 | в соответствии с 44-ФЗ по результатам аукциона заключен контракт на выполнение работ, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
57 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Строителей, д. 17 | 2628884.86 | 04.07.2025 | в соответствии с 44-ФЗ по результатам аукциона заключен контракт на выполнение работ, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
58 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Строителей, д. №9 | 1094809.76 | 04.07.2025 | в соответствии с 44-ФЗ по результатам аукциона заключен контракт на выполнение работ, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
59 | Сортавальский муниципальный округ | Сортавальский муниципальный округ | Обустройство нежилых помещений для проведения мероприятий в п.Партала, д.1 | 2380211.22 | 08.07.2025 | работы ведутся | 2025-11-10 | 2025-11-01
60 | Сортавальский муниципальный округ | Сортавальский муниципальный округ | Текущий ремонт тротуара и подъезда к школе № 3 г.Сортавала | 6263558.61 | 08.07.2025 | работы ведутся | 2025-10-20 | 2025-10-15
61 | Сортавальский муниципальный округ | Сортавальский муниципальный округ | Замена подводящих сетей и оборудования водозаборного сооружения 1-го подъема п.Кааламо Сортавальского муниципального округа | 2302701.35 | 08.07.2025 | работы ведутся | Уточняется | 2025-12-15
62 | Сортавальский муниципальный округ | Сортавальский муниципальный округ | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Октябрьская | 2214722.24 | 08.07.2025 | работы ведутся, ведется приемка | 2025-10-15 | 2025-10-15
63 | Сортавальский муниципальный округ | Сортавальский муниципальный округ | Выполнение работ по асфальтированию территории стоянки автотранспорта по ул. Спортивной в г. Сортавала в районе ГБУ "Сортавальская централизованная районная больница" | 3305736.54 | 08.07.2025 | работы ведутся | 2025-10-20 | 2025-10-15