## Лист1
№ п/п | Муниципальный район (городской округ) | Администрация муниципального образования, представившая проект | Название ТОС (по уставу) | Проект/работы | Стоимость проекта, руб. | Дата заключения соглашения | Стадия выполнения работ | Дата торжественного открытия проекта | Планируемая дата завершения работ
1 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Будущее | Установка детского игрового оборудования на игровой площадке в п. Летнереченский по ул. Набережная для ТОС "Будущее" | 155990 | 24.07.2025 | Контракт заключен_19.08.25 (ведутся работы) | 2025-10-15 | 2025-10-10
2 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Восход | "А память священна" (ремонт с реконструкцией памятника воину на Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны - ст. Сумский Посад) | 998096.26 | 24.07.2025 | Контракт заключен_17.07.25 (ведутся работы) | 2025-10-25 | 2025-10-20
3 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Центральный | «Библиотечное крылечко» (Выполнение работ по ремонту крылец в здании библиотеки п. Золотец Беломорского муниципального округа) | 818214 | 24.07.2025 | Контракт заключен_11.08.25 (работы завершены) | 2025-08-25 | 2025-08-25
4 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Остров | Обустройство участка дороги по ул.Новое Ковжино к домам №№21-38 | 943939 | 24.07.2025 | Контракт заключен_08.09.2025 (ведутся работы) | 2025-10-31 | 2025-10-20
5 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Цветочный дворик | Ремонтно-восстановительные работы на мемориальном комплексе беломорчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в г. Беломорске Беломорского муниципального округа | 932901 | 24.07.2025 | Контракт заключен_11.08.25 (ведутся работы) | 2025-11-15 | 2025-11-10
6 | Беломорский муниципальный округ | Беломорский муниципальный округ | Южный плюс | Установка МАФ Музыкальные фигуры г.Беломорск | 977230 | 24.07.2025 | Контракт в стадии заключения | 2025-11-30 | 2025-11-20
7 | Калевальский муниципальный район | Калевальский муниципальный район | Берега надежды | Физкультура.КУ (установка баскетбольных щитов) | 810380.95 | 25.07.2025 | Контракт в стадии заключения | Уточняется | 2025-12-15
8 | Калевальский муниципальный район | Боровское сельское поселение | Хутор | Мусора.Больше.Нет. (контейнерные площадки | 1208509.61 | 25.07.2025 | ведутся работы, часть работ выполнена, заявка на оплату отправлена | 2025-09-24 | 2025-09-24
9 | Калевальский муниципальный район | Боровское сельское поселение | Мирный | Устройство противопожарных расстояний жилых домов до лесных насаждений в п. Боровой | 1220964.76 | 2025-07-25 | 11.08.2025 заключен договор, ведутся работы. Часть работ выполнена. Заявка отправлена на оплату | 2025-10-31 | 2025-10-31
10 | Калевальский муниципальный район | Боровское сельское поселение | Возрождение | Детский мир (детская площадка | 1223169.48 | 25.07.2025 | 05.08.2025 заключен договор приобретения оборудования, идет изготовление игрового и спортивного оборудования | 2025-10-31 | 2025-10-31
11 | Калевальский муниципальный район | Луусалмское сельское поселение | Надежда | «Благоустройство культурно-исторического центра деревни Войница Юркелян Тёрмя» | 344332.6 | 25.07.2025 | договор заключен 28.08.2025 | 2025-11-05 | 2025-10-30
12 | Калевальский муниципальный район | Боровское сельское поселение | Первомай | В канун Нового года.... Продолжение (Приобретение и установка новогодних консолей) | 1032843 | 25.07.2025 | прямые закупки, договор заключен, идут закупки оборудования, Часть оборудования закуплена, документы переданы на оплату | 2025-10-31 | 2025-10-31
13 | Калевальский муниципальный район | Юшкозерское сельское поселение | Лесная сказка | Установка уличных тренажеров | 585201.33 | 25.07.2025 | договор заключен, идет закупка оборудования | Уточняется | 2025-10-31
14 | Калевальский муниципальный район | Боровское сельское поселение | Тэрве | Всё под контролем. Монтаж системы видеонаблюдения вдоль муниципальных дорог п.Боровой | 1155975.98 | 25.07.2025 | 12.08.2025 заключен договор, закупка оборудования | 2025-10-31 | 2025-10-31
15 | Калевальский муниципальный район | Боровское сельское поселение | Север | Всё под контролем и безопасно. | 1129731.62 | 25.07.2025 | 12.08.2025 заключен договор, закупка оборудования | 2025-10-31 | 2025-10-31
16 | Калевальский муниципальный район | Луусалмское сельское поселение | Малая Родина | Ремонт помещений для создания условий организации досуга в посёлке Луусалми | 999874.2 | 25.07.2025 | сбор спонсорской помощи | Уточняется | 2025-12-15
17 | Кемский муниципальный район | Кривопорожское сельское поселение | №2 | Благоустройство территории уютного дома | 344849.78 | 25.07.2025 | Подрядчик определен. Работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
18 | Кемский муниципальный район | Рабочеостровское сельское поселение | Рассвет | детская игровая площадка "Рассвет" | 891313 | 25.07.2025 | Договор заключен. Идет изготовление МАФ | 2025-10-03 | 2025-09-30
19 | Кемский муниципальный район | Кемский муниципальный район | Наш двор | Дорога мечты (Бетонирование дворового проезда ) | 1190362 | 25.07.2025 | Довор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-12-15
20 | Кемский муниципальный район | Кривопорожское сельское поселение | Кольцевая 16 | Уютный дом | 672266.33 | 25.07.2025 | Довор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-31
21 | Кемский муниципальный район | Кривопорожское сельское поселение | №3 | Наш уютный дом (ремонт подъездов) | 599977.13 | 25.07.2025 | Довор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-31
22 | Кемский муниципальный район | Кемский муниципальный район | Мосорина 2 | Уютный двор (Бетонирование дворового проезда) | 940012 | 25.07.2025 | Довор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-31
23 | Кемский муниципальный район | Рабочеостровское сельское поселение | Юбилейный | Покупка футбольной формы | 99264 | 25.07.2025 | работы выполнены | 2025-09-15 | 2025-09-15
24 | Кемский муниципальный район | Кривопорожское сельское поселение | п. Авнепорог | Поселок без мусора (контейнерные площадки | 186795.7 | 25.07.2025 | на стадии заключения договора | Уточняется | 2025-12-15
25 | Кемский муниципальный район | Рабочеостровское сельское поселение | Уют | Обустройство помещения подвалов в многоквартирных домах | 599534.2 | 25.07.2025 | Довор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-15
26 | Кондопожский муниципальный район | Кедрозерское сельское поселение | Лижма | Обустройство детско-спортивной площадки. 2 этап | 1249125.63 | 24.07.2025 | Соглашение на стадии подписания | Уточняется | 2025-12-15
27 | Кондопожский муниципальный район | Гирвасское сельское поселение | Уютный двор | Парк Юности | 997508.07 | 24.07.2025 | Договоры заключены 05.09.2025 г., 15.09.2025 г. и 16.09.2025 г. | 2025-10-07 | 2025-10-05
28 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Мунозерье | «Память о предках Спасской Губы». Благоустройство территории. (парковка+контейнерная площадка) | 848314 | 24.07.2025 | Договор подписан, подрядчик приступил к работам. | 2025-10-07 | 2025-10-05
29 | Костомукшский городской округ | Костомукшский городской округ | Лувозерье | Устройство асфальтированной пешеходной дорожки вдоль автомобильной дороги местного значения по улице Лувозерская | 736539.72 | 25.07.2025 | заключен муниципальный контракт 12.09.2025 | 2025-11-05 | 2025-11-01
30 | Лоухский муниципальный район | Кестеньгское сельское поселение | Возрождение | "Здоровый Я-здоровая Страна!" (устройство спортивной площадки) | 1061554 | 28.07.2025 | Договор подписан, ведутся работы | Уточняется | 2025-11-01
31 | Медвежьегорский муниципальный район | Паданское сельское поселение | Сельги | Наследие родного края: Былины и сказки Туруева Т.Е. | 398000 | 25.07.2025 | заключен договор, 17.09.2025 г. получены ПОФ на предоплату по договору | Уточняется | 2025-11-15
32 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | Возрождение | Текущий ремонт фасада здания Дома культуры, пгт.Повенец - 3 этап | 789038.98 | 25.07.2025 | заключен договор, ведутся работы | Уточняется | 2025-10-30
33 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | Пролетарская, 27 | Поставка 10-ти контейнеров для ТКО в пгт.Повенец. | 135300 | 25.07.2025 | заключен договор | Уточняется | 2025-10-31
34 | Медвежьегорский муниципальный район | Великогубское сельское поселение | Остров | Памятный мемориал участником ВОВ к 80-летию Великой Победы | 231980 | 25.07.2025 | заключен договор 05.09.2025 г. | Уточняется | 2025-10-30
35 | Медвежьегорский муниципальный район | Челмужское сельское поселение | Челмужане | «Лучшее место для игр, отдыха и развития детей» (детская площадка) | 980000 | 25.07.2025 | заключен договор 12.08.2025 г., ведутся работы | Уточняется | 2025-10-30
36 | Муезерский муниципальный район | Ругозерское сельское поселение | Сердце Ругозера | Благоустройство общественной территории в центре с. Ругозеро – парка Защитников Отечества | 680000 | 25.07.2025 | 18.09 соглашения подписаны, на стадии определения поставщик ООО "Сварог", дата заключения договоров 29.08.2025 | Уточняется | 2025-10-31
37 | Муезерский муниципальный район | Ребольское сельское поселение | Грация | По дорогам войны шли мои земляки (Приобретение и установка гранитных плит и арт-объекта) | 850000 | 25.07.2025 | на стадии заключения договора | Уточняется | 2025-10-30
38 | Муезерский муниципальный район | Ребольское сельское поселение | Мужество | Живая вода (водонасосная скважина) | 350000 | 25.07.2025 | на стадии заключения договора | Уточняется | 2025-10-30
39 | Муезерский муниципальный район | Ледмозерское сельское поселение | Рассвет 2 | "Уютный подъезд" (ремонт подъездов) | 1190314.52 | 25.07.2025 | 18.09 соглашения подписаны 06.08, дата заключения контракта 02.09.2025, работы ведутся | Уточняется | 2025-10-30
40 | Муезерский муниципальный район | Ребольское сельское поселение | Лексозеро | По щучьему веленью (приобретение печи) | 852000 | 25.07.2025 | 14.08 соглашения подписаны, подписание контракта 19.08.2025 | 2025-09-12 | 2025-09-10
41 | Муезерский муниципальный район | Ледмозерское сельское поселение | Комфорт | "Тепло и комфорт" (ремонт системы отопления) | 1488086.03 | 25.07.2025 | 18.09 соглашения подписаны 06.08. дата заключения контракта 02.09.2025, 22-24.09 будут подписаны акты выполненных работ | Уточняется | 2025-10-30
42 | Муезерский муниципальный район | Суккозерское сельское поселение | Железнодорожный | "Город детства" (дсткая площадка) | 400000 | 25.07.2025 | договор заключен | Уточняется | 2025-10-15
43 | Муезерский муниципальный район | Суккозерское сельское поселение | Центральный | "Новогоднее чудо" (Приобретение и установка новогодней елки) | 364100 | 25.07.2025 | договор заключен | Уточняется | 2025-10-30
44 | Муезерский муниципальный район | Суккозерское сельское поселение | Добрые дела | Колодец - душа поселка (Демонаж старых и установка новых колодцев) | 560690.4 | 25.07.2025 | договор заключен | Уточняется | 2025-10-30
45 | Олонецкий муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Лумбозеро | Обновленная дорога (ремонт дороги) | 501559.96 | 28.07.2025 | контракт заключен 31.08.2025 | Уточняется | 2025-10-31
46 | Олонецкий муниципальный район | Мегрегское сельское поселение | Местная общественная организация территориального общественного самоуправления "Uuzi Pizi" Мегрегского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия | «Безопасность превыше всего на СПОРТИВНО-ДОСУГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «Lapsenhieru». | 427750 | 28.07.2025 | работы выполнены | 2025-09-07 | 2025-09-07
47 | Олонецкий муниципальный район | Михайловское сельское поселение | Кирьга | "Живая вода". Строительство водопроводной сети L=250м.п. из труб ПНД диам. 50 мм с. Михайловское, ул. Школьная. | 578853.84 | 28.07.2025 | работы выполнены | Уточняется | 2025-09-20
48 | Олонецкий муниципальный район | Коверское сельское поселение | Лемозеро | «Обустройство детской площадки «Солнечный дворик» 2 этап» | 420388 | 28.07.2025 | выполнен на 60% | 2025-10-18 | 2025-09-30
49 | Олонецкий муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | Гавриловка | «Создание зоны отдыха деревни Гавриловка» 3-й этап | 92147 | 28.07.2025 | Договор подписан. Работы ведутся | Уточняется | 2025-10-31
50 | Олонецкий муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Верхнеолонецкий | Территория здоровья. Детская площадка (завершающий этап) | 1035000 | 28.07.2025 | Договор подписан. Работы ведутся | Уточняется | 2025-12-15
51 | Олонецкий муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Духовный родник | "Содружество Zа Победу!" (Ремонт кровли) | 1034316.6 | 28.07.2025 | Договор подписан. Работы ведутся | Уточняется | 2025-12-15
52 | Олонецкий муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Доброта | Семейный театр "Калейдоскоп" (приобретение оборудованиея и материалов для организации кукольного театра ) | 450000 | 28.07.2025 | работы выполнены | Уточняется | 2025-09-20
53 | Олонецкий муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | Simanniemen hieru - деревня Симон-Наволок | Безопасность и благоустройство – залог комфортной среды | 461442 | 28.07.2025 | работы ведутся, на заключительных работах | Уточняется | 2025-10-31
54 | Олонецкий муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | Ладога | «Всем ножкам – сухую дорожку» | 557576.33 | 28.07.2025 | работы ведутся, на заключительных работах | Уточняется | 2025-10-31
55 | Олонецкий муниципальный район | Коверское сельское поселение | Гушкала | Ремонт ограждения кладбища в д.Гушкала | 309900 | 28.07.2025 | работы выполнены | 2025-08-30 | 2025-08-26
56 | Олонецкий муниципальный район | Ильинское сельское поселение | Ильинская горка | Перспектива (ремонт трубопереезда на автомобильной дороге) | 599890.53 | 28.07.2025 | на стадии приемки | Уточняется | 2025-10-10
57 | Петрозаводский городской округ | Петрозаводский городской округ | Кемская 7 | Создание (ремонт) общедомового имущества (входных групп) многоквартирного дома № 7 по Кемской ул. | 1166841 | 01.08.2025 | на стадии заключения договора | Уточняется | 2025-12-15
58 | Питкярантский муниципальный округ | Питкярантский муниципальный округ | Ленина 27 | Благоустройство сквера, расположенного за домом 27 по ул. Ленина в г. Питкяранта | 901919.92 | 25.07.2025 | заключен договор, работы ведутся | Уточняется | 2025-12-15
59 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | ул.Береговая | Родной берег (приобренение и установка МАФ) | 500731 | 25.07.2025 | Договор заключен | Уточняется | 2025-12-15
60 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Ручеек | Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Новоручейная от дома №1 до дома №4 | 1768769.08 | 25.07.2025 | Договор поставки заключен | Уточняется | 2025-12-15
61 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Родничок | Устройство уличного освещения. Прионежский район, д. Суйсарь, ул. Никитинское поле ТОС « Родничок» | 1556673.29 | 25.07.2025 | Договор поставки заключен | Уточняется | 2025-12-15
62 | Прионежский муниципальный район | Деревянское сельское поселение | Ручеек -5 | Ремонт дороги местного значения - ул.Солнечная д.Ужесельга Прионежского района Республики Карелия. | 594723.51 | 25.07.2025 | Подрядчик определен, договор на стадии заключения | Уточняется | 2025-12-15
63 | Прионежский муниципальный район | Шокшинское вепсское сельское поселение | Заречный | Светлая Заречная (приобретение и установка светильников) | 275308.87 | 25.07.2025 | на стадии приемки | Уточняется | 2025-10-15
64 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Здоровячок | Установка спортивного оборудования и обустройство игровой площадки в рамках проекта "Спорт-норма жизни" в д. Суйсарь | 1053913.25 | 25.07.2025 | Договор заключен | Уточняется | 2025-12-15
65 | Прионежский муниципальный район | Шуйское сельское поселение | Новая Юбилейная | Устройство линии уличного освещения по ул. Юбилейная д. 14-27 в п. Шуя | 501042.83 | 25.07.2025 | на стадии приемки | Уточняется | 2025-10-15
66 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | Танкисты | Новый год (Приобретение и установка искуственной каркасной ели) | 256650 | 25.07.2025 | Договор заключен | Уточняется | 2025-12-15
67 | Прионежский муниципальный район | Шокшинское вепсское сельское поселение | Кварцитный | Со спортом дружить - здоровым быть " Устройство спортивной площадки п.Кварцитный, 2 этап | 495280 | 25.07.2025 | на стадии приемки | Уточняется | 2025-10-15
68 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | АРЕНА | Тропа здоровья «ПаркВилль-3 очередь» | 499975.74 | 25.07.2025 | на стадии приемки | Уточняется | 2025-10-15
69 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | Половина | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Дачная в д.Половина | 899980.45 | 25.07.2025 | Договор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-12-15
70 | Прионежский муниципальный район | Деревянкское сельское поселение | Вместе- мы сила | "Ремонт помещений спортивного комплекса п.Деревянка ул.Мира д.2В" | 1128627.69 | 25.07.2025 | Подготовка документации для запуска аукциона | Уточняется | 2025-12-15
71 | Пряжинский муниципальный район | Ведлозерское сельское поселение | д.Савиново | "Вспомним всех поименно" (Приобретение и установка стенда ) | 46317 | 25.07.2025 | договор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-12-15
72 | Пряжинский муниципальный район | Матросское сельское поселение | Старые Матросы | Издание юбилейной книги к 200-летию поселка Матросы | 465000 | 25.07.2025 | работы выполнены | 2025-09-20 | 2025-09-20
73 | Пряжинский муниципальный район | Крошнозерское сельское поселение | Keskus Крошнозеро | Приобретение стульев и стеллажей для оформления выставок в МКУК "Крошнозерский центр досуга и творчества" | 250563.33 | 25.07.2025 | на стадии заключения договора | Уточняется | 2025-10-30
74 | Пряжинский муниципальный район | Ведлозерское сельское поселение | д.Юргилица | Установка контейнерной площадки в д. Юргилица под ТКО закрытого типа на 2 контейнера с боковой площадкой из бетонного основания под крупно - габаритные отходы с приобретением 1 пластикового контейнера с объёмом 1,1 куб | 175740.4 | 25.07.2025 | договор заключен, работы ведутся | Уточняется | 2025-12-15
75 | Пряжинский муниципальный район | Матросское сельское поселение | Сосновый бор | Установка ограждения детской площадки «Лесная сказка» | 270000 | 25.07.2025 | работы выполнены | 2025-08-30 | 2025-08-07
76 | Пудожский муниципальный район | Пудожский муниципальный район | А у нас во дворе | Безопасный дом и двор (замена деревянного дверного блока) | 192048.38 | 25.07.2025 |  | Уточняется | 2025-12-15
77 | Пудожский муниципальный район | Пяльмское сельское поселение | Вдохновение | Текущий ремонт водозаборного сооружения в пос.Пяльма Пудожского муниципального района Республики Карелия. Этап 1 | 1021277.99 | 25.07.2025 | 13.08.2025 заключено соглашение с районом, далее аукционные процедуры, предполагаемая дата подписания контракта- 19.09.2025 | Уточняется | 2025-11-01
78 | Пудожский муниципальный район | Красноборское сельское поселение | Нигижемский | Деревня Нигижма - цветущий сад! (Текущий ремонт противопожарного сооружения) | 299359.35 | 25.07.2025 | 13.08.2025 заключено соглашение с районом, определен подрядчик | 2025-09-10 | 2025-09-10
79 | Пудожский муниципальный район | Пяльмское сельское поселение | Жить здорово | Текущий ремонт водозаборного сооружения в пос.Пяльма Пудожского муниципального района Республики Карелия. Этап 2 | 1073803.08 | 25.07.2025 | 13.08.2025 заключено соглашение с районом, далее аукционные процедуры, предполагаемая дата подписания контракта- 19.09.2025 | Уточняется | 2025-11-01
80 | Сегежский муниципальный округ | Сегежский муниципальный округ | п. Кочкома | Благоустройство территории (сквер памяти) в п. Кочкома | 909434 | 25.07.2025 | подготовка в аукционным процедурам | Уточняется | 2025-12-15
81 | Сегежский муниципальный округ | Сегежский муниципальный округ | Дружба поколений | Устройство детской площадки в г.Сегежа во дворе дома по ул. Спиридонова дом 9-а, "Островок детства" | 1011930 | 25.07.2025 | подготовка в аукционным процедурам | Уточняется | 2025-12-15
82 | Сортавальский муниципальный округ | Сортавальский муниципальный округ | Мирный край | Устройство уличного освещения в пгт. Вяртсиля по ул. Мира | 270326.95 | 28.07.2025 | окорнчание аукциона 19.09.2025 | Уточняется | 2025-11-01
83 | Сортавальский муниципальный округ | Сортавальский муниципальный округ | Возрождение | Устройство детской площадки на ул. Ленина в пгт. Вяртсиля (2 этап) | 250953.33 | 28.07.2025 | договор на стадии заключения | Уточняется | 2025-11-01
84 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Чистый родник | «Дорожка к родному порожку» (Обустройство автомобильной дороги общего пользования по ул.Каменистая в с.Вешкелица Суоярвского муниципального округа» ТОС «Чистый родник»). | 667050.07 | 25.07.2025 | приемка работ | Уточняется | 2025-10-20
85 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Лесное | "Качественные сети – благополучие дома!" (Ремонт системы водоснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Суоярви, ул. Лесная, д. 10 ТОС "Лесное") | 1140060.22 | 25.07.2025 | работы ведутся, на заключительных работах | Уточняется | 2025-10-20
86 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Заозерный | "Мечта" (Устройство детской игровой площадки для нужд ТОС «Заозерный» в г. Суоярви) | 525952 | 25.07.2025 | заключен контракт | Уточняется | 2025-10-20