{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":10,"rows_kept":87}
["№ п/п","Муниципальный район (городской округ)","Администрация муниципального образования, представившая проект","Название ТОС (по уставу)","Проект/работы","Стоимость проекта, руб.","Дата заключения соглашения","Стадия выполнения работ","Дата торжественного открытия проекта","Планируемая дата завершения работ"]
[1,"Беломорский муниципальный округ","Беломорский муниципальный округ","Будущее","Установка детского игрового оборудования на игровой площадке в п. Летнереченский по ул. Набережная для ТОС \"Будущее\"",{"v":155990,"d":"155,990.00"},"24.07.2025","Контракт заключен_19.08.25 (ведутся работы)","2025-10-15","2025-10-10"]
[2,"Беломорский муниципальный округ","Беломорский муниципальный округ","Восход","\"А память священна\" (ремонт с реконструкцией памятника воину на Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны - ст. Сумский Посад)",{"v":998096.26,"d":"998,096.26"},"24.07.2025","Контракт заключен_17.07.25 (ведутся работы)","2025-10-25","2025-10-20"]
[3,"Беломорский муниципальный округ","Беломорский муниципальный округ","Центральный","«Библиотечное крылечко» (Выполнение работ по ремонту крылец в здании библиотеки п. Золотец Беломорского муниципального округа)",{"v":818214,"d":"818,214.00"},"24.07.2025","Контракт заключен_11.08.25 (работы завершены)","2025-08-25","2025-08-25"]
[4,"Беломорский муниципальный округ","Беломорский муниципальный округ","Остров","Обустройство участка дороги по ул.Новое Ковжино к домам №№21-38",{"v":943939,"d":"943,939.00"},"24.07.2025","Контракт заключен_08.09.2025 (ведутся работы)","2025-10-31","2025-10-20"]
[5,"Беломорский муниципальный округ","Беломорский муниципальный округ","Цветочный дворик","Ремонтно-восстановительные работы на мемориальном комплексе беломорчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в г. Беломорске Беломорского муниципального округа",{"v":932901,"d":"932,901.00"},"24.07.2025","Контракт заключен_11.08.25 (ведутся работы)","2025-11-15","2025-11-10"]
[6,"Беломорский муниципальный округ","Беломорский муниципальный округ","Южный плюс","Установка МАФ Музыкальные фигуры г.Беломорск",{"v":977230,"d":"977,230.00"},"24.07.2025","Контракт в стадии заключения","2025-11-30","2025-11-20"]
[7,"Калевальский муниципальный район","Калевальский муниципальный район","Берега надежды","Физкультура.КУ (установка баскетбольных щитов)",{"v":810380.95,"d":"810,380.95"},"25.07.2025","Контракт в стадии заключения","Уточняется","2025-12-15"]
[8,"Калевальский муниципальный район","Боровское сельское поселение","Хутор","Мусора.Больше.Нет. (контейнерные площадки",{"v":1208509.61,"d":"1,208,509.61"},"25.07.2025","ведутся работы, часть работ выполнена, заявка на оплату отправлена","2025-09-24","2025-09-24"]
[9,"Калевальский муниципальный район","Боровское сельское поселение","Мирный","Устройство противопожарных расстояний жилых домов до лесных насаждений в п. Боровой",{"v":1220964.76,"d":"1,220,964.76"},"2025-07-25","11.08.2025 заключен договор, ведутся работы. Часть работ выполнена. Заявка отправлена на оплату","2025-10-31","2025-10-31"]
[10,"Калевальский муниципальный район","Боровское сельское поселение","Возрождение","Детский мир (детская площадка",{"v":1223169.48,"d":"1,223,169.48"},"25.07.2025","05.08.2025 заключен договор приобретения оборудования, идет изготовление игрового и спортивного оборудования","2025-10-31","2025-10-31"]
[11,"Калевальский муниципальный район","Луусалмское сельское поселение","Надежда","«Благоустройство культурно-исторического центра деревни Войница Юркелян Тёрмя»",{"v":344332.6,"d":"344,332.60"},"25.07.2025","договор заключен  28.08.2025","2025-11-05","2025-10-30"]
[12,"Калевальский муниципальный район","Боровское сельское поселение","Первомай","В канун Нового года.... Продолжение (Приобретение и установка новогодних консолей)",{"v":1032843,"d":"1,032,843.00"},"25.07.2025","прямые закупки, договор заключен, идут закупки оборудования, Часть оборудования закуплена, документы переданы на оплату","2025-10-31","2025-10-31"]
[13,"Калевальский муниципальный район","Юшкозерское сельское поселение","Лесная сказка","Установка уличных тренажеров",{"v":585201.33,"d":"585,201.33"},"25.07.2025","договор заключен, идет закупка оборудования","Уточняется","2025-10-31"]
[14,"Калевальский муниципальный район","Боровское сельское поселение","Тэрве","Всё под контролем. Монтаж системы видеонаблюдения вдоль муниципальных дорог п.Боровой",{"v":1155975.98,"d":"1,155,975.98"},"25.07.2025","12.08.2025 заключен договор, закупка оборудования","2025-10-31","2025-10-31"]
[15,"Калевальский муниципальный район","Боровское сельское поселение","Север","Всё под контролем и безопасно.",{"v":1129731.62,"d":"1,129,731.62"},"25.07.2025","12.08.2025 заключен договор, закупка оборудования","2025-10-31","2025-10-31"]
[16,"Калевальский муниципальный район","Луусалмское сельское поселение","Малая Родина","Ремонт помещений для создания условий организации досуга в посёлке Луусалми",{"v":999874.2,"d":"999,874.20"},"25.07.2025","сбор спонсорской помощи","Уточняется","2025-12-15"]
[17,"Кемский муниципальный район","Кривопорожское сельское поселение","№2","Благоустройство территории уютного дома",{"v":344849.78,"d":"344,849.78"},"25.07.2025","Подрядчик определен. Работы ведутся","Уточняется","2025-10-30"]
[18,"Кемский муниципальный район","Рабочеостровское сельское поселение","Рассвет","детская игровая площадка  \"Рассвет\"",{"v":891313,"d":"891,313.00"},"25.07.2025","Договор заключен. Идет изготовление МАФ","2025-10-03","2025-09-30"]
[19,"Кемский муниципальный район","Кемский муниципальный район","Наш двор","Дорога мечты (Бетонирование дворового проезда )",{"v":1190362,"d":"1,190,362.00"},"25.07.2025","Довор заключен, работы ведутся","Уточняется","2025-12-15"]
[20,"Кемский муниципальный район","Кривопорожское сельское поселение","Кольцевая 16","Уютный дом",{"v":672266.33,"d":"672,266.33"},"25.07.2025","Довор заключен, работы ведутся","Уточняется","2025-10-31"]
[21,"Кемский муниципальный район","Кривопорожское сельское поселение","№3","Наш уютный дом (ремонт подъездов)",{"v":599977.13,"d":"599,977.13"},"25.07.2025","Довор заключен, работы ведутся","Уточняется","2025-10-31"]
[22,"Кемский муниципальный район","Кемский муниципальный район","Мосорина 2","Уютный двор (Бетонирование дворового проезда)",{"v":940012,"d":"940,012.00"},"25.07.2025","Довор заключен, работы ведутся","Уточняется","2025-10-31"]
[23,"Кемский муниципальный район","Рабочеостровское сельское поселение","Юбилейный","Покупка футбольной формы",{"v":99264,"d":"99,264.00"},"25.07.2025","работы выполнены","2025-09-15","2025-09-15"]
[24,"Кемский муниципальный район","Кривопорожское сельское поселение","п. Авнепорог","Поселок без мусора (контейнерные площадки",{"v":186795.7,"d":"186,795.70"},"25.07.2025","на стадии заключения договора","Уточняется","2025-12-15"]
[25,"Кемский муниципальный район","Рабочеостровское сельское поселение","Уют","Обустройство помещения подвалов в многоквартирных домах",{"v":599534.2,"d":"599,534.20"},"25.07.2025","Довор заключен, работы ведутся","Уточняется","2025-10-15"]
[26,"Кондопожский муниципальный район","Кедрозерское сельское поселение","Лижма","Обустройство детско-спортивной площадки. 2 этап",{"v":1249125.63,"d":"1,249,125.63"},"24.07.2025","Соглашение на стадии подписания","Уточняется","2025-12-15"]
[27,"Кондопожский муниципальный район","Гирвасское сельское поселение","Уютный двор","Парк Юности",{"v":997508.07,"d":"997,508.07"},"24.07.2025","Договоры заключены 05.09.2025 г., 15.09.2025 г. и 16.09.2025 г. ","2025-10-07","2025-10-05"]
[28,"Кондопожский муниципальный район","Петровское сельское поселение","Мунозерье","«Память о предках Спасской Губы». Благоустройство территории. (парковка+контейнерная площадка)",{"v":848314,"d":"848,314.00"},"24.07.2025","Договор подписан, подрядчик приступил к работам.","2025-10-07","2025-10-05"]
[29,"Костомукшский городской округ","Костомукшский городской округ","Лувозерье","Устройство асфальтированной пешеходной дорожки вдоль автомобильной дороги местного значения по улице Лувозерская",{"v":736539.72,"d":"736,539.72"},"25.07.2025","заключен муниципальный контракт 12.09.2025","2025-11-05","2025-11-01"]
[30,"Лоухский муниципальный район","Кестеньгское сельское поселение","Возрождение","\"Здоровый Я-здоровая Страна!\" (устройство спортивной площадки)",{"v":1061554,"d":"1,061,554.00"},"28.07.2025","Договор подписан, ведутся работы","Уточняется","2025-11-01"]
[31,"Медвежьегорский муниципальный район","Паданское сельское поселение","Сельги","Наследие родного края: Былины и сказки Туруева Т.Е.",{"v":398000,"d":"398,000.00"},"25.07.2025","заключен договор, 17.09.2025 г. получены ПОФ на предоплату по договору ","Уточняется","2025-11-15"]
[32,"Медвежьегорский муниципальный район","Повенецкое городское поселение","Возрождение","Текущий ремонт фасада здания Дома культуры, пгт.Повенец - 3 этап",{"v":789038.98,"d":"789,038.98"},"25.07.2025","заключен договор, ведутся работы","Уточняется","2025-10-30"]
[33,"Медвежьегорский муниципальный район","Повенецкое городское поселение","Пролетарская, 27","Поставка 10-ти контейнеров для ТКО в пгт.Повенец.",{"v":135300,"d":"135,300.00"},"25.07.2025","заключен договор","Уточняется","2025-10-31"]
[34,"Медвежьегорский муниципальный район","Великогубское сельское поселение","Остров","Памятный мемориал участником ВОВ к 80-летию Великой Победы",{"v":231980,"d":"231,980.00"},"25.07.2025","заключен договор 05.09.2025 г.","Уточняется","2025-10-30"]
[35,"Медвежьегорский муниципальный район","Челмужское сельское поселение","Челмужане","«Лучшее место для игр, отдыха и развития детей» (детская площадка)",{"v":980000,"d":"980,000.00"},"25.07.2025","заключен договор 12.08.2025 г., ведутся работы","Уточняется","2025-10-30"]
[36,"Муезерский муниципальный район","Ругозерское сельское поселение","Сердце Ругозера","Благоустройство общественной территории в центре с. Ругозеро – парка Защитников Отечества",{"v":680000,"d":"680,000.00"},"25.07.2025","18.09 соглашения подписаны, на стадии определения поставщик ООО \"Сварог\", дата заключения договоров 29.08.2025","Уточняется","2025-10-31"]
[37,"Муезерский муниципальный район","Ребольское сельское поселение","Грация","По дорогам войны шли мои земляки (Приобретение и установка  гранитных плит и арт-объекта)",{"v":850000,"d":"850,000.00"},"25.07.2025"," на стадии заключения договора","Уточняется","2025-10-30"]
[38,"Муезерский муниципальный район","Ребольское сельское поселение","Мужество","Живая вода (водонасосная скважина) ",{"v":350000,"d":"350,000.00"},"25.07.2025"," на стадии заключения договора","Уточняется","2025-10-30"]
[39,"Муезерский муниципальный район","Ледмозерское сельское поселение","Рассвет 2","\"Уютный подъезд\" (ремонт подъездов)",{"v":1190314.52,"d":"1,190,314.52"},"25.07.2025","18.09 соглашения подписаны 06.08, дата заключения контракта 02.09.2025, работы ведутся","Уточняется","2025-10-30"]
[40,"Муезерский муниципальный район","Ребольское сельское поселение","Лексозеро","По щучьему веленью (приобретение печи)",{"v":852000,"d":"852,000.00"},"25.07.2025","14.08 соглашения подписаны, подписание контракта 19.08.2025","2025-09-12","2025-09-10"]
[41,"Муезерский муниципальный район","Ледмозерское сельское поселение","Комфорт","\"Тепло и комфорт\" (ремонт системы отопления)",{"v":1488086.03,"d":"1,488,086.03"},"25.07.2025","18.09 соглашения подписаны 06.08. дата заключения контракта 02.09.2025, 22-24.09 будут подписаны акты выполненных работ","Уточняется","2025-10-30"]
[42,"Муезерский муниципальный район","Суккозерское сельское поселение","Железнодорожный","\"Город детства\" (дсткая площадка)",{"v":400000,"d":"400,000.00"},"25.07.2025","договор заключен ","Уточняется","2025-10-15"]
[43,"Муезерский муниципальный район","Суккозерское сельское поселение","Центральный","\"Новогоднее чудо\" (Приобретение и установка новогодней елки)",{"v":364100,"d":"364,100.00"},"25.07.2025","договор заключен ","Уточняется","2025-10-30"]
[44,"Муезерский муниципальный район","Суккозерское сельское поселение","Добрые дела","Колодец - душа поселка (Демонаж старых и установка новых колодцев)",{"v":560690.4,"d":"560,690.40"},"25.07.2025","договор заключен ","Уточняется","2025-10-30"]
[45,"Олонецкий муниципальный район","Коткозерское сельское поселение","Лумбозеро","Обновленная дорога (ремонт дороги)",{"v":501559.96,"d":"501,559.96"},"28.07.2025","контракт заключен 31.08.2025","Уточняется","2025-10-31"]
[46,"Олонецкий муниципальный район","Мегрегское сельское поселение","Местная общественная организация территориального общественного самоуправления \"Uuzi Pizi\" Мегрегского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия","«Безопасность превыше всего на СПОРТИВНО-ДОСУГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «Lapsenhieru».",{"v":427750,"d":"427,750.00"},"28.07.2025","работы выполнены","2025-09-07","2025-09-07"]
[47,"Олонецкий муниципальный район","Михайловское сельское поселение","Кирьга","\"Живая вода\". Строительство водопроводной сети L=250м.п. из труб ПНД диам. 50 мм с. Михайловское, ул. Школьная.",{"v":578853.84,"d":"578,853.84"},"28.07.2025","работы выполнены","Уточняется","2025-09-20"]
[48,"Олонецкий муниципальный район","Коверское сельское поселение","Лемозеро","«Обустройство детской площадки «Солнечный дворик» 2 этап»",{"v":420388,"d":"420,388.00"},"28.07.2025"," выполнен на 60%","2025-10-18","2025-09-30"]
[49,"Олонецкий муниципальный район","Видлицкое сельское поселение","Гавриловка","«Создание зоны отдыха деревни Гавриловка» 3-й этап",{"v":92147,"d":"92,147.00"},"28.07.2025","Договор подписан. Работы ведутся","Уточняется","2025-10-31"]
[50,"Олонецкий муниципальный район","Коткозерское сельское поселение","Верхнеолонецкий","Территория здоровья. Детская площадка (завершающий этап)",{"v":1035000,"d":"1,035,000.00"},"28.07.2025","Договор подписан. Работы ведутся","Уточняется","2025-12-15"]
[51,"Олонецкий муниципальный район","Коткозерское сельское поселение","Духовный родник","\"Содружество Zа Победу!\" (Ремонт кровли)",{"v":1034316.6,"d":"1,034,316.60"},"28.07.2025","Договор подписан. Работы ведутся","Уточняется","2025-12-15"]
[52,"Олонецкий муниципальный район","Коткозерское сельское поселение","Доброта","Семейный театр \"Калейдоскоп\" (приобретение оборудованиея и материалов для организации кукольного театра )",{"v":450000,"d":"450,000.00"},"28.07.2025","работы выполнены","Уточняется","2025-09-20"]
[53,"Олонецкий муниципальный район","Видлицкое сельское поселение","Simanniemen hieru - деревня Симон-Наволок","Безопасность и благоустройство – залог комфортной среды",{"v":461442,"d":"461,442.00"},"28.07.2025","работы ведутся, на заключительных работах","Уточняется","2025-10-31"]
[54,"Олонецкий муниципальный район","Видлицкое сельское поселение","Ладога","«Всем ножкам – сухую дорожку»",{"v":557576.33,"d":"557,576.33"},"28.07.2025","работы ведутся, на заключительных работах","Уточняется","2025-10-31"]
[55,"Олонецкий муниципальный район","Коверское сельское поселение","Гушкала","Ремонт ограждения кладбища в д.Гушкала",{"v":309900,"d":"309,900.00"},"28.07.2025","работы выполнены","2025-08-30","2025-08-26"]
[56,"Олонецкий муниципальный район","Ильинское сельское поселение","Ильинская горка","Перспектива (ремонт трубопереезда на автомобильной дороге)",{"v":599890.53,"d":"599,890.53"},"28.07.2025","на стадии приемки","Уточняется","2025-10-10"]
[57,"Петрозаводский городской округ","Петрозаводский городской округ","Кемская 7","Создание (ремонт) общедомового имущества (входных групп) многоквартирного дома № 7 по Кемской ул.",{"v":1166841,"d":"1,166,841.00"},"01.08.2025","на стадии заключения договора","Уточняется","2025-12-15"]
[58,"Питкярантский муниципальный округ","Питкярантский муниципальный округ","Ленина 27","Благоустройство сквера, расположенного за домом 27 по ул. Ленина в г. Питкяранта",{"v":901919.92,"d":"901,919.92"},"25.07.2025","заключен договор, работы ведутся","Уточняется","2025-12-15"]
[59,"Прионежский муниципальный район","Нововилговское сельское поселение","ул.Береговая","Родной берег (приобренение и установка МАФ)",{"v":500731,"d":"500,731.00"},"25.07.2025","Договор заключен","Уточняется","2025-12-15"]
[60,"Прионежский муниципальный район","Заозерское сельское поселение","Ручеек","Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Новоручейная от дома №1 до дома №4",{"v":1768769.08,"d":"1,768,769.08"},"25.07.2025","Договор поставки заключен","Уточняется","2025-12-15"]
[61,"Прионежский муниципальный район","Заозерское сельское поселение","Родничок","Устройство  уличного освещения. Прионежский район, д. Суйсарь, ул. Никитинское поле ТОС « Родничок»",{"v":1556673.29,"d":"1,556,673.29"},"25.07.2025","Договор поставки заключен","Уточняется","2025-12-15"]
[62,"Прионежский муниципальный район","Деревянское сельское поселение","Ручеек -5","Ремонт дороги местного значения - ул.Солнечная д.Ужесельга Прионежского района Республики Карелия.",{"v":594723.51,"d":"594,723.51"},"25.07.2025","Подрядчик определен, договор на стадии заключения","Уточняется","2025-12-15"]
[63,"Прионежский муниципальный район","Шокшинское вепсское сельское поселение","Заречный","Светлая Заречная (приобретение и установка светильников)",{"v":275308.87,"d":"275,308.87"},"25.07.2025","на стадии приемки","Уточняется","2025-10-15"]
[64,"Прионежский муниципальный район","Заозерское сельское поселение","Здоровячок","Установка спортивного оборудования и обустройство игровой площадки в рамках проекта \"Спорт-норма жизни\" в д. Суйсарь",{"v":1053913.25,"d":"1,053,913.25"},"25.07.2025","Договор заключен","Уточняется","2025-12-15"]
[65,"Прионежский муниципальный район","Шуйское сельское поселение","Новая Юбилейная","Устройство линии уличного освещения  по ул. Юбилейная д. 14-27 в п. Шуя",{"v":501042.83,"d":"501,042.83"},"25.07.2025","на стадии приемки","Уточняется","2025-10-15"]
[66,"Прионежский муниципальный район","Нововилговское сельское поселение","Танкисты","Новый год (Приобретение и установка искуственной каркасной ели)",{"v":256650,"d":"256,650.00"},"25.07.2025","Договор заключен","Уточняется","2025-12-15"]
[67,"Прионежский муниципальный район","Шокшинское вепсское сельское поселение","Кварцитный","Со спортом дружить - здоровым быть \" Устройство спортивной площадки п.Кварцитный, 2 этап",{"v":495280,"d":"495,280.00"},"25.07.2025","на стадии приемки","Уточняется","2025-10-15"]
[68,"Прионежский муниципальный район","Нововилговское сельское поселение","АРЕНА","Тропа здоровья «ПаркВилль-3 очередь»",{"v":499975.74,"d":"499,975.74"},"25.07.2025","на стадии приемки","Уточняется","2025-10-15"]
[69,"Прионежский муниципальный район","Нововилговское сельское поселение","Половина","Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Дачная в д.Половина",{"v":899980.45,"d":"899,980.45"},"25.07.2025"," Договор заключен, работы ведутся","Уточняется","2025-12-15"]
[70,"Прионежский муниципальный район","Деревянкское сельское поселение","Вместе- мы сила","\"Ремонт помещений спортивного комплекса п.Деревянка ул.Мира д.2В\"",{"v":1128627.69,"d":"1,128,627.69"},"25.07.2025","Подготовка документации для запуска аукциона ","Уточняется","2025-12-15"]
[71,"Пряжинский муниципальный район","Ведлозерское сельское поселение","д.Савиново","\"Вспомним всех поименно\" (Приобретение и установка стенда )",{"v":46317,"d":"46,317.00"},"25.07.2025","договор заключен, работы ведутся","Уточняется","2025-12-15"]
[72,"Пряжинский муниципальный район","Матросское сельское поселение","Старые Матросы","Издание юбилейной книги к 200-летию поселка Матросы",{"v":465000,"d":"465,000.00"},"25.07.2025","работы выполнены","2025-09-20","2025-09-20"]
[73,"Пряжинский муниципальный район","Крошнозерское сельское поселение","Keskus Крошнозеро","Приобретение стульев и стеллажей для оформления выставок в МКУК \"Крошнозерский центр досуга и творчества\"",{"v":250563.33,"d":"250,563.33"},"25.07.2025","на стадии заключения договора","Уточняется","2025-10-30"]
[74,"Пряжинский муниципальный район","Ведлозерское сельское поселение","д.Юргилица","Установка контейнерной площадки в д. Юргилица под ТКО закрытого типа на 2 контейнера с боковой площадкой из бетонного основания под крупно  - габаритные отходы с приобретением 1 пластикового контейнера с объёмом 1,1 куб",{"v":175740.4,"d":"175,740.40"},"25.07.2025","договор заключен, работы ведутся","Уточняется","2025-12-15"]
[75,"Пряжинский муниципальный район","Матросское сельское поселение","Сосновый бор","Установка ограждения детской площадки «Лесная сказка»",{"v":270000,"d":"270,000.00"},"25.07.2025","работы выполнены","2025-08-30","2025-08-07"]
[76,"Пудожский муниципальный район","Пудожский муниципальный район","А у нас во дворе","Безопасный дом и двор (замена деревянного дверного блока)",{"v":192048.38,"d":"192,048.38"},"25.07.2025",null,"Уточняется","2025-12-15"]
[77,"Пудожский муниципальный район","Пяльмское сельское поселение","Вдохновение","Текущий ремонт водозаборного сооружения в пос.Пяльма Пудожского муниципального района Республики Карелия. Этап 1",{"v":1021277.99,"d":"1,021,277.99"},"25.07.2025","13.08.2025 заключено соглашение с районом, далее аукционные процедуры, предполагаемая дата подписания контракта- 19.09.2025","Уточняется","2025-11-01"]
[78,"Пудожский муниципальный район","Красноборское сельское поселение","Нигижемский","Деревня Нигижма - цветущий сад! (Текущий ремонт противопожарного сооружения)",{"v":299359.35,"d":"299,359.35"},"25.07.2025","13.08.2025 заключено соглашение с районом, определен подрядчик","2025-09-10","2025-09-10"]
[79,"Пудожский муниципальный район","Пяльмское сельское поселение","Жить здорово","Текущий ремонт водозаборного сооружения в пос.Пяльма Пудожского муниципального района Республики Карелия. Этап 2",{"v":1073803.08,"d":"1,073,803.08"},"25.07.2025","13.08.2025 заключено соглашение с районом, далее аукционные процедуры, предполагаемая дата подписания контракта- 19.09.2025","Уточняется","2025-11-01"]
[80,"Сегежский муниципальный округ","Сегежский муниципальный округ","п. Кочкома","Благоустройство территории (сквер памяти) в п. Кочкома",{"v":909434,"d":"909,434.00"},"25.07.2025","подготовка в аукционным процедурам","Уточняется","2025-12-15"]
[81,"Сегежский муниципальный округ","Сегежский муниципальный округ","Дружба поколений","Устройство детской площадки в г.Сегежа во дворе дома по ул. Спиридонова дом 9-а, \"Островок детства\"",{"v":1011930,"d":"1,011,930.00"},"25.07.2025","подготовка в аукционным процедурам","Уточняется","2025-12-15"]
[82,"Сортавальский муниципальный округ","Сортавальский муниципальный округ","Мирный край","Устройство  уличного освещения в пгт. Вяртсиля по ул. Мира",{"v":270326.95,"d":"270,326.95"},"28.07.2025","окорнчание аукциона 19.09.2025","Уточняется","2025-11-01"]
[83,"Сортавальский муниципальный округ","Сортавальский муниципальный округ","Возрождение","Устройство детской площадки на ул. Ленина в пгт. Вяртсиля (2 этап)",{"v":250953.33,"d":"250,953.33"},"28.07.2025","договор на стадии заключения","Уточняется","2025-11-01"]
[84,"Суоярвский муниципальный округ","Суоярвский муниципальный округ","Чистый родник","«Дорожка к родному порожку» (Обустройство автомобильной дороги общего пользования по ул.Каменистая в с.Вешкелица Суоярвского муниципального округа» ТОС «Чистый родник»).",{"v":667050.07,"d":"667,050.07"},"25.07.2025","приемка работ","Уточняется","2025-10-20"]
[85,"Суоярвский муниципальный округ","Суоярвский муниципальный округ","Лесное","\"Качественные сети – благополучие дома!\" (Ремонт системы водоснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Суоярви, ул. Лесная, д. 10 ТОС \"Лесное\")",{"v":1140060.22,"d":"1,140,060.22"},"25.07.2025","работы ведутся, на заключительных работах","Уточняется","2025-10-20"]
[86,"Суоярвский муниципальный округ","Суоярвский муниципальный округ","Заозерный","\"Мечта\" (Устройство детской игровой площадки для нужд ТОС «Заозерный» в г. Суоярви)",{"v":525952,"d":"525,952.00"},"25.07.2025","заключен контракт","Уточняется","2025-10-20"]