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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам   
           основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ № 11 с. Верхняя Бреевка 
в 2024 - 2025 учебном году 
Цель:
Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки учащихся МКОУ СОШ № 11 с. Верхняя Бреевка  к  государственной итоговой аттестации в 2024 году.
Задачи:
1) Подготовить организационно-технологические условия подготовки учащихся  МКОУ СОШ № 11 с. Верхняя Бреевка  к ГИА.
2) Разработать и реализовать комплекс эффективных мер и механизмов организации и проведения ГИА.
3) Разработать и внедрить в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и
прогнозирования.
4) Изучить и ознакомить учащихся и родителей (законных представителей) с нормативно-распорядительной и инструктивно-методической  базой ГИА.
5) Реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения ГИА.

Основные направления
деятельности МКОУСОШ № 11 с. Верхняя Бреевка  по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в 2024-2025 учебном году (Дорожная карта).

Основные направления реализации Дорожной карты:
- организационное;
- нормативно-правовое, инструктивно-методическое;
- информационное;
- психологическое;
- аналитическое.

Планируемые  результаты:
- улучшение качества преподавания учебных предметов;
- мотивированный (осознанный) выбор предметов на ГИА;
-  соблюдение процедуры ГИА, обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА;
-  эффективность механизмов оценки результатов образования учащихся,  деятельности педагогических работников;
- повышение эффективности деятельности школы  по организации и проведении ГИА;
- конкурентоспособность школы.
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
	Ответственные

	1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 в 2024 году

	1.1
	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой  аттестации по образовательным  программам основного общего образования и среднего общего образования в 2024 году
	Август-сентябрь 2024 г. 
	Заместитель директора по УВР

	1.2
	 Представление итогов проведения ГИА-9 на педагогическом совете
	Август 2024
	Заместитель
директора по УВР


	1.3
	 Представление итогов проведения ГИА-9  с анализом проблем на ШМО
	Август 2024
	Руководители МО

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1
	Организация индивидуальной работы с обучающимся, который не получил аттестат об основном общем образовании, направленной на устранение пробелов в знаниях и успешное прохождение ГИА-9 в сентябрьский период.
	Август-сентябрь 2024 
	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники

	2.2
	Планирование работы учителей – предметников  по подготовке к ГИА.


	сентябрь

	Руководители МО, учителя - предметники


	2.3
	Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы по устранению учебных   дефицитов

	Октябрь 2024 г.
	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники

	2.4
	Участие в программе повышения квалификации учителей предметников, работающих в 9-ом классе
	В течение года
	Заместитель директора по УВР, учителя, работающие в 9 классе

	2.5
	Участие учителей в РМО по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов
	По графику в течение учебного года
	

	2.6
	 Заседания ШМО:
-разработка индивидуальных маршрутов, оказание адресной методической помощи   учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА;
-обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов.
	По графику в  течение года
	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя - предметники

	3. Меры, направленные на повышение качества образования

	3.1
	Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	Декабрь 2024 г.
	Заместитель директора по УВР 

	3.2
	Промежуточный контроль знаний учащихся 9 классов по математике, русскому языку по итогам 1 полугодия 2024-2025 учебного года. Проведение подробного анализа по результатам среза
	Декабрь 2024 г.
Март 2025 г.
	Заместитель директора по УВР, учителя русского языка и математики

	3.3
	Пробные экзамены по русскому языку и математике для учащихся 9 и 11 классов.
	Март 2025 г.
	Заместитель директора по УВР 

	3.4
	Организация и проведение тренировочных тестирований  в форме и по материалам ГИА по учебным предметам: математика, русский язык, предметов по выбору. 
Анализ результатов.
	Ноябрь -март
	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя -предметники

	3.5
	Индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов с учащимися «группы риска»
	По графику утвержденных консультаций в течение года
	Учителя-предметники

	3.6
	Тренировочные мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (изложения) по русскому языку в 11 классе
	Ноябрь 2024 г.
	Заместитель директора по УВР, учитель русского языка

	3.7
	Классные часы:
-  «Направления самостоятельной работы по подготовке к ГИА в 9 классе»:
- общие стратегии подготовки;
- планирование и деление учебного материала;
- официальные сайты ГИА;
- работа с демоверсиями по подготовке к ГИА.
	23.10.2024
18.12.2024
05.02.2025
16.04.2025


	Заместители директора по УВР, классные руководители

	3.8
	Организация посещения учащимися дополнительных  занятий по подготовке к ГИА  
	В течение года по графику консультаций
	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники

	3.9
	Индивидуальные консультации учителей – предметников по подготовке к ГИА
	В течение года
	Учителя - предметники

	3.10
	Работа с заданиями КИМов различной сложности на уроках.
Тестовые контрольные работы по учебным предметам в формате  ОГЭ

	В течение года
	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники

	3.11
	Организация обучения правилам заполнения бланков ГИА (типичные ошибки заполнения  бланков)
	В течение года
	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники

	3.12
	Участие в  административных  диагностических работах в формате  ГИА
	В течение года
	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники

	4. Разработка и утверждение локально-распорядительных актов, обеспечивающих
проведение ГИА-9, ГИА-11

	4.1
	Разработка и утверждение планов  мероприятий (Дорожная карта)
подготовки к сдаче государственной  итоговой аттестации по
общеобразовательным программам  основного общего и среднего общего  образования в 2025 году
	До 29.09.2024 г
	Заместитель
директора по УВР


	4.2
	Приказ об утверждении школьного координатора, ответственного за
подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА -11 в 2024 -2025 учебном году
	Октябрь 2024
	Директор школы

	4.3
	Приведение школьных  нормативных правовых актов, регламентирующих организацию  и проведение ГИА-9  и ГИА -11 в 2024 -2025 учебном году, в соответствие с требованиями региональных и муниципальных нормативных правовых актов
	В течение года
	Заместитель
директора по УВР


	4.4
	Изучение нормативно – правовой базы, регулирующей ГИА в 2024 – 2025 учебном году 

	В течение года
	Заместитель
директора по УВР,
классные руководители

	4.5
	Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО:
-Знакомство с изменениями в организации и проведении ГИА
-Изучение демоверсий, спецификаций, кодификаторов по учебным предметам;
-Изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ
	В течение года
	Заместитель
директора по УВР,
учителя – предметники, руководители ШМО


	4.6
	Подготовка школьных приказов по организации и проведению ГИА в 2024-2025 учебном году:
-Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»);
 -О сопровождении учащихся – участников ГИА до ППЭ и обратно.
	В течение года
	Директор


	5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА

	5.1
	Сбор предварительной информации о выбираемых предметах  участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году
	Сентябрь -Октябрь 2024 г.
	Заместитель
директора по УВР

	5.2
	Формирование базы участников ГИА – 2025
	Октябрь 2024 г.
- февраль  2025 г.
	Заместитель
директора по УВР

	5.3
	Прием заявлений на участие:
1) в итоговом собеседовании
2) в ГИА-11
	декабрь 2024 – 
март 2025 г.
	Заместитель директора по УВР, классные руководители

	5.4
	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) по русскому языку в 11 классе, как условие допуска к ГИА-11
	Декабрь 2024 г.
	Заместитель директора по УВР

	5.5
	Подготовка и проведение итогового
собеседования по русскому языку в 9 классе, как условие допуска к ГИА-9
	февраль, март,
май 2025 г.
	Заместитель директора по УВР

	5.6
	Предоставление в УО информации о проведении ГИА 9 в досрочный период
	Январь 2025 г.
	Заместитель директора по УВР

	5.7
	Предоставление в УО информации о допуске обучающихся к
прохождению ГИА-9:
-в марте-апреле
-в сентябре
	До 01 марта
2025 г.
До 18 августа
2025 г.
	Заместитель директора по УВР 

	5.8
	Предоставление в УО информации о допуске обучающихся к ГИА-9 в мае-июне 2024 г.
	До 15 мая 2025
г.
	Заместитель директора по УВР

	5.9
	Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций), организация ознакомления участников  с результатами
	согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций
	Заместитель
директора по УВР, классные руководители

	5.10
	Предоставление в УО образования списков выпускников МКОУ СОШ №11, не получивших аттестат об основном общем образовании и
имеющих право на участие в ГИА-9 в дополнительный период
	Июль-август
2025 г.
	Заместитель директора по УВР

	5.11
	Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ
	До марта 2025 г.
	Заместитель директора по УВР

	Мероприятия по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) по русскому языку в 11 классе 

	5.12
	Формирование базы участников итогового сочинения (изложения)
	Октябрь-май 2024-2025 гг.
	Заместитель директора по УВР


	5.13
	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) по русскому языку как допуска к ГИА по программам среднего общего образования
	Октябрь-май 2024-2025 гг.
	Заместитель директора по УВР

	5.14
	Формирование состава комиссии для проведения и проверки  итогового сочинения (изложения)
	Ноябрь 2024 г.
	Заместитель директора по УВР

	5.15
	Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
	Декабрь 2024 г.- май 2025 г.
	Заместитель директора по УВР

	 Мероприятия по подготовке и проведению итогового собеседования (ИС-9) в 9 классе по русскому языку

	5.16
	Формирование базы участников ИС-9
	декабрь 2024 года - январь 2025 г.
	Заместитель директора по УВР


	5.17
	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования
	Октябрь 2024 г. – апрель 2025 г. 
	Заместитель директора по УВР


	5.18
	Формирование составов комиссий для проведения и проверки  ИС-9
	Февраль –май 2025 г.
	Заместитель директора по УВР

	5.19
	Проведение итогового собеседования по русскому языку  как условия допуска к ГИА-9
	Февраль –май 2025 г
	Заместитель директора по УВР

	6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9

	6.1
	Организация работы по информированию о
процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):
      - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 на сайте:
 * о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку;
* о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ЕГЭ;
* о сроках проведения ОГЭ, ЕГЭ;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ЕГЭ
    - оформление информационных стендов по ГИА – 2024 в школьной рекреации и классных кабинетах   
	В течение 2024-
2025 учебного
года
	Заместитель директора по УВР

	6.2
	Проведение расширенных родительских собраний в МКОУ СОШ №11 по вопросам подготовки и проведения ГИА- 9, ГИА-11 в 2023-2024 учебном году.
	Октябрь 2024 г. -
апрель 2025 г.
	Заместитель директора по УВР

	6.3
	Обеспечение ознакомления выпускников текущего года с порядком проведения ГИА-9 через сайты школ 
	В течение 2024-
2025 учебного
года
	Заместитель директора по УВР

	6.4
	Обеспечение ознакомления выпускников текущего года с результатами, решениями ГЭК и КК
	В период
проведения ГИА
	Заместитель директора по УВР

	6.5
	Организация сопровождения участников ГИА-9 в МКОУ СОШ №11 по вопросам психологической готовности к экзаменам
	В период
подготовки и
проведения ГИА
	Заместитель директора по УВР, педагог-психолог

	6.6
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА, учителей-предметников
	В период
подготовки и
проведения ГИА
	Заместитель директора по УВР, педагог-психолог

	7. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА

	7.1
	Обеспечение мониторинга реализации школьных планов мероприятий по подготовке к ГИА
	В течение года
	Директор, заместитель директора по УВР

	
	Организация внутришкольного контроля. Посещение уроков у педагогов выпускных классов с целью оказания методической, практической  помощи, осуществления административного контроля за качественной подготовкой к государственной итоговой аттестации (тематический, классно-обобщающий и персональный виды контроля)
	В течение года
	Директор, заместитель директора по УВР

	
	«Анализ результатов ГИА – 2025» (качество подготовки учащихся – участников ОГЭ, ЕГЭ; качество работы учителей – предметников по подготовке к ГИА).
	Июнь-сентябрь 2025 г.
	Заместитель директора по УВР



