# Приложение 1

# к приказу №_____от _______

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ № 11 с. Верхняя Бреевка

в 2024 - 2025 учебном году

Цель:

Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки учащихся МКОУ СОШ № 11 с. Верхняя Бреевка  к  государственной итоговой аттестации в 2024 году.

Задачи:

1) Подготовить организационно-технологические условия подготовки учащихся  МКОУ СОШ № 11 с. Верхняя Бреевка  к ГИА.

2) Разработать и реализовать комплекс эффективных мер и механизмов организации и проведения ГИА.

3) Разработать и внедрить в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и

прогнозирования.

4) Изучить и ознакомить учащихся и родителей (законных представителей) с нормативно-распорядительной и инструктивно-методической  базой ГИА.

5) Реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения ГИА.

Основные направления

деятельности МКОУСОШ № 11 с. Верхняя Бреевка  по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в 2024-2025 учебном году (Дорожная карта).

Основные направления реализации Дорожной карты:

- организационное;

- нормативно-правовое, инструктивно-методическое;

- информационное;

- психологическое;

- аналитическое.

Планируемые  результаты:

- улучшение качества преподавания учебных предметов;

- мотивированный (осознанный) выбор предметов на ГИА;

-  соблюдение процедуры ГИА, обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА;

-  эффективность механизмов оценки результатов образования учащихся,  деятельности педагогических работников;

- повышение эффективности деятельности школы  по организации и проведении ГИА;

- конкурентоспособность школы.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 в 2024 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2024 году | Август-сентябрь 2024 г. | Заместитель директора по УВР |
| 1.2 | Представление итогов проведения ГИА-9 на педагогическом совете | Август 2024 | Заместитель директора по УВР |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем на ШМО | Август 2024 | Руководители МО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Организация индивидуальной работы с обучающимся, который не получил аттестат об основном общем образовании, направленной на устранение пробелов в знаниях и успешное прохождение ГИА-9 в сентябрьский период. | Август-сентябрь 2024 | Заместитель директора по УВР, учителя - предметники |
| 2.2 | Планирование работы учителей – предметников по подготовке к ГИА. | сентябрь | Руководители МО, учителя - предметники |
| 2.3 | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы по устранению учебных дефицитов | Октябрь 2024 г. | Заместитель директора по УВР, учителя - предметники |
| 2.4 | Участие в программе повышения квалификации учителей предметников, работающих в 9-ом классе | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя, работающие в 9 классе |
| 2.5 | Участие учителей в РМО по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов | По графику в течение учебного года |  |
| 2.6 | Заседания ШМО: -разработка индивидуальных маршрутов, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА; -обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов. | По графику в течение года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя - предметники |
| 3. Меры, направленные на повышение качества образования |  |  |  |
| 3.1 | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | Декабрь 2024 г. | Заместитель директора по УВР |
| 3.2 | Промежуточный контроль знаний учащихся 9 классов по математике, русскому языку по итогам 1 полугодия 2024-2025 учебного года. Проведение подробного анализа по результатам среза | Декабрь 2024 г. Март 2025 г. | Заместитель директора по УВР, учителя русского языка и математики |
| 3.3 | Пробные экзамены по русскому языку и математике для учащихся 9 и 11 классов. | Март 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 3.4 | Организация и проведение тренировочных тестирований в форме и по материалам ГИА по учебным предметам: математика, русский язык, предметов по выбору. Анализ результатов. | Ноябрь -март | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя -предметники |
| 3.5 | Индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов с учащимися «группы риска» | По графику утвержденных консультаций в течение года | Учителя-предметники |
| 3.6 | Тренировочные мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (изложения) по русскому языку в 11 классе | Ноябрь 2024 г. | Заместитель директора по УВР, учитель русского языка |
| 3.7 | Классные часы: - «Направления самостоятельной работы по подготовке к ГИА в 9 классе»: - общие стратегии подготовки; - планирование и деление учебного материала; - официальные сайты ГИА; - работа с демоверсиями по подготовке к ГИА. | 23.10.2024 18.12.2024 05.02.2025 16.04.2025 | Заместители директора по УВР, классные руководители |
| 3.8 | Организация посещения учащимися дополнительных занятий по подготовке к ГИА | В течение года по графику консультаций | Заместитель директора по УВР, учителя - предметники |
| 3.9 | Индивидуальные консультации учителей – предметников по подготовке к ГИА | В течение года | Учителя - предметники |
| 3.10 | Работа с заданиями КИМов различной сложности на уроках. Тестовые контрольные работы по учебным предметам в формате ОГЭ | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя - предметники |
| 3.11 | Организация обучения правилам заполнения бланков ГИА (типичные ошибки заполнения бланков) | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя - предметники |
| 3.12 | Участие в административных диагностических работах в формате ГИА | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя - предметники |
| 4. Разработка и утверждение локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий (Дорожная карта) подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году | До 29.09.2024 г | Заместитель директора по УВР |
| 4.2 | Приказ об утверждении школьного координатора, ответственного за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА -11 в 2024 -2025 учебном году | Октябрь 2024 | Директор школы |
| 4.3 | Приведение школьных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА -11 в 2024 -2025 учебном году, в соответствие с требованиями региональных и муниципальных нормативных правовых актов | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 4.4 | Изучение нормативно – правовой базы, регулирующей ГИА в 2024 – 2025 учебном году | В течение года | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 4.5 | Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: -Знакомство с изменениями в организации и проведении ГИА -Изучение демоверсий, спецификаций, кодификаторов по учебным предметам; -Изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя – предметники, руководители ШМО |
| 4.6 | Подготовка школьных приказов по организации и проведению ГИА в 2024-2025 учебном году: -Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»); -О сопровождении учащихся – участников ГИА до ППЭ и обратно. | В течение года | Директор |
| 5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о выбираемых предметах участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | Сентябрь -Октябрь 2024 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.2 | Формирование базы участников ГИА – 2025 | Октябрь 2024 г. - февраль 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.3 | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом собеседовании 2) в ГИА-11 | декабрь 2024 – март 2025 г. | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5.4 | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) по русскому языку в 11 классе, как условие допуска к ГИА-11 | Декабрь 2024 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.5 | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, как условие допуска к ГИА-9 | февраль, март, май 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.6 | Предоставление в УО информации о проведении ГИА 9 в досрочный период | Январь 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.7 | Предоставление в УО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9: -в марте-апреле -в сентябре | До 01 марта 2025 г. До 18 августа 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.8 | Предоставление в УО информации о допуске обучающихся к ГИА-9 в мае-июне 2024 г. | До 15 мая 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.9 | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций), организация ознакомления участников с результатами | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5.10 | Предоставление в УО образования списков выпускников МКОУ СОШ №11, не получивших аттестат об основном общем образовании и имеющих право на участие в ГИА-9 в дополнительный период | Июль-август 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.11 | Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ | До марта 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| Мероприятия по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) по русскому языку в 11 классе |  |  |  |
| 5.12 | Формирование базы участников итогового сочинения (изложения) | Октябрь-май 2024-2025 гг. | Заместитель директора по УВР |
| 5.13 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) по русскому языку как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | Октябрь-май 2024-2025 гг. | Заместитель директора по УВР |
| 5.14 | Формирование состава комиссии для проведения и проверки итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2024 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.15 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | Декабрь 2024 г.- май 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| Мероприятия по подготовке и проведению итогового собеседования (ИС-9) в 9 классе по русскому языку |  |  |  |
| 5.16 | Формирование базы участников ИС-9 | декабрь 2024 года - январь 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.17 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования | Октябрь 2024 г. – апрель 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.18 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 | Февраль –май 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.19 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | Февраль –май 2025 г | Заместитель директора по УВР |
| 6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 на сайте: * о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; * о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ЕГЭ; * о сроках проведения ОГЭ, ЕГЭ; * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; * о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ЕГЭ - оформление информационных стендов по ГИА – 2024 в школьной рекреации и классных кабинетах | В течение 2024- 2025 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 6.2 | Проведение расширенных родительских собраний в МКОУ СОШ №11 по вопросам подготовки и проведения ГИА- 9, ГИА-11 в 2023-2024 учебном году. | Октябрь 2024 г. - апрель 2025 г. | Заместитель директора по УВР |
| 6.3 | Обеспечение ознакомления выпускников текущего года с порядком проведения ГИА-9 через сайты школ | В течение 2024- 2025 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 6.4 | Обеспечение ознакомления выпускников текущего года с результатами, решениями ГЭК и КК | В период проведения ГИА | Заместитель директора по УВР |
| 6.5 | Организация сопровождения участников ГИА-9 в МКОУ СОШ №11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | В период подготовки и проведения ГИА | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 6.6 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА, учителей-предметников | В период подготовки и проведения ГИА | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 7. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение мониторинга реализации школьных планов мероприятий по подготовке к ГИА | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Организация внутришкольного контроля. Посещение уроков у педагогов выпускных классов с целью оказания методической, практической помощи, осуществления административного контроля за качественной подготовкой к государственной итоговой аттестации (тематический, классно-обобщающий и персональный виды контроля) | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | «Анализ результатов ГИА – 2025» (качество подготовки учащихся – участников ОГЭ, ЕГЭ; качество работы учителей – предметников по подготовке к ГИА). | Июнь-сентябрь 2025 г. | Заместитель директора по УВР |