План-график проведения ОО ВПР (ЦОКО)

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить списки муниципальных координаторов и организаторов школ через электронные письма. | до 20.08.22г. | Руководитель МОУО |
| 2 | Консультирование экспертов по проверке ВПР | с 19.09.22г. | Руководитель МОУО |
| 3 | Изучение инструктивных материалов муниципальными координаторами и организаторами ВПР | с 5.09.22г. | Руководитель МОУО |
| 4 | Изучение материалов экспертами по проверке заданий ВПР | с 19.09.22г. | Муниципальный координатор |
| 5 | Формирование расписания проведения ВПР в 5-9 классах | с 23.08 по 5.09.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 6 | Направление сводного муниципального расписания в разрезе каждой ОО ВПР в 5-9 классах в адрес отдела мониторинга ЦОКО | до 5.09.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 7 | Направление информации о количестве экспертов по проверке ВПР в компьютерной форме в 6-9 классах по предметам: история, биология, география, обществознаниев адрес отдела мониторинга ЦОКО. | до 20.09.22г. | Муниципальные координаторы |
| 8 | Получение архивов с материалами ВПР | не позднее 14 часов с 18.09.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 9 | Получение от федерального организатора списка классов с указанием конкретных предметов | с 15.09.22 до 13.10.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 10 | Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов ВПР | не позднее 12 часов с 19.09.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 11 | Проведение ВПР на бланках | с 19.09.22 по 24.10.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 12 | Проведение ВПР в компьютерной форме 6-9 классы | с 3.10.22 по 22.10.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 13 | Проверка работ и загрузка отчета на бланках | с 22.09.22 до 25.10.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 14 | Проверка ВПР в компьютерной форме | с 5.10.22 по 22.10.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |
| 15 | Получение результатов ВПР | с 21.11.22г. | Муниципальные координаторы и организаторы школ. |