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	№
	Название мероприятия
	Сроки 
	Ответственные 

	1
	Уточнить списки муниципальных координаторов и организаторов школ через электронные письма.
	до 20.08.22г.
	Руководитель МОУО

	2
	Консультирование экспертов по проверке ВПР
	с 19.09.22г.
	Руководитель МОУО

	3
	Изучение инструктивных материалов муниципальными координаторами и организаторами ВПР
	с 5.09.22г.
	Руководитель МОУО

	4
	Изучение материалов экспертами по проверке заданий ВПР
	с 19.09.22г.
	Муниципальный координатор

	5
	Формирование расписания проведения ВПР в 5-9 классах
	с 23.08 по 5.09.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.

	6
	Направление сводного муниципального расписания в разрезе каждой ОО ВПР в 5-9 классах в адрес отдела мониторинга ЦОКО
	до 5.09.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.

	7
	Направление информации о количестве экспертов по проверке ВПР в компьютерной форме в 6-9 классах по предметам: история, биология, география, обществознаниев адрес отдела мониторинга ЦОКО.
	до 20.09.22г.
	Муниципальные координаторы

	8
	Получение архивов с материалами ВПР
	не позднее 14 часов с 18.09.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.


	9
	Получение от федерального организатора списка классов с указанием конкретных предметов
	с 15.09.22 до 13.10.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.

	10
	Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов ВПР
	не позднее 12 часов с 19.09.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.

	11
	Проведение ВПР на бланках
	с 19.09.22 по 24.10.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.

	12
	Проведение ВПР в компьютерной	 форме 6-9 классы
	с 3.10.22 по 22.10.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.

	13
	Проверка работ и загрузка отчета на бланках
	с 22.09.22 до 25.10.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.

	14
	Проверка ВПР в компьютерной форме
	с 5.10.22 по 22.10.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.

	15
	Получение результатов ВПР
	с 21.11.22г.
	Муниципальные координаторы и организаторы школ.



