План мероприятий
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
ГКО СУВУ «Октябрьская школа закрытого типа»
на 2023-2024 учебный год
№ / п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	I. Организационно - управленческая деятельность
1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся школы на 2023-2024 учебный год	Сентябрь 2023г.	Зубкова Т.С.	План мероприятий
1.2	Обсуждение проблематики формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в ходе индивидуальных собеседований с учителями-предметниками	Ноябрь 2023г.	Зубкова Т.С.	Индивидуальные беседы
1.3	Административные совещания по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода, по отдельному графику	Ромашкин А.А.	Протоколы совещаний
1.4	Формирование единого списка обучающихся 8-9 классов ( с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения); списка учителей, работающих в 8-9 классах ( с указанием фамилии, имени, отчества и реализуемого учебного предмета, курса, программы дополнительного образования)	Октябрь 2023г.	Зубкова Т.С.	Список обучающихся, / список работающих педагогов
1.5	Актуализация плана работы методического объединения учителей-предметников	Октябрь 2023г.	Поликарпова Н.Н.	План работы МО учителей-предметников на 2023-2024 учебный год
1.6	Организация информационно-разъяснительной работы среди родителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Информационно-разъяснительная работа
1.7	Обеспечение повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся	Сентябрь-октябрь 2023г.	Поликарпова Н.Н.	Общие сведения по повышению квалификации педагогов
1.8	Мониторинг исполнения плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся	Июнь 2024г.	Зубкова Т.С.	Анализ деятельности
	II. Работа с педагогами
2.1	Принятие мер для повышения квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода	Поликарпова Н.Н.	Анализ ситуации по повышению квалификации педагогов
2.2	Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	Сентябрь-октябрь 2023г.	Зубкова Т.С.	Приказ об организации наставничества
2.3	Участие педагогов в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») для оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Участие в тренингах
2.4	Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	По графику открытых уроков	Зубкова Т.С. / Поликарпова Н.Н.	Карты анализа проведения открытых уроков
2.5	Рассмотрение на заседаниях педагогических советов, школьных МО, родительских собраниях (консультациях) вопросов, связанных с формированием и оценкой функциональной грамотности	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Протоколы
2.6	Использование в образовательном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии образования Российской академии образования», федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Использование банка заданий для оценки функциональной грамотности
2.7	Организация образовательного процесса с учетом Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021г. №84 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области»	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Организация образовательного процесса с учетом Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области
	III. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
3.1	Организация и проведение методического совета, совещаний, семинаров, круглых столов, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода	Зубкова Т.С. / Поликарпова Н.Н	Проведение мероприятий по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
3.2	Обсуждение и принятие решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности	Октябрь 2023г.	Зубкова Т.С.	Протокол
3.3	Участие в массовых мероприятиях (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам функциональной грамотности, проводимых ГАУ ДПО «ВГАПО»	В течение всего периода	Зубкова Т.С. / Поликарпова Н.Н	Конкурсные материалы
3.4	Проведение на школьном уровне диагностических работ по исследованию сформированности у обучающихся метапредметных образовательных результатов	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Диагностические работы
	IV. Работа с обучающимися
4.1	Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности
4.1.1	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности, разработанного федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности
4.1.2	Участие в проведении региональной проверочной работы «Исследование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций»	Третья неделя февраля 2024г.	Зубкова Т.С.	Участие в проведении региональной проверочной работы «Исследование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций»
4.2	Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности
4.2.1	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности
4.2.2	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач	В течение всего периода	Зубкова Т.С.	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач
4.2.3	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)	В течение всего периода	Поликарпова Н.Н	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)

Составила: Поликарпова Н.Н., руководитель МО учителей - предметников