Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«ДС №356 г.Челябинска»

_________ Н.В. Суханова

План мероприятий
подготовки МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска» к новому 2021-2022 учебному году
	№ п/п
	Мероприятие, критерий
	Срок исполнения
	Ответственные за реализацию 
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Учредительные и правоустанавливающие документы юридического лица

	1.1.
	Наличие устава МБДОУ.
	до 02.08.2021
	Суханова Н.В. заведующий
	Наличие полного пакета учредительных и правоустанавливающих документов юридического лица.

	1.2.
	Наличие свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление.
	
	
	

	1.3.
	Наличие свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком.
	
	
	

	1.4.
	Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.
	
	
	

	2. Ремонтные работы

	2.1.
	Проведение косметического ремонта в помещениях.
	до 13.08.2021
	Мурару Е.А., завхоз
	Завершение работ.

	3. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

	3.1.
	Комплектование групп.
	До 31.08.2021
	Штанг Т.И., ст.воспитатель
	Наличие локальных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность (положения, программы, планы, графики, отчеты и др.).

	3.2.
	Комплектование штата руководящими и педагогическими кадрами, закрепление молодых специалистов на рабочих местах.
	
	
	

	3.3.
	Разработка и утверждение образовательных программ.
	
	
	

	3.4.
	Разработка и утверждение плана работы МБДОУ на новый учебный год.
	
	
	

	4. Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса

	4.1.
	Обновление материально-технической базы и оснащенности МДОУ (учебная мебель, спортивное оборудование, компьютерная техника, бытовая мебель, учебно-методическая, научно-педагогическая и методическая литература, мягкий инвентарь и другие необходимые товарно-материальные ценности в соответствии с действующими нормами).
	В течение года
до 01.02.2021
до 20.08.2021
до 20.08.2021

	Мурару Е.А., завхоз

	Обеспеченность МБДОУ учебной мебелью, спортивным оборудованием, компьютерной техникой, бытовой мебелью, учебно-методической литературой, мягким инвентарем и др.

Расстановка учебной и бытовой мебели в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

	4.2.
	Проверка состояния спортивного оборудования и инвентаря (физкультурный зал, спортивный участок).
	
	
	Технически исправное состояние спортивных сооружений и оборудования.

Наличие актов-разрешений на использование спортивного оборудования, инструкций по технике безопасности.

	4.3.
	Проведение ревизии литературы, в том числе на предмет выявления, содержащей материалы экстремистской направленности.
	
	
	Наличие документов, подтверждающих проведение и результаты ревизии.

	4.4.
	Проверка исправности контентной фильтрации
	
	
	Наличие доступа к сети Интернет, договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации, приказа о назначении ответственных лиц по информационной безопасности.

	5. Содержание земельного участка, закрепленного за МОО

	5.1.
	Проверка целостности периметрального ограждения, работоспособности калиток и ворот.
	В течение года
	Мурару Е.А., завхоз


	Отсутствие поврежденных элементов ограждения, калиток и ворот, отсутствие лазов.

Наличие у калиток знаков комплексной безопасности.

Работоспособное состояние калиток, ворот и запирающих устройств.

	5.2.
	Проверка специально оборудованных площадок для мусоросборников, на предмет соответствия технического состояния санитарным нормам
	до 20.07.2021
	Мурару Е.А., завхоз


	Наличие контейнера для сбора ТКО.

Наличие договоров/контрактов на оказание услуг по вывозу и захоронению (размещению) ТКО.

	5.3.
	Ревизия спортивных сооружений и игровых площадок, малых архитектурных форм (далее – МАФ), теневых навесов, на предмет содержания в технически исправном состоянии 

в соответствии с санитарными и техническими нормами.

Проведение ремонта при необходимости, проведение испытаний.
	в течение года

до 13.08.2021
	
	Содержание спортивных сооружений, игровых площадок, МАФов, теневых навесов в технически исправном состоянии.

Наличие акта проведения испытаний, инструкций по технике безопасности.

	5.4.
	Замена песка в песочницах.
	При поставке новой партии песка (май)
	
	Наличие акта замены песка, протокола санитарно-микробиологического исследования почвы.

	6. Медицинское обслуживание

	6.3.
	Проведение медицинского осмотра работников МБДОУ, в том числе флюорографическое обследование, профилактическая вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок.
	 Декабрь 2021
	Суханова Н.В. заведующий
	Наличие медицинских книжек, списков работников, подлежащих прохождению медицинского осмотра с указанием сведений о прохождении флюорографического обследования и профилактической вакцинации.

	7. Питание воспитанников

	7.1.
	Организация работы по поставке продуктов питания и их хранения, оказание услуг по питанию в МБДОУ, цикличное меню и др.
	Согласно заключенным договорам/контрактам 
	Мотаева Н.А. бухгалтер
Мурару Е.А., завхоз


	Наличие договоров/контрактов на поставку продуктов питания, оказание услуг по питанию в МБДОУ

	7.2.
	Проверка санитарного состояния пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и участков.
	До 13.08.2021
	
	Состояние помещений пищеблока, оборудования (наличие актов соответствия технологического оборудования пищеблоков паспортным характеристикам и актов выполненных работ), наличие столовой и кухонной посуды, мебели.

Соответствие хранения продуктов питания, сертификатов или деклараций соответствия и др.

	7.3.
	Ревизия технологического и холодильного оборудования (ремонт при необходимости).
	До 23.07.2021
	
	Работоспособное состояние технологического и холодильного оборудования.

Наличие актов технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам 

	7.4.
	Организация питьевого режима.
	Постоянно
Согласно плану-графику производственного контроля
	
	Обеспечение питьевого режима в соответствии с санитарными требованиями.

	8. Безопасность дорожного движения

	8.1.
	Актуализация Паспорта дорожной безопасности
	Июнь 2021
	Штанг Т.И.

ст.воспитатель 
	Наличие Паспорта дорожной безопасности, содержащих актуальные сведения об объекте и организации безопасных маршрутов и размещение их на официальном сайте МБДОУ, информационных стендах и уголках безопасности дорожного движения.

	9. Антитеррористическая защищенность МБДОУ

	9.1.
	Выполнение рекомендаций в области обеспечения антитеррористической защищенности
	постоянно
	Суханова Н.В., заведующий
	

	9.2.
	Проверка работоспособности средств по инженерно-технической защите МБДОУ:

· система контроля и управления доступом;

· система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное наблюдению за состоянием обстановки на объекте, архивирование и хранение видеоматериалов в течение 30 дней;
· технические средства охраны, передающие сигнал «Тревога» на пультовое оборудование пульта централизованного наблюдения вневедомственной охраны (тревожная кнопка, брелок);
· освещение территории;

· телефонный аппарат с автоматическим определителем номера (далее АОН).
	до 20.07.2021
	Мурару Е.А., завхоз


	Работоспособность средств по инженерно-технической защите МДОУ.
Наличие договора/контракта на оказание услуг по экстренному реагированию при срабатывании тревожной сигнализации при помощи средств/охране объектов с помощью технических средств с обеспечением прохождения сигнала «тревога» на пульт централизованного наблюдения без выезда группы задержания.
Наличие исполнительной документации (паспорт завода изготовителя, сертификаты, акты выполненных работ, скрытых работ, разрешения на эксплуатацию, схемы и др.), приказа о назначении лица ответственного за антитеррористическую защищенность МДОУ, приказа о назначении ответственного за обработку информации в режиме реального времени, договоров/контрактов на предоставление услуг связи, телефонного аппарата с АОН.

	9.3.
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности:

· пропускной и внутриобъектовый режимы;

· инструкции о действиях при возникновении угрозы террористического акта и других чрезвычайных ситуаций;

· тренировочные эвакуации по отработке действий персонала при возникновении угрозы террористического акта и других чрезвычайных ситуаций;

· паспорт комплексной безопасности;
· комплексная информация общего пользования в здании и на территории (информационные вывески, указатели, таблички, мониторы, стенды и др.).
	Постоянно
	Мурару Е.А., завхоз


	Наличие положения о пропускном и внутриобъектовом режимах, инструкций по действиям руководителя, должностных лиц и персонала МДОУ при угрозе террористического акта и в иных чрезвычайных ситуациях, журналов регистрации автотранспорта и посетителей, информации общего пользования (информационные вывески, указатели, таблички, стенды и др.), заполненного паспорта комплексной безопасности.

	10. Пожарная безопасность МБДОУ

	10.3.
	Проверка работоспособности систем пожарной безопасности:

· автоматическая пожарная сигнализация;

· оборудование, обеспечивающее дублирование о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

· система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

· аварийное (эвакуационное) освещение
	Постоянно
	Мурару Е.А., завхоз


	Наличие договоров на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, по дублированию сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, исполнительной документации (паспорт завода изготовителя, сертификаты, акты выполненных работ, скрытых работ, разрешения на эксплуатацию, схемы и др.), актов проверки работоспособности с учетом установленной периодичности.

	11.4.
	Ревизия:

· первичных средств пожаротушения: огнетушители, пожарный инвентарь (песок, лопаты и т.д.), источники внутреннего противопожарного водопровода;

· средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения;

· фонарей.
	Постоянно
	Мурару Е.А., завхоз


	Обеспеченность МБДОУ первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, фонарями и др.

Наличие журналов учета огнетушителей и их осмотров технического состояния, акты испытания внутреннего противопожарного водопровода.


	11.5.
	Реализация противопожарных мероприятий:

· соблюдение требований противопожарного режима;

· обучение мерам пожарной безопасности;

· проведение инструктажей по пожарной безопасности;

· проведение тренировочных эвакуаций по отработке действий персонала при возникновении пожара и др.
	Постоянно
	Мурару Е.А., завхоз


	Наличие локальных нормативных актов о назначении ответственных лиц по противопожарной безопасности, о соблюдении требований противопожарной безопасности в МОО, о запрете курения в здании и на территории МДОУ, инструкций, журналов регистрации инструктажей по пожарной безопасности, удостоверений, актов проведения тренировочных эвакуаций и др.

	11. Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства

	12.1.
	Устранение предписаний 
	В установленные сроки предписанием, протестом, требованием, предостережением
	Суханова Н.В., заведующий
	Наличие отчета об устранении предписаний 

	12.2.
	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
	Постоянно
	Суханова Н.В., заведующий
	Наличие подтверждающих документов об обучении руководителя, ответственного лица и сотрудников, приказа о назначении ответственного лица.

	12.3.
	Ревизия освещения территории, здания: замена перегоревших ламп, замеры уровня освещенности
	Постоянно
	Мурару Е.А., завхоз
	Наличие протоколов замеров уровня освещения.

	12.4.
	Проведение дератизации и дезинфекции.
	Ежемесячно
	Мурару Е.А., завхоз
	Наличие договора на оказание услуг по дератизации и дезинфекции.

	12.5.
	Сбор, вывоз и обезвреживание отходов
	до 20.07.2021
	Мурару Е.А., завхоз
	Наличие договора на оказание услуг по обращению с ТКО, демеркуризации ртутьсодержащих отходов, сбору, вывозу и переработке компьютерной и оргтехники (по мере необходимости).

	12. Функционирование и эксплуатация зданий и инженерно-технического оборудования МБДОУ (вентиляция, водоснабжение, отопление, канализация) и реализация мероприятий по подготовке к отопительному периоду

	13.1.
	Воздухообмен в помещениях МБДОУ:

· ревизия, при необходимости ремонт существующей (работоспособной) системы вентиляции
	до 23.07.2021
	Мурару Е.А., завхоз
	Наличие договора на оказание услуг по комплексному (техническому) обслуживанию здания, акта проведения ревизии и выполненных работ.

	13.2.
	Водоснабжение МБДОУ:
· промывка систем водоснабжения, при необходимости ремонт;

· замена фильтров (картриджей) систем водоочистки
	До 30.06.2021
	Мурару Е.А., завхоз
	Наличие договора на оказание услуг по комплексному (техническому) обслуживанию здания, приказа о назначении ответственного лица за проведение работ по подготовке к ОЗП, актов ревизии и проведения промывки

	13.3.
	Отопление МБДОУ:

· промывка системы теплоснабжения, при необходимости ремонт.
	До 30.06.2021

	Мурару Е.А., завхоз
	Наличие договора на оказание услуг по комплексному (техническому) обслуживанию зданий, приказа о назначении ответственного лица за проведение работ по подготовке к ОЗП, акта проведения промывки, актов проведения ревизии и выполненных работ.

	13.4.
	Канализация:

· ревизия, при необходимости ремонт канализационной системы (выпусков, колодцев);
	До 30.06.2021
	Мурару Е.А., завхоз
	Наличие договора на оказание услуг по комплексному (техническому) обслуживанию зданий, приказа о назначении ответственного лица за проведение работ по подготовке к ОЗП, акта проведения ревизии и выполненных работ, акта проведения испытания.

	13.5.
	Проведение ремонтных работ (ремонт здания, помещений, кровли, фасада, ограждения, территории, отмосток, и др.).
	По необходимости
	Мурару Е.А., завхоз
	Наличие актов выполненных работ, сертификатов соответствия и пожарной безопасности.


