СОГЛАСОВАН                                                                                                               УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы                                                                                                          Муниципальным проектным офисом                                                                                                     

Катав-Ивановского муниципального района,                                                              Катав-Ивановского муниципального района
куратор муниципальной составляющей                                                                        (протокол от «_21_» _августа__ 2019 г.)                           

                                                  П.В.Решетов                                                                   

 «       »                                       2019г.

П А С П О Р Т

муниципальной составляющей национального проекта «Образование»

«Цифровая образовательная среда» 
1. Основные положения

	Краткое наименование муниципальной составляющей Национального проекта
	Цифровая образовательная среда
	Сроки начала и окончания
	01 января 2019 г. – 
31 декабря 2024 г.

	Куратор муниципальной составляющей Национального проекта


	Решетов Павел Викторович, заместитель главы Администрации Катав-Ивановского муниципального района

	Руководитель муниципальной составляющей Национального проекта


	Киселёва Клавдия Николаевна, начальник Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района

	Администратор муниципальной составляющей Национального проекта


	Устюгова Юлия Евгеньевна, старший инспектор Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района

	Связь с муниципальными программами субъекта Российской Федерации
	Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе, утв. постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 93 от 02.02.2016 г.


2. Цель и показатели муниципальной составляющей Национального проекта

	Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

	1.
	Доля образовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	основной

показатель
	0,00
	01.01.2018
	0
	10
	50
	70
	70
	70

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

	2.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования Катав-Ивановского муниципального района, процент 
	основной

показатель
	0,00
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком

	3.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент 
	основной

показатель
	0

	01.01.2018 
	20
	30
	40
	50
	60
	70


3. Результаты муниципальной составляющей проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	Задача национального проекта: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Результат муниципальной составляющей проекта: В 70% образовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	
	В 70 % общеобразовательных организаций внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент:

на 31.12.2020 -  10 процентов

на 31.12.2021 - 50 процентов

на 31.12.2022 - 70 процентов

на 31.12.2023 - 70 процентов

на 31.12.2024 - 70 процентов
	31.12.2024
	К концу 2024 года внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 70 % общеобразовательных организаций, что позволит внедрить в деятельность организаций следующие механизмы современной и безопасной цифровой образовательной среды: 

-"бережливая школа"; 

-целевая модель системы управления обучением; 

-целевая модель построения индивидуальных учебных планов;

 -целевая модель базового профиля цифровых компетенций обучающегося;

-создание системы объективного оценивания обучающихся, включающей оценку универсальных компетенций;

-целевая модель сервисов и контента для родителей; 

-целевая модель сервисов и контента для педагогических работников, в том числе сервисов консультативного сопровождения по построению индивидуального учебного плана обучающихся, включающего в себя возможности общего и дополнительного образования детей)



	2.
	Результат муниципальной составляющей проекта: 70% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, обеспечены  Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком1, процент

	
	70%  общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком1, процент:

на 31.12.2019 - 20 процентов

на 31.12.2020 - 30 процентов

на 31.12.2021 - 40 процентов

на 31.12.2022 - 50 процентов

на 31.12.2023 - 60 процентов
на 31.12.2024 - 70 процентов
на 31.12.2024 - 100 процентов
	31.12.2024
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 70% общеобразовательных организаций позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	3.
	Результат муниципальной составляющей  проекта: 70% образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

	
	 70% образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

на 31.12.2020 - 10 процентов

на 31.12.2021 - 50 процентов

на 31.12.2022 - 70 процентов
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года 70% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204. 

	4.
	Результат муниципальной составляющей проекта: Не менее 5 % педагогических  работников Катав-Ивановского муниципального района, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

	
	Не менее 5 % педагогических  работников Катав-Ивановского муниципального района, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

на 31.12.2020 – 1 процент
на 31.12.2021 – 2 процента
на 31.12.2022 - 3 процента

на 31.12.2023 - 4 процента

на 31.12.2024 - 5 процентов
	31.12.2024
	Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 5 % педагогических  работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	5.
	Результат муниципальной составляющей проекта: Для не менее 100 детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

	
	

	
	Для не менее 100 детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2024
	 До конца 2024 года внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 100 детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	
	на 31.12.2020 - 20 чел

на 31.12.2021 - 40 чел

на 31.12.2022 - 60 чел

на 31.12.2023 - 80 чел

на 31.12.2024 - 100 чел
	
	

	
	
	
	

	6.
	Результат: В отношении не менее 7 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности муниципальных организаций 

	
	

	
	В отношении не менее 7 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности муниципальных организаций
 на 31.12.2019 – 1 организация
на 31.12.2020 – 2 организации
на 31.12.2021 – 6  организаций
на 31.12.2022 – 7  организаций

	31.12.2022
	Организация сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, что позволит осуществить независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность


4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей Национального проекта 
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 1
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	Обновление информационного наполнения и функциональной возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов во всех образовательных организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Обеспечение образовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района муниципального района, Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Организация повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Организация сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района муниципального района2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Внедрение в Катав-Ивановском муниципальном районе целевой модели цифровой образовательной среды

	0
	0
	4687100,0
	9355800,0
	2245700,0
	0
	0
	16288600,0

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0
	0
	4518300,0
	9018200,0
	2161300,0
	0
	0
	15697800,0

	5.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	168800,0
	337600,0
	84400,0
	0
	0
	590800,0

	5.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Для не менее 100 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	0
	0
	4687100,0
	9355800,0
	2245700,0
	0
	0
	16288600,0

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0
	0
	4518300,0
	9018200,0
	2161300,0
	0
	0
	15697800,0

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	168800,0
	337600,0
	84400,0
	0
	0
	590800,0

	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Структура муниципальной составляющей Национального проекта
	№ п/п
	Наименование муниципального проекта
	Сроки реализации
	Куратор муниципального проекта
	Руководитель муниципального проекта
	Администратор муниципального проекта
	Участник муниципального проекта

	1.
	Цифровая образовательная среда
	01.01.2019 – 31.12.2024 
	Решетов П.В., заместитель главы Администрации Катав-Ивановского муниципального района
	Киселёва К.Н., начальник Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района
	Устюгова Ю.Е., старший инспектор Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района
	Полушкина Т.П., заместитель начальника Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района,

Петрова С.М., руководитель методической службы Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района



6. План мероприятий по реализации муниципальной составляющей Национального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля3,4

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»

	1.
	Результат: 

Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
	01.01.2019
	31.12.2024
	Устюгова Ю.Е.
	Ежегодный итоговый отчет
	МПО

	1.1.
	Мероприятие:

Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района
	01.09.2019
	31.12.2022
	Полушкина Т.П.
	Ежегодный аналитический отчет.

Собрана, обобщена и проанализирована информация о качестве образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, что обеспечило проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
	РМСНП

	1.2.
	Мероприятие:

В 70% образовательных организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2022
	Устюгова Ю.Е.
	Ежегодный информационно-аналитический отчет.

Обновление к концу 2024 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Катав-Ивановского муниципального района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов 


	РМСНП

	1.3.
	Мероприятие:

Для не менее 100 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	01.09.2019
	31.12.2024
	Устюгова Ю.Е.
	Ежегодный информационно-аналитический отчет.

Внедрены к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровые технологии, для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района 
	РМСНП

	1.4.
	Мероприятие:

В 70% образовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	01.06.2019
	31.12.2024
	Устюгова Ю.Е.
	Ежегодный информационно-аналитический отчет.

Внедрена к концу 2024 года целевая модель ЦОС5 во всех образовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района что позволило создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-​сервисной платформы цифровой образовательной среды
	РМСНП

	1.5.
	Мероприятие:

70 % образовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2019
	31.12.2024
	Устюгова Ю.Е.
	Ежегодный информационно-аналитический отчет.

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 
	РМСНП

	1.6.
	Мероприятие:

Не менее 13 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.09.2019

	31.12.2024
	Петрова С.М.
	Аналитический отчет.

К концу 2024 года прошли повышение квалификации не менее 50 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, что позволило обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
	РМСНП


3 МПО – Муниципальный проектный офис

4 РМСНП – руководитель муниципальной составляющей
5 ЦОС – Цифровая образовательная среда
