Приложение 2

к приказу Управления образования

от 25 ноября 2020 №198/1

Дорожная карта

внедрения целевой модели наставничества для образовательных организаций Катав-Ивановского  муниципального района

на период реализации 2020-2024 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальные | ОО |
| 1. | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам | Май-октябрь 2020 г. |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты внедрения целевой модели наставничества для образовательных организации Катав-Ивановского муниципального района. Определение и закрепление муниципальных кураторов. | Июль – август 2020 г. | Управление образования |  |
| 1.2. | Презентация педагогическому сообществу муниципальной дорожной карты внедрения целевой модели наставничества для обсуждения | Август 2020 г. | Управление образования |  |
| 1.3. | Профессиональная экспертиза муниципальной дорожной карты внедрения целевой модели наставничества | Август 2020 г. | Управление образования | Руководители ОО |
| 1.4. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение целевой модели наставничества: - дорожные карты образовательных организаций, - распорядительные акты о внедрении целевой модели наставничества на уровне ОО, - Положения о программе наставничества в ОО, - Программы наставничества обучающихся ОО. Определение и закрепление школьных кураторов. | Август 2020 г. | Управление образования | Руководители ОО |
| 1.5. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях: - дорожные карты образовательных организаций, - распорядительные акты о внедрении целевой модели наставничества на уровне ОО, - Положения о программе наставничества в ОО, - Программы наставничества обучающихся ОО. | Декабрь 2020 | Управление образования | Руководители ОО |
| 1.6. | Участие муниципальных и школьных кураторов в обучении по программам наставничества | Июль – октябрь 2020 г. | Управление образования | Кураторы внедрения целевой модели в образовательной организации (далее – кураторы) |
| 1.6.1 | Участие муниципальных и школьных кураторов в курсах повышения квалификации «Технологии наставничества для самоопределения и осознанности выбора профессиональной траектории обучающимися; воспитания, в том числе добровольческой деятельности», «Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения детей и молодежи на базе организаций общего и профессионального образования» (темы могут меняться) | Ежегодно 2020 – 2024 гг. | Управление образования | Ответственный за корпоративное обучение, кураторы, педагогические работники |
| 2. | Выявление и диссеминация лучших практик наставничества | Октябрь 2021-ноябрь 2024 гг. |  |  |
| 2.1 | Формирование базы наставников | Сентябрь-ноябрь Ежегодно 2021 – 2024 гг. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |
| 2.1.1. | Формирование базы наставляемых | Сентябрь-ноябрь Ежегодно 2021 – 2024 гг. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |
| 2.2. | Организация системы конкурсов, ориентированных на выявление лучших практик наставничества | 2021-2024 гг. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |
| 2.3 | Формирование банка успешных практик (кейсов) | 2021-2024 гг. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |
| 2.4 | Мониторинг внедрения целевой модели наставничества | 2021-2024 гг. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |
| 3. | Завершение внедрения программы наставничества | 2023 – 2024 гг. |  |  |
| 3.1. | Мониторинг эффективности целевой модели наставничества в образовательных организациях | 2021-2024 гг. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |
| 3.2. | Анализ результатов мониторинга целевой модели наставничества в образовательных организациях | 2023 г. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |
| 3.3. | Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга, принятие управленческих решений | 2023 г. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |
| 3.4. | Представление результатов внедрение целевой модели наставничества | 2024 г. | Управление образования | Руководитель ОО, куратор |