Управление образования

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района

ПРИКАЗ

«20» октября 2022 г.                                                                                           № 277

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подключению к ФГИС «Моя школа» на первоначальном этапе в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2023 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 года № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды», а также письмом ГБУ ДПО РЦОКИО от 20 сентября 2022 г. № 1748-ГЗ «Об организации по подключению к ФГИС «Моя школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по подключению к ФГИС «Моя школа» на первоначальном этапе в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2023 годы.

2. Руководителям общеобразовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района назначить лиц, ответственных за реализацию мероприятий по подключению к ФГИС «Моя школа» на первоначальном этапе с соблюдением установленных сроков.

3.  Заместителю начальника Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района Кирпиченко А.В.:

3.1.   обеспечить размещение плана мероприятий (дорожную карту) по подключению к ФГИС «Моя школа» на первоначальном этапе в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2023 годы на официальном сайте Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

3.2.    организовать контроль за исполнением п.2 настоящего приказа.

4.       Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник   Управления образования                                                                    Е.С. Юрина

УТВЕРЖДЕНА

приказом Управления  образования

Администрации

Катав-Ивановского

муниципального района

от 20.10.2022 г. №  277

План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подключению к ФГИС «Моя школа» на первоначальном этапе

в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2022-2023 годы

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрация учетной записи физического лица в ЕСИА | до 1 ноября 2022 года | Работники общеобразовательных организаций (руководящие и педагогические), родители (законные представители), учащиеся |
| 2. | Организация прикрепления учетной записи в модуле «Сетевой Город. Образование» к профилю ЕСИА | до 1 ноября 2022 года | Работники общеобразовательных организаций, родители (законные представители), учащиеся |
| 3. | Закрепление работников за образовательной организацией в ЕСИА | до 1 декабря 2022 года | Общеобразовательная организация (лицо, ответственное за регистрацию ОО в ЕСИА) |
| 4. | Проверка авторизации на портале ФГИС «Моя школа» | до 1 декабря 2022 года | Работники общеобразовательных организаций, родители (законные представители), учащиеся |
| 5. | Апробация библиотеки цифрового образовательного контента Академии Минпросвещения во ФГИС «Моя школа» (направление комментариев или замечаний к работе системы (обратная связь) | Постоянно (с 01.01.2023 года) | Общеобразовательная организация (педагогические работники) |
| 6. | Ведение электронного журнала в модуле «Сетевой Город. Образование» | Ежедневно (с 01.01.2023 года) | Общеобразовательная организация |