Управление образования

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района

ПРИКАЗ

«11» октября 2022 г.                                                                                           № 265

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 13 сентября 2022 г. № 01/1979 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы», в рамках реализации Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 5 октября 2020 г. № 01/2091)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы.

2. Руководителям общеобразовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района разработать, утвердить и разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций план мероприятий (дорожную карту) по формированию непрерывности системы экологического образования на уровне образовательных организаций на 2022-2024 годы (до 30.10.2022 г.).

3.  Заместителю начальника Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района Кирпиченко А.В.:

3.1.   обеспечить размещение плана мероприятий (дорожную карту) по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы на официальном сайте Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

3.2.    организовать контроль за исполнением п.2 настоящего приказа.

4.       Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник   Управления образования                                                                    Е.С. Юрина

УТВЕРЖДЕНА

приказом Управления  образования Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от 11.10.2022 г. № 265

План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по формированию непрерывности системы экологического образования

в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-координационная деятельность |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы на муниципальном уровне | до 15 октября 2022 г. | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района (далее - МОУО) |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы на уровне образовательных организаций | до 30 октября 2022 г. | Образовательные организации (далее - ОО) |
| 1.3. | Осуществление комплексного сопровождения (организационного, информационного, методического, консультационного) руководящих и педагогических работников по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы | 2022-2024 гг. | МОУО, ОО |
| 1.4. | Организация методических совещаний для руководителей и педагогов ОО по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы | 2022-2024 гг. | МОУО, ОО |
| 1.5. | Размещение информации на официальном сайте МОУО, ОО с целью обеспечения сопровождения дорожной карты по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы | 2022-2024 гг. | МОУО, ОО |
| 1.6. | Организация информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы средствами массовой информации | 2022-2024 гг. | МОУО, ОО |
| 2. | Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала |  |  |
| 2.1. | Обеспечение участия педагогических работников ОО в модульных курсах, курсах повышения квалификации по вопросам экологического образования | 2022-2024 гг. | МОУО, ОО |
| 2.2. | Взаимодействие с ГБУ ДПО ЧИППКРО, СУЗами Катав-Ивановского муниципального района с целью организации непрерывного экологического образования | 2022-2024 гг. | МОУО, ОО |
| 2.3. | Организация и проведение муниципального конкурса программ внеурочной деятельности по экологическому образованию | Октябрь 2022 г. | МОУО |
| 2.4. | Организация и проведение семинара на тему: «Экологическое просвещение в школах» | Ноябрь 2022 г. | Эколого-просветительский центр национального парка «Зигальга», МОУО |
| 3. | Мероприятия методического обеспечения |  |  |
| 3.1. | Обеспечение учебными пособиями учебных курсов внеурочной деятельности учащихся | 2022-2024 гг. | МОУО, ОО |
| 3.2. | Создание образовательными организациями эффективных практик в области экологического образования по направлениям: а) взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами района; б) вовлечение неуспевающих, слабомотивированных школьников в различные формы экологической работы в процессе внеурочной деятельности; в) подготовка одаренных детей к олимпиадам экологической направленности. | 2022-2024 гг. | ОО |
| 4. | Мероприятия по организации работы с обучающимися |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение встреч, тематических мероприятий по экологии | 2022-2024 гг. | ОО |
| 4.2. | Организация и проведение муниципального конкурса «ЭкоБум» | Октябрь-ноябрь 2022 г. | МОУО |
| 4.3. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята- друзья защитники» | Февраль-март 2023 г. | МОУО |
| 5. | Контроль за организацией и проведением мероприятий по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы |  |  |
| 5.1. | Контроль за организацией и проведением мероприятий по формированию непрерывности системы экологического образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы | Постоянно | МОУО |