Приложение к распоряжению

Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от _____________________№_____________

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования  в Катав – Ивановском муниципальном районе»

- Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение ФГОС;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

использование методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизацию педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях;

разработку комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций.

Введение эффективного контракта в общем образовании.

Совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим  их переводом на эффективный контракт.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;

повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи от 7 до 17 лет | тыс. человек | 3425 | 3625 | 3825 | 4025 | 4225 | 4425 | 4625 |
| 2. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 3225 | 3425 | 3625 | 3825 | 4025 | 4225 | 4425 |
| 3. | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | человек | 204 | 200 | 191 | 192 | 195 | 195 | 195 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС | процентов | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 6. | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 15,7 | 15,7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 7. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 8. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 9,7 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,5 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС начального общего образования: | Управление образования Руководители образовательных организаций общего образования | 2014 – 2015 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС |
|  | мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; |  |  |  |
|  | создание условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; |  |  |  |
|  | закупка учебников и учебных пособий; |  |  |  |
|  | повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС начального общего образования; |  |  |  |
|  | организация сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС начального общего образования |  |  |  |
| 2. | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС основного общего образования: | Управление образования Руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | соотношение результатов единого государственного экзамена (далее именуется – ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами |
|  | мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования; |  |  |  |
|  | создание условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования; |  |  |  |
|  | закупка учебников и учебных пособий; |  |  |  |
|  | повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС основного общего образования; |  |  |  |
|  | организация сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 3. | Разработка комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования Руководители образовательных организаций общего образования | 2014-2015 годы | удельный вес численности обучающихся среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 4. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату его труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Управление образования | 2014-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике Челябинской области |
| 5. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников общеобразовательных организаций, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Управление образования | 2014 – 2018 годы | удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем числе учителей общеобразовательных организаций |
| 6. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан | Управление образования | 2014-2018 годы | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 7. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся. Апробация и анализ результатов мониторинга | Управление образования | 2014 год | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 8. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района | Управление образования | 2014 год | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами |
| 9. | Выявление и распространение лучших практик функционирования общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования | 2014 – 2015 годы | средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10. | Апробация в общеобразовательных организациях модели реализации эффективного контракта с учетом результатов аттестации педагогических работников | Управление образования, образовательные организации; | 2014 год | нормативные акты Катав- Ивановского муниципального района, Челябинской области, предусматривающие механизмы оплаты труда руководителя образовательной организации на основании показателей эффективности деятельности |
| 11. | Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и работников | Управление образования, общеобразовательные организации; | 2014 – 2018 годы | правовые акты органов местного самоуправления |
| 12. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в общеобразовательных организациях | Управление образования общеобразовательные организации | 2015 – 2018 годы | Число школ Катав-Ивановского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций |
| 13. | Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с руководителями и работниками общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2014 – 2018 годы | Число школ Катав-Ивановского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций |
| 14. | Мониторинг введения эффективного контракта, включая показатели развития общего образования | Управление образования | 2014 – 2018 годы | отчеты о введении эффективного контракта, включая показатели общего образования |
| 15. | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования, общеобразовательные организации | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Катав-Ивановского района |
| 16. | Проведение аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций | Управление образования, общеобразовательные организации | 2014 – 2018 годы | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 17. | Мониторинг количества педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию | Управление образования | 2014 – 2018 годы | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 18. | Организация разработки систем нормирования труда в общеобразовательных организациях | Управление образования общеобразовательные организации | 2014 – 2018 годы | установление системы нормирования труда в общеобразовательных организациях |
| 19. | Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Катав-Ивановского района |
| 20. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций | Управление образования | 2014 – 2018 годы | анализ лучших практик внедрения эффективного контракта; размещение сведений о доходах руководителей общеобразова-тельных организаций в открытом доступе |
| 21. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Катав-Ивановского района |
| 22. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: организация и проведение семинаров с участием работников общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в общеобразовательных организациях; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах общеобразовательных организаций | Управление образования | 2014 – 2018 годы | размещение информационных материалов о процессах введения эффективного контракта в СМИ и на интернет-ресурсах |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общем числе учителей общеобразовательных организаций | процентов | 13 | 14 | 15 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет не менее 20 процентов от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Катав-Ивановского района | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | размер среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования не менее 100 процентов от среднемесячной заработной платы в экономике Катав-Ивановского района |
| 3. | Число школ Катав-Ивановского района, в которых оценка деятельности общеобразо-вательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования | процентов | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | внедрение системы оценки деятельности общеобразовательных организаций во всех муниципальных образованиях Челябинской области |
| 4. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами | - | 2,0 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | улучшаются результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 5. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | баллов | 40,78 | 40,90 | 41,00 | 41,10 | 41,20 | 41,30 | улучшаются результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |

- Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение сетевых моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию комплексного плана областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области, утвержденной приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 18 апреля 2012 г. № 01 – 885 «Об утверждении областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области».

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного образования, в том числе    50 процентов из них – за счет бюджетных средств.

Не менее 150 000 детей и подростков охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличение доли победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) в общем количестве участников всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) до 40 процентов.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | тыс. человек | 4666 | 4666 | 4666 | 4766 | 4866 | 4966 | 4966 |
| 2. | Численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования | процентов | 1020 | 1050 | 1090 | 1130 | 1160 | 1190 | 1280 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | тыс. человек | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 4. | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 13 | 17,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 5 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | человек | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием указанных показателей для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования | 2014 – 2018 годы | число школ Катав-Ивановского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 2. | Апробация в организациях дополнительного образования модели реализации эффективного контракта с учетом результатов аттестации педагогических работников | Управление образования , организации дополнительного образования | 2014 год | нормативные акты, предусматривающие механизмы оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования на основании показателей эффективности деятельности |
| 3. | Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования, их руководителей и работников | Управление образования , организации дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | правовые акты органов местного самоуправления |
| 4. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в организациях дополнительного образования | Управление образования , организации дополнительного образования | 2015 – 2018 годы | Число школ Катав-Ивановского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования |
| 5. | Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с руководителями и работниками организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2014 – 2018 годы | Число школ Катав-Ивановского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования |
| 6. | Мониторинг введения эффективного контракта, включая показатели развития дополнительного образования | Управление образования | 2014 – 2018 годы | отчеты о введении эффективного контракта, включая показатели организаций дополнительного образования |
| 7. | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования , организации дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Катав-Ивановского района |
| 8. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования | Управление образования , организации дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 9. | Мониторинг количества педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших аттестацию | Управление образования | 2014 – 2018 годы | доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 10. | Организация разработки систем нормирования труда в организациях дополнительного образования | Управление образования, организации дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | установление системы нормирования труда в организациях дополнительного образования |
| 11. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату его труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Управление образования | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Катав-Ивановском районе |
| 12. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников организаций дополнительного образования, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Управление образования | 2014-2018 годы | доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 13. | Повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Катав-Ивановского района |
| 14. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования | Управление образования | 2014 – 2018 годы | анализ лучших практик внедрения эффективного контракта; размещение сведений о доходах руководителей организаций дополнительного образования в открытом доступе |
| 15. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Катав-Ивановского района |
| 16. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: организация и проведение семинаров с участием работников организаций дополнительного образования по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в организациях дополнительного образования; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования | Управление образования | 2014 – 2018 годы | размещение информационных материалов о процессах введения эффективного контракта в СМИ и на интернет-ресурсах |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | получение услуг дополнительного образования детьми и молодежью в возрасте от 5 до 18 лет в объеме не менее 85 процентов |
| 2. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общем числе обучающихся по программам общего образования | процентов | 27 | 29 | 32 | 35 | 40 | 45 | увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Катав-Ивановского района | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | обеспечение перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками во всех организациях дополнительного образования; средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов от среднемесячной заработной платы учителей Катав-Ивановского района |
| 4. | Число организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муни-ципальных) организаций дополнительного образования детей, не менее чем в 80 процентах муниципальных образований | процентов | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | внедрение системы оценки деятельности организаций дополнительного образования во всех муниципальных образованиях Катав-Ивановского района |
| 5. | Удельный вес педагогических работников организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет в общем числе педагогических работников организаций дополнительного образования | процентов | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 7,8 | увеличение доли молодых специалистов в организациях дополнительного образования |