Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Улыбка»»

Дорожная карта

поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей

(законных представителей) детей дошкольного возраста,

посещающих МБДОУ «Детский сад «Улыбка»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности рабочей группы по созданию и внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий | 01.10.2025 |  |  |
| 2 | Приказ о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ «Детский сад «Улыбка» (далее «Программа просвещения родителей») | Заведующий | 06.10.2025 |  |  |
| 3 | Информирование работников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» о начале реализации Программы | Старший воспитатель рабочая группа | 20.10.2025 |  |  |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий, старший воспитатель | По мере поступления материалов |  |  |
| 5 | Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОУ. | Заведующий, старший воспитатель | май | май | май |
| 6 | Привлечение родительского комитета ДОУ к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей | Заведующий, старший воспитатель | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 7 | Организация работы семинара-практикума для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей». | Старший воспитатель | 2-е полугодие | 2-е полугодие | 2-е полугодие |

| 8 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях | Заведующий ,старший воспитатель, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях | Старший воспитатель, рабочая группа |  |  |  |
| 10 | Организовать участие ДОУ в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах | рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения. | Заведующий, старший воспитатель | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 2 | Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий, Старшая группа, рабочая группа | По мере поступления материалов |  |  |

| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей |  | Заведующий, Старший воспитатель, |  | до 25.12.2025 г |  | до 25.12.2025 г |  | до 25.12.2025 г |  |
| 2 | Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей» |  | Заведующий, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 3 | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей. |  | Старший воспитатель |  | октябрь |  | Август |  | Август |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания педагогических советов |  | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |  | Ноябрь,май |  | Август, ноябрь ,май, |  | Август, ноябрь, май, |  |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете внедрения Программы просвещения родителей). |  | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Май |  | ноябрь |  | ноябрь |  |
| 3. | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей |  | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 4. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности |  | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 5. | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях |  | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 5.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей. |  | Ответственный за сайт |  | До 20.12.2025 г |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 2 |  | Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях. |  | Воспитатели |  | До 01.08.2025 г В течении года |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 3 |  | Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний |  | Воспитатели |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 4 |  | Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне. |  | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |