## Slide 1: Проект «Внедрение бережливых технологий в оптимизацию процесса организации изодеятельности» Вторая группа раннего возраста
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Починковский детский сад № 8
Разработчик проекта:
воспитатель
Шалунова Лариса Александровна
Починки, 2021 г.

## Slide 2: Карточка проекта «Внедрение бережливых технологий в Оптимизацию процесса организации изодеятельности» »
1. Вовлечение лица и рамки проекта
2. Обоснование выбора
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Заказчики процесса - педагоги, дети.
Периметр проекта - групповая комната МК ДОУ Починковский детский сад № 8 (рабочее место педагога и воспитанника).
Владелец процесса - заведующий Е.В. Агрикова.
Руководитель проекта – старший воспитатель Починковский детский сад № 8, С. В. Тяпухина.
Команда проекта – Шалунова Л.А.
Ключевой риск – нарушение СанПиН по продолжительности ООД. Нарушение последующих режимных моментов.
Проблемы:
1. Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности.
2. Большая потеря времени.
3. Не полный набор материалов.
4. Хаотичное размещение материала после ООД.
Старт проекта – февраль 2021
Диагностика и целевое состояние - февраль (1 неделя)
- разработка текущей карты процесса - февраль (2 неделя)
-.разработка целевой карты процесса - февраль (3 неделя)
3. Внедрение улучшений - февраль (4 неделя)
- совещание по защите подходов внедрения - февраль (4 неделя)
4. Закрепление результатов и закрытие проектов - февраль (4 неделя)
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
- Систематизация хранения материалов. - Наличие визуализированных средств. - Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации. | 41 минута | 31 минута

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса в изобразительном уголке
Раскладывает клеёнки
t – 1 мин
Подбирает материал для занятия
t – 5 мин
Раскладывает материал для занятия
t – 7 мин
Проведение занятия
t – 10 мин
Подготовка
к ООД
(воспитатель)
Расставляет столы и стулья
t – 3 мин
Убирает учебные материалы
t – 9 мин
Размещает работы детей
на стенде
t – 3 мин
Убирает клеёнки, расставляет
столы и стулья
t – 3 мин
Проблемы процесса:
Длительный поиск материалов для занятий;
Хаотичное размещение материала после ООД.

## Slide 4: План мероприятий по достижению целевых показателей
№ | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель
1. | Создание рабочей группы Диагностика и определение целевого состояния | 01.02.-05.02 | Формирование рабочей команды; состояния и карты целевого состояния | Шалунова Л.А.
2. | Стандартизация ежедневных операций воспитателя | 08.02.-12.02. | Исключение ненужных и избыточных действий у воспитателя | Шалунова Л.А.
3. | Применение визуализации | 15.02.-17.02. | Рационализация и визуализация текущих процессов | Шалунова Л.А.
4. | Внедрение улучшений: Разработка стандартов хранения материалов; Схема размещения материалов на рабочих столах; Приобретение контейнеров для транспортировки учебного материала; Изготовление клеёнок-теневых планшетов. | 18.02.-20.02. | Внедрена система 5С | Шалунова Л.А.
5. | Совещание по защите подходов внедрения бережливых технологий | 24.02. | Принятие подходов по внедрению бережливых технологий | Шалунова Л.А.
6. | Закрепление результатов и закрытие проекта | 25.02 | Рационализация процесса в период подготовки к ОД.. | Шалунова Л.А.
7. | Итоговое совещание | 26.02. | Проект реализован | Шалунова Л.А.

## Slide 5: Карта целевого состояния процесса в изобразительном уголке
Раскладывает
клеёнки
(теневые планшеты
на столы)
t – 1 мин
Выбирает контейнеры нужного цвета
Раскладывает материал для занятия
t – 5 мин
Проведение занятия
t – 10 мин
Подготовка
к ООД
(воспитатель)
Расставляет столы и стулья
t – 3 мин
Убирает учебные материалы
в контейнеры
по схемам
t – 5 мин
Размещает работы детей
на стенде
t – 3 мин
Убирает клеёнки, расставляет
столы и стулья
t – 3 мин
Способы решения проблемы:
Внедрить систему 5С. Создать стандарты хранения материалов для занятий. Визуализировать расположение материалов в рабочей зоне;
Создать схемы размещения материалов на рабочих столах, изготовить клеёнки-теневые планшеты;
Создать алгоритм уборки материалов после занятия, стандарты хранения материалов.
Расставляет контейнеры на полки по схемам
t – 1 мин
1
2
3

## Slide 6
Инструкция по размещению материалов в контейнерах.

## Slide 7: Схема расположения материала на рабочем столе
Бумага для рисования
Салфетка
Карандаши или палитра
Стаканчик-непроливайка
Подставка
Кисти
Рисование
Доска
Салфетка
Пластилин
Подставка
Стеки
Лепка
1
2
4
5
3
1
2
3
4
5
6

## Slide 8: До внедрения проекта

## Slide 9
после внедрения проекта