## Slide 1
«Оптимизация системы информирования семей воспитанников ДОУ»
МБ ДОУ Ужовский детский сад
Руководитель: воспитатель высшей категории Егунова Нина Ивановна
2023г

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация системы информирования семей воспитанников ДОУ» |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий Аннснмова Ж.А. «_______» ___________20___г.
1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  |  | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА | 
Заказчики процесса — педагоги, дети. Периметр проекта —МБ ДОУ Ужовский детский сад (старшая группа). Владелец процесса — заведующий Ж.А.Анисимова Руководитель проекта — воспитатель МБ ДОУ Ужовского детского сада Егунова Н.И. Команда проекта: заведующий Ж.А. Анисимова, воспитатель Егунова Н.И., Татаровская И.М. |  |  | Ключевой риск – невыполнение требований ФГОС ДО (ч. I п. 1.6 п. п. 9) об активном участии родителей в процессе воспитания и социализации ребенка. Проблемы: Потери времени на распечатку информации для родителей. Потери времени на размещение информации для родителей. Отсутствие достаточного пространства для размещения информации для родителей. Отсутствие времени и возможности для прочтения информации родителями. Перерасход бумаги. | 
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  |  | 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА | 
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Старт проекта — 05.09.2022г. 2. Диагностика и определение целевого состояния — 05.09.- 16.09.2022: - разработка карты текущего состояния — 06.09.- 08.09.2022 - разработка карты целевого состояния — 09.09.- 16.09.2022 3. Внедрение улучшений — 19.09 - 21.11.2022. - совещание по защите подходов внедрения — 22.11.2022 4. Закрепление результата и закрытие проекта - 23.11.22 - 12.12.2022 завершающее совещание - 13.012.2022 | 
1.Сокращение времени на распечатку информации для родителей. 2.Сокращение времени размещение информации для родителей. 3.Освобождение места для размещения информации в родительских уголках. 4.Оптимизация ознакомления родителями с информацией, предоставляемой педагогами. 5.Экономия бумаги. | 10 мин 3мин | 5 мин 2 мин |  | 

## Slide 3: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «Оптимизация системы информирования семей воспитанников ДОУ»
М
педагог
Выбор информации педагогом
10мин
Распечатка
информации педагогом
10мин
Чтение информации родителями
Размещение
информации педагогом в родительском уголке
3 мин
3
4
1.Потери времени на распечатку информации для родителей.
2.Потери времени на размещение информации для родителей.
3.Отсутствие достаточного пространства для размещения информации.
4.Отсутствие времени и возможности для прочтения информации родителями.
5.Перерасход бумаги.
5
1
проблемы
Организация дополнительного места для размещения информации
5мин
2
ВПП 28мин

## Slide 4: Разработка комплекса мероприятий по устранению проблем
№п.п | Проблема | Коренная причина | Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1 | Потери времени на распечатку информации для родителей | Распечатка текста требует наличия оборудования и материалов, и времени ее изготовление. | Использование QR кодов ; Разработка инструкций и алгоритмов по использованию QR кодов;
2 | Потери времени на размещение информации | Размещение информации требует наличия большого свободного пространства. | 
3 | Отсутствие достаточного пространства для размещения информации | Размещение информации требует наличия большого свободного пространства. | 
4 | Отсутствие времени и возможности для прочтения информации родителями | Нет времени на прочтение информации в стенах ДОУ по разным причинам | 
4 | Перерасход бумаги | Использование большого количества бумаги для распечатки информации | 

## Slide 5: Карта целевого состояния процесса «Оптимизация системы информирования семей воспитанников ДОУ»
педагог
Выбор информации педагогом
10 мин
Распечатка
QR
Педагогом
5мин
Размещение
QR кода в родительском уголке и родительском чате
2мин
Чтение информации родителями в удобное для них время
1.Использование QR кодов;
2. Разработка инструкций и алгоритмов по использованию QR кодов;
Решение проблемы
1
1
1
ВПП 17мин

## Slide 6: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ n/n | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | СРОК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
1 | Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем в деятельности образовательной организации | 05.09-16.09.2022г | Сформирована команда проекта. Определены проблемы. | Завед. Ж.А.Анисимова Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.
2 | Анализ текущего состояния процесса взаимодействия педагогов и родителей | 06.09.-08.09.2022г | Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса | Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.
3 | Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем | 09.09.–16.09.2022г | Карта целевого состояния План мероприятий | Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.
4 | Внедрение улучшений: | 19.09.-21.09.2022г | Внедрено использование QR кодов | Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.
 | Разработка: алгоритмов использования QR кодов. | 20.09.-30.09.2022г |  | 
 |  |  |  | Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.
 | Создание виртуального хранилища для хранения информации . | 1.10.2022г |  | 
 |  |  |  | Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.
 | Размещение информации в виртуальном хранилище и создание QR кодов. Размещение QR кодов в родительских уголках. | 02.10.-21.11.2022г |  | 
 |  |  |  | Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.
5 | Совещание по защите | 22.11.2022г | Принятие результатов и внесение поправок | Завед. Ж.А.Анисимова Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.
6 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 23.11.22-13.12.2022г | QR коды активно используются в работе воспитателя | Завед. Ж.А.Анисимова Воспитатель Егунова Н.И. Воспитатель Татаровская И.М.

## Slide 7: ФОТООТЧЕТ «ДО» «Оптимизация системы информирования семей воспитанников ДОУ»

## Slide 8: ФОТООТЧЕТ «Оптимизация системы информирования семей воспитанников ДОУ»

## Slide 9: ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРИРОВАНИЮ QR для педагогов
QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» это двухмерный
штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее
распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.
При помощи QR-кода можно закодировать любую информацию,
например: текст, номер телефона, ссылку на сайт или визитную карточку.
ПРИМЕНЕНИЕ:
В качестве применения QR -кодов можно назвать:
- размещение их изображений в интернете,
- размещение на информационных стендах;
- размещение на объектах архитектуры (вывесках, табличка) и многое
другое.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРИРОВАНИЮ QR:
Пройдите по ссылке -http://qrcoder.ru/ (можно использовать любые
другие генераторы, см. в поисковых браузерах).
1. В поле «Текст» вводите нужную информацию.
2. Нажимаете вкладку «создать код».
3. В окне «Ваш код» появится сгенерированный QR-код.
4. Нажимаете на картинку кода, далее «Сохранить изображение как».
5. Используете код по назначению!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

## Slide 10: ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРИРОВАНИЮ QR для педагогов

## Slide 11: Алгоритм использования QR кодов для родителей
Скачать программу на телефон можно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camvision.qrcode.barcode.reader&hl=ru&gl=US
Установить программу на телефон.
Открыть программу в телефоне, навести камеру на QR код.
Перейти по предложенной ссылке.
Информацию можно читать в любое удобное для Вас время.