Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Эвенск»

Северо-Эвенского городского округа Магаданской области

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»

№ 73 от  05.11.2019г.

Заведующий__________ Л.Г. Романова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по обеспечению условий доступности для инвалидов

объекта и услуг в сфере образования

Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности  в целях повышения уровня и качества их жизни.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с 
использованием специальных, адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012) для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Таким образом, инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным заказом общества и государства. В целом система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов использует потенциал общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся проблемы ребенка.

В связи с этим в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад п.Эвенск» разработана дорожная карта объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов,  которая сформирована на основе Паспорта доступности детского сада. 
    Образовательную деятельность в дошкольном учреждении  осуществляют педагоги, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель  в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ДО) реализуя Основную Образовательную Программу (ООП).

- Строится основная образовательная программа на примерной программе   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 год, утвержденной Минобрнаукой РФ -  основная часть.

- «Адаптированная программа коррекционно-развивающей направленности  для детей с нарушениями  слуха в соответствии с ФГОС ДО»  на основе программы: «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с  нарушениями речи». Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. Санкт-Петербург.

МКДОУ  «Детский сад п.Эвенск» предоставляет услуги дошкольного образования для здоровых детей, а так же для детей – инвалидов в рамках инклюзивного образования посредством реализации индивидуальных маршрутов педагогического сопровождения ребёнка – инвалида, разработаны  в соответствии с диагнозом данного ребёнка:

Программа по реабилитации детей-инвалидов в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»

- Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ  и детей-инвалидов.

- Адаптированная программа по физкультуре для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

- Адаптированная программа по музыкальному воспитанию  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

«Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы реабилитации инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в ДОУ  необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения комплексной педагогической и социальной реабилитации инвалидов.

2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:

- проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и услугам, предоставляемых дошкольным учреждением;

- размещение на официальном сайте учреждения информационных, справочных пособий по формированию доступной среды и организации обучения инвалидов;

- оснащение образовательного учреждения специальным, в том числе учебным оборудованием  (в целях обеспечения физической доступности образовательного учреждения), для организации образования инвалидов.

3. Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»

Данное направление предполагает:

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение эффективности педагогического сопровождения воспитанников ДОУ;

- создание в детском саду  доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- для обеспечения доступности зданий и сооружений необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, зон оказания услуг, прилегающей территории;

- разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной дошкольной среды;

- разработка моделей реализации индивидуальной программы  реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычном образовательном учреждении;

- проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов  по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами дошкольного образования;

- осуществление сотрудничества с общественными организациями, инициирующими  вопросы совместного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства.

4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов в различных образовательных моделях.

В системе дошкольного образования для детей с ОВЗ уже сегодня существуют следующие образовательные модели:

- модель воспитания, развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов в группах общего развития;

- модель воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в группах оздоровительной направленности в ДОУ;

- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеразвивающих группах совместно с нормально развивающимися сверстниками;

- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеразвивающих группах по индивидуальным образовательным маршрутам совместно с нормально развивающимися сверстниками.

В рамках указанного направления по формированию условий доступности обучения детей-инвалидов в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» предполагается:

- разработка образовательным учреждением методических рекомендаций по формированию индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями семьи и ребёнка-инвалида;

- создание образовательных ресурсов (печатных и электронных) для формирования банка методических материалов, аудио- и видеотек, учитывающих специфику нарушения в развитии ребенка-инвалида.

5. Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в образовательном учреждении.

Данное направление предполагает:

- разработку системы мониторинга по оценке качества образования детей-инвалидов;

- моделирование инфраструктурных компонентов и содержательного наполнения образовательной среды в условиях совместного образования;

- проведение анализа действующих правоприменительных практик образования детей-инвалидов в различных образовательных моделях;

- создание собственной системы дошкольного образования для детей с ОВЗ, состоящую из различных современных образовательных моделей, обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута.

Предоставляемые услуги:

1.Прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка инвалида  в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»

2.Индивидуальная работа с детьми-инвалидами в рамках индивидуальной программы развития, разработанной педагогическими

работниками дошкольного учреждения в соответствии с  диагнозом ребёнка;

3. Оказание консультативной педагогической помощи ребёнку – инвалиду и его родителям (законным представителям); 
4. Присмотр и уход за ребёнком – инвалидом в течение дня и при организации режимных моментов (умывание, раздевание, посещение

туалетной комнаты и т.д.);

5. Создание адаптивной безбарьерной предметно - развивающей среды для ребёнка-инвалида.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»

№ 73 от  05.11.2019г.

Заведующий___________Романова Л.Г.

Мероприятия, направленные на улучшение доступной среды для детей-инвалидов

в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» на 2018-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.Проведение организационных мероприятий |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. | 2018г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 1.2 | Проведение анализа подготовки перечня социально значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов, постоянное его пополнение. | 01.04.2018г. 01.04.2019г. 01.04.2020г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 1.3 | Проведение обучающих мероприятий для педагогов по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми – инвалидами образования в дошкольном учреждении. | 01.04.2018г. 01.04.2019г. 01.04.2023г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 1.4 | Проведение комплекса мероприятий для педагогических работников, оказывающих помощь детям, имеющим отклонения, на ранней стадии развития. | 01.04.2018г. 01.04.2019г. 01.04.2023г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 1.5 | Оснащение МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» специальным учебным материалом, учебно-наглядным, реабилитационным оборудованием. | 01.04.2019г. 01.04.2023г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 1.6 | Разработка адаптированных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. | Разработаны: 1.Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ и детей инвалидов. 2.Адаптированная программа по развитию физического воспитания для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 3. Адаптированная программа по музыкальному воспитанию для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 1.7 | Совершенствование психолого-педагогической и коррекционной деятельности. | Подписка литературы и журналов по педагогике и психологии педагогических работников | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 1.8 | Проведение мероприятий по предоставлению услуг по культурной, спортивно- оздоровительной и социальной реабилитации. | Проведение музыкальных, физкультурных занятий и развлечений с привлечением родителей Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 2. Улучшение условий среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МКДОУ «Детский садп.Эвенск» |  |  |  |
| 2.1 | Создание материально-технических условий для обучения детей инвалидов в дошкольном учреждении. | 2018-2025г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 2.2 | Приобретение необходимого оборудования в сенсорные комнаты | 2018-2025г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 2.3 | Приобретение тренажеров для детей с ОВЗ | 2018-2025г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 2.4 | Оснащение визуальной информацией входных групп в дошкольном учреждении. | 2020-2025г. | Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 2.5 | Установка внешних пандусов и перил у входных групп в дошкольном учреждении. | 2021г. | Заведующий хозяйством Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |
| 2.6 | Ремонт дорожного покрытия | 2025г. | Заведующий хозяйством Административная группа МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» |

МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» принимает участие  в реализации программы  «Доступная среда»

Программа «Доступная среда» обеспечивает:

-создание в МКДОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые  образовательные потребности детей с ограниченными    возможностями здоровья (ОВЗ);

-социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными  потребностями в общеобразовательном учреждении;

-реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  что будет способствовать  их  полноценному участию  в жизни общества.

Ожидаемые результаты:

-позитивный эффект для уровня качества образования  детей с ОВЗ, повышение качества их  образования,  успешная социализация в обществе;

-обновление качества образования за счет работы над индивидуальными  проектами, участием в конкурсах, выставках, конференциях различного уровня.

Программа «Доступная среда» в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» направлена на создание системы комплексной помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является составной частью программы развития нашей школы.

«Доступная среда» обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;

-осуществляет индивидуально ориентированное медико-социальное и психолого-педагогическое  сопровождение детей с ОВЗ;

-дает возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу;

-обеспечивает интеграцию  детей с ОВЗ в образовательном учреждении.

Основные задачи программы «Доступная среда»:

1.    Задачи, ориентируемые на детей с ОВЗ:

1.1  Выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ.

1.2. Осуществить индивидуально ориентированное медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение  детей с ОВЗ  с учётом их

индивидуальных возможностей.

1.3  Обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы   и  их интеграцию в  образовательное учреждение.

2.   Задачи, ориентируемые на педагогов и специалистов:

2.1  сориентировать коллектив ДОУ на организацию и поддержку семей с детьми ОВЗ.

2.2  Повысить профессиональную компетентность педагогов и специалистов.

2.3  Формировать условия для эффективного развития обучающихся с ОВЗ.

3.   Задачи, ориентируемые на родителей детей с ОВЗ.

3.1  Информирование родителей о программе  «Доступная среда», о создании безбарьерной среды в  МКДОУ.

3.2  Просвещение родителей  по вопросам реализации дифференцированных  психолого-педагогических, медико-социальных и правовых условий

обучения, воспитания,  развития и социализации детей.

РАБОТА ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  (ОВЗ)

Дети с ОВЗ или, проще говоря, с ограниченными возможностями здоровья -  это определенная группа,  требующая особого внимания и подхода к воспитанию.

Понятие и классификация:

Попытаемся разобраться, что же это  за категория детского  населения. Итак, определение «дети с ОВЗ»  подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в физическом или психическом развитии. При этом существует необходимость создания для него специальных условий для обучения и  воспитания. В данную группу можно отнести как детей –инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при  наличии ограничений жизнедеятельности.

Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории:

*с нарушением слуха;

*с дисфункцией речи;

*с патологией опорно-двигательного аппарата;

*с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития;

*с поведенческими расстройствами и нарушениям общения;

*дети с сочетанными,  сложными нарушениями развития.

Характеристика  детей с ОВЗ  зависит от многих показателей, из которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него

зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума.

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной  адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:

*выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их  физическом  и (или) психическом

развитии;

*осуществление индивидуально ориентированной  психолого-медико- педагогической  помощи детям  с ОВЗ с  учетом особенностей

психофизического  развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с  рекомендациями психолого-медико-

педагогической  комиссии);

*возможность освоения детьми с ОВЗ  Общеобразовательной программы  и их  интеграции в образовательном  учреждении.

Алгоритм действий с детьми с ограниченными возможностями  здоровья и детьми-инвалидами, посещающих  дошкольное учреждение

*первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление образовательного запроса;

*заключение договора между ДОУ и родителями (законными представителями);

*разработка  индивидуального маршрута на основе  заключения  ПМПК консилиумом ДОУ, в который входят    старший воспитатель и

специалисты ДОУ;

*составление сетки занятий и перспективного плана  для детей,  обучающихся  по коррекционной программе;

*создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время его пребывания в ДОУ;

*реализация  индивидуальной  программы  или  маршрута;

*проведение  промежуточной  диагностики  и анализ;

*консультирование родителей.

Информация для родителей:

* - о предельно допустимой норме учебной нагрузки;

* -об основных  образовательных  программах;

* -о дополнительных коррекционно-развивающих  программах;

* - о содержании  психолого-педагогической  коррекции;

* - о возможности и правилах  изменений в образовательный маршрут.

Если в дошкольное образовательное учреждение поступают дети с ОВЗ,  обследованием занимаются специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед), а воспитатель знакомится с полученными ими данными.

План  изучения  ребенка включает такие мероприятия, как:

*беседа с родителями;

*изучение медицинской карты ребенка;

*обследование физического развития;

*обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности  и познавательных  психических процессов, речи.

Далее под руководством  психолога (если имеется) в дошкольном учреждении разрабатываются индивидуальные карты развития определенного содержания.

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-психолога,  учителя-логопеда,  воспитателя, музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре) в работе  с ребенком с особыми образовательными потребностями следующая:

Музыкальный руководитель:

*осуществляет музыкальное и эстетическое  воспитание детей;

*учитывает  психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала для занятий;

*использует на занятиях  элементы музыкотерапии  и  др.;

Руководитель  по физической культуре:

*осуществляет укрепление здоровья детей;

*совершенствует психомоторные способности  дошкольников.

Воспитатель:

*проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование) по подгруппам и

индивидуально;

*воспитывает культурно-гигиенические навыки,  развивает  тонкую и общую моторику;

*организует индивидуальную работу  с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов

(педагога-психолога, учителя-дефектолога,  учителя-логопеда);

*применяет здоровьесберегающие  технологии, создает благоприятный микроклимат в группе;

*консультирует родителей  о формировании культурно-гигиенических навыков, об  индивидуальных

особенностях ребенка, об уровне  развития  мелкой  моторики.

Медицинский персонал:

* проводит  лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия;

* осуществляет контроль,  за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, за соблюдением

требований  санитарно-эпидемиологических норм.

Педагог-психолог:

*организует взаимодействие педагогов;

*разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка;

*проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми;

*организует  специальную коррекционную работу  с детьми,  входящими в группу риска;

*повышает уровень психологической  компетентности педагогов детского сада;

*проводит консультативную работу с родителями.

Учитель-логопед:

*диагностирует  уровень импрессивной и экспрессивной речи;

*составляет индивидуальный  план;

*проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания,  коррекция звуков, их

автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование

фонематических процессов);

*консультирует  педагогических работников  и  родителей  о применении  логопедических методов

коррекционно-развивающей работы.

Правила этикета при общении с инвалидом

1.Когда Вы разговариваете с инвалидом,  обращайтесь непосредственно к нему, а не к   сопровождающему или сурдопереводчику, которые

присутствуют при разговоре.

2.Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку, правую или левую (если есть  протез).

3.Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, то обязательно называйте себя и  тех людей, которые пришли с

Вами.  Если у Вас общая беседа в группе, не забывайте  пояснить, к кому в данный момент  Вы обращаетесь, и назвать себя.

4.Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать.

5.Обращайтесь с взрослыми инвалидами как с взрослыми. Обращайтесь по имени и на «ты» только в том случае, если Вы хорошо знакомы.

6.Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует.   Опираться или провисать на ней нельзя.

7. При разговоре с человеком, испытывающем трудности в общении, слушать его необходимо внимательно,  терпеливо дожидаясь конца

фразы.  Нельзя поправлять его и договаривать за него. Повторите что Вы поняли,  это поможет человеку ответить Вам, а Вам понять его.

8.При разговоре с человеком на коляске, расположиться необходимо так, чтобы Ваши и его глаза были на одном  уровне.

9.Чтобы привлечь внимание  слабослышащего  человека, помашите ему рукой или  похлопайте по плечу.

Смотрите ему прямо в глаза и необходимости,  он мог читать по губам. Расположиться  лучше так, чтобы на Вас падал свет и Вас было

хорошо видно.

10. Не смущайтесь, ели случайно допустили оплошность, сказав «Увидимся» или «Вы слышали об этом…?»  тому, кто не может видеть или

слышать.

Существует восемь основных принципов инклюзивного образования:

1.Ценность человека не зависит от его  способностей и достижений.

2.каждый человек способен чувствовать и думать.

3.Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.

4.Все люди нуждаются друг в друге.

5.Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных возможностей.

6.Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.

7.Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в

том, что не могут.

8.Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Приложение №8

«Доступная среда»

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад п.Эвенск»

Северо-Эвенского городского округа Магаданской области

Доступная среда

ИНКЛЮЗИВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Организации образовательной деятельности  для воспитанников с ограниченными  возможностями  здоровья и инвалидностью  осуществляется в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ»

Приказом  Министерства образования и  науки Российской Федерации  от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования»

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ)-физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии,  подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению  образования без создания специальных условий.

Содержание дошкольного образования и условия  организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП  ДО) – образовательная программа, адаптированная (модифицированная) для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и  при необходимости  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную  адаптацию  указанных  лиц.

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка-инвалида, в том числе об определении формы и степени его инклюзии (интеграции) в образовательную среду, решается  городской психолого-медико-педагогической комиссией   исходя, прежде всего, из  потребностей, особенностей развития  и возможностей ребенка,  с непосредственным участием  его родителей.

Паспорт доступности МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»

Приказ о назначении ответственных работников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов МКДОУ  «Детский сад п.Эвенск»

Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»

Муниципальные документы:

Приложение 1 к дорожной карте. Перечень индикаторов по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

Приложение 2 к дорожной карте. Перечень мероприятий «дорожной карты»

Извлечение из Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Информация о предоставлении образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам

Ключевым ориентиром современной системы образования является создание специальных условий для развития и самореализации каждого ребенка. С 2011 года в РФ стартовала широкомасштабная государственная программа «Доступная среда» (17. 03. 2011 г. № 175 «О государственной программе Российской Федерации „Доступная среда» на 2011–2015 годы”), цель которой — создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Безбарьерная среда — это обычная среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый образ жизни.

В 2013 году появился ФГОС ДО, который направлен на обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.

Организации образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ  «Детский сад п.Эвенск» осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ»:

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования»;

- локальными актами дошкольного учреждения.

Условиями построения безбарьерной среды в ДОУ являются:

- взаимодействие и координация усилий детского сада, семьи, общественности в процессе формирования социальной компетентности детей дошкольного возраста с целью обеспечения единых целей, задач, содержания деятельности;

- создание равных возможностей для детей с ОВЗ и детей, не посещающих ДОУ, имеющих ограниченные возможности здоровья посредством интеграции взаимодействия специалистов ДОУ;

- оказание постоянной поддержки в освоении образовательного маршрута ребенку и семье воспитанника;

- ориентация на организацию индивидуального подхода, выявление и учет в педагогическом процессе личностных и индивидуальных особенностей, интересов и способности в процессе формирования социальной компетентности детей дошкольного возраста;

- доброжелательное и уважительное отношение друг к другу всех участников образовательных отношений;

- конфиденциальность — обеспечивает сохранность информации о ребенке и семье, не разглашение ее без согласия семьи.

Основные направления работы педагогического коллектива с детьми с ОВЗ при создании безбарьерной среды по ФГОС:

- диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;

- комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления индивидуального образовательного маршрута;

- планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных потребностей детей группы;

- организация совместной жизнедеятельности детей в условиях безбарьерной среды.

Создание доступной (безбарьерной ) среды для инвалидов и малобильных групп населения является важной задачей современного общества, а реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является приоритетным направлением государственной социальной политики.

Ответственное лицо за организацию  работы по обеспечению условий для детей-инвалидов детского сада –Буравова В.П. – старший воспитатель.

Приказ об утверждении нормативных актов и должностных обязанностей работников  детского сада  по обеспечению доступности объектов  и услуг для инвалидов???????

ПЛАН мероприятий  по поэтапному повышению уровня доступности  для инвалидов объекта  и  предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Эвенск»

ПЛАН действий по повышению  значений показателей доступности для инвалидов объекта и  предоставляемых на нем услугам («дорожная карта»)Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Эвенск»

Паспорт доступностидля инвалидов  объекта  и предоставляемых  на нем услуг в сфере образования??????????????????

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Эвенск»

686430, п.Эвенск, Северо-Эвенского городского округа Магаданской области, ул.Курилова, д.3, тел.:22-176

ПРИКАЗ № 34-0

от 30.06.2016г.

О назначении ответственных  лиц  за организацию работы  по обеспечению условий

доступности  для  детей–инвалидов и инвалидовдетского сада и услуг

в сфере дошкольного образования

Во  исполнении приказа  администрации Северо-Эвенского городского округа  Магаданской  области  от  21.06.2016г.

№ 661 -0 «Об организации работы в  образовательных учреждениях по обеспечению условий доступности для  детей-инвалидов и инвалидов  объектов и услуг в сфере образования», с целью  реализации Порядка обеспечения условий  доступности для инвалидов объектов и предоставляемых  услуг в сфере образования, а так же оказания  им  при этом помощи, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 09.11.2015   №1309, в соответствии  с письмом Минобрнауки России  от12.02.2016   №ВК-270/07 «Об  обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить  старшего воспитателя  Буравову Валентину Прокопьевну ответственным   за организацию  работы  по

обеспечению условий  доступности для детей-инвалидов и инвалидов детского сада  и услуг в  сфере дошкольного

образования.

2.Назначитьь старшего воспитателя  Буравову Валентину Прокопьевну  ответственным    за проведением

инструктажей по вопросам, связанным с  обеспечением доступности для инвалидов детского сада и услуг  в  сфере

дошкольного  образования.

3.Буравовой  Валентине  Прокопьевне  обеспечить  регистрацию  проведенных  инструктажей  в Журнале

инструктажей.

4.  Направить    в УО информацию  о проведении  инструктирования  работников детского сада с указанием сроков

проведения, количества работников и процентного  соотношения от общего числа работников детского сада до

01.07.2016г.

5.  Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой.

Заведующий МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»                                                                                             Л.Г. Романова

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Эвенск»

686430, п.Эвенск, Северо-Эвенского городского округа Магаданской области, ул.Курилова, д.3, тел.:22-176

ПРИКАЗ

04.07.2016г.                                                                                                                                                                       № 37-0

Об утверждении  нормативных  актов и должностных обязанностей

работников детского сада по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов

Во  исполнении приказа  администрации Северо-Эвенского городского округа  Магаданской  области  от  21.06.2016г.

№ 661 -0 «Об организации работы в  образовательных учреждениях по обеспечению условий доступности для  детей-инвалидов и инвалидов  объектов и услуг в сфере образования», с целью  реализации Порядка обеспечения условий  доступности для инвалидов объектов и предоставляемых  услуг в сфере образования, а так же оказания  им  при этом помощи, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 09.11.2015   №1309, в соответствии  с письмом Минобрнауки России  от12.02.2016   №ВК-270/07 «Об  обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования», в связи с доработкой  документации по доступности объектов и услуг для инвалидов

ПРИКАЗЫВАЮ:

  - Утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта  и услуг для инвалидов и проведение инструктажа персонала учреждения (приложение №1).

  - Утвердить следующие должностные обязанности педагогического  персонала детского сада (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию,  помощники воспитателя,) в части обеспечения доступности объекта услуг дляинвалидам, а также оказания им помощи:

*оказывать необходимую помощь  инвалидам при предоставлении услуги, при перемещении  в пределах  места  оказания услуги, кабинета, в том числе в одевании/ раздевании, пользовании имеющимся в кабинете работников????

3.???????????????????????????7777

5.  Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой.

Заведующий МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»                                                                                             Л.Г. Романов

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»

№ 73от  05.11.2019г.

Заведующий _________________Романова Л.Г.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»  по повышению значений  показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам

I Общие положения

    - План мероприятий («дорожная карта»)  МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»  направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование  «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…».Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия,

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

    - Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

    - «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2030 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг.

4.Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  равных возможностей

доступа к объекту (наименование организации)  и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом

необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  объекта и услуг;

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими

обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

-создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки прошедшего реконструкцию объекта, не полностью

приспособленного с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите

инвалидов;

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений

показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или  реконструкцию объекта.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация  объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа  инвалидов к объекту

и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность  объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в

доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по

вопросам, связанных  с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих

необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по

поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа  инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах  государственных услуг (в должностных инструкциях работников)

положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений

показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а

также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МКДОУ «Детский сад п.Эвенск»  нормативных правовых документов,  обеспечивающих соблюдение

установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».

      - Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения.

Определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.

№ 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 г., регистрационный №

30468);

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах

инвалидов»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент

о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении

свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП

59.13330.2012)»;

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а

также оказания им при этом необходимой помощи».

8.Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и услуг с учетом финансовых

возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

## - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту  и

## предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МКДОУ

## «Детский сад п.Эвенск».

## Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов??????не надо

МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» и услуг в сфере образования

Таблица №1

| № п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо организации, ответственное за достижение запланирован-ных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Заместитель по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 2 | Планируемое проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016г. | да/нет |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Заместитель по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 3 | Наличие доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) к месту предоставления услуги (наличие архитектурных преобразований на объекте: установлен пандус, расширены дверные проемы и т.д.) на начало 2016г. | да/нет |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Заместитель по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 3.1 | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме |  |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам.по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 3.2 | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам. по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования, в том числе наличие: | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам. по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 4.1 | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам. по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 4.2 | Наличие сменного кресла-коляски |  |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам. по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 4.3 | Наличие адаптированного лифта |  |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам. по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 4.4 | Наличие поручней |  |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам. по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 4.5 | Наличие на входе пандуса |  |  | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам. по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |
| 4.6 | Предусмотрена подъемная платформа |  |  | нет; нет; нет; нет; нет. | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Романова Л.Г. Зам. по АХР (административно-хозяйственной работе) Ахметова О.А. |

Заведующий МКДОУ  «Детский сад п.Эвенск»                                                                                     Романова Л.Г.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг  дорожной карты????????????????

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Эвенск»

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным программам в образовательной организации, от общей численности обучающихся инвалидов |  |  | 3 чел | 2 чел | 2 чел | 2 чел | 2 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель Буравова В.П. |
| 2 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель Буравова В.П |
| 3 | Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательной организации |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель Буравова В.П. |
| 4 | Численность подготовленных для работы с инвалидами помощников, посредников в расчете на определенное количество обучающихся инвалидов |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель: Буравова В.П |
| 5 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по слуху, зрению, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательной организации |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель: Буравова В.П. |

Заведующий МКДОУ  «Детский сад п.Эвенск»                                                                                     Романова Л.Г.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг  дорожной карты

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Эвенск»

Таблица № 3

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланирован- ных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Количество детей –инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися в ДОУ |  |  | 3 чел | 2 чел | 2 чел | 2 чел | 2 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель: Буравова В.П. |
| 2 | Количество детей-инвалидов, по программе реабилитации |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель: Буравова В.П |
| 3 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель: Буравова В.П. |
| 4 | Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательной организации |  |  | 0% | 0% | 16,6% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель: Буравова В.П |
| 5 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по слуху, зрению, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательной организации |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший воспитатель: Буравова В.П. |

Заведующий МКДОУ  «Детский сад п.Эвенск»                                                                                                  Романова Л.Г.

Таблица №3

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений?????

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации, год | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I.Совершенствование нормативной - правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление: - с Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - с приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015г.№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» - Приказ № 01-27/103 от 11.08.2017 г. «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов…» | План обучения | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. | Постоянно | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. Информационность о необходимости проведения необходимых мероприятий для улучшения доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2 | Определение ответственных за организацию работы должностных лиц, а также создание рабочей группы по разработке мероприятий | Приказы по учреждению | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. | 2018 | Создание рабочей группы, определение приоритетных направлений |
| 3 | #### Организация проведения инструктирования(обучения) сотрудников ДОУ, предоставляющих услуги инвалидам в доступных для них форматах | План обучения | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. | #### 2018-2025 | #### Повышение квалификации в области предоставления услуги инвалидам в доступных для них форматах |
| 4 | Внесение изменений в должностныеинструкции сотрудников дошкольного учреждения | Приказ по ДОУ | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. | 2018-2025 | Создание условий доступности объекта для всех инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Раздел II . Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Провести обследование действующих зданий, помещений на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности. | Приказ по ДОУ | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. | 2019 | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов |
| 2 | Внести изменения в паспорта доступности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования) | Приказ по ДОУ | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. | 2019 | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов |
| 3. | Мероприятия, необходимые для предоставления в ДОУ услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов |  |  |  |  |
| 3.1 | Нанесение тактильной разметки на пути следования к входу в здание дошкольного учреждения и на путях движения внутри здания на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами | Паспорт доступности | Заведующий Романова Л.Г., Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов старший воспитатель Буравова В.П. | 2019 | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка алгоритма оказания ситуативной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | должностные инструкции | Старшая медицинская сестра Ушакова Т.И. | 2019 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами |
| 2. | Адаптация официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Приказ Минкомсвязи России № 108 от 25.04.2014г. «Об утверждении методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Ответственный за ведение сайта Старший воспитатель Буравова В.П. | 2019 | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их пользовании или получении (доступ к ним) |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов | Конвенция о правах ребенка | Заведующий Романова Л.Г., Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Старший воспитатель Буравова В.П. | 2018-2025 | Повышений качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 2. | Проведение технических учебных занятий, инструктажей | Приказ по ДОУ | Заведующий Романова Л.Г., Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов старший воспитатель Буравова В.П. | 2018-2025 | Повышений качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |

Заведующий МКДОУ    «Детский сад п.Эвенск»                                                                            Романова Л.Г.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Эвенск»

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт(программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации, год | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные акты РФ | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. | В течение всего периода | Владение нормативной базой |
| 1.2 | -Назначение ответственного лица в ДОУ по работе с детьми с ОВЗ - Создание комиссии по проведению обследования учреждения в отношении его доступности для детей-инвалидов и их родителейс целью паспортизации учреждения | -Издание приказа о назначении ответственного ДОУ по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; -Издание приказа о создании комиссии по проведению обследования учреждения в отношении его доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший методист Буравова В.П. | 2018г. | -Паспортизация объекта; -Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме. |
| Раздел 2. Мероприятия по этапному повышению доступности для инвалидов объектов инфраструктуры(подвижного состава, транспортных средств связи и информации) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Слабослышащие группы: -индукционная система UnivoxCL-5; -сигнализатор звука ТS-2000D; -информационное табло бегущая строка для улиц; -информационное табло бегущая строка для помещения | План мероприятий в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» по повышению показателя доступности объектов и услуг для детей-инвалидов и их родителей | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | При наличии финансовых средств | Повышение уровня доступности в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» для детей инвалидов при посещении и перемещении в учреждении. |
| 2.2 | Слабовидящие группы: -звуковой маяк SmartBell с беспроводной кнопкой; -тактильные пиктограммы с азбукой Брайля; -противоскользящий угол для помещений; -тактильные ленты; -ленты повышенной контрастности; -круг на дверь повышенной контрастности. |  | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший методист Буравова В.П. Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | При наличии финансовых средств |  |
| 2.3 | Маломобильные группы: -кнопка вызова беспроводная; -информационная табличка кнопки вызова; -керамический унитаз с откиднымиподлакотниками; - удлиненный прямой стационарный опорный поручень; - пандус перекатной алюминиевая конструкция противоскользящая поверхность грузоподъемность -270кг. |  | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший методист Буравова В.П. Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | При наличии финансовых средств | . |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению доступности предоставляемым инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка программ сопровождения детей –инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с диагнозом. | РазработаныПрограммы: по реабилитации детей-инвалидов в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» : - Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ и детей инвалидов -- Адаптированная программа по физическому воспитанию для детей с ОВЗ; - Адаптированная программа по музыкальному воспитанию для детей с ОВЗ. | Педагогические работники, помощники воспитателя. | В течение всего периода при наличии детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | Сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. |
| 3.2 | Создание в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» универсальной безбарьерной предметно-развивающей среды для детей-инвалидов | РазработаныПрограммы: по реабилитации детей-инвалидов в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» : - Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ и детей инвалидов -- Адаптированная программа по физическому воспитанию для детей с ОВЗ; - Адаптированная программа по музыкальному воспитанию для детей с ОВЗ. | Педагогические работники, помощники воспитателя. | В течение всего периода при наличии детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | Созданная безбарьерная предметно-развивающая среда позволит обеспечить интеграцию детей-инвалидов в рамках инклюзивного образования. |
| 3.3 | Оказание необходимой медицинской помощи в рамках вакцинации. | Медицинское заключение врачей-специалистов | Врач-педиатр; Старшая медицинская сестра Ушакова Т.И. МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» | По согласованию родителей | Создание необходимых условий для укрепления состояния здоровья детей-инвалидов. |
| 3.4 | Оснащение МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» специальным, в том числе учебными, реабилитационными, компьютерными программами и оборудованием (в целях обеспечения физической доступности образовательного учреждения). | -Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» Программа по реабилитации детей-инвалидов в МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» -Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. - Адаптированная программа по физкультуре для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. -Адаптированная программа по музыкальному воспитанию для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший методист Буравова В.П. Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А | При наличии финансовых средств | Успешная организация коррекционной работы, обучения и развития детей-инвалидов по зрению, слуху, и с нарушением опорно-двигательного аппарата. |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение педагогических работников по вопросам реализации образовательной деятельности с детьми-инвалидами в рамках инклюзивного образования. Педагогические работники образовательной организации, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами. | Приказ руководителя (в соответствии с графиком проведения курсов). | Педагогические работники: Сасова Т.И. –инструктор по физической культуре с 02.03.2018г по 23.03.2018г.г.Магадан Карий Л.В. – воспитатель с 02.03.2018г. по 23.03.2018г. г.Магадан Имеются удостоверения | В соответствии с графиком проведения курсов | Внедрение в педагогический процесс инклюзивного образования (при наличии в группе ребенка-инвалида). Тема курсов: «Нарушение в развитии детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их образовательные потребности и специальные образовательные условия в рамках инклюзивного образования» |
| 4.2 | Обучение помощников воспитателей по вопросам ухода, организации питания с детьми-инвалидами в рамках инклюзивного образования. | Приказ руководителя (при наличии данных курсов в соответствии с графиком проведения курсов). Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательной организации | Помощники воспитателя | В соответствии с графиком проведения курсов, при их наличии. | Организация надлежащего ухода за ребенком-инвалидом и осуществление правильной организации режимных моментов во время пребывания такого ребенка в группе совместно со здоровыми детьми. |
| 4.3 | Обучение педагога-психолога по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях. |  | отсутствует |  |  |

Заведующий МКДОУ  «Детский сад п.Эвенск»                                                                                                   Романова Л.Г.

Показатели доступности для инвалидов и услуг дорожной карты

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Эвенск»

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений   показателей

доступности для инвалидов и услуг

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт(программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации, год | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление: - с Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - с приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015г.№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | План обучения | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. | Постоянно | Информационность о необходимости проведения необходимых мероприятий для улучшения доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2. | Определение ответственных за организацию работы должностных лиц, а также создание рабочей группы по разработке мероприятий | Приказы по ДОУ | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. | 2018г. | Создание рабочей группы, определение приоритетных направлений |
| 3. | #### Организация проведения инструктирования(обучения) сотрудников ДОУ, предоставляющих услуги инвалидам в доступных для них форматах | План обучения | Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Старший воспитатель Буравова В.П. | #### 2018-2025гг. | #### Повышение квалификации в области предоставления услуги инвалидам в доступных для них форматах |
| 4. | #### Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников | Приказ по ДОУ | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. | #### 2018г. | #### Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5. | Организация раздела «Доступная среда для инвалидов» на сайте МКДОУ «Детский сад п.Эвенск» | Приказ Министерства образования и науки РФ №1309 от 09.11.2015г. | Ответственный заведение сайта Старший воспитательБуравова В.П. | Постоянно | Организация свободного доступа к информации о доступной среде для инвалидов в ДОУ |
| #### Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести обследование действующих зданий, помещений на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности. | Приказ по ДОУ | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А | 2019г. | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов |
| 2. | Внести изменения в паспорта доступности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования) | Приказ по ДОУ | Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Старший воспитатель Буравова В.П. Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А | 2023г. | #### Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов. |
| #### Раздел 3. Подготовка сметной и проектно- сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка в здании адаптированных лифтов | Проектно-сметная документация | «Служба заказчика»/ Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. | 2019г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| 3.2 | Установка поручней | Сметная документация | «Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А | 2019г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| 3.3 | Установка пандусов | Сметная документация | «Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2020г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| 3.4 | Установка раздвижных дверей | Сметная документация | «Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2027г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| 3.5 | Устройство доступности входных группы | Проектно-сметная документация | «Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2026г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| 3.6 | Устройство доступных санитарно-гигиенического помещения | Проектно-сметная документация | «Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2024г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| 3.7 | Расширение дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Проектно-сметная документация | «Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2027г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| 3.8 | Монтаж электопроводки для дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией | Сметная документация | Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2017г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| 3.9 | Монтаж электороводки для дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Сметная документация | Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2023г. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов работы |
| Раздел 4.мероприятия, необходимые для предоставления в ДОУ услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оборудование выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов | Паспорт доступности | Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2019г. | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Раздел 5.Подготовка документации на проведение процедуры закупки оборудования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Закупка сменных кресел-колясок | План закупок | Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2021г. | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2 | Закупка оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к ДОУ инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | План закупок | Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2022г. | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.3 | Закупка на вход в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | План закупок | Служба заказчика»/ Заведующий МКДОУ Романова Л.Г. Ответственный за обеспечение доступной среды для инвалидов Заведующий по хозяйственной работе Ахметова О.А. | 2020г. | Создание условий доступности для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |

Заведующий МКДОУ  «Детский сад п.Эвенск»                                                                                        Романова Л.Г.

Отчет о выполненных мероприятиях по адаптации объектов учреждений (организаций) социальной инфраструктуры в целях обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов за 2016-2019 годы

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Эвенск»

наименование учреждения

| Наименование и адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Состояние доступности объекта до проведения адаптационных мероприятий (работ) |  |  |  |  |  | Наименование выполненных конкретных мероприятий (работ) по адаптации объекта | Состояние доступности объекта после проведения адаптационных мероприятий (работ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | о | с | г | у | Единая оценка по всем категориям |  | к | о | с | г | у | Единая оценка по всем категориям |
| МБДОУ «Детский сад п.Эвенск» 686430 п.Эвенск, ул.Курилова, д.3 | б/н от | 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внд | внд | внд | внд | внд | внд |  | внд | внд | внд | внд | внд | внд |
|  |  | 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внд | внд | внд | внд | внд | внд |  | внд | внд | внд | внд | внд | внд |
|  |  | 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внд | внд | внд | внд | внд | внд | Установка кнопки вызова | внд | внд | внд | внд | внд | внд |
|  |  | 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внд | внд | внд | внд | внд | внд |  | внд | внд | внд | внд | внд | внд |
|  |  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внд | внд | внд | внд | внд | внд |  | дч | дч | дч | дч | дч | дч |