Приложение 1

К приказу  по МДОУ «Детский сад №110
Сонковского района Тверской области»
«О разработке и утверждении плана-графика

 сопровождения ФГОС ДО» 

                                                                                                                    № 29 от 20.05.2014г.
План-график

 сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
 на территории МДОУ «Детский сад №110 Сонковского района Тверской области»
Цель: управление процессом введения ФГОС в МДОУ 

Задачи:

· Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС

· Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО

· Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

· Организовать  эффективную  кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО.
Целевая группа участников: заведующая, педагогические работники МДОУ, родители.
Ожидаемые результаты:
· Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МДОУ

· Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС

· Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС МДОУ;

· Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

	№

п.п
	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1. 
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год».
	Май 2014
	Заведующая

Члены рабочей группы
	Приказ об утверждении Плана-графика реализации ФГОС ДО, 

Приказ о создании рабочей группы

	1.2.
	 Изучение  нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2014- 2015 учебный год, принятие новых документов.
	В течение года
	Заведующая

Члены рабочей группы
	Изменения в нормативные

Документы регламентирующие деятельность МДОУ; новые

нормативные документы

	1.3.
	Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший учебный год на итоговом педсовете
	Май 2015
	Заведующая 
Члены рабочей группы
	Протокол педагогического совета

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1.
	Участие МДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе:

- разработанных локальных актов, утверждённых в период

реализации ФГОС ДО

- качества содержания ООП ДО

анализ деятельности и принятие управленческих решений.
	В течение

учебного года
	Заведующая 

Члены рабочей группы
	Отчет по самообследованию ДОУ


	2.2.
	Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития на педагогических часах
	В течение

учебного года
	Члены рабочей группы


	Презентация опыта работы
Мастер-класс

	2.3
	Составление плана-графика повышения квалификации

педагогических работников МДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО


	До 20 Октября 2014 г
	Заведующая
	План - график повышения

квалификации

педагогических работников МДОУ

	2.6.
	Организация проведения мониторинга готовности педагогических

работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и

последующих мониторинговых процедур
	Сентябрь –

октябрь 2014 –

май 2015
	Заведующая
	Рекомендации, Приказ о

диагностике

	2.7.
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)
	Ноябрь 2014 года
	Воспитатели 


	Анкеты для родителей

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	3.1.
	Повышение профессионального уровня педагогических кадров

через:

- курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО

- организация педагогических чтений на тематических педчасах,   просмотр вебинаров и их обсуждение «Реализация ФГОС ДО: практический опыт»
	В течение

учебного года


	Заведующая

Рабочая группа 

Воспитатели 
	Удостоверения о прохождении КПК

Протоколы педчасов.

 

	3.2
	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем

федерального, регионального и муниципального уровня по

вопросам введения ФГОС ДО
	В течение

года


	Заведующая 

Рабочая группа 
	Выполнение методических

рекомендаций

	3.3.
	Разработка ООП МДОУ на основе  типовой ООП «Радуга»  в соответствии с ФГОС ДО
	В течение

года


	Заведующая,
Рабочая группа
	Утвержденная рабочая  программа

	3.4.
	Сетевое взаимодействие  в рамках МО
	В течение

года


	Заведующая
	Накопление опыта

	3.5
	Изучение и распространение опыта педагогов МДОУ по введению

ФГОС ДО:

-представление материалов в методическую копилку сайта 
	В течение

года


	Заведующая
Воспитатели Рабочая группа
	Распространение и изучение опыта

	3.6.
	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу

- анализ пенсионного возраста педагогов на два года.

- уровень образования педагогов.

- наставничество, поддержка молодых специалистов.
	Октябрь 2014 
	Заведующая 


	Информационная таблица.

	3.7.
	Контроль:

- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году;

- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;

- заказа и закупки методической литературы;


	В течение года
	Заведующая 


	Отчет о выполнении плана-графика прохождения курсовой подготовки.

Отчет о приобретенной методической литературы в МДОУ 

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

	4.1.
	Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Тверской области 

 
	В течение года
	Заведующая
	Составление методической копилки для педагогов  в методическом кабинете.

	4.2.
	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО;

Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте МДОУ
	До 15 декабря 2014г.
	Заведующая
	Информация на сайте МДОУ


	4.3.
	Итоговый отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО и размещение на сайте 
	Апрель 2015
	Заведующая 


	Итоговый отчет о реализации  плана введения ФГОС ДО

	4.4.
	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников
	Май
2015
	Заведующая 

Воспитатели
	Протоколы

	4.5.
	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО
	В течение года
	Воспитатели
	Стенд

	5. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО 

	5.1.
	Анализ:

- предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС ДО на 2014-2015 уч. год.

- обеспеченности методической литературой.
	Сентябрь 2014 
	Заведующая 


	Аналитические справки

	5.2.
	Приобретение методической литературы и методических

пособий, используемых в образовательном процессе МДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО
	В течение учебного года
	Заведующая

 
	Договор

	5.3.
	Подготовка к 2014- 2015 учебному году:

- инвентаризация материально-технической базы на соответствие

требованиям ФГОС ДО

- составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г.

- корректировка плана ФХД на 2015 г.
	4 квартал 2014 года
	Заведующая 

Гл. бухгалтер
	План ФХД 2015 г.

Проект сметы и план

закупок на 2015 г.


