УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«ООШ № 2 г.Зубцова»

А.А. Винокуров

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа №2 г.Зубцова»»

Высокая доля обучающихся

с рисками учебной неуспешности

2022 год

Цель и задачи реализации программы

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022- 2023 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:

Обеспечение к 01.09.2022  индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность.

Создание к 01.09.2022 в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении через программу

«Наставничество», повышение квалификации педагогов и педагога – психолога.

Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2022 в рамках реализации программ внеурочной деятельности.

Целевые показатели

Целевые показатели Программы антирисковых мер:

| Показатель | Единица измерения | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) доля обучающихся с трудностями в обучении | %/чел. | 5,3/133 | 8/148 |
| 2) доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы | %/чел. | 3,7/133 | 8/148 |
| 3) наличие индивидуальных образовательных маршрутов | да/нет | да | да |
| 4) доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами | % | 3,7 | 8 |
| 5) наличие дополнительных занятий для обучающихся с трудностями в обучении | да/нет | да | да |
| 6) охват психологического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении | %/чел. | 5,3/133 | 8/148 |
| 7) обучение на КПК по вопросам организации психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении: |  | 3 | 9 |
| - педагога-психолога | чел. | 0 | 2 |

| - учителей – предметников | чел. | 3 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8) диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах, охват | %/чел. | 5,3/133 | 8/148 |
| 9) количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы | %/чел. | 3,7/133 | 8/148 |
| 10) количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования | %/чел. | 8/ 11 | 7/ 11 |
| 11) доля обучающихся, охваченных наставничеством | %/чел. | 5,3/133 | 8/148 |

4. Сроки реализации программы

Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2022 года.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы

Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2022 года.

Цель: реализация программы

Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 30.09.2022 года. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности.

Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы – 2023 год.

Меры/мероприятия по достижению цели и задач

| Фактор риска | Меры и мероприятия |
| --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по работе с обучающимися с трудностями в обучении. Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения. |

|  | Организация наставничества как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении. Обеспечение психолого - педагогической поддержки обучающихся с трудностями в обучении. Реализация дополнительных образовательных программ. |
| --- | --- |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

К 01.09.2022 обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении.

25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами.

121 обучающихся (77 %) задействованы в программах внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения (2-8 классы).

К 01.09.2022 созданы в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.

2  педагога – психолога, 9  учителей – предметников обучены на КПК по вопросам организации психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.

Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит  12 человек  (8 %).

Количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования, составит в 2022 году 11 человек

Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы, составит в 2023 году 12 человек (8 %).

Исполнители

| Фактор риска | Лица, ответственные за достижение результатов |
| --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Винокуров Алексей Алексеевич – директор, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |
|  | Ходакова Ольга Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |
|  | Рыженкова Анастасия Александровна – учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |
|  | Чайкина Ольга Петровна – учитель биологии и химии, педагог – психолог, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |
|  | Бульённова Елена Александровна – учитель английского языка МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |
|  | Черная Наталья Валентиновна – начальных классов, педагог – психолог, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |
|  | Карачинская Галина Николаевна – начальных классов, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |
|  | Климова Екатерина Игоревна - учитель математики, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |
|  | Баранова Наталья Васильевна- начальных классов, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; |

Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Обеспечение к 01.09.2022 индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность. | Работа рабочих групп по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении | Март – июнь, 2022 | Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; Учителя-предметники | Учителя – предметники, родители обучающихся |
|  | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь, 2022, 2023 | Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; Учителя-предметники | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Реализация программ дополнительного образования, внеурочной деятельности обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь, 2022, 2023 | Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; Учителя-предметники | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
| 2) Создание к 01.09.2022 в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении через программу «Наставничество», | Внесение корректировок в программу «Наставничество» | Апрель – июль, 2022 | Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; Учителя-предметники | Сотрудники ОО, социальные партнеры, родители обучающихся |
|  | Закрепление наставников за обучающимися с трудностями в обучении | Август, 2022 | Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; Учителя-предметники | Сотрудники ОО, учителя – предметники, социальные партнеры, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |

| повышение квалификации педагогов и педагога – психолога. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация наставничества как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь, 2022, 2023 | Учителя -предметники | Сотрудники ОО, учителя – предметники, социальные партнеры, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении | В течение учебного года, 2022, 2023 | Педагоги-психологи | Педагог – психолог, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении | 2122, 2023 | Учителя -предметники | Учителя - предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Повышение квалификации педагога-психолога, учителей – предметников на курсах повышения квалификации по вопросам организации поддержки обучающихся с трудностями в обучении | Август – ноябрь, 2022 | Винокуров А.А. – директор, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; | Педагог - психолог, учителя – предметники, |
|  | Внесение изменений в Критерии эффективности деятельности | Август, 2022 | Винокуров А.А. – директор, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; | Сотрудники ОО, Первичная профсоюзная организация, |

|  | педагогического работника. |  |  | члены комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2022 в рамках реализации программ внеурочной деятельности. | Работа рабочих групп по разработке программ внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения (2-8 классы) | Май – июнь, 2022 | Рыженкова А.А. –учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; Учителя начальных классов | Учителя – предметники |
|  | Реализация программ внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения во 2-8 классах у обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь, 2022, 2023 | Рыженкова А.А. –учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»; Учителя начальных классов | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |