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[bookmark: _TOC_250007]                                              Цель и задачи реализации программы
Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022- 2023 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.
Задачи:
Обеспечение к 01.09.2022  индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность.
Создание к 01.09.2022 в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении через программу
«Наставничество», повышение квалификации педагогов и педагога – психолога.
Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2022 в рамках реализации программ внеурочной деятельности.
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Целевые показатели Программы антирисковых мер:
	Показатель
	Единица измерения
	2020-2021
	2021-2022

	1) доля обучающихся с
трудностями в обучении
	%/чел.
	5,3/133
	8/148

	2) доля обучающихся, которым учителя рекомендуют
дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы
	%/чел.
	3,7/133
	8/148

	3) наличие индивидуальных образовательных
маршрутов
	да/нет
	да
	да

	4) доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными
маршрутами
	%
	3,7
	8

	5) наличие
дополнительных занятий  для обучающихся с
трудностями в обучении
	да/нет
	да
	да

	6) охват психологического сопровождения обучающихся с
трудностями в обучении
	%/чел.
	5,3/133
	8/148

	7) обучение на КПК по вопросам организации психолого –
педагогического сопровождения обучающихся с
трудностями в обучении:
	
	3
	9

	- педагога-психолога
	чел.
	0
	2



	- учителей – предметников
	чел.
	3
	9

	8) диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах,
охват
	%/чел.
	5,3/133
	8/148

	9) количество обучающихся с
трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы
	%/чел.
	3,7/133
	8/148

	10) количество (доля) обучающихся с
трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую
аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования
	%/чел.
	8/ 11
	7/ 11

	11) доля обучающихся, охваченных
наставничеством
	%/чел.
	5,3/133
	8/148
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Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2022 года.
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы
Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2022 года.
Цель: реализация программы
Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 30.09.2022 года. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности.
Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы – 2023 год.
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	Фактор риска
	Меры и мероприятия

	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
	Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по работе с обучающимися с трудностями в обучении.
Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения.



	
	Организация наставничества как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении.
Обеспечение психолого - педагогической поддержки обучающихся с трудностями в обучении.
Реализация дополнительных образовательных программ.
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К 01.09.2022 обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении.
25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами.
121 обучающихся (77 %) задействованы в программах внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения (2-8 классы).
К 01.09.2022 созданы в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.
2  педагога – психолога, 9  учителей – предметников обучены на КПК по вопросам организации психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.
Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит  12 человек  (8 %).
Количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования, составит в 2022 году 11 человек 
Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы, составит в 2023 году 12 человек (8 %).
Исполнители

	Фактор риска
	Лица,
ответственные за достижение результатов

	Высокая доля обучающихся с рисками учебной
неуспешности
	Винокуров Алексей Алексеевич – директор, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;

	
	Ходакова Ольга Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;

	
	Рыженкова Анастасия Александровна	–	учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;

	
	Чайкина Ольга Петровна – учитель биологии и химии, педагог – психолог, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;

	
	Бульённова Елена Александровна – учитель английского языка МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;

	
	Черная Наталья Валентиновна – начальных классов, педагог – психолог, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;


	
	Карачинская Галина Николаевна – начальных классов, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;

	
	Климова Екатерина Игоревна - учитель математики, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;

	
	Баранова Наталья Васильевна- начальных классов, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
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	Задача
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные
	Участники

	1)	Обеспечение	к 01.09.2022 индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении       через		индивидуальные образовательные маршруты,
дополнительное образование,	внеурочную деятельность.
	Работа рабочих групп по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении
	Март – июнь, 2022
	Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
Учителя-предметники
	Учителя – предметники, родители обучающихся

	
	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении
	Сентябрь, 2022, 2023
	Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
Учителя-предметники
	Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с
трудностями в обучении

	
	Реализация программ дополнительного
образования, внеурочной деятельности обучающихся с
трудностями в обучении
	Сентябрь, 2022, 2023
	Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
Учителя-предметники
	Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с
трудностями в обучении

	2) Создание к 01.09.2022 в образовательной организации условий для психолого	–
педагогического сопровождения обучающихся		с трудностями	в обучении  через		программу
«Наставничество»,
	Внесение корректировок в программу
«Наставничество»
	Апрель – июль, 2022
	Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
Учителя-предметники
	Сотрудники ОО, социальные партнеры, родители обучающихся

	
	Закрепление наставников за обучающимися с трудностями в обучении
	Август, 2022
	Ходакова О.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
Учителя-предметники
	Сотрудники ОО, учителя – предметники, социальные партнеры, родители обучающихся, обучающиеся с
трудностями в обучении





	повышение квалификации педагогов и педагога – психолога.
	
	
	
	

	
	Реализация наставничества как	инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении
	Сентябрь, 2022, 2023
	Учителя -предметники
	Сотрудники ОО, учителя – предметники, социальные партнеры, родители обучающихся, обучающиеся с
трудностями в обучении

	
	Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении
	В течение учебного года, 2022, 2023
	Педагоги-психологи
	Педагог – психолог, родители обучающихся, обучающиеся с
трудностями в обучении

	
	Педагогическое сопровождение обучающихся с
трудностями в обучении
	2122, 2023
	Учителя -предметники
	Учителя - предметники, родители обучающихся, обучающиеся с
трудностями в обучении

	
	Повышение квалификации педагога-психолога, учителей – предметников на курсах повышения квалификации по вопросам организации поддержки обучающихся с
трудностями в обучении
	Август – ноябрь, 2022
	Винокуров А.А. – директор, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
	Педагог - психолог, учителя – предметники,


	
	Внесение изменений в Критерии эффективности
деятельности
	Август, 2022
	Винокуров А.А. – директор, МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
	Сотрудники ОО, Первичная профсоюзная
организация,



 (
3
)

	
	педагогического  работника.
	
	
	члены комиссии

	3) Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2022 в рамках реализации	программ внеурочной деятельности.
	Работа рабочих групп по разработке программ внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения (2-8 классы)
	Май – июнь, 2022
	Рыженкова А.А.	–учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
Учителя начальных классов
	Учителя – предметники

	
	Реализация программ внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения во 2-8 классах у обучающихся с
трудностями в обучении
	Сентябрь, 2022, 2023
	Рыженкова А.А.	–учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ №2 г.Зубцова»;
Учителя начальных классов
	Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с
трудностями в обучении



