УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа – город Камышин от                       «31» августа 2015г. № 1868-п

(с изменениями от 31.03.2017г. №487-п, от 09.07.2018г.  № 902-п, от 16.04.2019г. № 400-п)

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории городского

округа – город Камышин на период 2016-2030 гг.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения плановыми методами

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов социально значимых объектов и услуг на территории городского округа – город Камышин на период 2016-2030 гг. (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г.  № ОГ-П12-571;

- протоколов заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа – город Камышин от 22.05.2015 г. №1, от 19.06.2015 г. №2, от 14.07.2015.г. №3;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599             «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории городского округа – город Камышин.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, их адаптация и интеграция в обществе, является одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа – город Камышин.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Численность населения городского округа - город Камышин по состоянию на 01.06.2015 г. составляет 112,8 тысяч человек, из них 9 204 инвалидов, что составляет 8,2% от общей численности населения города, в том числе 284 ребенка-инвалида, что составляет 0,25% от общей численности населения города.

В структуре инвалидности населения, численность инвалидов 1 и 2 группы преобладает и составляет 54,2% от общего количества инвалидов.

| По группам инвалидности (чел.) |  |  | Дети-инвалиды (чел.) | Всего инвалидов (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 группа | 2 группа | 3 группа |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 520 | 4 466 | 3 934 | 284 | 9 204 |

Подавляющая часть инвалидов страдает тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате трудоспособности и ограничению самообслуживания. Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями относительно низок, существуют определенные сложности при трудоустройстве, ограничены возможности медико-социальной и профессиональной реабилитации.

На территории городского округа – город Камышин для улучшения доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других МГН реализуется муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Камышин» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 05.04.2016 г.        № 442-п».

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории городского округа – город Камышин существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована профилактическая работа, направленная на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. 
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ по обеспечению доступности объектов  социальной инфраструктуры и в ходе мониторинга оценки состояния доступности объектов и услуг городского округа – город Камышин определен перечень приоритетных объектов с целью адаптации их для инвалидов и МГН.

По состоянию на 01.01.2016 г. в перечень вошло 118 объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе: в сфере образования – 58, из них 1 объект полностью доступен для инвалидов, 57 объектов подлежат адаптации; в сфере физкультуры и спорта – 15, из них 1 объект подлежит реконструкции или капитальному ремонту, 14 объектов необходимо адаптировать; в сфере культуры – 20, из них 1 объект полностью доступен, 7 объектов частично доступны (требуется доработка), 12 объектов требуют адаптации; в сфере молодежной политики – 4, все необходимо адаптировать; в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 6, все необходимо адаптировать;  административных объектов – 15, из них 6 объектов подлежат реконструкции или капитальному ремонту, 9 объектов необходимо адаптировать.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

Практически все социально-значимые объекты, расположенные на территории города частично доступны для инвалидов.

«Следует отметить, что серьезную проблему для инвалидов и других МГН представляет пользование общественным транспортом, который не приспособлен для перевозки инвалидов. В городском округе – город Камышин регулярные транспортные перевозки пассажиров осуществляют в основном частные перевозчики – в городе функционирует 433 единицы маршрутных такси, муниципальный общественный транспорт представлен 25 автобусами, 3 из которых адаптированы для инвалидов и МГН.

Для слабовидящих важным является наличие тактильных указателей движения, светофоров, звуковых маячков. Лишь 5 светофорных объектов из 13, имеющихся в городе, оборудованы устройствами звукового дублирования сигнала для слабовидящих категорий населения.

Важной задачей является обустройство асфальтобетонными пандусами 85 единиц пешеходных переходов.  Проблемой остается  неадаптированность для инвалидов 45 остановочных пунктов общественного транспорта, а также оборудование 45 парковочных мест для автотранспорта  инвалидов дорожными знаками «Парковка для инвалидов».

Дорожно-уличная сеть города включает в себя более 250 улиц, из них только четыре основных улицы (Октябрьская, Ленина, Некрасова, Базарова)  после реконструкции отвечают требованиям доступности инвалидов и МГН (улицы расширены, оборудованы пандусами, бордюрные камни убраны, четыре пешеходных перехода на перекрестках оснащены звуковым сигналом, обеспечивающим доступность в использовании инвалидами).

Надо отметить, что за последние годы значительно изменилось отношение ведущих строительных фирм, руководителей предприятий и организаций, частных предпринимателей к требованиям доступности инвалидов и МГН.

Одним из направлений в решении обозначенной проблемы является создание условий для их беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, устранение или компенсация ограничений жизнедеятельности, восстановление их социального статуса.

Несмотря на трудности в решении вопросов, связанных с созданием безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, в городском округе – город Камышин постепенно меняется отношение к человеку в инвалидной коляске. Все чаще их можно увидеть в учреждениях культуры, здравоохранения и торговли.

Для решения вопросов, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН, проживающих на территории города Камышин, постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 30 апреля 2015 года № 918-п создана комиссия  по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН.

2. Цель и основные задачи

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2031 года на территории городского округа – город Камышин беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам в  приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН.

«Дорожная карта» разработана с целью предоставления возможности инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами человека и основными свободами, что будет способствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах инвалидов.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

-   совершенствование  нормативно  –  правовой   и    организационной     основы формирования    доступной   среды    жизнедеятельности   инвалидов  и  других  МГН  на территории городского округа – город Камышин;
           -  повышение  уровня   доступности   социально  значимых  объектов   и    услуг    в приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  МГН на территории городского округа – город Камышин;
           - информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

3. Сроки реализации мероприятий «дорожной карты»

Срок реализации мероприятий «дорожной карты» - 2016-2030 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

4. Управление и контроль за реализацией мероприятий «дорожной карты».

## Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет Администрация городского округа – город Камышин.

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

1) Администрация городского округа – город Камышин (далее по тексту – Администрация);

2) Комитет по культуре Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту – Комитет по культуре);

3) Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа – город Камышин (Комитет по физической культуре и спорту);

4) Комитет по делам молодежи Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту – Комитет по делам молодежи);

5) Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту – Комитет ЖКХ и КС);

6) Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту – Комитет по образованию);

7) Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту – Комитет по управлению имуществом);

8) Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту – Управление архитектуры и градостроительства);

9) Управление по инвестициям и развитию предпринимательства Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту – Управление по инвестициям и развитию предпринимательства);

10) Управление финансов Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту – Управление финансов);

11) Управление делами Администрации городского округа – город Камышин (далее по тексту - Управление делами);

12) Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортное управление г. Камышина» (далее по тексту – МКУ «Хозяйственно-транспортное управление г. Камышина»);

13) Муниципальное автономное учреждение «Медиа-холдинг городского округа – город Камышин» (далее по тексту – МАУ «Медиа-холдинг»);

14) Муниципальное казенное учреждение «Служба охраны окружающей среды и экологической безопасности г. Камышина» (далее по тексту – МКУ «Служба охраны окружающей среды и экологической безопасности г. Камышина»;

15) Муниципальное бюджетное учреждение «Городской комплексный центр социального обслуживания молодежи «Планета молодых» (далее по тексту – МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых»);

16) Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» (далее по тексту – МАУ ДОЛ «Солнечный»).

Исполнители мероприятий «дорожной карты» предоставляют в Администрацию городского округа - город Камышин ежегодно в срок до 10 февраля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший год.

Администрация городского округа - город Камышин ежегодно (по итогам года) до 15 февраля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты», ее результатах и представляет в срок  до 15 апреля в комитет социальной защиты населения Волгоградской области.

5. Прогноз эффективности реализации «дорожной карты»

В  результате  реализации  Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории городского округа – город Камышин к  концу  2030 г.  планируется достичь следующих значений показателей доступности:

6. Мероприятия, направленные на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории городского округа – город Камышин на период 2016-2030 гг.

«Таблица 2 - Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и услуг на территории городского округа – город Камышин

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители (структурное подразделение) | Срок реализации (начиная с 01.07.2016 года по 2030 год) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | В сфере культуры |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Адаптация объекта культуры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Музыкальное отделение №1 (ул. Мира, 18 А) путем дооборудования техническими средствами адаптации, обустройства входной группы, лестниц, установки противоскользящего покрытия, установки тактильных указателей направления движения, установки кнопки вызова, проведения работ по устранению дорожного и тротуарного покрытий, переоборудования санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, установки тактильных направляющих движения внутри здания, установки аудиовизуальных, информационно-справочных систем, оборудования автостоянки для инвалидов | Постановление Администрации городского округа – город Камышин от 05.04.2016 года № 442-п | Комитет по культуре и подведомствен- ные учреждения | 2022 год | В результате проведенных мероприятий объект Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Музыкальное отделение №1 (ул. Мира, д. 18 А) станет доступен полностью всем |
| 1.4.7. | Адаптация объекта культуры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Музыкальное отделение №2 (ул. Октябрьская, д. 50) путем дооборудования техническими средствами адаптации, обустройства входной группы, лестниц, установки противоскользящего покрытия, установки тактильных указателей направления движения, установки кнопки вызова, проведения работ по устранению дорожного и тротуарного покрытий, переоборудования санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, установки тактильных направляющих движения внутри здания, установки аудиовизуальных, информационно-справочных систем, оборудования автостоянки для инвалидов | Постановление Администрации городского округа – город Камышин от 05.04.2016 года № 442-п | Комитет по культуре и подведомствен- ные учреждения | 2023 год | В результате проведенных мероприятий объект: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Музыкальное отделение №2 (ул. Октябрьская, д. 50) станет доступен полностью всем |
| 1.4.8. | Адаптация объектов культуры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Хореографическое отделение (6 мкр., д. 17А) путем дооборудования техническими средствами адаптации, обустройства входной группы, лестниц, установки противоскользящего покрытия, установки тактильных указателей направления движения, установки кнопки вызова, проведения работ по устранению дорожного и тротуарного покрытий, переоборудования санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, установки тактильных направляющих движения внутри здания, установки аудиовизуальных, информационно-справочных систем, оборудования автостоянки для инвалидов | Постановление Администрации городского округа – город Камышин от 05.04.2016 года № 442-п | Комитет по культуре и подведомствен- ные учреждения | 2024 год | В результате проведенных мероприятий объект Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Хореографическое отделение (6 мкр., д. 17А) станет доступен полностью всем |
| 1.4.9. | Адаптация объектов культуры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Художественное отделение (ул. Феоктистова, д. 12 А) путем дооборудования техническими средствами адаптации, обустройства входной группы, лестниц, установки противоскользящего покрытия, установки тактильных указателей направления движения, установки кнопки вызова, проведения работ по устранению дорожного и тротуарного покрытий, переоборудования санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, установки тактильных направляющих движения внутри здания, установки аудиовизуальных, информационно-справочных систем, оборудования автостоянки для инвалидов | Постановление Администрации городского округа – город Камышин от 05.04.2016 года № 442-п | Комитет по культуре и подведомствен- ные учреждения | 2025 год | В результате проведенных мероприятий объект Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Художественное отделение (ул. Феоктистова, д. 12 А) станет доступен полностью всем |