План мероприятий
«Организация системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации»
 в МО Сонковский район Тверской области на 2020-2023 гг.

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Индикативный показатель 
	Исполнители 

	1
	Планирование методической работы по вопросам профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся
	Сентябрь 2020
	Наличие плана работы по вопросам профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся общеобразовательных учреждений Сонковского района
	РОО, методический кабинет

	2
	Семинар с классными руководителями с целью формирования у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности
	Октябрь 2020г. 
Февраль 2021г.
Ноябрь 2021 г.
	Не менее 7 участников в год
	РОО, методический кабинет, ОУ

	3
	Проведение мониторинга эффективности работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
	Ежегодно по итогам года
	Наличие отчета по результатам мониторинга. Адресные рекомендации
	Классные руководители, психологи ОУ

	4
	Проведение психолого-педагогической диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии, выработка адресных рекомендаций
	Декабрь каждого года
	Наличие аналитического отчета
	Психологи, центр занятости

	5
	Проведение профориентационных мероприятий совместно с предприятиями Сонковского района
	ежегодно
	Охват учащихся 9-11 классов не менее 85%
	РОО, ОУ

	6
	Участие в днях открытых дверей в учреждениях среднего и высшего образования Тверской области
	ежегодно
	Охват учащихся 9-11 классов не менее 85%
	РОО, ОУ

	7 
	Участие в ярмарке профессий в г. Бежецк
	ежегодно
	Охват учащихся 9-11 классов не менее 85%
	РОО, ОУ

	8
	Проведение общешкольных родительских собраний по профессиональной ориентации обучающихся
	1 раз в полугодие
	Рекомендации для родителей по вопросам профессиональной ориентации обучающихся
	Руководители ОУ

	9
	Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
	ежегодно
	Не менее 55% обучающихся
	Классные руководители

	10
	Участие обучающихся общеобразовательных организаций в проекте по ранней профориентации «Билет в будущее»
	ежегодно
	
	РОО, ОУ



