РАЙОННЫЙ  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Сонковского района Тверской области


ПРИКАЗ
12.10.2021                                                                                                                                         № 46/1

Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по совершенствованию
 качества образования, подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации  по
 образовательным программам основного
 общего и среднего общего образования на 
территории Сонковского района в
 2021-2022учебном году

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях совершенствования качества образования, обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Сонковского района в 2021-2022 учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по совершенствованию качества образования, подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Сонковского района в 2021-2022 учебном году (приложение № 1).

2.  Руководителям общеобразовательных учреждений Сонковского района обеспечить реализацию мероприятий муниципальной «Дорожной карты» и разработать школьные «Дорожные карты» по повышению качества образования, в том числе по подготовке к ГИА-2022.


3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Заведующая РОО:                                                                                         М.В.Кондратьева














Приложение №1
к приказу РОО администрации 
12.10.2021  №  46/1

[bookmark: _GoBack]ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по совершенствованию качества образования, подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории
Сонковского района в 2021-2022 учебном году

Пояснительная записка
     Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений – основной механизм определения результатов освоения основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, являющихся одним из компонентов федерального государственного образовательного стандарта.

Основная цель Дорожной карты: реализация комплекса организационных, методических, информационных, контрольных мер в соответствии с полномочиями районного отдела образования администрации Сонковского района для обеспечения условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году, установленных нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней.
     Ключевые задачи, решаемые посредством Дорожной карты  в 2021-2022 учебном году:
· информационное обеспечение процесса подготовки, проведения и результатов ГИА;
· контроль соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА;
· обеспечение согласованности в действиях общеобразовательных учреждений, РЦОИ, РОО по подготовке к проведению ГИА;
· подготовка распорядительных документов в соответствии с полномочиями РОО, контроль их оперативного и качественного исполнения;
· обеспечение качественной подготовки к успешной сдачи государственной итоговой аттестации.
Механизм реализации Дорожной карты  предполагает:

· комплексный подход к формированию системы мероприятий, предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение;
· создание организационных, технологических, информационных, ресурсных (в том числе, кадровых), методических основ для подготовки к проведению ГИА;
· разработку и реализацию распорядительных и инструктивных документов, осуществление контрольных функций (в пределах полномочий РОО) и др.
Руководство выполнением мероприятий Дорожной карты осуществляет РОО в соответствии с полномочиями, функциями и ответственностью, определенными нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного (общего) и среднего (полного) общего образования.

Сроки реализации: сентябрь 2021 года -  сентябрь 2022 года 



	,№ п/п       
	 
           Мероприятия                               
	
Сроки
	
Ответственные

	   1.
	
Анализ проведения ГИА в 2021 году

	1.1
	Проведение анализа результатов ГИА-2021 по образовательным программам общего и среднего общего образования на территории Сонковского района и выявление проблем.
	Сентябрь 
2021 года
	РОО

	1.2
	Проведение совещания с руководителями ОУ по итогам ГИА в 2021 году (анализ проблем и постановкой задач на 2022 год)
	Сентябрь 
2021 года
	РОО, руководители ОУ

	1.3
	Изучение отчетов и рекомендаций предметных комиссий на  заседаниях РМО учителей-предметников и планирование работы по повышению качества преподаваемых предметов.
	Сентябрь-Октябрь  
2021 года
	РОО, руководители РМО

	1.4
	Обсуждение итогов проведения ГИА-2021 на августовской педагогической конференции,  заседаниях РМО с целью выработки плана мероприятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся и повышению качества обучения.
	Август - октябрь
2021 года
	РОО, руководители РМО

	1.5
	Представление итогов проведения, ГИА-2021 в муниципальном публичном отчете.
	Август 
2021 года
	РОО

	1.6
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче.
	Июнь – сентябрь 
2021 года
	ОУ

	1.7
	Подведение окончательных итогов ГИА и составления планов мероприятий (дорожных карт ОУ) по повышению качества общего образования 
	Сентябрь - октябрь 2021
	РОО, ОУ

	   2.   
	
Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся
 11-х классов 1 декабря, 2 февраля, 4 мая 2022г.

	2.1
	Сбор информации о планируемом количестве участников итогового сочинения (изложения) из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года
	Ноябрь
2021 года
	РОО, ОУ

	2.2
	Внесение в РИС сведений о количестве участников итогового сочинения (изложения) из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года
	Ноябрь-апрель 2021-2022уч.г
	Ответственный за формирование базы данных

	2.3
	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей  и участников ЕГЭ нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, регламентирующих Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Сонковского района.
	В течение периода
	РОО

	2.4
	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Сонковского района к проведению и проверки итогового сочинения в ноябрь-май 2021-2022 уч. г.
	Ноябрь - май 
2021/22  уч. года.
	РОО

	2.5
	Информирование участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения итогового сочинения в 2021-2022 учебном году путем работы «горячей линии»,  через информационные письма, плакаты, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций, сайте РОО Сонковского района и в СМИ, родительские собрания, инструктажи и классные часы.
	В течение периода
	ОУ, РОО

	2.6
	Проведение совещания с руководителями ОУ и с ответственными лицами в школах по подготовке и проведению итогового сочинения, ознакомление с инструктивными материалами. 
	Ноябрь 2021 года
	РОО

	2.7
	Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний по вопросам подготовки и проведению итогового сочинения, как допуска к ГИА, ознакомление по подпись участников итогового сочинения и их родителей с Памяткой о проведении итогового сочинения
	В течение периода
	РОО, ОУ

	
2.8


	Назначение муниципального координатора, ответственного за  работу по подготовке и проведению итогового сочинения на территории Сонковского района 
	
Сентябрь
 2021 года
	РОО



	2.9
	Назначение ответственного за муниципальную базу данных проведения итогового сочинения, на территории Сонковского района 
	Сентябрь
 2021 года
	РОО

	
2.10
	Назначение лиц, ответственных за получение комплектов бланков итогового сочинения, а также иных сопроводительных документов в ГБОУ ДПО «ТОИУУ» для проведения итогового сочинения на территории Сонковского района Тверской области, и передачу оригиналов бланков итогового сочинения выпускников с внесенными в них результатами для последующей обработки в ГБОУ ДПО «ТОИУУ» РЦОИ.
	Ноябрь
2021 года
	РОО

	2.11
	Издание приказов по созданию комиссий по проведению и проверке итогового сочинения в общеобразовательных учреждениях района.
	Ноябрь 
2021 года
	ОУ

	2.12
	Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении и согласий на обработку персональных данных участников и лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения и передача согласий в РЦОИ.
	Ноябрь 
2021 года
	ОУ

	2.13
	Подготовка приказа РОО «О подготовке к   проведению итогового сочинения на территории Сонковского района Тверской области в 2020/21 уч. г.»
	Ноябрь 
2021 года
	РОО

	2.14
	Проведение итогового сочинения 01.12.2021
	Декабрь 2021 года
	ОУ

	2.15
	Проведение анализа результатов итогового сочинения, составление отчетов и выявление учащихся, попавших в зону «риска»
	Декабрь  2021 года
	РОО

	2.16
	Передача бланков итогового сочинения в РЦОИ
	Декабрь 2021 года
	РОО

	2.17
	Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение  1 декабря 2021 года неудовлетворительный результат.
	Декабрь  
2021 года
	РОО

	2.18
	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций  к проведению и проверке  итогового сочинения 2 февраля 2022 года.
	Анварь
 2022 года
	РОО, ОУ

	2.19
	Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение 2 февраля  2022 года неудовлетворительный результат, составление отчетов
	Февраль 
2022 года
	РОО

	2.20
	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций  к проведению и проверке  итогового сочинения в мае 2022 года.
	Май
2022 года
	РОО, ОУ

	2.21
	Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение в мае 2022 года неудовлетворительный результат.
	Май
 2022 года
	РОО

	2.22
	Участие в работе региональных и муниципальных видеоконференций, семинарах специалистов, участвующих в проведении и проверке итогового сочинения  
	В течение периода
	РОО

	3
	Организационно-технологическое обеспечение проведения устного итогового собеседования по русскому языку для обучающихся
9-х классов 9  февраля и 
в дополнительные сроки 9 марта и 16 мая2022г.

	3.1
	Сбор информации о планируемом количестве участников устного итогового собеседования из числа выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 
	Ноябрь-декабрь 2021 года
	РОО

	3.2
	Внесение в РИС сведений о количестве участников устного итогового собеседования из числа выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 
	Январь 2022 года
	Ответственный за формирование базы данных

	3.3
	Назначение муниципального координатора, ответственного за  работу по подготовке и проведению устного итогового собеседования на территории Сонковского района во вторые среды февраля, марта и мая.
	Сентябрь
 2021 года
	РОО

	3.4
	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей  и участников устного итогового собеседования  нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, регламентирующих Порядок проведения и оценивания устного итогового собеседования по русскому языку на территории Сонковского района.
	В течение периода 
	РОО

	3.5
	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Сонковского района к проведению устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов во вторые среды февраля, марта и мая.
	Январь 2022 года
	РОО

	3.6
	Информирование участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов в 2021-2022 учебном году путем работы «горячей линии»,  через информационные письма, плакаты, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций, сайте РОО Сонковского района и в СМИ.
	В течение года
	РОО, ОУ

	3.7
	Проведение совещания с руководителями ОУ и с ответственными лицами в школах по подготовке и проведению устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов, ознакомление с инструктивными материалами. 
	Январь 2022 года
	РОО

	3.8
	Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний по вопросам подготовки и проведению устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов, как допуска к ОГЭ, ознакомление по подпись участников устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов и их родителей с Порядком проведения устного итогового собеседования.
	Декабрь 2021 года
	ОУ

	3.9
	Проведение заседаний РМО учителей по изучению вопросов подготовки, проведению и оцениванию ответов устного итогового собеседования
	Ноябрь-декабрь 2021 года
	РМО, ОУ

	3.10
	Психолого-педагогическое сопровождение итогового собеседования по русскому языку
	В течение года
	ОУ, психологи

	3.11
	Проведение анализа результатов итогового собеседования, составление отчетов.
	Февраль 2022 года
	РОО, ОУ

	3.12
	Проведение устного итогового собеседования в дополнительные сроки в марте и мае для тех, кто набрал менее 10 баллов в феврале 2022 года.
	Март, май 2022 года
	РОО, ОУ

	4.
	Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году

	
4.1


	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей  и участников ГИА нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, регламентирующих Порядок проведения ЕГЭ  и ОГЭ в 2022 году на территории Сонковского района.
	 В течение года
	Муниципальный координатор 

	4.2
	Определение мест регистрации участников ГИА на территории Сонковского района в 2022 году, включая выпускников прошлых лет.
	Ноябрь 
2021 года
	РОО

	4.3
	Определение и утверждение мест расположения ППЭ.
	Ноябрь
2021 года
	РОО

	4.4
	Мероприятия по оснащению ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по английскому языку
	Январь – февраль 2022 года
	РОО, ОУ

	4.5
	Сбор информации о количестве участников ГИА в 2022 году из числа:
-выпускников текущего года;
-выпускников, не сдавших ЕГЭ в 2021 году;
-выпускников прошлых лет.
	Октябрь - Декабрь
 2021 года
	РОО, ОУ

	4.6
	Формирование и представление в Министерство образования Тверской области предложений по составу государственной экзаменационной комиссии

	Декабрь
2021года

	РОО

	4.7
	Формирование списков специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022 году:
-членов ГЭК;
-руководителей ППЭ;
-организаторов;
-технических специалистов
	Январь 2022 года
	РОО, ОУ

	4.8
	Информирование участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году путем работы «горячей линии» и размещения информации на сайте РОО администрации  Сонковского района и в СМИ.
	В течение года
	Муниципальный координатор

	4.9
	Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2021-2022 учебном году для выпускников 9-х,11-х классов и их родителей
	В течение года
	Руководители ОУ

	4.10
	Участие  в совещаниях, семинарах, коллегиях Министерства образования Тверской области, видеоконференциях  по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году.                                  
	По плану МО
	РОО                       

	4.11
	Организация совещаний, семинаров, рабочих встреч с руководителями, специалистами, педагогическими  работниками муниципальной системы образования по вопросу проведения ГИА в 2022 году на территории Сонковского района
	В течение года
	РОО

	4.12
	Определение  мест регистрации участников ГИА и организационной схемы проведения ГИА на территории Сонковского района в основной период (мае-июле 2022 года).
	Январь 2022 года
	РОО

	4.13
	Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА общеобразовательных учреждений по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2021 году.
	Январь-февраль 2022 года
	РОО

	4.14
	Сбор заявлений об участии в ГИА и согласий на обработку персональных данных участников.
	До 1 февраля 2022года
	Муниципальный координатор, ОУ

	4.15
	Формирование муниципальной базы данных обучающихся-участников ЕГЭ и ОГЭ.
	Ноябрь – май 2021-2022 уч. года 
	Ответственный за БД

	4.16
	Организация работы по формированию состава общественных наблюдателей 
	Март-апрель 2022 года
	Муниципальный координатор, ОУ

	4.17
	Организация передачи баз данных по закрытым каналам связи
	По графику РЦОИ
	Ответственный за БД

	4.18
	Внесение в РИС сведений об участниках ГИА с выбранными предметами для сдачи и сведений о работниках, задействованных в проведении ГИА и ППЭ.
	По графику РЦОИ
	Муниципальный координатор

	4.19
	Согласование с РЦОИ порядка, сроков на передачу  материалов из ППЭ в РЦОИ
	Май – июль 2022г
	Члены ГЭК

	4.20
	Обеспечение взаимодействия по проведению ГИА со службами:
-внутренних дел;
-здравоохранения;
-транспорта;
-противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения.
	Май – июнь 2022 года
	РОО

	4.21
	Заключение договоров с ПАО «Ростелеком» по вопросу оснащения ППЭ системой видеонаблюдения.
	Май  2022 года
	ОУ, где расположен ППЭ.

	4.22
	Обеспечение бланками « Удостоверений  на ЕГЭ, ОГЭ».
	Май 2022года
	Муниципальный координатор

	4.23
	Организация аккредитации общественных наблюдателей. 
	Март - апрель  2022 года
	Муниципальный координатор

	4.24
	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА. Приемка ППЭ, подписание актов готовности.
	Май
 2022 года
	Руководитель ППЭ и руководитель ОУ

	4.25
	Получение ПО для проведения ЕГЭ с получением ЭМ по сети Интернет и сканированием в ППЭ.
	В соответствии с регламентом
	Технический специалист

	4.26
	Получение в РЦОИ токенов для членов ГЭК
	В соответствии с регламентом
	Члены ГЭК

	4.27
	Подготовка и направление в РЦОИ информации о количестве участников ГИА, которым назначена сдача экзамена в резервные дни и дни для пересдачи.
	Июнь 2022 года
	Ответственный за БД

	4.28
	Формирование и согласование организационной схемы проведения ГИА в резервные дни и дни для пересдачи.
	Июнь 2022 года 
	Муниципальный координатор

	4.29
	Своевременное  информирования участников ГИА о результатах сдачи экзаменов
	По мере поступления данных из РЦОИ
	РОО, ОУ

	4.30
	Осуществление  мониторинга за достоверностью выставления годовых и итоговых оценок обучающимся, освоившим программы основного общего, среднего общего образования.
	Май 2022 года
	Специалисты РОО, ОУ

	4.31
	Контроль за  деятельностью общеобразовательных учреждений по оформлению, выдаче и внесению данных о документах  об образовании в ФИС ФРДО.
	Июнь 2022 года
	РОО

	5
	
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ЕГЭ-11


	5.1
	Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ-9, ЕГЭ-11 на региональном уровне
	По плану МО
	РОО

	5.2

	Осуществления контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА на «Учебной платформе» и получением сертификатов.
	Март 2022 года
	Муниципальный координатор

	5.3
	Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА, на выездных межмуниципальных семинарах
	По плану МО
	Муниципальный координатор

	5.4
	Участие в тренировочных мероприятиях
	По плану МО
	Муниципальный координатор

	6.
	
Нормативно–правовое, инструктивно-методическое обеспечение 
ГИА

	6.1
	Подготовка  нормативных правовых актов РОО Сонковского района по организации и проведению итогового собеседования и итогового устного собеседования в 2022 году. 
	Январь, март, май 2022
	РОО

	6.2
	Подготовка  нормативных правовых актов РОО Сонковского района по организации и проведению ГИА в 2022 году на территории Сонковского района. 
	В течение года
	РОО

	6.3
	Подготовка инструкций и информационных писем по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году.
	В течение года
	РОО

	6.4
	Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов  Министерства образования РФ, Министерства образования Тверской области, ГБОУ ДПО «ТОИУУ», РЦОИ.
	В течение года
	РОО

	6.5
	Использование и соблюдение инструкций, методических рекомендаций, подготовленных Министерством образования Тверской области, ГБОУ ДПО «ТОИУУ»
	В течение года
	РОО

	6.6
	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросам:
-изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2022 года спецификаций, кодификаторов;
- критериев оценивания работ;
-изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА.
	По плану РМО
	РОО, РМК

	6.7
	Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений района по вопросам проведения ГИА в 2022 году
	По плану работы РОО в течение всего периода 
	РОО

	6.8
	Организация и проведение семинаров со всеми работниками, привлекаемыми к проведению ГИА по теме «Исполнение Порядка проведения ГИА в ППЭ», изучение инструкций.
	Ноябрь  2021года- 
май 2022 года 
	РОО

	6.9
	Подготовка и проведение тематических семинаров-практикумов:
- использование современных педагогических технологий для достижения высокого качества учебных достижений выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку;
-мониторинг учебных достижений обучающихся 9, 11-х классов по подготовке к ГИА
	В течение периода
	РОО, РМО

	6.10
	Организация и проведение инструктажей по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий участников ГИА
	Ноябрь 2021 года- 
май 2022 года 
	РОО

	6.11
	Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 9, 11-х классов
	Август – сентябрь 2022 года
	РОО, ОУ

	6.12
	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 9, 11-х классов 2021 года, не получивших аттестаты о среднем общем образовании и основном (общем) образовании.
	Сентябрь 2022 года
	РОО, ОУ

	6.13
	Участие в работе региональных совещаний-семинаров с членами ГЭК, муниципальными координаторами, руководителями ППЭ
	По плану ГБУ ТО «ЦОКО»
	РОО

	7.
	
Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки ГИА и информирования  участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения 
ГИА в 2022 году

	7.1
	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках государственной (итоговой) аттестации в районе 2022 г.
	В течение года
	РОО, СМИ

	7.2
	Организация работы «горячей линии», телефона доверия в период подготовки и проведения ГИА.
	В течение года
	РОО

	
	Организация в участии в видеоконференциях с МО,
Брифингах для общественных наблюдателях.
	По мере необходимости
	РОО

	7.3
	Размещение информации по проведению ГИА, методических рекомендаций на сайте РОО, информационных и инструктивных писем по вопросам соблюдения Порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ 
	В течение года
	РОО

	7.4
	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, их родителями в том числе:
-о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;
-о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА;
-о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, разрешенных для использования на экзаменах;
-о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
-о правилах заполнения бланков ответов на задания КИМов;
-о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.
-об изменении выбора предмета при наличии уважительных причин.
	В течение года
	РОО, ОУ

	7.5
	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, для различных категорий участников образовательного процесса.
	В течение года
	РОО, ОУ

	7.6
	Организация и проведение консультационных часов для выпускников и их родителей по вопросам ГИА-2021
	В течение года
	РОО, ОУ

	7.7
	Организация консультирования родителей по вопросам психологической готовности выпускников к эмоциональным испытаниям.
	В течение года
	РОО, ОУ

	7.8
	Разработка памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ.
	В течение года
	РОО, ОУ

	7.9
	Организация контроля за оформлением сменных информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОУ.
	В течение года
	РОО, ОУ

	7.10
	Организация проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2022 году
	В течение года
	РОО, ОУ

	7.11
	Проведение классных часов, психологических тренингов по развитию внимания, памяти, самоорганизации, самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, проведение индивидуальных бесед по вопросам психологической готовности к ГИА.
	В течение года
	ОУ

	7.12
	Участие в родительском онлайн - собрании. 

	По решению Министерства просвещения РФ
	РОО, ОУ

	7.13
	Участие во Всероссийских акциях:
-«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;
-«100 баллов для Победы»;
-«Я сдам ЕГЭ!»
	По плану Министерства просвещения РФ
	РОО, ОУ

	8.
	
Мероприятия по информационно – техническому и финансовому обеспечению ГИА

	8.1
	Определение объемов финансирования на доставку экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ и обратно.
	Декабрь 2021 года
	ЦБ РОО

	8.2
	Определение объемов финансирования на доставку участников ГИА в ППЭ и обратно 
	Декабрь 2021года
	ЦБ РОО

	8.3
	Определение объемов финансирования для организации проведения ГИА, (бумага, ручки, папки и т.д.))
	Декабрь 2021г
	ЦБ РОО

	8.4
	Осуществление финансирования на видеонаблюдение.
	Май  2022 года
	ЦБ РОО

	8.5
	Приобретение и установка необходимого оборудования, программ, обеспечивающих информационную безопасность проведения ГИА, печатание и сканирования КИМ во вновь созданных аудиториях
	Нет необходимости
	РОО, 

	8.6
	Получение из РЦОИ программного обеспечения для установки базы данных по ЕГЭ и ОГЭ.
	По плану РЦОИ
	РОО

	8.7
	Организация работы закрытого канала связи и «Sаmba».

	В течение года
	РОО



	9.
	
Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА

	9.1
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми  к ГИА.
	В течение года
	РОО, ОУ

	9.2
	Проведение муниципального тренировочного (пробного) тестирования выпускников 9-х, 11-х классов и анализа их результатов
	Декабрь 2021, апрель 2022г.

	Муниципальный координатор, ОУ

	9.3
	Проведение региональных тренировочных.
	По плану МО
	РОО, ОУ

	9.4
	Проведение диагностических муниципальных контрольных работ, срезов обучающихся, 9-х,11-х классов по математике, русскому языку.
	По графику РМК 
	РОО, ОУ

	9.5
	Осуществление контроля за организацией и проведением индивидуально-групповой  работы с учащимися «группы риска» (неуспевающимися), с низкой учебной мотивацией, с одаренными детьми по подготовке к ГИА 
	В течение года
	РОО, ОУ

	9.6
	Проведение методических семинаров учителей-предметников по вопросу подготовки к ГИА, проведение открытых уроков, мастер-классов с целью обмена опытом по улучшению качества подготовки к ГИА и совершенствованию преподавания учебных предметов.
	В течение года по плану РМО
	РОО, ОУ

	9.7
	Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации.
	В течение года
	РОО, ОУ

	9.8
	Обеспечение участия общеобразовательных учреждений в ВПР, РПР, НИКО.
	В течение года по плану МО
	РОО, ОУ

	9.9
	Проведение семинаров-совещаний с руководителями ОУ по проведению внутреннего мониторинга качества знаний, осуществлению внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации
	
	

	10.
	
Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА


	10.1
	Проведения совещаний с руководителями ОУ по выполнению мероприятий «Дорожной карты» подготовки выпускников 9-х и 11-х классов в 2021-2022 учебном году к ГИА.
	По плану РОО
	РОО

	10.2
	Проведения совещаний с руководителями ОУ по организации и обеспечению внутришкольного контроля за качественной подготовкой выпускников к сдаче ГИА.
	По плану РОО
	РОО

	10.3
	Мониторинг результатов проведения диагностических работ в4-х, 9-х классов и 11-х классах.
	По плану РОО
	РОО

	10.4
	Контроль деятельности школ по выполнению годового учебного плана (прохождения программ).
	Апрель-май 2022 года
	РОО, ОУ

	10.5
	Контроль деятельности школ по информационному обеспечению ГИА в 2021-2022 учебном году, размещению информации на сайтах ОУ.
	В течение 
. года
	РОО

	10.6
	Контроль деятельности школ по соблюдению прав выпускников в процессе подготовки и проведения ГИА. (информационное обеспечение, информирование о результатах ГИА и т.д.)
	В течение
 года
	РОО

	10.7
	Контроль выполнения индивидуальных планов подготовки обучающихся к ГИА.
	В течение
 года
	РОО

	10.8
	Контроль готовности  ППЭ к ГИА.
	Январь - май 2022 года.
	РОО, руководители СОШ №9. Сонковская СОШ

	11
	
Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА


	11.1
	Сбор и обработка аналитической и статистической информации по итогам ЕГЭ и ОГЭ.
	Июнь-сентябрь 2022года
	РОО

	11.2
	Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам государственной (итоговой) аттестации.
	Июнь, август, сентябрь 
2022 года
	РОО

	11.3
	Мониторинг основных результатов ГИА:
-по доле участников, преодолевших минимальный порог;
-по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и общеобразовательных предметов;
-по среднему баллу в разрезе каждого ОУ в сравнении с муниципальным, региональным баллом;
-по количеству выпускников, набравших более 80 баллов;
-по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой.
	Май-август 2022года
	РОО

	11.4
	Подготовка отчетных материалов  о проведении ГИА на территории Сонковского района в 2022 году
	Июнь-сентябрь 2022года
	РОО

	11.5
	Мониторинг трудоустройства выпускников 
	Август, сентябрь 2022 года
	РОО

	11.6
	Мониторинг анализа результатов (получение сборников), полученных из ГБУ ДПО ТО «ЦОКО»
	
	






      

