ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Раздел 3 Технологическая карта на заданный вид работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основным документом строительного процесса, регламентирующим его технологические и организационные положения, является, входящая в состав проекта производства работ, технологическая карта (ТК).

Технологическая карта, разрабатываемая в составе курсового проекта, составляется на основе типовой технологической карты, привязанной к возводимому зданию и местным условиям строительства.

Технологическая карта должна состоять из четырех разделов:

1. Область применения;

2. Организация и технология строительного процесса;

3. Материально-технические ресурсы;

4. Технико-экономические показатели.

В соответствии с этими рекомендациями раздел 3 пояснительной записки выполняется в определенной последовательности.

1. Область применения технологической карты

Раздел содержит условия выполнения строительного процесса, характеристики конструктивных элементов зданий и их частей, состав строительного процесса.

Для разработки технологической карты выбирают тот или иной строительный процесс, например, разработку грунта в котловане.

За основу принимают размеры котлована в плане, его глубину, характеристику грунта, уровень грунтовых вод, климатические условия проведения работ. Определяют состав работ в технологической карте и их сменность.

См.:

1.1 Определение номенклатуры и подсчет объемов работ

Объемы работ подсчитываются по рабочим чертежам проекта, в единицах измерения, принятых в ЕНИР. При этом следует учитывать не только основные процессы, но и работы, сопутствующие им.

Определение объемов работ рекомендуется вести в табличной форме:

См.: , п.3.2

2 Технология и организация строительного процесса

2.1 Технология и организация производства работ

Данный раздел включает:

- требования к законченности подготовительных и предшествующих работ;

- краткие рекомендации по производству работ с указанием состава, последовательности и способов выполнения технологических процессов;

- краткие указания по организации рабочих мест.

2.2 Особенности выполнения строительного процесса в зимнее время

В данном разделе необходимо отобразить следующее:

- способы производства работ в зимнее время, краткие рекомендации по производству работ с указанием состава, последовательности и способов выполнения технологических процессов в зимнее время;

- способы возведения конструкций и требования к ведению журналов работ по возведению конструкций в зимнее время;

- конструктивные мероприятия, выполняемые при возведении зданий в зимних условиях.

2.3 Контроль качества и приемка работ

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, включает следующее:

- требования к качеству поставляемых материалов и изделий;

- схемы операционного контроля качества (указания по осуществлению контроля и оценки качества работ в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, СПиПов, рабочих чертежей);

- перечень технологических процессов, подлежащих контролю, с указанием предмета контроля, способа и инструмента контроля, времени проведения контроля, ответственного за контроль, технических критериев оценки контроля.

Таблица 3 – Операционный контроль технологического процесса

| Наименование технологического процесса и его операций | Контролируемый параметр (по какому нормативному документу) | Допускаемые значения параметра, требования качества | Способ (метод) контроля, средства (приборы) контроля |
| --- | --- | --- | --- |

2.4 Техника безопасности

Раздел должен содержать:

- решения по охране труда и технике безопасности;

- мероприятия, обеспечивающие устойчивость отдельных конструкций и всего здания в процессе выполнения и по окончании работ;

- схемы с указанием ограждения опасных зон, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособлений, захватных устройств с указанием периодичности осмотров;

- правила безопасной работы при выполнении рабочих процессов;

- экологические требования к производству работ по защите зеленых насаждений, ограничивающие уровень пыли, шума, вредных выбросов.

2.5 Выбор методов производства работ, машин и механизмов

Пример оформления таблицы по выбору методов производства работ, машин и механизмов для строительства одноэтажного промышленного здания:

Таблица – Выбор методов производства работ, машин и механизмов

| № п/п | Наименование работ | Принятые методы производства работ | Принятые машины и механизмы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срезка растительного слоя грунта | Растительный грунт срезается поперечными челночными проходками, с разработкой траншейным способом, гребенчатым резанием, с транспортировкой грунта на 30м | Бульдозер Д-271 |
| 2 | Планировка грунта | Поперечно-челночным методом со срезкой отдельных выступов грунта и отдельных впадин | -//- |
| 3 | Разработка грунта в ямах | Торцевой проходкой, движением экскаватора по осям котлованов (ям), с частичной погрузкой в транспорт и отвал | ЭкскаваторЭ-302, автосамосвал ЗИЛ-130 |
| 4 | Доработка грунта вручную | Вручную с выкидкой грунта в пространство между фундаментами | - |
| 5 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов | Фундаменты бетонируются в деревянной опалубке, с подачей бетонной смеси краном в бадьях и уплотнением бетонной смеси глубинным вибратором | Кран К-161, глубинный вибратор И-18 |
| 6 | Гидроизоляционные работы | Вручную, с наклейкой одного слоя рубероида на битумной мастике | - |
| 7 | Обратная засыпка | Первые слои грунта по периметру фундамента укладываются и уплотняются вручную. Последующая засыпка производится бульдозером по челночно-поперечному способу, уплотняется грунт пневмотрамбовками | Бульдозер Д-271, пневмотрамбовка ИЭ-4506 |
| 8 | Монтаж фундаментных балок | Поэлементный монтаж с движением крана вокруг здания | Кран РДК-25 |
| 9 | Монтаж каркаса | Метод смешанный, поэлементный. При установке колонн кран движется вдоль ряда колонн и устанавливает с одной стоянки по две колонны. Комплексный метод при монтаже подстропильных балок и плит-оболочек, кран устанавливает по ячейкам, двигаясь вдоль оси здания, по середине пролета | Кран РДК-25, сварочный аппарат ТС-300 |
| 10 | Монтаж стеновых панелей | Поэлементный монтаж панелей, с движением крана вокруг здания на расстоянии 5м. вертикальными захватками, с монтажом с одной стоянки стеновых панелей двух захваток. Монтажный кран располагается между кассетой и монтируемой стеной | ТС-300, кран К-161, монтажный подъемник АГП-12 |
| 11 | Установка оконных блоков | Отдельным потоком, после установки стеновых панелей | РДК-25, ТС-300, АГП-12 |
| 12 | Кровля | Поточно-комплексный метод: - рулонные материалы наклеиваются на горячей мастике одновременно от пониженных мест к повышенным местам; - утеплитель от повышенных мест к пониженным местам; - выравнивающая цементно-песчаная стяжка полосами, через одну (шириной 3м) | Кран Т-108 (крышевой), СО-98 (для очистки и перемотки рубероида), СО-99 (для наклейки), виброрейка С-810, мотороллер ТГ-200, растворонасос СО-49Б, битумная машина СО-100А,компрессор СО-7А |
| 13 | Устройство полов | Планировка и уплотнение грунта щебнем, механизированный метод. Бетонный подстилающий слой укладывается полосами, через одну (шириной 3м.) с уплотнением виброрейкой. Чистый асфальтобетонный слой укладывается полосами. | Бульдозер Д-271, каток, автосамосвал ЗИЛ-130 |
| 14 | Малярные работы | Поточно-расчлененный метод | Малярная станция СО-115 |
| 15 | Остекление | Раскрой стекла в мастерских (УПТК). Застекление на объекте с автоподъемников | Автовышка |

2.6 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени

Калькуляция трудовых затрат служит основой для определения трудоемкости работ и заработной платы рабочих на выполнение строительно-монтажных процессов.

Наименование работ принимается, как расчленение основного строительного процесса на совокупность технологических, однородных и организационно-неделимых элементов при сохранении неизменных предметов и орудий труда, материалов, инструментов и приспособлений. Принимается наименование работ на основании ведомости объемов работ.

См.: , п.3.5

2.7 График производства работ

График производства работ является основным документом для определения сроков продолжительности работ, времени работы машин и механизмов, количества рабочих, а также объема поставок конструкций, изделий и материалов. Линейный график составляется по форме, приведенной в:  , п.3.8

3. Материально-технические ресурсы

Материально-технические ресурсы включают:

- ведомость потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах;

- ведомость потребности в машинах, механизмах;

- потребность в инструментах, приспособлениях, инвентаре с указанием ГОСТа, ТУ, марки или организации разработчика и номера рабочих чертежей, а также технической характеристики, назначения и количества на бригаду.

СМ.:  , п.3.12 и

4. Расчет ТЭП технологической карты

Технико-экономические показатели определяются на основании калькуляции трудовых затрат и графика производства работ.

СМ.:  , п.3.9

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рабочую зону экскаватора, включая место стоянки транспортных средств, называют забоем.

Забои бывают лобовыми (при применении обратной лопаты - торцевыми) и боковыми

Перемещение экскаватора при разработке грунта называют – проходкой.

Проходки также называют торцевыми и боковыми.

Экскаваторами с обратной лопатой можно разрабатывать выемки любой ширины - одну торцевую или одну торцевую и несколько боковых проходок.

Торцевыми проходками разрабатывают траншеи и другие узкие выемки с погрузкой грунта в транспортные средства или отвал.

# Схемы разработки котлована экскаватором с обратной лопатой:

а) - при разработке грунта в отвал

б) - при разработке грунта в транспортное средство

Боковыми проходками разрабатывают широкие выемки.

Первая проходка является торцевой. Грунт от разработки первой проходки грузят на транспортные средства или укладывают в отвал с последующим использованием его для обратной засыпки.

Каждая последующая проходка - боковая.

При выгрузке грунта на одну сторону ширина торцевой проходки по верху (как видно из рисунка):

Ширину боковой проходки определяют по формуле:

где Rп. з - наибольший радиус резания на уровне подошвы забоя, величину которого можно принять равной Rp - mН. м.

Минимальная высота забоя для обратной лопаты приведена в таблице

Гидравлическая обратная лопата с поворотным ковшом может разрабатывать более мелкие выемки, так как наполнение ковша осуществляется за счет его поворота. Схемы работы такого экскаватора показаны на рисунке.

Как и обратной лопатой, драглайном можно разрабатывать выемки любой ширины торцевыми боковыми проходками. Размеры проходок определяют по формулам обратной лопаты.

Например: ширина котлована поверху В = 67.2 м.

Из расчетов имеем: Втmax = 17,8 м, Вбmax = 14,1 м

Ширина котлована должна удовлетворять равенству

B=Bт+N-1Bб

где N – число проходок экскаватора по ширине котлована В, отсюда

Nmin=1+В-ВmaxтВmaxб=1+67.2-17.814.1=4.5

Полученное число округляется до целого в большую сторону, иначе ширина бокового или торцевого забоя превысит максимально возможную величину.

Таким образом, принимается N=5. В этом случае ширина бокового забоя может быть принята равной Вб=12,5 м, принимается по вашим соображениям, главное меньше максимально допустимого Вmaxб=14.1м .

Тогда ширина торцевого забоя

Bт=B-N-1Bб=67,2-5-112,5=17,2м

Эта величина не превышает Bmaxт=17,8 м.

Определение шага перемещения экскаватора выполняется расчетом максимальных и минимальных радиусов копания по верху и по низу котлована.

Определение параметров экскаватора

Рабочий радиус копания, м.

Rкр = 0,9 Rкн

Rкн – наибольший радиус копания, указывается в технических характеристиках;

0,9 - коэффициент использования технических характеристик экскаватора.

Далее: