Автор: Ципан Анатолий Дмитриевич                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

"Дорожная карта" реализации целевой модели наставничества (ЦМН)

в БУ "Белоярский политехнический колледж"  г. Белоярский ХМАО - Югры на 2022 - 2023 учебный год

| Номер этапа | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | 1. Изучение Распоряжения Министерства Просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 г. "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися". 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации ЦМН. | сентябрь 2022 года | Директор, методист, преподаватели, воспитатели |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации ЦМН. | 1. Издание приказа "Внедрение целевой модели наставничества". 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве. 3. Разработка и утверждение ЦМН. 4. Разработка и утверждение "Дорожной карты" реализации программы наставничества. 5. Назначение куратора внедрения ЦМН (издание приказа). | сентябрь 2022 года | Директор, методист, преподаватели, воспитатели |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества, исходя из потребностей БУ БПК. | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованной в наставничестве аудитории внутри БУ БПК. "Белоярский политехнический колледж" 2. Проведение педагогического совещания по вопросам реализации ЦМН. Выбор форм и программ наставничества. 3. Формирование банка программ по формам "Учитель - ученик"; "Учитель - учитель." | октябрь, 2022 года | Директор, куратор методист, преподаватели, воспитатели |
|  |  | Информирование педагогов о возможностях и целях ЦМН. | 1. Проведение педагогического совета. 2. Информирование через размещение на официальном сайте БУ "Белоярский политехнический колледж" г. Белоярский ХМАО - Югры | октябрь, 2022 года | Директор, куратор методист, преподаватели, воспитатели |
| 2 | Формирование базы наставляемых. | Сбор данных о наставляемых. | 1. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет. 4.Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых | октябрь, 2022 года | Куратор, преподаватели. |
|  |  | Формирование базы данных наставляемых. | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | октябрь, 2022 года | Куратор |
| 3 | Формирование базы наставников. | Сбор данных о наставниках. | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих участвовать в реализации программы. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия (круглого стола) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | октябрь - ноябрь, 2022 года | Куратор, преподаватели, воспитатели. |
|  |  | Формирование базы наставников. | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | ноябрь, 2022 года | Куратор |
| 4 | Отбор и обучение наставников. | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. | Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы. | ноябрь - декабрь, 2022 года | Методист, куратор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми. | 1. Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. 2. Издание приказа "Об организации Школы наставников" с утверждением программ и графиков обучения наставников. 3. Организация Школы наставников и проведение обучения наставников. | декабрь, 2022 года | Директор, методист, преподаватели старшие воспитатели, куратор |
| 5 | Формирование наставнических пар / групп. | Отбор наставников и наставляемых. | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника / наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары / группы. | декабрь, 2022 года - январь, 2023 года | Директор, методист, преподаватели старшие воспитатели, куратор психолог |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп. | 1. Издание приказа "Об утверждении наставнических пар / групп". 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальных траекторий обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавших пару / группу (при необходимости), продолжение поиска наставника. | январь, 2023 года | Директор, куратор, наставники, психолог |
| 6 | Организация хода работы наставнических пар / групп. | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Проведение регулярных встреч наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 6. Получение регулярной обратной связи от участников программы. 7. Проведение заключительной встречи всех участников программы наставничества. | январь - июнь, 2023 года | Куратор, наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов. | 1. Анкетирование участников программы наставничества. 2. Мониторинг личной удовлетворенности участием в программе наставничества. | январь - июнь, 2023 года | Куратор |
| 7 | Завершение наставничества. | Отчеты по итогам программы наставничества. | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Проведение мониторинга и оценки влияния программ наставничества на всех участников наставнических взаимоотношений. | июль, 2023 года | Директор, методист, старшие воспитатели, куратор |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников. | 1. Издание приказа " О поощрении участников наставнической деятельности". 2. Оформление и вручение Благодарственных писем партнерам. 3. Издание приказа " О проведении итогового мероприятия в рамках реализации ЦМН". 4. Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций. 5. Проведение праздничного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников. 6. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы. 7. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров. 10. Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых. 11. Формирование долгосрочной базы наставников. | август - сентябрь, 2023 года | Директор, методист, старшие воспитатели, куратор |

Целевые показатели:

В результате реализации программы наставничества обеспечен охват данными программами:

педагогических работников:

не менее 10% в 2022 году;

не менее 20% в 2023 году;

не менее 30% в 2024 году;

не менее 50% в 2025 году;

не менее 70% в 2026 году.