Утверждаю

___________________ (директор)

Согласовано

___________________ (куратор)

Дорожная карта реализации Плана повышения качества образования

МОУ Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №26» в рамках проекта «ШНОР»

| № | Мероприятия | Контрольные точки | Ожидаемый результат | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Установочное совещание административной команды школы | 14.01.2026 | Формулировка целей и задач проекта на 2026 год, определение команды проекта | Директор Курицына К.А. |
| 2. | Разработка дорожной карты реализации проекта | 14.01.2026 | Дорожная карта реализации проекта | Заместитель директора Чеснокова З.И. |
| 3. | Проведение выборочного анкетирования участников образовательных отношений | февраль | Участие в анкетировании не менее 60% участников образовательного процесса | Классные руководители |
| 4. | Стратегическая сессия административных команд МОУ «Средняя школа № 26» и МОУ «Лицей № 13» | 26.01.2026 | Определение точек взаимодействия и разработка инструментов для достижения целей партнерства | Директор Курицына К.А. Директор Валиулова И.А. |
| 5. | Совещание педагогического коллектива по определению рискового профиля школы | 28.01.2026 | Формирование рискового профиля школы на текущем этапе Определение ответственных по направлениям | Директор |
| 6. | Разработка (актуализация) антирисковых программ в соответствии с рисковым профилем | 16.02.2026 | Утверждены антирисковые программы | Ответственные по направлениям |
| 7. | Реализация мероприятий антирисковых программ | март – ноябрь 2026 года | Реализация не менее 60% запланированных мероприятий антирисковых программ | Ответственные по направлениям |
| 8. | Совещание педагогического коллектива по промежуточным итогам реализации проекта | 29.05.2026 28.08.2026 | Подведены промежуточные результаты, Актуализированы мероприятия антирисковых программ | Директор Курицына К.А. Заместитель директора Чеснокова З.И. Дианкова Е.В. |
| 9. | Совещание педагогического коллектива по итогам реализации проекта | 12.11.2026 | Подведены итоги проекта | Директор Курицына К.А. Заместитель директора Чеснокова З.И. Дианкова Е.В. |
| 10. | Рабочие совещания с ответственными по направлениям рисковых профилей | в течение года (еженедельно, ежемесячно, 1 раз в четверть) | Мониторинг реализации мероприятий проекта | Директор Курицына К.А. Заместитель директора Чеснокова З.И. Дианкова Е.В. |
| 11. | Разработка среднесрочной программы повышения качества образования в МОУ «Средняя школа №26» на основе достигнутых результатов проекта | 29.12.2026 | Разработана среднесрочная программа повышения качества образования в МОУ «Средняя школа №26» | Директор Курицына К.А. Заместитель директора Чеснокова З.И. Дианкова Е.В. |
| 12. | Участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях по вопросам повышения качества образования | в течение года | Актуализация антирисковых программ Обмен опытом работы | директор команда проекта |
| 13. | Создание и наполнение на сайте школы раздела о ходе реализации проекта | в течение года | Информирование общественности о ходе реализации проекта | Заместитель директора Чеснокова З.И. |
| - Развитие кадрового потенциала и работа с учителями школы по повышению качества образования |  |  |  |  |
| 14. | Повышение квалификации педагогических кадров | в течение года | повышение уровня профессионального мастерства педагогов | Административные команды школ |
| 15. | Обеспечение консультационно-методического сопровождения школы по разработке индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечивающих успешность достижения положительных образовательных результатов | в течение года | Рост количества учащихся, достигающих положительные результаты в образовательной деятельности | Административная команда школы-партнера |
| 16. | Организация методического сопровождения, направленного на развитие инновационной деятельности в школе (обмен практиками, включения в инновационные процессы школы-партнера) | в течение года | Участие в инновационных мероприятиях муниципальной системы образования | Административные команды школ |
| 17. | Проведение мониторинга педагогических затруднений учителей-предметников по выявлению причин низких результатов ГИА и определение наставников, в том числе из числа педагогов школы-партнера | февраль-март | Методическое сопровождение процессов подготовки обучающихся к ГИА | Административные команды школ |
| 18. | Проведение совместных методических семинаров, педагогических советов, ИМС | в течение года | Развитие кадрового потенциала школы | Административные команды школ |
| 19. | Проведение совместных мероприятий, направленных на усиление профориентационный работы в школе, в том числе через сетевое взаимодействие | в течение года | повышение мотивации педагогов на достижение устойчивых результатом через активное применение инструментов профориентационной работы | Административные команды школ |
| 20. | Анализ результатов ВПР и ГИА, определение методических и организационно-педагогических задач на 2026-2027 учебный год | июнь | Аудит результатов и на их основе определение точек развития | Административные команды школ-партнеров |
| 3. Работа с учащимися по повышению качества знаний |  |  |  |  |
| 21. | Выявление групп учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией и организация системной индивидуальной работы через планы сопровождения | в течение года | Снижение количества неуспевающих | Заместители директора |
| 22. | Актуализация деятельности социально-психологической службы по профилактике неуспеваемости | Январь-февраль | Своевременная психолого-педагогическая поддержка | Заместитель директора по ВР |
| 23. | Изучение образовательных потребностей учащихся на новый учебный год, в том числе с позиции перспектив профессионального самоопределения | Апрель-май | Эффективное использование часов компонента общеобразовательной организации из учебного плана | Директор Заместители директора по УВР |
| 24. | Реализация технологии формирования индивидуальных траекторий профессионального самоопределения выпускников школы | в течение года | Повышение мотивации учащихся к получению высоких образовательных результатов с целью достижения профессиональных ориентиров | Классные руководители выпускных классов |
| 25. | Организация подготовки к проведению оценочных процедур (ВПР, ГИА) | февраль, апрель | Повышение результатов ВПР, ГИА | Административные команды школ |
| 26. | Оценка учебных достижений учащихся (открытость и гласность высоких достижений) | в течение года | формирование положительного имиджа ученика школы с высокими результатами | Классные руководители |
| 4. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся |  |  |  |  |
| 27. | Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования | в течение года | Повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью | Администрация, классные руководители |
| 28. | Организация совместной урочной и внеурочной деятельности родителей, учащихся и педагогов | в течение года | Повышение имиджа образовательной организации | Администрация, классные руководители |