Приложение к приказу

МБОУ «Основная школа №48»

от 17.01.2023 № 005

ПЛАН-ГРАФИК внедрения ФОП НОО, ООО МБОУ «Основная школа №48»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| Изучение ФОП НОО, ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Январь-февраль 2023 | Рабочая группа | Обсуждение на педагогическом совете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО | Январь-февраль 2023 | Рабочая группа | Обсуждение на педагогическом совете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Январь-февраль 2023 | Библиотекарь, администрация школы | Формирование списка учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | Февраль-апрель 2023 | Библиотекарь, администрация школы | Закупка учебников |
| Информирование педагогов о ФОП (проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО) | Июль-август 2023 | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП, подготовленных по ФГОС и ФОП | Апрель, август 2023 | Руководитель рабочей группы, Директор школы, классные руководители | Протоколы родительских собраний |
| Распределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь-август 2023 | Руководитель рабочей группы, директор школы | Тарификационный список |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО | В течение всего периода | Рабочая группа | Протоколы |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО | Февраль – май 2023 | Рабочая группа Классные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | Июнь 2023 | Рабочая группа, директор школы | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО | Июнь 2023 | Рабочая группа | Проект ООП ООО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |  |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета | Июнь 2023 | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | Июнь 2023 | Руководитель рабочей группы, директор школы | Утвержденная ООП НОО |
| Рассмотрение проектов ООП ООО на педсовете | Август 2023 | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов ООП ООО и утверждение ООП ООО | Август 2023 | Руководитель рабочей группы, директор школы | Утвержденная ООП ООО |
| Размещение ООП НОО, ООО на сайте ОО | Август 2023 | Ответственный за сайт | Размещение информации на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО | Июнь 2023 | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Август 2023 | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |