Приложение 6

к приказу директора

департамента образования

Администрации МО "Город Архангельск"

от 11 мая 2016 года № 432

План подготовки образовательных организаций

к проведению в августе, сентябре 2016 года Конференции

| № | Сроки | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 16.05.2016 | Назначение ответственного лица за подготовку секционного заседания Конференции | Руководитель секционного заседания |
| 2 | до 16.05.2016 | Утверждение плана подготовки образовательной организации к проведению секционного заседания Конференции | Руководитель секционного заседания |
| 3 | до 16.05.2016 | Предоставление материалов участников секционного заседания Конференции (полныйтекст выступления, презентация, конспект мастер-класса, открытого показа, сценарий дискуссии и другое), заверенных подписью и печатью руководителя ОО, руководителю секционного заседания | Руководитель ОО |
| 4 | до 01.06.2016 | Предоставление материалов секционного заседания Конференции специалисту департамента образования, курирующему подготовку секционного заседания Конференции | Руководитель секционного заседания |
| 5 | до 01.06.2016 | Обеспечение функционирования на официальном сайте образовательной организации рубрики, посвященной проведению в 2016 году секционного заседания Конференции, своевременного размещения в ней необходимых материалов | Руководитель секционного заседания |
| 6 | 01.06.2016 | Организационное совещание с руководителями секционных заседаний | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. Руководители секционных заседаний |
| 7 | до 19.08.2016 | Подготовка сертификатов участников Конференции | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. Гораль И.В. |
| 8 | до 23.08.2016 | Подготовка образовательной организации к проведению секционного заседания Конференции. Предоставление специалисту департамента образования информации о готовности образовательной организации к проведению Конференции | Руководитель секционного заседания |
| 9 | до 31.08.2016 | Проведение августовских педагогических советов в образовательных организациях | Руководители ОО |
| 10 | 02.09.2016 - 24.09.2016 | Проведение секционных заседаний Конференции. | Специалисты ДО Руководители секционного заседания |
| 11 | 02.09 – 26.09.2016 | Информационное сопровождение Конференции на официальных сайтах образовательных организаций | Руководители секционного заседания |
| 12 | до 28.09.2016 | Подведение итогов Конференции, итогов голосования педагогов | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. Руководители секционного заседания |
| 13 | 30.09.2016 | Круглый стол по подведению итогов августовской конференции руководящих и педагогических работников в 2016 году | Ерыкалова Е.С. Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. Руководители секционного заседания |