






	


	1.7
	Назначение ответственного за
хранение оборудования и определении места хранения
	апрель 2023
	Руководитель ОО
	Приказ 

	1.8
	Назначение ответственного за
создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО
	май 2023 
	Руководитель ОО
	Приказ 

	1.9
	Разработка и утверждение штатного
расписания Центра «Точка роста»
	август 2023
	Руководитель ОО
	Штатное расписание 

	1.10
	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО
	Июнь 2023
	Руководитель ОО
	Должностные инструкции 

	1.11
	Корректировка основных и дополнительных образовательных программ, курсов внеурочной деятельности
· 
	до 01.09.2023
	Руководитель ОО, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования
	Утверждены изменения в основных и дополнительных образовательных программах, курсах внеурочной деятельности в соответствии с требованиями

	2. Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1
	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра
	до 30 марта 2023
	Руководитель ОО
	Согласован проект зонирования или дизайн-проект

	2.2
	Разработка и направление в экспертизу
проектно-сметной документации на ремонт помещений
	февраль-март 2023
	Руководитель ОО
	Получено заключение госэкспертизы

	2.3
	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»
	январь-февраль 2023
	Руководитель ОО
	Сформирован перечень оборудования и мебели

	2.4
	Размещение извещений на ремонт
помещений центра
	до 30 мая 2023
	Руководитель ОО
	Получено заключение контракта на ремонт помещений

	2.5
	Проведение ремонтных работ
	до 25 августа 2023
	Руководитель ОО
	Приведены помещения в соответствие с согласованным дизайн-проектом

	2.6
	Проведение процедуры закупки мебели
	до 25 августа 2023
	Руководитель ОО
	Мебель в соответствии с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ОО

	2.7
	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. 
Подготовка договоров ответственного хранения
	согласно графику
	Руководитель ОО, ответственный за
хранение
	Оборудование готово к использованию.
Заключены договоры ответственного хранения

	2.8
	Процедура передачи оборудования на баланс образовательной организации 
	согласно графику
	Руководитель ОО,
главный бухгалтер
	Оборудование принято на баланс ОО

	2.9
	Контроль за техническим состоянием оборудования
	при возникновении затруднений 
	Руководитель центра, педагоги
	Своевременные обращения при возникновении затруднений в использовании оборудования

	2.10
	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»
	в течение учебного года
	Педагоги
	Ведется документ (журнал) учета и контроля использования оборудования 

	3. Организационные мероприятия

	3.1
	Разработка и утверждение:
1. режима работы Центра «Точка роста»,
1. расписания занятий Центра «Точка роста»,
1. графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»
	до 01.09.2023
	Руководитель ОО Руководитель Центра
	Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий.
Документы размещены на
официальном сайте ОО и информационном стенде

	3.2
	Открытие центра образования «Точка роста»
	01.09.2023
	Руководитель ОО,
руководитель центра
	Начало работы Центра «Точка
роста»

	3.3
	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ
(по согласованию с муниципальным органом
управления образованием)
	01.09.2023
	Руководитель образовательной организации
	Договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО

	3.6
	Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков
«Кванториум»,	центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Архангельской области
	сентябрь 2023
	Руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра
«Точка роста»
	В Плане работы отражено взаимодействие с другими центрами «Точка роста», детскими технопарками «Кванториум», центрами цифрового образования
«IT-куб», созданными и функционирующими в Архангельской  области по направлениям Комплексного плана, а также определены:
сроки проведения открытых уроков, мероприятий для обучающихся в ОО, перечень мероприятий муниципального и регионального уровня, в которых примут участие
обучающиеся

	4. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»

	4.1
	Поиск технического специалиста, оформление трудового договора
	май-август 2023
	Руководитель ОО,
	трудовой договор

	4.2
	Обучение педагогов, в том числе  по программам федерального оператора:
· сбор информации о педагогах центра;
· обучение педагогов;
· получение удостоверений
	согласно графику 

	Руководитель ОО, руководитель центра, педагоги
	Получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации 


	4.3
	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка
роста»
	в течение года по плану ЦНППМ
	Руководитель ОО
	Справка

	4.4
	Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста»
	в течение года по плану школы
	Руководитель ОО
	План внутрифирменных семинаров и педагогических советов 

	4.5
	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)
	сентябрь 2023
	Руководитель ОО, заместители директора
	Протоколы совещаний 

	5. Информационное сопровождение

	5.1
	Создание раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО
	март 2023
	Руководитель ОО Ответственный за
раздел сайта
	Раздел Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО

	5.2
	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями
	15 июня 2022
	Руководитель ОО Ответственный за
раздел сайта
	Раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями 


	5.3
	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО
	в течение года
	Ответственный за
раздел сайта
	Регулярно обновление информации в разделе Центра «Точка роста» на сайте ОО

	5.4
	Информирование общественности об открытии и функционировании Центра образования «Точка роста»:	
· проведение родительских собраний, экскурсий и т.д.
· размещение актуальной информации о работе Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе
	в течение учебного года
	Руководитель Центра
«Точка роста»
	Регулярное размещение материалов на официальном  сайте ОО,  в социальных сетях, на информационных стендах и т.д.

	6. Мониторинговые и контрольные мероприятия

	6.1
	Региональные и муниципальные мониторинги

	6.1.1
	Мониторинг прохождения повышения квалификации педагогами Центра «Точка роста»
	1 раз в квартал

	Руководитель ОО
	Информация направлена в срок 


	6.1.2
	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
	25 августа
2023 года
	Руководитель ОО
	Фотомониторинг и реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг, Центра «Точка роста»

	6.1.4
	Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»
	ежеквартально
	Руководитель ОО
	Отчет о достижении показателей, направленный в срок 


	6.1.5
	Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, IT-кубов и т.д.
	ежеквартально
	Руководитель ОО
	Информация направлена в срок 


	6.2
	Мониторинги образовательной организации

	6.2.1
	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология 
	до 31.08.2023
	Руководитель ОО
	Справка или приказ до 31.08.2023

	6.2.2
	Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология

	в течение учебного года
	Администрация ОО
	Проведен контроль реализации рабочих программ, в т.ч. в части использования педагогами новых методов и технологий

	6.2.3
	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности
	в течение учебного года
	Руководитель ОО
	ведение учета использования оборудования 

	6.2.4
	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе:
1. организация образовательной деятельности,
1. анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей;
1. учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей
	в течение учебного года
	Администрация ОО
	Контроль организован
Приняты управленческие решения

	6.2.5
	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации
	в течение учебного года
	Руководитель ОО
	Мониторинг проведен.
Приняты управленческие решения





image1.jpeg
YTBepxkaaro

I[HpeKTop LIIKOHBIM/O/‘“‘ ~/C. T. Tonmuxuna/

Ilnan MeponpuATHi 0 cO3AaHMI0 U 0GecnedeHio PYyHKIHOHHPOBaNHUsI eHTPa o6pa3oBanus «Touka pocTay

ecTeCTBeHHO-HAYIHOH M TEXHO/IOTHYecKoil HANpAB/JIeHHOCTel B MyHHIIANAILHOM GH0/KeTHOM 001e00pa30BaATEIbHOM

yupesxaennu «[lokpoBekas cpeaHss MIKOIA»

Ne i
/i HanmveHoBaHHe MepONIPHATHS Cpoxk OTBeTCcTBEHHBIH PesyabTaT
1. [loaroroBKa HOPMATHBHOH H pacNOPAAHTEILHOH JOKYMEHTAIHH
1.1 |N3ydeHue HOpMaTHBHO-ITPABOBOM ssaBapb 2023 3aMECTHTEID Ilepeuens HOpMATUBHO-IIPABOBLIX
JIOKyMEHTaluy 1o co3nanuro Llentpa mupektopa mo YBP | 10KyMEHTOB, periiaMeHTUPYFOIIHX
«Touka pocra» co3maHue U QyHKIIMOHAPOBAHUE
1eHTpoB 06pazoBanus «Touka
pocTay
1.2 |Cozganue padouyeii rpymniel Mo maptT 2023 PykoBomutens OO |IIpuxas
peann3aluy MEPOIIPUSITHH 10 CO3/IaHUIO
IlenTpa «Touka pocTtay
1.3 | YTBepxieHue 1iaHa MEPONIPUATHH 110 70 10.04.2023 PykoBomutens OO, |IIpuxas
CO3IAHUIO U 00ECIIeUEeHHUIO pabouas rpynna
byuxuuonuposanus Llentpa «Touka
pocTa»
1.4 |Ha3nauenue pykoBoautesns Llentpa anpeins 2023 PyxoBogutens OO  |IIpuxas
«Touka pocra»
1.5 |Ilpukas o cozmanuu LlenTpa «Touka anpens 2023 PykoBogutens OO  |IIpuxas
pocTan '
1.6 |Pazpabotka u yrBepxaeHuu Ilonoxenus o |anpens 2023 Pyxoomgutens OO, |IIpukas

[lentpe «Touka pocta»»
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