Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Квакшинский детский сад»

«Разработка программы развития кадрового потенциала ДОУ»

Проект

«Программа развития

кадрового потенциала ДОУ»

Автор: Светлана Геннадьевна Ямщикова, ст. воспитатель

2021

Содержание

| Раздел I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Паспорт программы развития кадрового потенциала | 3 |
|  | 1.2. | Пояснительная записка | 4 |
|  | 1.2.1. | Актуальность | 5 |
|  | 1.2.2. | Анализ кадровых ресурсов | 5 |
|  | 1.3. | Риски | 6 |
| Раздел II |  |  |  |
|  | 2.1. | Цель программы | 7 |
|  | 2.2. | Задачи программы | 7 |
|  | 2.3. | Принципы программы | 7 |
|  | 2.4. | Механизмы реализации программы | 7 |
|  | 2.5. | Сроки реализации | 7 |
|  | 2.6. | Общий объем финансирования | 7 |
|  | 2.7. | Ожидаемые результаты | 7 |
| Раздел III |  |  |  |
|  | 3.1 | Система мероприятий | 9 |
| Раздел IV |  |  |  |
|  | 4.1. | Мониторинг реализации программы | 12 |
|  | 4.2. | Заключение | 12 |
| Литература |  |  | 13 |
| Приложения |  |  |  |

Раздел 1

1.1. Паспорт программы развития кадрового потенциала

| Наименование программы | Программа развития кадрового потенциала МДОУ «Квакшинский детский сад» на 2021-2023 годы |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Рабочая группа ДОУ Ст. воспитатель С.Г.Ямщикова Воспитатель А.С.Румянцева |
| Цель программы | Стратегическая цель: Повышение качества образовательной деятельности через развитие кадрового потенциала ДОУ. Конкретная цель: Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности и формирования творчески работающего коллектива педагогов - единомышленников через внутриорганизационную модель профессионального продвижения педагогов |
| Задачи программы | - Обеспечить поддержку, стимулирование и повышение статуса педагогических работников - Развитие профессиональной культуры и компетенций педагогов - Совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров - Обновить структуру и содержание методической службы - Сохранить и укрепить здоровье педагогических сотрудников - Выйти на новый уровень организационной культуры учреждения |
| Направления программы | Организация профессиональной коммуникации Психолого- педагогическая мотивация Психологическая и методическая поддержка |
| Сроки реализации | 2021-2023 годы |
| Ожидаемые результаты | - Закрепление кадров в ДОУ и создание условия для притока молодых педагогических кадров (стабильная укомплектованность педагогическими кадрами образовательного учреждения, число молодых специалистов в учреждении увеличивается на 5-10 %); - Готовность педагогических работников к использованию ИКТ в педагогическом процессе и повышения компетенций; - Мотивация к качественному педагогическом труду; - Увеличение доли педагогических работников, реализующих инновационные технологии. принимающих участие в конкурсах, творческих группах; - Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов педагогов, участие в профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий); - Создание модели внутриорганизационного продвижения педагогов; - Удовлетворенность участников качеством организованных методических мероприятий составит - 80% - Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения (положение об установлении дополнительных выплат.) - Успешное прохождение педагогами аттестации для повышения уровня квалификации педагогов (доля работников ДОУ, повысивших квалификацию увеличивается на 20%, от общей численности работников) - Сформирован творчески работающий коллектив педагогов-единомышленников. |
| Механизм реализации программы | Основными участниками реализации Программы являются администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения, способные реализовать поставленные цели и задачи Программы. |
| Система организации контроля | Текущий контроль осуществляет заведующий |

1.2.Пояснительная записка

Программа кадрового потенциала (далее - Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Квакшинский детский сад» является документом, который направлен на создание условий для личностного развития педагогов, повышения квалификационного уровня, уровня профессиональной компетенции и творческой инициативы.

Программа разработана  в  соответствии  со  следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 18.10.2013 г.) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

- Устав МДОУ «Квакшинский детский сад».

1.2.1. Актуальность

В условиях модернизации и развития системы образования произошли значительные изменения, как в организации, так и содержании педагогической деятельности коллектива ДОУ. Появилась реальная возможность для стандартизации образования как деятельности и повышения качества образования.

В период перехода к продуктивному личностно-ориентированному образованию, одной из главных задач является профессиональное развитие педагогического коллектива. Дошкольному учреждению необходим педагог:

- владеющий новыми технологиями организации педагогического процесса,

- умеющий осуществлять психолого-педагогическую поддержку,

- способный реализовать принципы построения образовательного процесса,

- ориентированный на личность ребенка

- мотивированный на профессиональное совершенствование.

Между тем следует признать, что большая часть инновационных направлений дошкольного образования реализуется не всегда продуктивно и качественно, возникают риски в профессиональной деятельности педагогов по причине нехватки в ДОУ высококвалифицированных педагогических кадров. В ДОУ на данный момент работают педагоги практики с более чем двадцатипятилетним стажем работы, чья профессиональная подготовка зачастую не отвечает установкам «компетентностного подхода».

Возникает противоречие между образовательными ожиданиями общества, перспективой развития образовательной системы и реальным воплощением этих ожиданий в педагогической среде. Разрешению данного противоречия может способствовать использование современных методов работы со взрослыми и внедрение нестандартных форм по развитию у педагогов новых профессиональных качеств, а также оптимизация существующей модели повышения профессионального мастерства педагогов за счет ресурсов дошкольной организации.

1.2.2. Анализ кадровых ресурсов ДОУ

Дошкольное учреждение 100% укомплектовано педагогическими кадрами. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 7 воспитателей, музыкальный руководитель (внешний совместитель). Педагогический коллектив последние годы обновляется.

В ДОУ преобладают педагоги среднего возраста, которые имеют большой стаж педагогической работы, пять педагогов отмечены грамотами.

Общий состав коллектива ДОУ: 25 человека.

Педагогический  коллектив состоит из  9  педагогов

Анализ данных показывает:

Распределение педагогического персонала по возрасту

|  | В том числе в возрате (полных лет на 1 января 2021 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего педагогов | Моложе 25 лет | 25-29 | 30-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 лет и старше |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | 0% | 0% | 27% | 18% | 18% | 0% | 0% | 18% |

По стажу педагогической работы в образовательном учреждении работают  педагоги

| Стаж | До 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 10 лет | От 10 до 15 лет | От 15 до 20 лет | Свыше 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год (сентябрь) |  |  |  |  |  |  |
| Количество педагогов |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % |  | 36% | 9% | 9% | 9% | 18% |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Количество педагогов |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % |  | 12% | 18% | 6% |  | 64% |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Количество педагогов |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |

По уровню образования

| Образование | Высшее | Среднее специальное |
| --- | --- | --- |
| Количество педагогов | 5 | 4 |
| % | 45% | 36% |

По уровню квалификации

| Квалификационные категории | Высшая | Первая | Соответствие | Без категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество педагогов | 0 | 2 | 7 |  |
| % | 0% | 18% | 63% |  |

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через:

- учебу в ТОИУУ, Тверской педколледж (1 студентка);

- прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых курсов

- самообразование.

Проводимый    анализ   кадрового    потенциала   учреждения выявляет как позитивные, так и негативные тенденции:

- старение кадрового состава;

- преобладание в коллективе устаревших подходов к образовательному процессу и наличие стереотипных установок;

- «стойкое сопротивление» некоторых педагогов к введению образовательных инноваций;

- недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном развитии.

Программа направлена на профессиональное становление и развитие педагогов и педагогического коллектива в целом. Инновационная направленность Программы состоит в использовании педагогами в процессе профессионального развития современных технологий, стремление к инновационной деятельности и внедрению новообразований в педагогический процесс в условиях реализации ФГОС ДО (технологии проектирования, информационные технологии, педагогические, социальные, творческие отчеты, презентации, технологии «электронное портфолио» и пр.)

1.3. Риски

- Текучесть кадров.

- Пассивность   педагогов,   не   желание   перестраивать   свою деятельность.

- Дефицит специалистов.

Раздел II

2.1. Цель программы

Стратегическая цель:

Повышение качества образовательной деятельности через развитие кадрового потенциала ДОУ.

Конкретная цель:

Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности и формирования творчески работающего коллектива педагогов - единомышленников через внутриорганизационную модель развития персонала.

2.2.	Задачами программы являются

- Обеспечить поддержку,  и повышение статуса педагогических работников

- Развитие  профессиональной  культуры и компетенций педагогов

- Совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров

- Обновить  структуру и содержание методической службы

- Сохранить и укрепить здоровье педагогических сотрудников

- Выйти на новый уровень организационной культуры учреждения

2.3. Принципы

- Принцип непрерывности профессионального развития педагогических работников (задан ФГОС);

- Принцип партнерства (предполагает определение круга актуальных и потенциальных партнеров в образовательном пространстве детского сада, города, консолидацию их усилий, обеспечение устойчивости развития за счет системного эффекта взаимодействия);

- Принцип саморазвития (определяет приоритетность актуализации внутренних источников развития, интенсификацию развития, способность адаптироваться в изменившейся ситуации).

2.4.	Механизмы реализации Программы

Основными участниками реализации Программы являются администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения, способные реализовать поставленные цели и задачи Программы.

2.5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 3 учебных года - в период с 2021 по 2023  годы в соответствии с актуальной ситуацией учреждения. Учитывается возможность продления сроков ее реализации при отсутствии планируемого результата.

2.6. Общий объем финансирования

- Областной бюджет

- Муниципальный бюджет

- Спонсорская помощь

2.7. Ожидаемые результаты реализации программы «Развитие кадрового потенциала на 2021- 2023 годы»

- Закрепление кадров в ДОУ и создание условия для притока молодых педагогических кадров (стабильная укомплектованность педагогическими кадрами  образовательного учреждения, число молодых специалистов в учреждении увеличивается на  5-10 %)

- Решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для    повышения статуса педагогических работников

- Профессиональный рост педагогических кадров

- Готовность    педагогических    работников использованию  ИКТ в педагогическом     процессе  и  повышения квалификации

- Мотивация к качественному педагогическому труду

- Увеличение доли педагогических работников реализующих     инновационные     технологии принимающих участие в конкурсах, творческих группах

- Повышение социального статуса воспитателя

- Повышение  уровня  профессиональной компетенции педагогов (внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов педагогов, участие в профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий)

- Создание     модели     внутриорганизационного продвижения педагогов;

- Удовлетворенность участников качеством организованных методических мероприятий составит - 70%

- Создание модели внутрифирменного обучения

- Успешное прохождение педагогами аттестации для повышения уровня квалификации педагогов (доля работников ДОУ,  повысивших квалификацию увеличивается на 20%, в общей численности работников);

- Качественно      сформированный      творчески работающий          коллектив          педагогов-единомышленников.

Раздел III

3.1. Система мероприятий по реализации программы

| задачи | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Обеспечить поддержку и повышение статуса педагогических работников | Создание перспективного плана повышения квалификации педагогов Повышение квалификации на КПК педагогов не менее 1 раза в 3 года (ежегодно до 35% педагогов) | Ежегодно сентябрь | Старший воспитатель |
|  | Представление и награждение лучших работников ДОУ государственными, муниципальными и отраслевыми наградами и знаками отличия | Ежегодно | Заведующий ДОУ и старший воспитатель |
|  | Оказание поддержки и создание мотивации при аттестации педагогов | регулярно | Старший воспитатель |
|  | С целью профориентации учащихся школ, организовать взаимодействие их с детьми и педагогами детского сада в организации режимных моментов и игровой деятельности (договор с СОШ) |  | заведующий |
| 2.Развивать профессиональную культуру и компетенции педагогов | Анализ кадровой ситуации в системе ДОУ с целью прогнозирования потребности в педагогических кадрах на последующие учебные годы. | Сентябрь ежегодно | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
|  | Создание необходимых условий для включения педагогов ДОУ в образовательное пространство: МО, образовательные интернет сайты персональные сайты педагогов и т.п. | Весь период | Заведующий, старший воспитатель ДОУ |
|  | Организация обучения всех педагогов основам компьютерной грамотности с помощью обмена опытом в «Мастерской компьютерных образовательных презентаций» Достижение 100% ИКТ-компетенций педагогов |  | Заведующий и старший воспитатель |
|  | Изучение качества предоставляемых услуг (мониторинг уровня удовлетворенности потребителей деятельностью ДОУ) | Май | Старший воспитатель |
|  | Составление, корректировка и анализ индивидуального плана развития педагога и представление на итоговом педсовете | Ноябрь-май | Старший воспитатель |
|  | Разработка модели профессионального продвижения для определения индивидуальной траектории профессионального развития каждого педагога [Приложение 1] | 2021 май |  |
|  | Организация методического сопровождения реализации ФГОС ДО: - заседания педсоветов - профильные и индивидуальные консультации - временные творческие объединения по направлениям работы | Ежемесячно | Заведующий, старший воспитатель ДОУ |
| 3.Совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров | Организация разных форм обучения и переобучения педагогов (в том числе дистанционного и на базе ДОУ) по индивидуальным планам профессионального развития (ИППР) [Приложение 2] | ежегодно | Старший воспитатель ДОУ |
|  | Организация обучения школы наставничества для методического сопровождения, адаптации и становления молодых педагогов. Проведение серии обучающих семинаров для младших воспитателей | 2021-2022 | Старший воспитатель ДОУ |
|  | Проведение тренингов, направленных на усиление коммуникативных возможностей педагогов Организация семинаров-практикумов: 1.«Искусство самопрезентации» 2. «Учимся искусству дискуссии» 3.«Как научиться красиво и убедительно говорить» | 2021-2022 | Старший воспитатель, педагог-психолог, социальные партнеры |
|  | Развитие конкурсного движения: - конкурсы внутри ДОУ «Лучший воспитатель детского сада» - дистанционные конкурсы - профессиональные конкурсы «Воспитатель года» - номинирование педагогов по результатам работы за год | 2021-2022 | Старший воспитатель ДОУ |
|  | Дополнительные курсы по внедрению современных компьютерных технологий «Мастерская современных компьютерных технологий» | По срокам орг-ии | Старший воспитатель ДОУ |
|  | Апробация модели внутрифирменного продвижения персонала через участие в работе: - «Мастерской непрерывных улучшений» [Приложение 3] - «Мастерская социально-педагогического проектирования» [Приложение 4] | Сентябрь-октябрь 2021 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, |
|  | Использование новых методик диагностики компетентности педагогов (Квадрат функций) [Приложение 5] | Сентябрь 2021 | Заведующий старший воспитатель, |
| - 4. Обновить структуру, условия и содержание методической службы | Совершенствование системы внутреннего контроля. Введение оценочных листов эффективности проведённого методического мероприятия [Приложение 6] | Весь период | Старший воспитатель |
|  | Создать условия для использования педагогами ИКТ в образовательном процессе | Весь период | Заведующий старший воспитатель |
|  | Картотечное структурирование методического обеспечения ДОУ | Август, ежегодно | Старший воспитатель |
| 5.Сохранить и укрепить здоровье сотрудников ДОУ | Создание оптимальных санитарно-гигиенических и психологических условий для укрепления здоровья работников ДОУ, проведение СОУТ | 2021-2022 | заведующий |
|  | Проведение Дня здоровья для педагогических работников Разработка Положения о Дне здоровья | Апрель, ежегодно | Старший воспитатель |
|  | Проведение ежегодного бесплатного медицинского осмотра, диспансеризации, вакцинации | Весь период | Медсестра ДОУ |
| 6.Выйти на новый уровень организационной культуры учреждения | Создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе | Весь период | Управленческая команда |
|  | Организация традиционных праздничных мероприятий тематического характера, совместных экскурсий и поездок | Весь период | Старший воспитатель |
|  | Формирование самодеятельного театрального коллектива | 2021-22 | Заведующий Старший воспитатель |
|  | Поддержка традиций ДОУ (1 сентября, День пожилого человека…) | Весь период | заведующий |
|  | Разработка положения и проведение конкурса «Лучший педагог детского сада» и утверждение награды детского сада (почётный знак, титул и т.п.) | Апрель-май | заведующий |
|  | Выпуск газеты ДОУ «Новости из «Сказки» [Приложение 7] | Весь период | Старший воспитатель |

РАЗДЕЛ IV

  - Мониторинг реализации программы «Развитие кадрового потенциала»

Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогических работников осуществляется на основе квалификационных характеристик должностей работников образования и самооценки педагогической деятельности. Мониторинг осуществляется через изучение опыта работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения педагогическими технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в методической работе ДОУ.

| Предполагаемые результаты реализации программы | Индикаторы измерения |
| --- | --- |
| Пополнение нормативной базы ДОУ, регламентирующей сопровождение педагогов | Наличие программ, положений по реализации модели внутриорганизационного продвижения персонала, ИППР, положения о конкурсах и мастерских |
| Создание условий для профессионального роста каждого педагога | Рост числа педагогов с первой и высшей квалификационными категориями на 20% Рост числа педагогов, участников профессиональных конкурсов Рост числа педагогов, демонстрирующих свой педагогический опыт на семинарах, мастер-классах, через публикации |
| Сформированный творчески работающий коллектив педагогов-единомышленников | Рост числа педагогов, работающих в творческих, проектных группах разного уровня |
| Освоение педагогами инновационньх образовательных технологий | - Увеличение доли педагогических работников, реализующих инновационные технологии, принимающих участие в конкурсах, творческих группах - Количество педагогов, имеющих разработанные методические пособия и авторские программы - Использование ИКТ в педагогическом процессе и повышения квалификации-100% |
| Закрепление кадров в ДОУ и создание условий для привлечения молодых педагогов | - Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами на 100% Омоложение коллектива на 5-10 % |
| Решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса педагогических работников | Все педагоги переведены на эффективный контракт Разработано положение о премировании в ДОУ |

  - Заключение

Система работы по комплексному развитию профессионального потенциала педагогических кадров обеспечит стабильную творческую работу педагогического коллектива, достижение нового качества образовательного процесса ДОУ.

Литература

- Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония: В Зч. Екатеринбург, 1993.

- Белкина В.Н., Карпов А.В., Ревякина И.И. Теория и практика развития профессиональной педагогической рефлексии. Ярославль, 2006.

- Булатова О.С. «Педагогический артистизм: учебное пособие// М.: Издательский центр «Академия» 2001.

- Ершов П.М. «Технология актерского искусства», Москва, 1992.

- Разумный В.А. Содержание образования: Единство знаний, эмоций и веры// Педагогика. 1998. №5

- Шадриков В. Д. Личностные качества педагога как составляющие профессиональной компетентности//Вестник ЯГУ им. П. Г. Демидова. - 2006.-№ 1.-е. 15-20

- Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник. 4-е изд., испр. И доп. // М.: Издательский центр «Академия», 2011.

Приложение 1

Модель профессионального продвижения

это  многоуровневая  модель обучения педагогов с разной степенью профессионализма которая позволяет нам:

- решать проблемы базовой подготовки начинающих педагогов;

- повышать профессиональный уровень «зрелых» педагогов, в том числе в вопросах реализации ФГОС;

ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЕРВАЯ ГРУППА

снимать дефициты в знаниях и практических навыках у педагогов разного уровня профессионализма.

ТРЕТЬЯ ГРУППА

ТРЕТЬЯ ГРУППА

ВТОРАЯ  ГРУППА

ВТОРАЯ  ГРУППА

На основе проведённого обследования определяется индивидуальная траектория профессионального продвижения для каждого педагога, но при этом с целью оптимизации затрат выделяются группы педагогов по уровню педагогического мастерства.

Первая группа. Педагоги обладают высокими способностями, главные проводники новых технологий. Эти педагоги имеют  квалификационную категорию и являются «мастерами».

Вторая группа. Педагоги совершенствующие педагогическое мастерство. Группу составляют педагоги со стажем от 5 лет. Эта группа осваивает проектную деятельность, которая является одним из методов развивающего обучения. И далее, под руководством старшего воспитателя, овладевают способами обучения взрослых, основанными на применении  деятельностного  подхода.

Третья группа. Педагоги на этапе становления педагогического мастерства. Группу составляют молодые педагоги, не имеющие опыта в педагогической деятельности. Для них организовано обучение для формирования базовых компетенций.

Модель профессионального продвижения лежит в основе разработанной в детском саду программы развития, годового плана, индивидуальных планов профессионального развития.

Приложение 2

Индивидуальный план профессионального развития

Структура ИППР     год _________

Цели, задачи

- Изучение психолого- педагогической литературы

- Разработка программно- методического обеспечения образовательного процесса

- Обобщение собственного опыта педагогической деятельности

- Участие в методической работе ДОУ

- Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне ДОУ

- Руководство повышением квалификации воспитателей

- Работа в составе органов управления ОУ

- Оценка результатов профессионального развития

- Участие в профессиональных конкурсах

Раздел 1. Изучение психолого - педагогической литературы

| Тема | Сроки (начало- окончание) | Изученная литература, интернет-ресурсы | Практическое применение полученных знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| «Планируемые результаты » | Сентябрь- январь Май- август |  | Выступление на педсовете, консультация МО, подготовлен доклад по теме, изготовление практического материала |

Раздел 2. Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса

| Содержание деятельности | Сроки (начало-окончание) | Результаты работы |
| --- | --- | --- |
| Перспективный план, конспекты НОД, картотеки дид/игр, подборка упражнений, изменение ППРС | Январь - апрель 20 г | Выставка д/материала, презентация, открытое мероприятие, мастер-класс и т.п. |

Раздел 3. Обобщение собственного педагогического опыта

| Содержание деятельности | Сроки, этап (начало- окончание) | Форма представления результатов работы |
| --- | --- | --- |
| тема, направление опыта | Март 20 г | выступление, мастер-класс, открытые занятия, презентация, публикация, участие в профессиональном сообществе |

Раздел 4. Участие в методической работе ДОУ

| Содержание деятельности | Сроки (начало- окончание) | Форма представления результатов работы | Процент эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Н-р, теоретический семинар, открытое мероприятие | Май 20 г. | «…» |  |

Раздел 5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне ДОУ

| Направление повышения квалификации (тематика курсов, семинаров, тренингов и т.п.) | Форма повышения квалификации, сроки (начало- окончание) | Форма, где, когда представлен отчёт о прохождении курсов | Использование полученных знаний на КПК |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. | Дистанц. обучение, модульные курсы и т.д. Сетевое сообщество педагогов | Выступление на РМО, мастер- классы и т. д | Что изменилось в педагогической деятельности педагога … |

Раздел 6.Руководство повышением квалификации воспитателей

| Тема КПК (кол-во часов) | Сроки (начало- окончание) | Причина обучения (руководитель) | Использование педагогом полученных знаний (руководитель) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повышение квалификации, ведение дополнительных занятий, повышение эффективности реализации направлений | Что изменилось в педагогической деятельности педагога |

Раздел 7. Работа в составе органов управления ДОУ

| Форма участия (рабочие группы, комиссии, УС) | Сроки (начало- окончание) | Направление деятельности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

Раздел 8. Оценка результатов профессионального развития

| Содержание деятельности | Сроки (начало- окончание) | Форма представления результатов работы |
| --- | --- | --- |
| Подтверждение квалификационной категории Профессиональные награды (премия Главы, Почётные грамоты, знаки и т.п.) Участие педагогов в профессиональных конкурсах (дипломы, грамоты) | 20 -20 уч.год | Самоанализ |

Раздел 9. Участие в профессиональных  конкурсах

| Название конкурса | Сроки (начало- окончание) | Форма представления результатов работы | Где, кем и когда заслушивается отчет о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- |
| «Воспитатель года» | Январь- февраль 2022 год | Аналитическая справка о системе работы воспитателя | Очный этап районного конкурса «Воспитатель года- 2022» |

Приложение 3

Мастерская непрерывных улучшений, как средство повышения качества образовательной деятельности ДОУ

С началом внедрения ФГОС ДО в практику работы дошкольных учреждений мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью повышения качества работы всего детского сада и каждого педагога в отдельности. Как повысить ответственность каждого за результаты своей деятельности? Как управлять процессом внедрения нового?

Ответом на вызовы времени стала общая идея, которая основывалась на применении принципов японской системы качества - кайзен (kaizen)1 - системы постоянных, пусть очень небольших, но каждодневных шагов по улучшению качества, производимых каждым работником организации.

ИДЕЯ заключается в следующем:

создать действующий механизм вовлечения педагогов в процесс повышения качества образовательной работы через систему малых незначительных улучшений,  что в конечном итоге приведет      к      значительному     улучшению      качества образовательной деятельности, и корпоративной культуры

и в качестве такого механизма мы разработали модель «Мастерской непрерывных улучшений»

Ее главная функция - генерировать небольшие предложения по улучшению качества образовательной работы детского сада, в том числе предложения по разработке и апробации действенных образцов педагогической деятельности, эффективных приемов, универсальных способов работы и уникальных находок в области повышения эффективности педагогического взаимодействия, что позволяет нам выявить действенные педагогические приемы и наполнить педагогические методы работы конкретным содержанием (вплоть до речевых инструкций).

Мастерскую возглавляет старший воспитатель. Участниками являются все педагоги, но с разной степенью вовлеченности.

Цикл работы Мастерской основан на процессной модели Деминга.

I этап (планирование)

План-задание Мастерской формирует руководитель на основе запросов:

- со стороны администрации: по итогам оперативного контроля, по результатам проблемного анализа деятельности ДОУ.

- со стороны персонала: в форме предложений по улучшению  и индивидуальные запросы по проблемам в работе.

II этап (действие)

- Формируется рабочая группа по разработке «улучшения» (образцы педагогической практики, действенные приемы работы, уникальные находки в педагогической практике).

III этап (проверка)

- Организуется работа группы по апробации «улучшения».

- Данные наблюдений фиксируются на практике, фиксируются в карте наблюдений.

IV этап (анализ данных)

- Данные наблюдений передаются руководителю для принятия решения о целесообразности и эффективности внедрения «улучшения».

V этап (решение о соответствии критериям)

- Решение о рациональности  и эффективности улучшений принимает педагогический совет

Приложение 4

Мастерская социально-педагогического проектирования, как фактор сохранения благополучной среды развития каждого ребенка

В образовательной политике государства четко обозначен приоритет личностно-ориентированного образования, центром внимания которого должна стать личность ребенка, как субъекта образовательной деятельности. Принятие ФГОС ДО свидетельствует о явном движении к переосмыслению подходов к организации отношений в сфере образования на основе принципов «личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей».

Однако анализ существующей практики показывает, что использование личностно-ориентированных технологий, методов и приемов личностного взаимодействия осуществляется бессистемно или вообще не осуществляется в ряде случаев. Все чаще наблюдается социальная дезадаптация детей в детском саду, связанная не только с проблемами личностных особенностей, но и низкой эффективностью педагогического взаимодействия воспитателя с ребенком. До сих пор встречаются учебно-дисциплинарные модели осуществления педагогической деятельности и авторитарный стиль взаимодействия с детьми.

Мы считаем, что основной задачей образовательного учреждения была и остается по настоящий момент задача создания такой образовательной среды, которая поможет каждому ребенку найти свою «нишу» в соответствии с его склонностями, особенностями характера, способностями и тем самым создать комфортные условия для его всестороннего развития. Решить эту задачу можно только при реализации личностно-ориентированного подхода к построению среды вокруг ребенка используя инструменты технологии социально-педагогического проектирования.

Это значит, что все аспекты образовательной среды (предметно-пространственная, развивающая образовательная, характер взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, к другим людям, самому себе), в которую попадает ребенок в детском саду, должны быть организованы воспитателем с учетом интересов и потребностей ребенка.

Для нашего учреждения создание социально-педагогических проектов - это средство решения проблем повышения качества образования и развития профессионально-инновационной деятельности, культуры управленческого труда руководителя, методической  подготовки  педагога к обучению и  воспитанию дошкольника, а также развитие разнообразных форм взаимодействия ДОУ и окружающей его социокультурной среды.

Под социально-педагогическим проектированием в данном случае мы понимаем возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с помощью педагогических средств для улучшения социальной ситуации как в группе в целом, так и для детей с проблемами в социализации. Таким образом объектом проектирования могут быть социальные явления (например, отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, участие отцов в воспитании детей и др.) или конкретный ребенок (несколько детей). Каждый социально-педагогический проект имеет свою локальную социальную значимость. Он рождается на основе социального прогнозирования и предвидения, ориентированного на изменение окружающей социальной среды (социальных условий) и требующего самоопределения участников проекта относительно качества этой среды. Его целью становится инициирование с помощью педагогически организованных действий процесса, способного привести к позитивным изменениям в социальной среде.

Ценностным ориентиром педагогического проектирования становится пространство отношений, основанное на личностном отношении воспитателя к каждому конкретному ребенку и направленного от ребенка к субъектам окружающего его пространства. Механизм управления пространством отношений - это стихия, которую можно наблюдать и корректировать с помощью мониторинговых технологий, например метод социометрических измерений для диагностики межличностных отношений (Джекоб Морено) или цветовой тест Люшера, направленный на выявление психо-физиологического состояния ребенка, или тест Тэммл-Дорки-Амэн на раскрытие детской тревожности и др.

В нашем дошкольном учреждении использовался также метод «Социомониторинг-Сервис» (О. Е. Хабарова).

В «Мастерской социально-педагогического проектирования» объединены творческие, неравнодушные, профессиональные специалисты, освоившие технологию социально-педагогического проектирования и способные оказать действенную помощь в процессе социально-коммуникативного развития детей.

Заказ на разработку проекта с определенной социальной направленностью может поступать в Мастерскую от воспитателя, специалистов и администрации детского сада.

Специалисты Мастерской организуют свою деятельность по разработанному плану (алгоритму) действий по улучшению сложившейся системы социальных отношений в конкретных группах.

План (алгоритм) действий по гармонизации социальной ситуации

- Создание положительного настроя детей, педагогического и вспомогательного персонала группы на проведение индивидуальных замеров социальных отношений в группе.

- Проведение замеров.

- Анализ группового пространства по критериям:

-уровень гармонизации группы по гендерному признаку;

- управляемость группы;

- количество дезадаптантов в группе;

- социальная напряженность в группе.

- Проведение педагогом-психологом и старшим воспитателем индивидуальных консультаций с воспитателями по гармонизации группового пространства группы и изменения статуса ребенка-дезадаптанта в позитивную сторону.

- Рекомендации по разработке индивидуальных социально-педагогических проектов для конкретного ребенка в группе.

- Разработка проектной группой, педагог-психолог, воспитатели, старший воспитатель) индивидуального социально-педагогического проекта для конкретного ребенка в группе

- Проведение разработанных мероприятий воспитателями в группе согласно плану проекта.

- Проведение контрольных итоговых замеров.

- Проведение целенаправленного педагогического наблюдения.

10.	Рефлексия собственного поведения воспитателя,
использованных методов, приемов при построении общения
сверстников в группе.

И. Анализ полученных результатов. При необходимости разработка нового социального проекта.

Образовательная деятельность, проводимая по данному алгоритму в рамках «Мастерской социально-педагогического проектирования» позволяет:

- создать проектные команды, творческие коллективы по проектированию и реализации проектов;

- развить проектировочные функции и обеспечить взаимодействие всех субъектов образовательного процесса по созданию условий для развития, как отдельного ребенка, так и коллектива в целом на основе исследования и анализа проблем социально-образовательного характера;

- получить четкую и объективную информацию о ребенке, его особенностях психического, физического развития, социальном опыте и состоянии семейных отношений;

- выявить потенциальные возможности для развития и успешной социализации детей;

- спроектировать индивидуализированные,	личностно-ориентированные траектории развития и образования для ребенка;

- создать психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;

- повысить компетентность педагогов в построении личностно-ориентированного взаимодействия с дошкольниками в детском саду.

Приложение 5

Методика «Квадрат функций»

как основа развития педагогов в условиях реализации ФГОС ДО

Изменения содержания дошкольного образования, а также процесса управления дошкольной образовательной организацией в настоящее время обусловлены новой нормативной базой: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.11.2013 № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования).

Эти новшества повлияли и на подходы к работе с педагогическими кадрами в ДОО. Так, Стандарт устанавливает ряд требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, прежде всего к психолого-педагогическим и кадровым. Ключевым фактором успешной реализации очередного новшества в системе дошкольного образования под названием «ФГОС дошкольного образования» по-прежнему является педагог (его профессиональные и личностные качества, лояльность и преданность организации, в которой он работает).

Что можно предпринять в дошкольной образовательной организации для развития перечисленных качеств? Насколько готовы педагогические работники к реализации Стандарта? Как спланировать методическую работу в дошкольной образовательной организации так, чтобы она служила средством развития педагогов, способствуя успешной реализации ФГОС дошкольного образования?

Эти задачи призвана решить предлагаемая методика «Квадрат функций». Данная методика не является новой в системе образования. Наиболее известен ее вариант для педагогических работников школ, а также ее модификация для администрации образовательных организаций. Для системы дошкольного образования в условиях реализации Стандарта она предлагается впервые’.

Назначение методики: определить индивидуальные профессиональные затруднения у педагогов дошкольной образовательной организации при реализации ФГОС дошкольного образования.

Почему именно «квадрат функций»? Квадрат - геометрическая фигура, в форме которой представлена основная матрица данной методики (приложение 1).

2-6 слайд. Функции в нашем случае - это пять образовательных областей согласно ФГОС дошкольного образования. Их содержание приводится в Стандарте (п. 2.6 приказа Минобрнауки России от 17.11.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).

Наша задача состоит в том, чтобы перепроектировать содержание образовательных областей в деятельностную основу, т. е. показать, что должен делать педагог в процессе непосредственно образовательной деятельности с детьми (приложение 2). Таким образом, «функции» в данной методике - это деятельность педагога по реализации образовательных областей в соответствии со Стандартом.

Поскольку ФГОС дошкольного образования устанавливает пять образовательных областей, каждая из них должна характеризоваться пятью компонентами (для того, чтобы получился «квадрат»: 5x5 = 25). Пять видов деятельности педагогов по каждому компоненту мы поместили в квадрат по диагонали. Так появилась основная матрица данной методики, с которой и начинается работа.

В методике используются условные обозначения образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования:

- СК - социально-коммуникативное развитие;

- П - познавательное развитие;

- Р - речевое развитие;

- ХЭ - художественно-эстетическое развитие;

- Ф - физическое развитие.

Для эффективной работы с рассматриваемой методикой предлагается следующий алгоритм:

ШАГ 1 В предложенной «Матрице функций» (приложение 1) по вертикали педагог ранжирует конкретные действия в ходе непосредственно образовательной деятельности от 1 до 5 (не повторяясь): «Что у меня получается лучше всего?». Результат записывается в левом верхнем углу.

ШАГ 2 То же самое предлагается выполнить по горизонтали, результат записывается в правом нижнем углу.

ШАГ 3 Таким образом, в каждом квадрате будет по две цифры. Они суммируются для каждого квадрата, сумма вписывается в соответствующие ячейки таблицы 1, которая является «ключом» предлагаемой методики.

Таблица 1

Бланк ответов к методике «Квадрат функций»

(по ФГОС дошкольного образования)

| ф- | хэ- | р- | п- | ск- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| хэ- | р- | п- | ск- | ф- |
| р- | п- | ск- | ф- | хэ- |
| п- | ск- | ф- | хэ- | р- |
| ск- | ф- | хэ- | р- | п- |

ШАГ 4 По этой же таблице считается сумма (общее количество баллов) предложенных функций (по диагоналям), результаты заносятся в соответствующие ячейки таблицы 2. Если работа выполнена правильно, сумма в строке «Количество баллов» будет равна 150. Если сумма получилась другая, то работа выполнена некачественно и ее стоит переделать.

Таблица 2

Итоговая таблица по результатам обработки методики «Квадрат функций»

| Функции | СК | П | Р | ХЭ | Ф | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество баллов =150 |  |  |  |  |  |  |
| Место по значению |  |  |  |  |  |  |

ШАГ 5 По сумме полученных баллов в таблице 2 определяется место (от 1 до 5) по значению каждой функции. Функция, набравшая наибольшее количество баллов, получает первое место, наименьшее - пятое.

ШАГ 6 Расшифровывается содержательная часть функций (не обязательно всех, а только интересующих, например первого места и последнего).

ШАГ 7 Заполнив и обработав анкету, педагоги дошкольной образовательной организации могут сделать для себя вывод, какая из необходимых функций у них реализуется наиболее успешно, какая наименее, определить содержательный характер затруднений, наметить пути дальнейшего профессионального самосовершенствования.

ШАГ 8

Далее проектируется беседа с каждым педагогом. Возможны два варианта.

Первый предусматривает исправление наиболее «слабых» функций, т. е. получивших наименьшее значение. В этом случае совместно с педагогом может быть выбрана соответствующая тема для самообразования (индивидуальная методическая тема) на ближайший период. Второй вариант предусматривает дальнейшую работу с функцией, показавшей наивысший результат, т. е. это образовательная область, в которой у данного педагога накоплен наибольший положительный опыт. Естественно предположить, что этими знаниями и навыками он сможет поделиться с другими членами коллектива, у которых именно они оказались «слабыми». Следовательно, по одним функциям (образовательным областям) педагог совершенствуется, а по другим - сам проводит обучение с коллегами. Это вариант новой сетевой формы организации методической работы в дошкольной образовательной организации.

Содержание образовательных областей и характеристика деятельности педагога по их реализации

в соответствии с ФГОС дошкольного образования

| Образовательная область | Содержание образовательных областей (по ФГОС ДО) | Деятельность педагога (перепроектирование компонентов) |
| --- | --- | --- |
| Социально-коммуникативное развитие (СК) | 1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых.. - Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. - Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе | 1. Способствую усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 2. Способствую развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 3. Способствую становлению самостоятельности детей. 4. Развиваю социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость. 5. Формирую основы безопасного поведения в быту, социуме, природе |
| Познавательное развитие (П) | 1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации. 2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 3. Развитие воображения и творческой активности. 4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира | 1. Развиваю интересы детей, их любознательность и познавательную мотивацию. 2. Развиваю воображение и творческую активность. 3. Формирую первичные представления о себе, других людях и объектах окружающего мира. 4. Формирую первичные представления о малой родине и Отечестве. 5. Формирую первичные представления о планете Земля как общем доме людей, и об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира |
| Речевое развитие (Р) | 1. Владение речью как средством общения и культуры. 2. Обогащение активного словаря. 3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 4. Развитие речевого творчества. 5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонем-го слуха. 6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте | 1. Обогащаю активный словарь ребенка. 2. Развиваю связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 3. Развиваю речевое творчество детей. 4. Развиваю звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 5. Знакомлю с книжной культурой, детской литературой, добиваюсь понимания на слух текстов различных жанров детской литературы |
| Художественно эстетическое развитие (ХЭ) | 1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) | 1. Развиваю предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы. 2. Способствую становлению эстетического отношения к окружающему миру. 3. Формирую элементарные представления о видах искусства; восприятии музыки, художественной литературы, фольклора. 4. Способствую стимулированию сопереживания персонажам художественных произведений. 5. Способствую реализации самостоятельной творческой деятельности детей |
| Физическое развитие (Ф) | 1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость. 2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в обе стороны). 3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) | 1. Способствую приобретению опыта в двигательной деятельности детей, развиваю их координацию и гибкость. 2. Способствую правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 3. Формирую начальные представления о некоторых видах спорта, знакомлю с подвижными играми и с их правилами. 4. Способствую становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 5. Способствую становлению ценностей здорового образа жизни |

Примечание. С целью соблюдения «формулы квадрата» при перепроектировании в «матрицу функций» были включены по пять пунктов из содержания каждой образовательной области.

Педагог        __________________________________________________________________________________________________________ Дата заполнения ___________________

| Способствую приобретению опыта в двигательной деятельности детей, развиваю их координацию и гибкость | Способствую становлению эстетического отношения к окружающему миру | Развиваю речевое творчество детей | Формирую первичные представления о малой родине и Отечестве | Формирую основы безопасного поведения в быту, социуме, природе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развиваю предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы | Развиваю связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь | Формирую первичные представления о себе, других людях и объектах окружающего мира | Развиваю социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость | Способствую становлению ценностей здорового образа жизни |
| Обогащаю активный словарь ребенка | Развиваю воображение и творческую активность | Способствую становлению самостоятельности детей | Способствую становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере | Способствую реализации самостоятельной творческой деятельности детей |
| Развиваю интересы детей, их любознательность и познавательную мотивацию | Способствую развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками | Формирую начальные представления о некоторых видах спорта, знакомлю с подвижными играми и с их правилами | Способствую стимулированию сопереживания персонажам художественных произведений | Знакомлю с книжной культурой, детской литературой, добиваюсь понимания на слух текстов различных жанров детской литературы |
| Способствую усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности | Способствую правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) | Формирую элементарные представления о видах искусства; восприятии музыки, художественной литературы, фольклора | Развиваю звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух | Формирую первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира |

| ф- | хэ- | р- | п- | ск- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| хэ- | р- | п- | ск- | ф- |
| р- | п- | ск- | ф- | хэ- |
| п- | ск- | ф- | хэ- | р- |
| ск- | ф- | хэ- | р- | п- |

| Функции | СК | П | Р |  | ХЭ | Ф | Сумма баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество баллов = 150 Место по значению |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 2

Приложение 6

Оценка эффективности, проведённого методического  мероприятия _______________________________

Тема _____________________________________________________________________________

Педагог______________________________________________________  Дата ___________________________

Уровень эффективности –			Ст. Воспитатель______________________

|  | Ф.И.О. педагога Баллы | Считаете ли Вы мероприятие продуктивным |  |  | Получили ли вы ответы на волнующие вас вопросы по теме? |  |  | Оцените уровень подготовленности педагога к мероприятию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Количество баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Социальная педагогическая практика взаимодействия общественного и семейного воспитания посредством газеты ДОУ

Сайт детского сада – это удобно и популярно, но, к сожалению, не все родители, воспитанников нашего детского сада имеют возможность этой услугой воспользоваться.

Известно, что взаимодействие педагогов с родителями – достаточно сложный процесс. Для того, чтобы сделать родителей нашими единомышленниками, информировать их о содержательной жизни в детском саду, мы организовали выпуск газеты детского сада «новости из сказки». Так же было проведено анкетирование родителей с целью определения удобного способа получения информации о закономерностях развития и особенностях методики воспитания детей и жизни детского сада в целом.  Мониторинг анкетирования показал необходимость создания печатного издания.

Цели, задачи создания газеты

Почему мы решили издавать газету? Это одна из активных форм работы с родителями, которые гарантируют всестороннее развитие детей и делают положительный опыт воспитания и обучения дошкольников всеобщим достоянием. Это: включение родителей во все направления жизнедеятельности детсада (создание развивающей среды, встречи-беседы родителей с воспитанниками на разные темы, проведение совместных экскурсий и т.п.).

Цель: усиление общественной составляющей в управлении учреждением, обеспечение единства общественного и семейного воспитания ребенка-дошкольника.

Задачи:

- Информировать общественность относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ.

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

- Взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

- Обмен опытом педагогов.

- Пропаганда положительного опыта воспитания детей дошкольного возраста, возрождение семейных традиций.

- Повысить имидж учреждения

При создании газеты, мы опирались на принципы:

- наличие обратной связи (предоставление возможности родителям задать вопрос или выступить на страницах газеты);

- объективность информации (не навязывание своего мнения);

- конкретность (большая часть материала должна касаться детского сада )

- материал соответствует возрастным особенностям детей.

Наша газета даёт возможность:

- познакомиться родителям с деятельностью детского сада

- получать информацию о предстоящих мероприятиях, новостях, объявлениях

- увидеть на страницах издания интересную информацию для родителей и детей: смешные высказывания, хорошие поступки, лучшие рисунки и поделки, фотографии своих любимых чад и многое другое.

- получить информацию о наградах и достижениях, описать квалификацию педагогов, поведать об особых методиках, дополнительных возможностях и т.д.

- А главное родители (законные представители) являются непосредственными участниками образовательной деятельности.

Газета учреждения адресована:

- родителям (законным представителям) воспитанников - для привлечения их внимания к процессам развития ДОУ, создания положительного образа изменений, происходящих в образовательном процессе учреждения, а так же в дошкольном образовании в целом; возможность распространения опыта семейного воспитания;

- воспитанникам – для возможности тесного общения с близкими во время чтения издания, для повышения их уровня самооценки, для умственного и психического развития;

- педагогам – для проявления их профессиональной компетентности, творческого потенциала.

Газета для родителей выпускается в ДОУ первый год. С февраля 2021 года выпущено 2 номера. Периодичность публикации газеты «НОВОСТИ ИЗ СКАЗКИ» – 1 раз в месяц. Она стала компактной и тиражной. По объему – 10 страниц (5 листов) формата А4, тираж – десять экземпляров. Ее можно взять домой почитать,  при  желании  отксерокопировать и сохранить в семье. Электронная версия газеты представлена на сайте ДОУ.

Организация работы по выпуску каждого номера газеты проходит в следующем алгоритме:

• педагоги собирают информацию по теме номера: высказывания детей, описание возникших в группе событий, педагогических ситуаций и т. п.

• родители (если хотят) пишут заметки о своем опыте семейного воспитания и о прошедших мероприятиях, приносят фотографии детей;

• все другие специалисты ДОУ периодически готовят материалы в соответствии с темой;

•назначенный воспитатель анализирует собранную информацию, обрабатывает ее, готовит статьи для газеты, осуществляет компьютерную верстку, форматирует, корректирует, выпускает каждый номер газеты.

Основной материал, подбираем в соответствии с тематикой недель или праздниками и дополняем его содержимым из почтового ящика. На первой странице газеты находится логотип сада, название, номер выпуска, напечатано содержание газеты (название статей и страница). На следующих страницах расположены рубрики. Фото главных событий месяца и статья к нему. Не обязательно в каждый номер должны войти все рубрики, количество рубрик может быть так же дополнено. В основном мы используем такие рубрики:

- «Обучение и воспитание» - в этой рубрике помещаются статьи, посвященные актуальным вопросам воспитания и обучения, подготовленные воспитателями, педагогами дополнительного образования, материалы.

- «Для вас, родители» - статьи, посвящённые актуальным вопросам, подготовленные специалистами, работающими с детьми, психологом. Рубрика предлагает также материалы, информирующие родителей об особенностях работы ДОУ – программы и технологии, направления развития учреждения, инновационная деятельность в детском саду. (возможно, по запросу родителей).

- «Новости детского сада» – содержит информацию о планах , праздниках, экскурсиях, событиях, жизни детского сада с фотографиями разных мероприятий.

- «Копилка семейного воспитания» - лучший опыт родителей.

- «Прочтите детям»- стихотворения воспитателей и детей, а так же то, что можно прочитать детям.

- «Неболейка» – материалы, освещающие физкультурно-оздоровительную работу с детьми по ОБЖ (формирование у дошкольников сознательной установки на здоровый образ жизни, физическое воспитание, спорт, организация питания и режима в семье и ДОУ), физическое воспитание, организацию питания и режима дня. Советы старшей медсестры.

- «Внимание! Конкурс!» – информация для родителей о конкурсах фотографий, поделок, творческих работ, подведение итогов. Итоги отражаются в газете, на собрании вручаются грамоты. Это так же является стимулом для того, чтобы привлечь к жизни группы малоактивных родителей.

- «Наши педагоги» - краткие рассказы о педагогах, как профессионалах и людях с фото.

- «Ваш вопрос - наш ответ" – На все вопросы вам ответят специалистыдетского сада. • «Наши педагоги» - краткие рассказы о педагогах, как профессионалах и людях с фото.

- «Смешарики» - смешные высказывания детей из разных групп.

- «Поздравляем!» - поздравления с календарными праздниками, юбилеями сотрудников

- Материал располагается в соответствии с постоянными рубриками. Возможно появление новых рубрик.

Наша газета наполнена фотоотчетами о прошедших событиях в детском саду, произведениями детской художественной литературы, высказывания детей, подборкой интересных игр для совместной художественной деятельности с детьми, освещением актуальных вопросов дошкольного воспитания и многое другое.

Для организации обратной связи разработана  форма  отзыва для родителей. Это, на наш взгляд, помогает узнать отношение родителей к нашей газете, их пожелания по содержанию. Может быть, кто-то из родителей сам предложит свои материалы опыта семейного воспитания. С этой целью в саду поместили почтовый ящик для родителей. Один раз в месяц содержимое ящика вынимается и исследуется.