Приложение 1

к приказу от «_25__» января 2022 г. № 30__

Дорожная карта
по подготовке к введению нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и  основного общего образования с 01.09.2022 г.
в МАОУ «Покровская СОШ»

| № п/п |  | Мероприятие |  | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание комиссии по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО |  |  | Январь 2022 года | Приказ о создании и определении функционала комиссии по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО. | Директор |
| 1.2. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО |  |  | Январь 2022 года | Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО. | Директор |
| 1.3. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 3 поколения |  |  | В течение 2022 года | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО и ООП ООО ресурсного обеспечения. | Заместитель директора по АХР, библиотекарь |
| 1.4. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. |  |  | Май 2022 года | Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов. | Администрация |
| 1.5. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на педсовете – конференции |  |  | Апрель 2022 | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС НОО и ООО. | Директор заместитель директора по УВР |
| 1.6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. |  |  | В течение 2021-2022 гг. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО. | Заместители директора по УВР, руководители ШМО учителей |
| 1.7. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. |  |  | Март – май 2022 | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Заместители директора по УВР, руководители ШМО учителей |
| 1.8. | Создание проекта основной образовательной программы НОО Создание проекта основной образовательной программы ООО |  |  | Март 2022 года Март - июнь 2022 | Проект ОПП НОО. Проект ОПП ООО | Заместители по УВР и ВР, комиссия по введению ФГОС НОО и ООО, рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.8.1. | Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООП ООО. |  |  | Январь – март 2022 года | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования, система оценки достижения планируемых результатов, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программа формирования универсальных учебных действий обучающихся; рабочая программа воспитания; программа коррекционной работы. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.8.2. | Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООО. |  |  | Февраль – март 2022 года | Разработка и утверждение учебного плана; плана внеурочной деятельности; календарного учебного графика; календарного плана воспитательной работы; характеристики условий реализации программы начального и основного общего образования. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.9. | Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ООО МАОУ «Покровская СОШ» |  |  | Май 2022 года | Экспертные заключения. | Заместители директора по УВР, комиссия по введению ФГОС ООО |
| 1.10. | Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО. |  |  | Июнь 2022 года | Приказ директора | Директор |
| 1.10 | Организация курсов повышения квалификации по ФГОС НОО и ООО 3 поколения для всех педагогических работников |  |  | Февраль 2022 года | Договор | Директор , заместитель директора по УВР |
| 1.11. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. |  |  | В течение 2021-2022 гг. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО. | Комиссия по введению ФГОС ООО |
| 2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. |  | постоянно | Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания); социально-бытовых условий для педагогических работников (оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки). | Директор, заместитель директора по АХР |
| 2.2. |  | Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. |  | ежегодно | Приведение в соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС НОО и ООО. | Директор заместитель директора по АХР |
| 2.3. |  | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры. |  | постоянно | Организация доступа к объектам инфраструктуры обучающимся с ОВЗ. | Директор, Заместитель директора по АХР |
| 2.4. |  | Обеспечение оснащения информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений и официального сайта |  | постоянно | Доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы основного общего образования. | Директор, заместитель. директора по АХР, педагог - библиотекарь, лаборант |
| 2.5. |  | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. |  | постоянно | Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана; наличие фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. | Педагог – библиотекарь, библиотекарь |
| 2.6. |  | Обеспечение комплексом современных информационных образовательных ресурсов. |  | постоянно | Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование, коммуникационные каналы, системы современных педагогических технологий. | Директор заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР |
| 2.7. |  | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. |  | постоянно | Укомплектованность кабинетов по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» необходимыми пособиями; кабинетов физики, химии, биологии комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности. | Директор заместитель директора по АХР, руководители ШМО учителей, учителя, ответственные за кабинеты |
| 3. Создание учебно-методического, в том числе информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. |  | постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП ООО. | Заместитель директора по УВР, учитель информатики, учителя-предметники, классные руководители |
| 3.2. |  | Обеспечение безопасного доступа к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды. |  | постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Заместитель директора по УВР, учитель информатики |
| 3.3. |  | Обеспечение эффективного использования информационно-образовательной среды; учёт состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей; наличие служб поддержки применения ИКТ. |  | постоянно | Информационно-методическая поддержка образовательной деятельности; информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, органов управления, общественности) и организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. | Заместитель директора по УВР и ВР, учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя информатики |
| 4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования. |  | постоянно | Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям школьного образования с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития; развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) обучающихся. | Заместитель директора по УВР и ВР, педагоги-психологи |
| 4.2. |  | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). |  | постоянно | Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического самоуправления. | Педагог-психолог, учитель - логопед, учитель - дефектолог, тьюторы, социальный педагог, педагог - организатор |
| 5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Подача заявки для прохождения повышения квалификации педагогов. | Сентябрь 2021 года |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО. | Заместитель директора по УВР |
| 5.2. |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации по вопросам ФГОС НОО и ООО. | В течение 2021-2022 гг. |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки. | Заместитель директора по УВР |
| 6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Обеспечение реализации программы основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг с учетом требований ФГОС НОО и ООО. | постоянно |  | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного начального и основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. | Директор администрация, педагогический коллектив |
| 7. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Обеспечение доступа к информационным ресурсам ОО посредством сети Интернет. | постоянно |  | Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, доступ к информации о ходе образовательного процесса, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; использования современных ИКТ в реализации программ начального и основного общего образования. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь |
| 7.2. |  | Обеспечение возможности реализации программы начального и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | При необходимости |  | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения. | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 7.3. |  | Обеспечение условий использования электронной информационно-образовательной среды. | постоянно |  | Безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов в соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. | Заместитель директора по УВР, учителя информатики |
| 8. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Проведение диагностики готовности ОО к введению ФГОС НОО ООО. | Март 2022 года |  | Определение уровня готовности к введению ФГОС НОО и ООО на основании заполнения карт самооценки. | Комиссия по введению ФГОС НОО и ООО |
| 8.2. |  | Заключение договоров с учреждениями с целью обеспечения организации сетевого взаимодействия. | В течение 2022 года |  | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся | Заместитель директора по ВР |
| 8.3. |  | Размещение на сайте информации о введении ФГОС НОО и ООО. | Сентябрь 2021г., 2022 г. |  | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО. | Заместитель директора по УВР |
| 8.4. |  | Обеспечение публичной отчетности МАОУ «Покровская СОШ» о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО | Июль 2022 года |  | Включение в отчет по самообследованию раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО | Комиссия по введению ФГОС ООО, рабочая группа |

Приложение 2

к приказу от «_25__» января 2022 г. № 30__

Состав комиссии по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ «Покровская СОШ»

Орлова Н.В., директор - руководитель комиссии.

Члены комиссии:

Осовская О.В.,  заместитель директора по АХР,

Ведерникова Н.Н., заместитель директора по УВР,

Гусева З.В., заместитель директора по УВР,

Тимофеева А.И., заместитель директора по УВР,

Грачева С.С. – представитель контрактной службы,

Мартыненко Е.В., руководитель ШМО начальных классов,

Якуш Т.П., председатель профсоюзной организации.

Состав рабочей группы по подготовке к введению нового ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ «Покровская СОШ»

Ведерникова Н.Н., заместитель директора по УВР - руководитель группы.

Члены рабочей группы:

Гусева З.В., заместитель директора по УВР,

Сомова М.Б., куратор проекта «Наставничество»,

Чухонцева Н.В., педагог - библиотекарь,

Харитонова Н.Ю. , педагог – психолог,

Бажина В.Г., учитель – дефектолог,

Косачева Д.С., социальный педагог,

Самсонова Н.В. , руководитель ШМО,

Кожевникова Н.Л., представитель ШМО классных руководителей,

Стукова Л.В., представитель ШМО классных руководителей,

Талашманова  С.Е., учитель начальных классов.

Приложение 3

к приказу от «_25__» января 2022 г. № 30__

Функционал комиссии по подготовке к введению нового ФГОС ООО

с 01.09.2022 г.

- Проведение диагностики готовности  МАОУ «Покровская СОШ» к введению ФГОС НОО и ООО.

- Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП  НОО и ООП ООО МАОУ «Покровская СОШ».

- Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.

- Обеспечение публичной отчетности  МАОУ «Покровская СОШ» о ходе и результатах введения ФГОС НОО и  ООО.

Функционал рабочей группы по подготовке

к введению нового  ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г.

- Разработка основных  образовательных  программ НОО и  ООО.

- Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООП ООО.

- Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООП ООО.