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ПАСПОРТ
программы  комплексного развития
Муниципального автономного учреждения культуры  
«Кишертский районный центр народного творчества»

Сроки реализации: 2019-2021 гг.

	Наименование программы
	«Комплексное развитие Муниципального автономного учреждения культуры «Кишертский районный центр народного творчества»(далее по тексту - Программа)

	Нормативное обоснование программы
	Устав МАУК «Кишертский РЦНТ»;
Муниципальная программа «Развитие культуры Кишертского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Кишертского муниципального района от 03.09.2015г. № 192-01-03;
Условия, порядок и правила, утвержденные федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами

	Заказчик программы
	Отдел культуры , молодежной политики, спорта и туризма администрации Кишертского муниципального района

	Разработчик
программы
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Кишертский районный центр народного творчества»

	Основные исполнители программы
	 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кишертский районный центр народного творчества» (далее по тексту - Учреждение)

	Согласование программы
	Отдел культуры , молодежной политики, спорта и туризма администрации Кишертского муниципального района

	Цель программы
	Возрождение и сохранение традиций культурного наследия, развитие творческого потенциала жителей Кишертского района.

	Задачи программы
	- обеспечение учреждения квалифицированными кадрами;
- улучшение материально-технической базы учреждения;
- создание условий для реализации творческих возможностей самодеятельных художественных коллективов и исполнителей;
- создание условий для самореализации молодёжи;
- расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;
- приведение в нормативное состояние здания учреждения;
- благоустройство прилегающей территории зданий учреждения.

	Сроки реализации программы
	2019 - 2021 годы


	Основные направления программы
	Организация и обеспечение жителей услугами культуры
Молодежная политика
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры

	Ожидаемые результаты и показатели социально-экономической эффективности
	Увеличение количества клубных формирований до 36 ед. к 2022 г.;
увеличение количество участников клубных формирований до 450 чел. к 2022 г.;
увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 42822 ед. к 2022г.;
увеличение количества посещений платных мероприятий до 5840 ед. к 2022 г;
увеличение количества платных мероприятий до 50 ед. к 2022г.
увеличение доли молодежи , занятой социальной, творческой , проектной и иной деятельности  до 2020 чел. к 2022г.
увеличить обеспечение учреждения квалифицированными кадрами, обучение  2 чел. в год;
улучшить материально-техническую базу в  4 зданиях до 2022г.;
развить социальное партнёрство путём совместной организации массовых праздничных мероприятий, посвящённых общегосударственным, профессиональным и местным праздникам;
благоустроить прилегающую территорию 3-х зданий до 2022г.

	Механизм реализации Программы
	Программа реализуется Учреждением самостоятельно, путем:
проведения социально-культурных мероприятий,
создания условий для деятельности самодеятельных художественных коллективов и исполнителей,
вовлечения в процесс предоставления культурных услуг сторонних организаций (социальных и деловых партнеров)
Учреждение осуществляет подготовку положений и смет в части проводимых социально-культурных мероприятий.
Учреждение, как получатель средств, самостоятельно осуществляет отбор исполнителей мероприятий Программы.
Базовым принципом реализации мероприятий является принцип баланса интересов всех участников
Программа реализуется за счет средств местного, краевого бюджетов и внебюджетных средств, грантов и субсидий, получаемых в результате конкурсного отбора, благотворительных и спонсорских средств.
Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет Учреждение.

	Ресурсное обеспечение программы
	При реализации программы будет задействована вся ресурсная база учреждения, а именно:
 - Финансовый ресурс; 
-  Материально – техническое обесечение; 
-  Кадровый ресурс; 
-  Нормативно-правовой ресурс; 
-  Методический ресурс; 
-  Морально-этический ресурс

	Объем и источники финансирования программы
	2019г- 20 077357,28 руб.	
2020г-16 395 335,00 руб.	
2021 г.- 16 036 772,00 руб.
Источники финансирования федеральные, краевые, местные и иные средства

	
	





1. Информационная справка о деятельности учреждения
Юридический адрес объекта: 617600 Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская 25.
Характеристика объекта:
          МАУК «Кишертский РЦНТ» имеет 5 зданий:
с. Усть-Кишерть: здание 2-х этажное, кирпичное; год постройки – 1979,общая площадь -390,02 кв.м. Отопление – центральное. Зал для проведения детских мероприятий и вечеров отдыха- 50 кв.м.
с. Усть-Кишерть: Одноэтажное кирпичное здание, требующее реконструкции ;год постройки-1969; общая площадь-293,6 кв.м. Отопление-центральное. Зрительный зал на 120 мест.
 с. Спас-Барда: здание 2-х этажное, кирпичное, требующее капитального ремонта; год постройки -1985, общая площадь 751,7 кв.м. Отопление- котельная  на угле. Зрительный зал на 140 мест.
с. Мазуевка: одноэтажное кирпичное здание, требующее капитального ремонта; год постройки-1971, общая площадь-345,4 кв.м. Отопление- котельная  на угле и дровах. Зрительный зал на 80 мест.
с. Черный Яр: АРЕНДА. Кирпичное одноэтажное здание, требующее ремонта; год постройки- 1971;  общая площадь-88 кв.м. Отопление- печное.
Основные отраслевые характеристики:
МАУК «Кишертский РЦНТ» -некоммерческая организация, осуществляющая межпоселенческую культурно-досуговую, информационно-досуговую деятельность. Является юридическим лицом, с 2 филиалами – Спасобардинский ДД, Мазуевский ДД.
 В 2019г фактическая численность специалистов 18 человек, из них штатных 14 человек. 
В  функции  РЦНТ  входит не только проведение массовых, социально- значимых мероприятий на территории Усть-Кишертского сельского  поселения с проживающим населением – 4600 человек ,но и методическая, организационная помощь в проведении мероприятий клубным учреждениям 4- х поселений  Кишертского муниципального района, в котором проживает 12100  человек.
          На базе учреждения работает 34 любительских объединения. Танцевальная студия «Алькор», вокальная студия «Волшебный микрофон», вокальный ансамбль «Праздник», вокально-инструментальная  группа «Звуки рока»  являются участниками и победителями конкурсов и фестивалей различных уровней. Постоянной участницей краевых и межмуниципальных выставок, ярмарок является руководитель филиала Мазуевский ДД  Крохолева Н.С. 
          На базе Мазуевского ДД  создан интерактивный музей народных промыслов, где любой посетитель может научиться ткачеству, прядению, валянию, берестоплетению и т.д.
          РЦНТ является организатором межмуниципальных и районный конкурсов и фестивалей  таких как: Межмуниципальный фестиваль хореографического искусства «Хрустальная туфелька», районный конкурс хоров трудовых коллективов «Битва хоров», межмуниципальный фестиваль «Радуга талантов», межмуниципальный фестиваль вокального творчества «Солнечный круг», межмуниципальная сельскохозяйственная ярмарка «Морковный край» и др. 
          Учреждение активно участвует в проектной деятельности, так в 2017 году стало  «Лучшим сельским домом культуры» в конкурсе Министерства культуры Пермского края  по поддержке отрасли культуры, в том же конкурсе в 2018 году «Лучшим работником культуры» стала   Т.Б. Медведева – заведующая отделом народного творчества. Участвуя в конкурсе социально-культурных проектов   «Лукойл -Пермь» и «Прикамский витамин»  были реализованы проекты    «Лавочка любви», «Гаубица».
         В зданиях учреждения ведутся работы по приведению в нормативное состояние,  так  в 2017г. была отремонтирована крыша в филиале Мазуевского ДД, в 2018г. отремонтирована крыша в здании Кишертского РЦНТ по адресу с. Усть-Кишерть ул. Советская, 25, в 2019 г. планируется ремонт части крыши и стен в филиале Спасбардинского ДД, а также текущий ремонт в здании Кишертского РЦНТ по адресу с. Усть-Кишерть ул. Советская, 19 в рамках проекта «Местный дом культуры».
       Большая работа проводится по устранению нарушений по предписанию надзорных органов, противопожарной безопасности  и антитеррористической защищенности. Установлено видео наблюдение, утверждены паспорта безопасности,  проведена обработка огнезащитными средствами чердачных помещений и сцены, приведены в соответствие эвакуационные выходы, помещения обеспечены средствами оповещения и многое другое.
        В 2017 г. в рамках краевой программы «Взаимодействие общества и власти» подпрограммы «Национальная политика» было приобретено световое и звуковое оборудование.
          Несмотря на имеющиеся ресурсы, учреждение в настоящее время нуждается в серьезной модернизации. 
Основные проблемы учреждения
В деятельности учреждения можно выделить ряд ключевых проблем, требующих своего решения
- Здания материально и морально устарели, не соответствует требованиям и возможностям современного дизайна;
-прилегающая к учреждению территория не благоустроена;
- учреждение имеет несоответствующую современным стандартам и нормам  материально-техническую базу, 
- учреждение слабо оснащено современным оборудованием, что не позволяет внедрять в культурно-досуговую деятельность современные социально-культурные, информационные, арт-,медиа- и другие технологии;
- отсутствие квалифицированных специалистов влияет на качество оказываемых услуг.
В связи с данным положением дел и в рамках решения обозначенных задач необходимо провести ряд комплексных первоочередных мер:
Модернизация материально-технической базы учреждения
Капитальный ремонт здания по ул. Советская, 19 с учетом современных санитарно-эпидемических, гигиенических, технических и дизайнерских решений:
- ремонт системы отопления, канализации;
- ремонт кровли здания;
- внутренняя отделка помещений, 
- отделка фасада здания
Текущий ремонт зданий по ул. Советская, 25, с. Спас-Барда, с. Мазуевка:
- внутренняя отделка помещений;
- замена окон, дверей, полов;
- ремонт системы отопления, канализации и т.д.
[bookmark: _GoBack]Оснащение современным технологическим, сценическим, акустическим и т.д. оборудованием.
Оснащение современной киноустановкой и видеопроекционным оборудованием.
Установка видеоэкрана на фасаде здания в целях транслирования мероприятий, проводимых учреждением для расширения зоны обслуживания и увеличения числа посетителей мероприятий.
Обеспечение квалифицированными кадрами
-привлечение молодых специалистов;
- повышение квалификации работающих сотрудников учреждения.
Благоустройство прилегающей территории
Благоустройство прилегающей территории с использованием технологий ландшафтного дизайна, включающих современные технические элементы, металлоконструкции, зеленые насаждения, создающие комфортные условия пребывания жителей района на внешней территории учреждения культуры; 
-организация мероприятий с использованием данных объектов.


2. Целевые показатели программы  
Достижения цели и решения задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. Система мероприятий Программы направлена на решение поставленных задач.
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Целевые индикаторы,
Показатели результативности
Программы
	Ед.
изм.
	Базовое
значение
индикаторов,
показателей
2018гг.
	Плановое значение целевых
индикаторов, показателей
результативности
	За весь период реализации Программы

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	

		Цель: Возрождение и сохранение традиций культурного наследия, развитие творческого потенциала жителей Кишертского  района, создание новой модели учреждения, как современного центра творчества и досуга.





		Задача 1: Обеспечение учреждения квалифицированными кадрами




	1.
	Курсы повышения квалификации
		Специалисты, прошедшие КПК



	Чел.
	2
	+2
	+2
	+2
	6

	2.
	Участие в локальных семинарах-практикумах, тренингах, творческих лабораториях
	Специалисты, принявшие участие в данных мероприятиях
	Чел. 
	12
	+5
	+5
	+5
	51

	Задача 2: Улучшение материально-технической базы учреждения

	1
	Приобретение звукоусиливающей и световой аппаратуры, орг. техника
	количество комплектов
	ед.
	1
	-
	1
	1
	2

	2.
	Приведение в нормативное состояние зданий КДУ
	количество зданий 
	ед.
	2
	2
	1
	1
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Создание условий для реализации творческих возможностей клубных формирований и исполнителей

	1
	Количество клубных формирований :
	Абсолютный показатель
	Ед.
	34
	35
	36
	36
	107

	
	Кишертский РЦНТ
	
	
	23
	24
	25
	25
	

	
	филиал Спасобардинский ДД
	
	
	4
	4
	4
	4
	

	
	филиал Мазуевский ДД
	
	
	7
	7
	7
	7
	

	2 
	Количество участников клубных формирований:
	Абсолютный показатель
	Чел.
	425
	440
	440
	450
	1330

	
	Кишертский РЦНТ
	
	
	247
	260
	260
	270
	

	
	филиал Спасобардинский ДД
	
	
	59
	60
	60
	60
	

	
	филиал Мазуевский ДД
	
	
	119
	120
	120
	120
	

	3
	Участие в международных. Региональных, областных, всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах и фестивалях
	Количество участий творческих коллективов
	Ед.
	12
	15
	15
	15
	45

	Задача 4: Расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых предложений

	1.
	Проведение мероприятий с применением инновационных форм, методов, технологий 
	Абсолютный показатель
	Ед.
	36
	+3
	+6
	+9
	126

	Задача 5: Создание условий для массового охвата населения деятельностью учреждения

	1
	Выездные мероприятия
	Абсолютный показатель
	Ед.
	6
	8
	8
	8
	24

	2
	Количество культурно-досуговых мероприятий
	Абсолютный показатель
	Ед.
	345
	     347
	349
	451
	      1147

	3
	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
	Абсолютный показатель
	Ед.
	42222
	42422
	42622
	42822
	127866

	4
	Количество посещений платных мероприятий:
	Абсолютный показатель
	Ед.
	5540
	5570
	5710
	5840
	17128

	
	Кишертский РЦНТ
	
	
	4600
	4620
	4730
	4840
	

	
	филиал Спасобардинский ДД
	
	
	790
	800
	820
	840
	

	
	филиал Мазуевский ДД
	
	
	150
	150
	160
	160
	

	5
	Количество платных мероприятий 
	Абсолютный показатель
	Ед.
	42
	45
	48
	50
	143

	
	Кишертский РЦНТ
	
	
	23
	24
	25
	26
	

	
	филиал Спасобардинский ДД
	
	
	13
	14
	15
	16
	

	
	филиал Мазуевский ДД
	
	
	6
	7
	8
	8
	

	Задача 6: Развитие социального партнёрства

	1
	Проведение совместных мероприятий со сторонними организациями
	% от общего количества культурно-досуговых мероприятий
	%
	4 %
	4%
	5%
	5%
	5%




	Задача 7: Благоустройство прилегающей территории

	1
	Участие в проектах, привлечение средств
	% привлеченных средств 
	%
	         0%
	30%
	30%
	30%
	90%


	
	3. Объемы финансирования
программы комплексного развития деятельности 
МАУК «Кишертский районный центр народного творчества»
 на 2019-2021 годы.


	№
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источники финансирования
		Финансовое обеспечение

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	2
	3
	7
	8
	9

	программа 
	«Развития муниципального автономного учреждения культуры  «Кишертский районный центр народного творчества»

	Всего
	20077357,28
	16 395 335,00
	16 036 772,00

	
	
	Федеральный бюджет
	245 041,47
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	2 128 896,53
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	17 285 888,28
	15 842 696,00
	15 618 841,00

	
	
	Иные средства
	417 931,00
	417 931,00
	417 931,00

	Основное направление
	1 « Организация и обеспечение жителей услугами культуры»
	Всего
	9 404 641,00
	9 231 441,00
	9 238 641,00

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	180 000,00
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	8 879 941,00
	8 886 741,00
	8 893 941,00

	
	
	Иные средства
	344 700,00
	344 700,00
	344 700,00

	Основное мероприятие
	1.1 "Мероприятия по организации досуга и обеспечение жителей услугами культуры по муниципальному заданию"
	Всего
	9 404 641,00
	9 231 441,00
	9 238 641,00

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	180 000,00
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	8 879 941,00
	8 886 741,00
	8 893 941,00

	
	
	Иные средства
	344 700,00
	344 700,00
	344 700,00

	Мероприятие
	Мероприятия по организации досуга и обеспечение жителей услугами культуры по муниципальному заданию
	Всего
	3 512 600,00
	3 519 400,00
	3 526 600,00

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	 
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	3 167 900,00
	3 174 700,00
	3 181 900,00

	
	
	Иные средства
	344 700,00
	344 700,00
	344 700,00

	Мероприятие
	Мероприятия по организации досуга и обеспечение жителей услугами культуры по муниципальному заданию(поселение)
	Всего
	5 712 041,00
	5 712 041,00
	5 712 041,00

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	 
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	5 712 041,00
	5 712 041,00
	5 712 041,00

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Мероприятие
	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	Всего
	180 000,00
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	180 000,00
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	 
	 
	 

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	1.2 "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений"
	Всего
	 
	50,00 
	50,00 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	 
	50,00 
	50,00 

	
	
	Местные бюджеты
	 
	 
	 

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Основное направление
	2 "Молодежная политика"
	Всего
	432 400,00
	185 292,00
	320 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	180 000,00
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	252 400,00
	185 292,00
	320 000,00

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Мероприятие
	2.1оенно-патриотические, гражданско-правовые мероприятия
	Всего
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	 
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Мероприятие
	2.2Мероприятия, направленные на поддержку молодежи
	Всего
	82 400,00
	35 292,00
	170 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	 
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	82 400,00
	35 292,00
	170 000,00

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Мероприятие
	2.3.Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
	Всего
	200 000,00
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	180 000,00
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	20 000,00
	 
	 

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Основное направление
	3 "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры"
	Всего
	1 301 330,00
	446263,00
	5000 000,0 

	
	
	Федеральный бюджет
	210 041,47
	 
	4750000,0  

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	77 686,53
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	1 013 602,00
	446263,00
	250,0  

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Мероприятие
	3.1.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:
Укрепление МТБ Кишертского РЦНТ;
Ремонт здания филиала Мазуевского  ДД

	Всего
	383 638,00
	399 263,00
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	210 041,47
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	77 686,53
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	95 910,00
	399 263,00
	 

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Мероприятие
	3.2.ПСД "Ремонт МАУК "Кишертский РЦНТ"
	Всего
	390 000,00
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	 
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	390 000,00
	 
	 

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Мероприятие
	3.3.Ремонт Спасбардинского дома досуга, филиала МАУК "Кишертского РЦНТ"
	Всего
	527 692,00
	47000,00 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	 
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	527 692,00
	47000,00 
	 

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 

	Мероприятие
	3.3.Капитальный ремонт здания "Кишертский РЦНТ"по ул. Советская, 19
	Всего
	
	 
	5 000 000,0 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	4750000,0 

	
	
	Бюджет субъекта РФ
	 
	 
	 

	
	
	Местные бюджеты
	
	 
	250,0 

	
	
	Иные средства
	 
	 
	 



