УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель рабочей группы

по реализации проекта

И.о. заведующего МДОУ

«ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска»

_______________  О.Н. Решетникова

«     » ____________2022 г.

Дорожная карта реализации проекта

| Проект | Руководитель проекта | Старт проекта | Диагностика и разработка целевого состояния процесса |  |  |  | Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса | Внедрение улучшений | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта |  | Защита и закрытие проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработка карты текущего состояния процесса |  | разработка карты целевого состояния процесса | разработка плана реализации проекта |  |  |  |  |  |
| МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска» в сети Интернет» | Решетникова Ольга Николаевна и.о. заведующего МДОУ ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска». | 21.12.2022 |  | 21.12.2022 26.01.2023 | 26.12.2022 30.12.2022 | 30.12.2022 16.01.2023; | 17.01.2023 20.01.2023 | 21.01.2023 30.01.2023 |  | 31.01.2023 06.02.2023 | 31.01.2023 06.02.2023 |