# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

# 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 6

Телефон/факс: 8 (42736) 2-26-47, e-mail: mbuklavrent@gmail.com

Публичный отчет о ходе реализации МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»

проекта «Пошив и приобретение сценических костюмов для народного чукотско-эскимосского ансамбля «Уэлен».

На основании Соглашения № 01-50/69 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 г. МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» работал над реализацией проекта «Пошив и приобретение сценических костюмов для народного чукотско-эскимосского ансамбля «Уэлен». Работы были проведены со сдвигами сроков от календарного плана, в связи с поиском подходящих материалов для пошива камлеек и поставщиков, а также нужное количество и размера обуви, длительная доставка до с. Лаврентия.

| № п/п | Сроки | Наименование работ | Участники | Задачи | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01 октября 2021г. – 01 декабря 2021г. | Составление эскизов сценических костюмов, приобретение ткани и фурнитуры | Участники ансамбля, руководитель учреждения | Пошив и приобретение сценических костюмов | Пошив и приобретение сценических костюмов |
| 2. | 01 декабря 2021г. – 01 июня 2022г. | Составление договоров, пошив и приобретение сценических костюмов | ИП Анохин А.А., ИП Черняков Д.Е., ИП Быстрова Н.В., ИП Иванов С.А., Ю.Н. Икипилина | Пошив и приобретение сценических костюмов | Пошив и приобретение сценических костюмов |

Проект нацелен сохранение и развитие культуры народов Чукотки посредством костюма, танца, песни.

В ходе реализации проекта решались следующие задачи:

- пошив и приобретение сценических костюмов для чукотско-эскимосского ансамбля «Уэлен»;

- организация и проведение творческого вечера, посвященного 90-летию со дня образования народного чукотско-эскимосского ансамбля «Уэлен» в дни празднования Дня Чукотского автономного округа;

- выступления ансамбля и участие в различных творческих конкурсах, фестивалях.

Ансамбль неоднократно принимал участие в смотрах и фестивалях художественной самодеятельности, на которых неизменно становились призёрами, дипломантами, лауреатами. В основу ансамбля заложены важные ценности: преемственность поколений, сохранение и популяризация чукотско-эскимосской культуры, объединение всех людей посредством творчества. Многие из участников ушли из жизни, но танцы, авторами которых они были, продолжают жить.

Народному чукотско-эскимосскому ансамблю «Уэлен» в 2020 году исполнилось 90 лет, поэтому было очень актуально обновить сценические костюмы участников творческого коллектива, который имеет такую давнюю историю, чьи танцы и песни продолжают жизнь и пользуются популярностью не только у жителей Чукотского автономного округа, но и представляют Чукотку в разных городах России и зарубежья. В ходе реализации проекта были пошиты мужские и женские камлейки, заказаны обувь и перчатки.

Эффективность реализации проекта в том, что в новых сценических костюмах участники ансамбля «Уэлен» будут выступать на различных мероприятиях и на протяжении многих лет.