# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

# 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 6

Телефон/факс: 8 (42736) 2-26-47, e-mail: mbuklavrent@gmail.com

Публичный отчет о ходе реализации МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»

проекта «Уголок тундры в «Музее косторезного искусства с. Уэлен».

На основании Соглашения № 01-50/66 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе от 31 мая 2021 г. МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» работал над реализацией проекта «Уголок тундры в «Музее косторезного искусства с. Уэлен». Все работы проведены в полном соответствии с календарным планом сроков проведения мероприятий.

| № п/п | Сроки | Наименование работ | Участники | Задачи | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Август – декабрь 2021 | Закупка материалов для изготовления «Уголка тундры» | МУП «Айсберг» ИП Ендальцев С.Г. ИП Синельников В.Г., ООО «Воскресение» Каврай И.М. | Приобрести материалы по выгодной цене | Покупка необходимых материалов |
| 2. | Январь-июль 2022 | Изготовление необходимых атрибутов для экспозиции «Уголок тундры» | Нутевентин С.М., Атчитагина О. | Создание отдельных экспонатов для экспозиции «Уголок тундры» | Экспозиция «Уголок тундры» |
| 3. | Май-июль 2022 | Проведение конкурса детских рисунков «Уголок тундры» | Воспитанники ДШИ с. Уэлен | Повысить интерес населения к открытию экспозиции | Участие детей в открытие экспозиции «Уголок тундры» |

Проект нацелен на наглядное знакомство населения Чукотки, гостей из России и зарубежья с бытом, традициями и укладом жизни местного населения.  «Уголок тундры» необходим, чтобы привлечь и приобщить местное население и туристов к самобытным корням традиционной культуры, повысить уровень их духовно-нравственных, патриотических и социальных ценностей.

В ходе реализации проекта решались следующие задачи:

1.  Знакомство местных жителей, гостей со всей России и зарубежья с прошлым и настоящим Чукотки, бытом, укладом жизни, культурой, историей, традициями.

2. Формирование у человека упорства, трудолюбия, любви к природе и чувства гордости за свою Малую Родину.

3. Преодоление социально – культурной и гражданской пассивности населения.

4. Сохранение и передача знаний материальной культуры Чукотки.

Реализация проекта «Уголок тундры» поможет познакомить жителей региона и гостей музея с прошлым Чукотки, поможет увидеть, как жили предки в те далекие времена. В ходе реализации проекта был создан макет яранги с предметами быта, куклы в национальной одежде и макет нарт. Многие не имеют представления, как выглядит яранга и предметы быта, видели только на картинках. «Уголок тундры» поможет на конкретных примерах из жизни приморских и оленных чукчей проникнуться уважением к традиционному образу жизни коренных жителей Чукотки, бережному отношению к природе, к родной земле. Яранга, также как и многие другие жилища народов мира, является результатом многовекового творческого поиска жителей Крайнего Севера – Востока. Проект будет интересен и полезен всем категориям граждан, независимо от возраста, статуса и национальной принадлежности.