
Приложение 1
к приказу № 208 от 31.08.2023
Дорожная карта

по подготовке к государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9 класса МБОУ Золотарёвская СОШ  им.С.И.Здоровцева
на 2023-2024 учебный год
	№
	
Мероприятия

	Сроки
	Ответственные

	Организационно-аналитическая работа

	1. 
	Изучение нормативно-правовых документов по проведению государственной итоговой аттестации выпускников
	В течение учебного года
	Администрация

	2. 
	Анализ  на педагогическом совете школы результатов ОГЭ за предыдущий учебный год
	Август, сентябрь
	Администрация

	3. 
	Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по подготовке к  ОГЭ обучающихся 9 класса
	В течение года
	Администрация, 

классные руководители 



	4. 
	Классные часы и линейки в 9 классе  на тему «ОГЭ - 2024»
	Октябрь, январь, апрель, май
	Администрация, 

классные руководители 


	5. 
	Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная итоговая аттестация»:

  - планы работы ОУ по подготовке к ОГЭ выпускников 9 класса
 - образовательная программа подготовки учащихся к ОГЭ,

- расписание консультаций по предметам.
	В течение года
	Администрация

	6. 
	Совещание  при директоре с учителями-предметниками по теме: «Планирование деятельности учителя-предметника  по подготовке к итоговой аттестации выпускников. Разработка индивидуальной образовательной программы по подготовке учащихся к ОГЭ»
	Октябрь
	Администрация

	7. 
	Сбор  данных о  предварительном выборе учениками 9 класса  предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ.
	Октябрь
	Классные руководители

	8. 
	Создание базы данных  обучающихся, проходящих ГИА в 9 классе.
	Декабрь-февраль
	Администрация , Классные руководители

	9. 
	Сбор заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации 
	До 1 марта
	Классные руководители, 

	10. 
	1.  Составление и утверждение плана подготовки к ОГЭ.

2. Оформление общешкольного стенда «Государственная итоговая аттестация».

3. Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ОГЭ по предмету.
	Октябрь - ноябрь
	Администрация

	11. 
	Проведение общешкольных родительских собраний в 9  классае. Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами по проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX класса
	октябрь,
январь, апрель
	Администрация,

классные руководители

	12. 
	Диагностические работы по русскому языку, математике, предметам по выбору учащихся 9 класса
	Ноябрь, январь, март, апрель
	Администрация учителя-предметники

	13. 
	Предаттестационная  диагностика учащихся 9 класса по русскому языку, математике, по выбранным  предметам
	Ноябрь, февраль
	Администрация ,  учителя-предметники

	14. 
	Анализ диагностических работ ОГЭ  по русскому языку и математике собеседование с учителями-предметниками, обсуждение результатов на МО.
	Ноябрь, январь, март, апрель
	Администрация ,  учителя-предметники

	15. 
	Анализ итогов диагностических работ (собеседование с учителями-предметниками).  Мониторинг подготовленности учащихся.
	Март
	Администрация , учителя-предметники

	16. 
	Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации»
	Март
	Администрация,

классные руководители, учителя-предметники

	17. 
	Тематический контроль: «Организация работы с учащимися на уроках математики и русского языка и предметам по выбору  по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников»
	Март
	Администрация

	18. 
	Инструктаж для учащихся 9 класса по правилам заполнения бланков  ОГЭ.
	Март-апрель
	Администрация , учителя-предметники

	19. 
	Репетиционные  экзамены по математике, русскому языку и предметам по выбору.
	Февраль,

апрель
	Классные руководители

	20. 
	Ознакомление родителей и учащихся с правилами приема и рассмотрения апелляций
	Апрель-май
	Администрация,

классные руководители

	21. 
	Педагогический совет о допуске учащихся 9 класса к  государственной итоговой аттестации
	Май
	Администрация

	22. 
	Обеспечение  организованного участия  выпускников школы в ОГЭ.
	Май-июнь
	Администрация

	23. 
	Освещение вопросов организации и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников на совещаниях при директоре 
	В течение учебного     года
	Администрация

	24. 
	Контроль  качества работы учителей- предметников с будущими отличниками
	В течение учебного года
	Администрация

	Нормативные документы                

	25. 
	Утверждение образовательной программы по подготовке учащихся к ОГЭ
	Октябрь
	Администрация

	26. 
	Внесение изменений в локальные акты в части организации и проведения  ОГЭ
	Сентябрь-декабрь
	Администрация

	27. 
	 Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ.
	Ноябрь
	Администрация

	28. 
	1. Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о проведении ОГЭ. 

2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов 
	Декабрь
	Администрация , классные руководители

	29. 
	Формирование  списков участников экзаменационных испытаний по выбору.
	Февраль
	Администрация , классные руководители

	30. 
	Приказ о допуске учащихся   9 класса к ГИА 
	Май
	Администрация

	Работа  в рамках методических объединений по предметам

	31. 
	1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ  в 2022 г.

2. Планирование работы по подготовке учащихся к  ОГЭ на уроках.

3. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к  ОГЭ.
	Август, сентябрь
	Рук. МО по предметам, учителя предметники

	32. 
	Изучение структуры КИМов ОГЭ по предмету.
	Октябрь
	Рук. МО, учителя-предметники

	33. 
	Изучение нормативных документов по организации ГИА в 2023-2024 учебном году.
	В течение года
	Рук. МО, учителя-предметники

	34. 
	Составление предварительных списков обучающихся 9 класса для сдачи экзаменов в форме ОГЭ по выбору
	Октябрь
	Классные руководители, учителя-предметники

	35. 
	Разработка индивидуальной образовательной программы по подготовке учащихся к ГИА 
	Октябрь
	Учителя-предметники

	36. 
	Индивидуальные  консультации с учащимися, выбравшими предметы для прохождения ГИА (в соответствии с запросами,  во время  внеклассных занятий)
	В течение года
	Учителя-предметники

	37. 
	Проведение административного и текущего контроля в форме тестов.
	В течение года
	Администрация 

	Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

	38. 
	Диагностики:

- уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся, консультирование по результатам диагностики, рекомендации. 

- ведущего типа восприятия
- индивидуальные диагностики

	В течение года
	Педагог-психолог, классные руководители

	39. 
	Семинар для педагогов «Психологическая поддержка учащихся во время подготовки к ОГЭ»
	ноябрь
	Педагог-психолог

	40. 
	Обеспечение учащихся рекомендациями по подготовке к экзаменам: советы психолога, врача, учителей-предметников.
	В течение года
	Классные руководители

	41. 
	Проведение   анкетирования (анкеты «Готов ли я к ОГЭ?»)
	Ноябрь, март
	Администрация, педагог-психолог, классные руководители

	42. 
	Родительские собрания в 9 классе «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены»
	Январь
	Педагог-психолог, классные руководители

	43. 
	«Психопрофилактика экзаменационного стресса» консультации для обучающихся и родителей
	По мере обращения
	Педагог-психолог

	44. 
	Индивидуальные консультации для родителей «Психологическая готовность учащихся к ГИА»
	По мере обращения
	Педагог-психолог

	
	Работа с родителями
	
	

	45. 
	Родительское собрание в   9 классе. Знакомство  учащихся и их родителей   с  нормативными документами

« Порядок проведения ОГЭ»: 

- общее положение ОГЭ;

- участники ОГЭ;

-организация проведения ОГЭ;
	Октябрь
	Администрация, классные руководители

	46. 
	Родительские  собрания  «Нормативные документы по ОГЭ в 2022-2023 учебном  году»
	Декабрь
	Администрация 

	47. 
	Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к  ОГЭ (нормативные документы по проведению государственной итоговой аттестации в 2023-2024 уч.г.): 

- правила для участников   ОГЭ;

- КИМы, официальные сайты по  ОГЭ,

- о процедуре апелляции.
	Февраль, апрель
	Администрация 

	Работа с обучающимися 9  класса

	48. 
	1. Проведение тематических бесед с выпускниками по проблемам участия в ОГЭ в 2022-2023 учебном году. 
- Ознакомление с результатами ОГЭ прошлых лет, типичными ошибками.

- Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ГИА: (общие стратегии подготовки; планирование и деление учебного материала; работа с демонстрационными версиями ОГЭ;  официальные сайты ОГЭ)
	 Октябрь - ноябрь
	Администрация  учителя-предметники


	49. 
	Составление индивидуального образовательного маршрута учащихся по подготовке к ОГЭ.
	Октябрь
	Учителя-предметники

	50. 
	Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ОГЭ.
	В течение года
	Учителя-предметники

	51. 
	Организация работы по изучению Инструкции для участников ГИА.
	Ноябрь
	

	52. 
	Семинар «Права и обязанности участников ОГЭ».
	Январь
	Администрация , классные руководители

	53. 
	Сбор заявлений учащихся 9 класса о сдаче экзаменов в форме ОГЭ.
	Январь Февраль
	Администрация , классные руководители

	54. 
	Семинар – практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков»
	Март
	Учителя-предметники 

	55. 
	Семинар «Порядок использования результатов ОГЭ  при поступлении в средние учебные заведения».
	Апрель
	Администрация, классные руководители


2

