«Утверждаю»

Директор МБОУ

Задоно-Кагальницкая СОШ

__________Ю.В. Лисичкина

Приложение

к приказу №234 от 31.08.2018

Дорожная карта

по  подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в  МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ

в 2019 – 2020 учебном год

| № п/п | Содержание мероприятия | Исполнители | Срок отчетности | Формат документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ |  |  |  |
| 1.1. | Анализ ВПР 2018 – 2019 учебного года. Составление и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ВПР весной 2020 года. | Зам. директора по УВР | До 09.09.2017 | Протокол педагогического совета. Приказ директора МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ |
| 1.2. | Назначение составов комиссий по проведению ВПР, определение регламента проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | Зам. директора по УВР | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ директора МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ |
| II. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Проведение проверочных работ: 4 классы – математика, русский язык, окружающий мир. 5 класс – русский язык, математика, история. 6 класс – русский язык, математика, история, биология. 7 класс - русский язык, математика, история, биология. | Зам. директора по УВР | 1 этап - октябрь 2019, 2 этап – март 2020 | Аналитическая справка зам. директора по УВР |
| 2.2. | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление обучающихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей. | Зам. директора по УВР | 1 этап - до 01.11.2017 2 этап – до 01.04.2018 | Аналитическая справка руководителей ШМО |
| III. | Мероприятия о подготовке и повышению квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 3.1. | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года | Зам. директора по УВР | В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников | План-заказ по повышению квалификации педагогических работников |
| IV. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР |  |  |  |
| 4.1. | Участие в пробациях, проводимых Рособрнадзором, ГАУ РО «РИАЦРО» | Зам. директора по УВР | В соответствии с графиком Рособрнадзора, ГАУ РО «РИАЦРО» | Приказ директора МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ |
| 4.2. | Разработка учителями-предметниками контрольных работ по предметам в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности | Учителя-предметники | Сентябрь 2019. | Тексты проверочных работ |
| 4.3. | Предоставление обобщенной информации о количестве обучающихся с прогнозируемым положительным результатом, о количества обучающихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе классов и формах работы с обучающимися «группы риска» | Зам. директора по УВР | Февраль 2020 года | Информация в табличной форме |
| V. | Мероприятия по формированию и ведению информационной системы ВПР |  |  |  |
| 5.1. | Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР | Зам. директора по УВР | В соответствии с графиком ГАУ РО «РИАЦРО» | Информация зам. директора по УВР |
| 5.2. | Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | Зам. директора по УВР . | В соответствии с графиком ГАУ РО «РИАЦРО» | Заявка на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету |
| 5.3. | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | Зам. директора по УВР | В соответствии с графиком ГАУ РО «РИАЦРО» | Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету |
| VI. | Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР |  |  |  |
| 6.1. | Назначение ответственного: - за мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; - за подготовку к ВПР обучающихся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений | Директор школы | До 15.09.2017 | Приказ директора МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ |
| 6.2. | Пополнение раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке обучающихся к ВПР. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного радела педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). | Заместитель директора по УВР. Ответственный за оформление сайта. | Весь период | Информация зам. директора по УВР |
| 6.3. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в том числе индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам. | Классные руководители 4, 5, 6, 7 классов зам. директора по УВР | Весь период | Информация зам. директора по УВР |
| VII. | Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС, ФКГОС в полном объеме | Зам. директора по УВР | По запросу Отдела образования Администрации Семикаракорского района | Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов |
| 7.2. | Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой обучающихся к ВПР в части посещения администрацией уроков, индивидуальных, групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки обучающихся | Зам. директора по УВР | По запросу Отдела образования Администрации Семикаракорского района | Предоставление информации |
| 7.3. | Систематический контроль за работой с обучающимися «группы риска» | Зам. директора по УВР | По запросу Отдела образования Администрации Семикаракорского района | Предоставление информации зам. директора по УВР |
| VIII | Анализ результатов и подведение итогов ВПР |  |  |  |
| 8.1. | Анализ результатов ВПР по предметам | Зам. директора по УВР | Согласно графику проведения ВПР | Аналитическая справка зам. директора по УВР |
| 8.2. | Подведение итогов ВПР | Зам. директора по УВР | По результатам ВПР | Приказ директора МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ |
| 8.3. | Анализ итогов реализации Дорожной карты | Зам. директора по УВР | По запросу Отдела образования Администрации Семикаракорского района | Аналитическая справка зам. директора по УВР |