Российская Федерация
Ростовская область
Отдел образования
Администрации Семикаракорского района


ПРИКАЗ 

[bookmark: _GoBack]14.07.2015                                  г. Семикаракорск                                       № 624


Об утверждении комплекса мер по созданию условий  для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях Семикаракорского района на 2015 – 2016 учебный год











В соответствии с Федеральным законом  от 24.11.2995 №181-ФЗ «О социально защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом о 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от  15.10.2012 № 1921-р,  законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Семикаракорского района от24.06.2015 № 648 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского района  от 15.10.2013 № 1596 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского района «Доступная среда», в целях создания необходимых условий   для инклюзивного образования детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,


ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить комплекс мер по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных   учреждениях Семикаракорского района на 2015 – 2016 учебный год (Приложение).
1. Руководителям образовательных учреждений Семикаракорского района: 
1. Обеспечить исполнение комплекса мер по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных   учреждениях Семикаракорского района в соответствии со сроками, указанными в плане мероприятий.
1. Разработать  планы мероприятий в образовательных учреждениях по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях (срок исполнения -  до 25.08.2015).
1. Назначить ответственных лиц за выполнение мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях.
1. Разработать Положение, которое определяет  порядок организации инклюзивного образования в учреждении (срок исполнения - до 25.08.2015).
1. Утвердить списочный состав детей, включенных в инклюзивное образовательное пространство школы в 2015 – 2016учебном году (срок исполнения – до 07.09.2015). 
1. Создать условия  для организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.
1. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ, обеспечивающих совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития.
1. Создать необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим законодательством.
1. Организовать проведение мероприятий по формированию благоприятного психологического климата для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении.
1. Создать условия и организовать дополнительное профессиональное  образование педагогических работников по вопросам инклюзивного образования.

1. Главному специалисту Отдела образования Администрации Семикаракорского района Кирилловой Татьяне Юрьевне осуществлять контроль деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по реализации инклюзивного образования в 2015 – 2016 учебном году. 

1. Главному экономисту Отдела образования Хирной Любови Станиславовне,   ведущему специалисту Отдела образования Семенец Ирине Владимировне осуществлять координацию деятельности образовательных учреждений по оснащению базовых учреждений необходимым специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для организации инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1. Ведущим специалистам отдела образования Рожненко Елене Васильевне, Семенец Ирине Владимировне, методическому кабинету Отдела образования осуществлять координацию деятельности образовательных учреждений по организации и проведению мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения  к лицам с ограниченными  возможностями здоровья с привлечением общественных организаций.

1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.






Заведующий Отделом образования
Администрации Семикаракорского района                                        Е.А. Турик





Кириллова Т.Ю.
4-20-30



Приложение к приказу 
от  14.07.2015 № 624


«Утверждаю»
Заведующий Отделом образования Администрации Семикаракорского района
______________ Е.А. Турик









Комплекс мер по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 
Семикаракорского района на 2015 – 2016 учебный год  
	№ пп
	Мероприятия
	Формы работы
	Категория
	Сроки проведения
	Ответственные 

	Аналитико-статистическое направление

	1
	Формирование районного  банка детей - инвалидов и детей с ОВЗ от  6,5 до 18 лет
	Сбор и обработка информации
	дети от 6,5 до 18 лет
	Август - сентябрь
	Образовательные учреждения, Отдел образования Администрации Семикаракорского района

	2
	Формирование банка данных специалистов психолого-педагогического сопровождения
	Сбор и обработка информации
	Специалисты психолого-педагогического сопровождения  школ
	ежеквартально

	Образовательные учреждения, Отдел образования Администрации Семикаракорского района

	3
	Формирование банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому
	Сбор и обработка информации
	Образовательные учреждения
	ежеквартально

	Образовательные учреждения, Отдел образования Администрации Семикаракорского района

	Методическое обеспечение

	1
	Участие в областных и  зональных совещаниях, семинарах-совещаниях, практических семинарах, консультациях по развитию инклюзивного образования в Ростовской области
	совещания
	Методисты, специалисты Отдела образования, педагоги образовательных учреждений
	Весь период  
	Методический кабинет Отдела образования

	2
	Оказание методической помощи специалистам, работающим в   школах
	подбор методических материалов по критериям оценки эффективности деятельности  школ
	Методисты, специалисты Отдела образования, педагоги образовательных учреждений
	Весь период
	Методический кабинет Отдела образования, Образовательные учреждения

	3.
	Организация  работы психолого-медико-педагогических консилиумов в соответствии с индивидуальными потребностями детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Заседания ПМПк
	Обучающиеся, родители
	Весь период
	Руководители образовательных учреждений

	4.
	Организация сопровождения психолого-медико- педагогических консилиумов  образовательных учреждений:
1.«Организация деятельности специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения в образовательном учреждении»
2.«Задачи и виды сопровождающей деятельности педагога-психолога в рамках  школьного ПМПк»
	Районные семинары
	Педагоги,  педагоги – психологи образовательных учреждений
	



Октябрь 2015



Январь 2016

	Методический кабинет Отдела образования, Щербинина И.Г.,  педагог-психолог Отдела образования

	5.
	Организация курсовой подготовки кадров, работающих с детьми с  ограниченными возможностями здоровья.
	Оформление заявок, отслеживание прохождения обучения 
	Педагоги школы и узкие специалисты, работающие с детьми с ОВЗ
	Весь период
	Рруководители образовательных учреждений 

	6.
	Проведение семинара «Инклюзивное образование детей в ОУ в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
	семинар
	Руководители образовательных учреждений, заместители директоров по учебно-воспитательной работе
	Ноябрь 2015
	Методический кабинет Отдела образования, Кириллова Т.Ю., главный специалист Отдела образования, Щербинина И.Г., педагог-психолог Отдела образования

	7.
	Проведение семинара «Организация профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
	семинар
	Заместители директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе
	Декабрь 2015
	Методический кабинет Отдела образования,  Щербинина И.Г., педагог-психолог Отдела образования, специалисты ГБПОУ РО «САТТ» (по согласованию)

	Информационно-просветительское направление

	1.
	Формирование толерантного отношения в обществе к проблемам детей-инвалидов.
	Участие в декаде инвалидов, проведение мероприятий

	Участники образовательных отношений, общественность района
	декабрь 2015

	Образовательные учреждения,  Методический кабинет Отдела образования,   Семенец И.В., ведущий специалист Отдела образования

	2.
	Пропаганда возможностей и достижений детей с ОВЗ.
	Выставки художественного творчества, смотр-конкурс художественной самодеятельности «Таланты без границ», публикации в СМИ
	Обучающиеся учащиеся образовательных учреждений, СМИ
	Весь период
	Образовательные учреждения,  Методический кабинет Отдела образования,  Семенец И.В., ведущий специалист Отдела образования

	3.
	Информирование населения о предоставлении образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Информация на сайтах
	Участники образовательных отношений
	Весь период 
	Образовательные учреждения,  Методический кабинет Отдела образования

	4.
	Информирование общественности о развитии  инклюзивного образования в Ростовской области и Семикаракорском районе.
	Публикации в СМИ,  участие в круглых столах, конференциях
	Участники образовательных отношений
	Весь период
	Семенец И.В., ведущий специалист Отдела образования, Методический кабинет Отдела образования

	5.
	Расширение социальных контактов детей с ОВЗ, привлечение детей с ОВЗ к  участию в  мероприятиях.
	Проведение внеклассных и внешкольных  мероприятий
	Обучающиеся образовательных учреждений разных форм обучения
	Весь период
	Семенец И.В., ведущий специалист Отдела образования, Методический кабинет Отдела образования, образовательные учреждения 

	6.
	Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.
	Беседы, семинары, публикации в СМИ
	Участники образовательных отношений 
	Весь период
	Семенец И.В., ведущий специалист Отдела образования, Методический кабинет Отдела образования, образовательные учреждения 

	Образовательная деятельность

	1.
	Обследование детей с целью определения будущего образовательного маршрута.
	Заседания ПМПК
	Обучающиеся  образовательных учреждений 
	Весь период
	Образовательные учреждения, ПМПК,  

	2.
	Назначение и проведение коррекционной работы с обучающимися. 
	Индивидуальное консультирование
	Обучающиеся  образовательных учреждений
	Весь период
	Образовательные учреждения, ПМПК

	3.
	Индивидуальное консультирование детей и  родителей.
	Индивидуальное консультирование
	Участники образовательных отношений
	Весь период
	Образовательные учреждения, ПМПК 

	4.
	Психолого-педагогическое и учебно-методическое сопровождение родителей (законных представителей) детей с ОВЗ.
	Индивидуальное консультирование
	Родители (законные представители)
	Весь период 
	Образовательные учреждения, ПМПК

	5.
	Разработка  адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	Разработка адаптированных программ для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов
	Педагоги  образовательных учреждений
	Август-сентябрь 2015

корректировка в течение года
	Образовательные учреждения

	6.
	Организация работы образовательного учреждения в режиме «школы полного дня» с целью обеспечения полноценного коррекционного процесса и внеурочной деятельности для детей с  ограниченными возможностями здоровья.
	Регулирование расписания занятий и внеурочной деятельности
	Обучающиеся
	Весь период
	Администрация образовательных учреждений

	7.
	Организация профориентационной работы с детьми с ОВЗ.
	Анкетирование, собеседование,  проведение профориентационных мероприятий
	Дети - инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья
	Весь период
	Образовательные учреждения, методический кабинет

	8.
	Подготовка к итоговой аттестации учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов.
	урочные, внеурочные консультации для обучающихся, родителей
	Участники образовательных отношений
	Весь период
	Образовательные учреждения

	9.
	Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей, не включенных в систему образования.

	индивидуальное консультирование
	Необучаемые дети, родители
	Весь период
	ПМПК, Щербинина И.Г., педагог-психолог Отдела образования  

	10.
	Создание  и работа кабинетов социально-бытовой ориентировки.

	Оборудование кабинета социально-бытовой ориентировки
	Дети - инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья 
	Сентябрь-ноябрь 2015
	Образовательные учреждения

	11.
	Оснащение кабинетов трудового обучения для обучения детей с ОВЗ.
	Оборудование школьных мастерских
	Дети - инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья
	Весь период
	Образовательные учреждения

	Развитие безбарьерной среды в образовательных учреждениях

	1
	Формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов.
	Обеспечение доступности  образовательных учреждений, оснащение образовательных учреждений специализированным оборудованием и учебно-методическими комплектами
	Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья
	Весь период
	Образовательные учреждения, Семенец И.В., ведущий специалист Отдела образования, Хирная Л.С., главный экономист Отдела образования

	Подведение итогов работы

	1.
	Проведение   совещаний:
-  «Итоги работы по организации инклюзивного образования в Семикаракорском районе и задачи на 2016-2017 учебный год».


- «Итоги работы психолого-медико-психологических консилиумов и задачи на 2016-2017 учебный год».
	
Совещание




	Руководители образовательных учреждений





руководители ПМПк

	Май-июнь 
2016 года






Май-июнь 2016 года
	Специалисты, методисты Отдела образования, администрация образовательных учреждений

Администрация образовательных учреждений, Щербинина И.Г., педагог-психолог Отдела образования  

	2.
	Проведение мониторинга обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
	мониторинг
	Образовательные учреждения
	Июнь 2016
	Руководители образовательных учреждений, Кириллова Т.Ю., главный специалист Отдела образования 

	3.
	Проведение мониторинга средств субвенций, предназначенных для материального обеспечения образовательного процесса для детей с ОВЗ.
	мониторинг
	Образовательные учреждения
	Июнь 2016
	Хирная Л.С., главный экономист Отдела образования




