Утверждаю

Директор МКОУ «Красноярская

СШ №1 им. В.В. Гусева»

Жирновского муниципального района Волгоградской области

_______________________О.В. Зудова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (ФГОС СОО)

в МКОУ «Красноярская СШ №1 им.В.В.Гусева»

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к введению и реализации  ФГОС СОО.

Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения и реализации ФГОС среднего общего образования.

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения  и реализации ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью  доведения  уровня  их квалификации до  соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.

- Формировать учебно-методическую базу школы.

- Обеспечить информационную среду подготовки введения и реализации ФГОС.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия  реализации ООП СОО.

- Создать условия для обеспечения  преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Ожидаемые результаты:

- Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО в школе.

- Подготовлены педагоги к введению и реализации ФГОС СОО.

- Разработаны ООП СОО, программы учебных курсов по предметным областям с учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне среднего общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся.

- Созданы методические рекомендации для работников школы по вопросам введения и реализации ФГОС СОО.

- Создано информационное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение координации образовательного процесса по введению и реализации ФГОС СОО | В течение года | Администрация |  |
| 1.2. | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС СОО | Август | Директор | Приказ |
| 1.3. | Выявление образовательного запроса учащихся и их родителей (законных представителей) через анкетирование на тематических классных часах, родительских собраниях по использованию часов учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса | Август | Директор, старший методист | Показатели и анализ мониторинга |
| 1.4. | Анализ возможностей школы по организации углубленного изучения учебных предметов на уровне СОО, в том числе реализации образовательных программ в сетевой форме, планирование организации изучения учебных предметов на углубленном уровне | Август | Директор |  |
| 1.5. | Разработка учебного плана (составление перечня учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение на углубленном уровне, выбор профиля, элективных курсов) | Август | Старший методист | Учебный план для СОО |
| 1.6. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 – 11 класс). Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО | Август - сентябрь | Старший методист, руководители МО, учителя-предметники | Рабочие программы |
| 1.7. | Разработка и утверждение программы воспитания школы | Август | Педагог – организатор, классные руководители | Программа воспитания школы, планы воспитательной работы классных руководителей |
| 1.8. | Разработка и реализация модели взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Август – сентябрь | Директор, педагог-организатор | Разработана модель взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |
| 1.9. | Проведение индивидуальной работы с выпускниками 9 класса и их родителями (законными представителями) в целях поддержки самоопределения как в отношении дальнейшей траектории продолжения образования, так и в отношении выбора профильной направленности в 10 классе. | Апрель - май | Классные руководители, администрация | Индивидуальные беседы с администрацией, классным руководителем |
| 1.10. | Формирование классов, групп в соответствии с выбранной моделью формирования образовательных траекторий учащихся и с учетом образовательного запроса | Сентябрь | Администрация, классный руководитель | Комплектация классов |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка распорядительных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО | Август- сентябрь | Администрация | Приказы, положения |
| 2.2. | Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС СОО (внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты) | Август- сентябрь | Администрация | Проекты документов, регламентирующие деятельность школы. Проекты (с изменениями) локальных актов. Проекты приказов, регламентирующих введение и реализацию стандартов среднего общего образования |
| 2.3. | Реализация основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом мнения учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | Сентябрь - май | Администрация, учителя |  |
| 2.4. | Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками | Сентябрь | Директор | Утвержденные должностные инструкции работников в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| 2.5. | Разработка и утверждение дорожной карты введения и реализации ФГОС СОО в 2021-2022 учебном году | Август | Администрация | Дорожная карта введения и реализации ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год |
| 2.6. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Август | Педагог-библиотекарь, учителя предметники | Перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО |
| Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ материально- технического обеспечения и реализации ФГОС СОО | В течение года | Директор |  |
| 3.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы требования ФГОС | В течение года | Директор | Материально-техническая база, соответствующая требованиям ФГОС СОО |
| 3.3. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС СОО | В течение года | Администрация |  |
| 3.4. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников | В течение года | Директор |  |
| 3.5. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требования ФГОС СОО | В течение года | Администрация | Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС СОО |
| 3.6. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | Администрация |  |
| 3.7. | Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней | В течение года | Администрация |  |
| 3.8. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети «Интернет» | В течение года | Администрация |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение мониторинга кадрового потенциала в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации ООП СОО | В течение года | Директор | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС СОО |
| 4.2. | Повышение квалификации администрации, педагогических кадров по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | В течение года | Директор, старший методист | Отчет о прохождении КПК в различных формах по вопросам введения и реализации ФГОС СОО |
| 4.3. | Разработка (корректировка) плана методической работы школы с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО | В течение года | Старший методист | План методической работы школы |
| 4.4. | Участие в муниципальных, региональных семинарах-практикумах и вебинарах для руководителей и педагогических работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС СОО | В течение года | Администрация, педагоги | Мониторинг участия |
| 4.5. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников гимназии. | В течение года | Старший методист | Предложения в план-график повышения квалификации учителей |
| 4.6. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение года | Директор, старший методист | Беседы с педагогами |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование общественности о подготовке к введению и реализации ФГОС СОО | В течение года | Администрация | Обновление информации на сайте школыпо итогам проведенных мероприятий |
| 5.2. | Информирование родителей (законных представителей) учащихся о введении и реализации ФГОС СОО через школьный сайт, проведение родительских собраний, индивидуальные беседы | В течение года | Администрация, классные руководители | Протоколы родительских собраний, актуальная информация на сайте |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС СОО | В течение года | Директор | Публичный доклад, размещенный на сайте |
| 5.4. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам школы, сайту | В течение года | Администратор, ответственный за сайт |  |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС для учителей школы: |  |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения, методические рекомендации педагогам |
| 6.1.1. | Проведение заседаний методических объединений и совещание при директоре «Условия и ресурсное обеспечение реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС» | Сентябрь | Администрация, руководители МО | Протоколы заседаний и совещания |
| 6.1.2. | Проведение заседаний методических объединений и педагогического совета по теме «Педагогические технологии как условие формирования функциональной грамотности и личностного роста школьников в урочной и внеурочной деятельности» | Октябрь | Администрация, руководители МО, педагоги | Протоколы заседаний и педсовета |
| 6.1.3. | Проведение заседаний методических объединений и педагогического совета по теме «Профессиональное единство – основное условие качества образовательного результата» | Декабрь | Администрация, руководители МО, педагоги | Протоколы заседаний и педсовета |
| 6.1.4. | Совещание при директоре «Нормативно-правовая база ГИА. Подготовка учащихся к ГИА» | Январь | Администрация | Протокол совещания |
| 6.1.5. | Проведение заседаний методических объединений и совещание при директоре «Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС» | Февраль | Администрация, руководители МО | Протоколы заседаний и совещания |
| 6.1.6 | Педагогический совет «Реализация программы воспитания в условиях внедрения ФГОС НОО, ООО и СОО» | Март | Администрация, руководители МО | Протокол педсовета |
| 6.1.7. | Совещание при директоре «Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС» | Апрель | Администрация | Протокол совещания |
| 6.2. | Стартовая диагностика учебных достижений десятиклассников на начало учебного года. Подбор диагностического инструментария для изучения готовности учащихся по предметам к освоению ООП СОО | Сентябрь | Руководители МО | Банк диагностик |
| 6.3. | Методическое обеспечение урочной и внеурочной деятельности: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 10 – 11 классе; - посещение занятий в 10 – 11 классе. | В течение года | Администрация | Аналитическая справка. |
| 6.4. | Рассмотрение вопросов введения и проблемных моментов реализации ФГОС на ШМО учителей | Май | Руководители МО | Протоколы заседаний МО |
| 6.5. | Проведение оперативных совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС | В течение года | Администрация |  |