УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКОУ «Красноярская

СШ №1 им.В.В.Гусева»

_________________О.В.Зудова

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию центра образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; | Приказ директора МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Декабрь 2021 г. – март 2022г. |
|  | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров. Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Апрель - июнь 2022 г. |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май – август 2022 г. |
|  | Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева», предусмотренных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста») | Май – август 2022 г. |
|  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей | Июнь – август 2022 г. |
|  | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» |  |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с брендбуком | Отчет директора школы | Август 2022 г. |
|  | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Август 2022 г. |
|  | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 01.09.2022 г. |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Сентябрь 2022 г. |
|  | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | В течение реализации проекта |
|  | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева»», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей |  |