Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «Управление
 образования ЗАТО город Заозерск» 
от 01.06.2021 № 01-09/155


Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») по развитию муниципальной системы оценки качества
[bookmark: _GoBack] подготовки обучающихся  в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

	1.
	Цель
	Формирование	муниципальной	системы	оценки	качества	подготовки	обучающихся, предусматривающей:
· мероприятия по повышению уровня образовательных результатов в ЗАТО город Заозерск на основе  анализа образовательных результатов;
· мероприятия по  повышению  уровня  образовательных  результатов  в  муниципалитете  на основе анализа Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) и региональной оценки качества образования по модели PISA (далее – исследование PISA) в сфере образования

	
	Ожидаемый результат
	Наличие обоснованной муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся

	2.
	Показатели для оценки и определение методов сбора информации
	· наличие на сайте общеобразовательных организаций (далее - ОО) утвержденного плана мероприятий по управлению качеством образования, отчетов о реализации мероприятий;
· отсутствие в ОО признаков необъективности при ВПР;
· соответствие школьных годовых отметок результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования по каждому предмету ГИА-9;
· анализ результативности ГИА-9 в муниципалитете в сравнении со средними региональными показателями;
· доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты об основном общем образовании по результатам основного периода;
· анализ результативности ГИА-11 в муниципалитете в сравнении со средними региональными показателями;
· количество медалистов, подтвердивших/не подтвердивших свои результаты обучения на ЕГЭ;
· результативность ВПР по каждому предмету в каждой параллели, где проводились ВПР;
· результаты регионального мониторинга по каждой процедуре, где проводились областные



	
	
	диагностические работы.

	3.
	Проведение мероприятий в соответствии с поставленными целями по различным направлениям
	Система оценки качества подготовки обучающихся призвана обеспечить участников образовательных отношений объективной достоверной информацией о качестве образования, состоянии системы образования на различных уровнях и направлениях совершенствования системы управления качеством образования. Для этого требуется:
· сформировать нормативную базу для проведения муниципальных диагностических процедур;
· сформировать и систематически обновлять банк диагностических материалов для проведения процедур оценки качества подготовки обучающихся на муниципальном уровне;
· обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам оценки качества образования, анализа и использования результатов оценочных процедур, реализации механизмов управления качеством образования;
· обеспечить мониторинг оценки качества подготовки обучающихся (в том числе на основе использования IT-сервисов);
· проводить комплексный анализ результатов оценочных процедур, в том числе на основе кластерного подхода;
· обеспечивать методическое сопровождение ОО на основе анализа результатов оценочных процедур;
· проводить анализ факторов, влияющих на качество образования;
· осуществлять   информационное    сопровождение    реализации    механизмов    управления
· качеством образовательных результатов.

	4.
	Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями
	· результаты федеральных оценочных процедур (данные Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО), региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС ГИА);
· результаты региональных процедур оценки качества образования для муниципальных образований Мурманской области;
· анализ региональных мониторингов;
· результаты муниципального мониторинга уровня учебных достижений, метапредметных результатов обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
· анализ результатов самообследования ОО (контингент обучающихся, статус семей, кадровый
педагогический состав, инфраструктура, результаты образовательной деятельности) .

	5.
	Анализ полученных данных
	Проведен  анализ  полученных  данных,  кластерный  и  комплексный  анализ  результатов  по
нескольким процедурам (в  т.ч. ГИА, ВПР,  иследование PISA, региональные мониторинги,



	
	
	муниципальные мониторинги), подготовлены аналитические отчеты.

	6.
	Разработка / подготовка адресных рекомендаций
	· подготовка методических рекомендаций по результатам мониторингов участия во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР), государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) и иных оценочных процедур;
· подготовка    адресных    рекомендаций    по    результатам    проведенного    анализа    (для
руководителей ОО, для педагогических работников).

	7.
	Принятие	управленческих решений
	· определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной «дорожной карты»
· организованы и проведены семинары-совещания  с участием  руководителя ОО, педагогами ОО, круглый стол "Анализ реализации «дорожной карты» по развитию  муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 гг.;
· проведено индивидуальное собеседование с руководителем ОО, на основе анализа принятых
управленческих решений

	8.
	Оценка
эффективности принятых решений
	Проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту»



План мероприятий («дорожная карта»)
по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный
исполнитель
	Ожидаемый результат

	I.
	Мероприятия по аналитическому, организационно-методическому и технологическому сопровождению оценочных процедур

	1.
	Определение и утверждение перечня муниципальных
оценочных процедур (с учетом выявленных дефицитов в подготовке обучающихся)
	Июнь-август ежегодно
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск»
	Перечень муниципальных оценочных процедур

	2.
	Разработка и реализация Плана-графика («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ЗАТО город Заозерск и участия в региональных оценочных процедурах (региональные проверочные работы, далее - РПР)
	Сентябрь - октябрь ежегодно
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск»
	План-график («дорожная карта») подготовки и проведения ГИА

	3.
	Подготовка статистико-аналитического отчета о
	Август - сентябрь
	
	Статистико-аналитический



	
	результатах ГИА-9 и ГИА-11 в ЗАТО город Заозерск
	ежегодно
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск»
	отчет

	4.
	Участие общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск в международных сравнительных исследованиях (далее - МСИ) качества образования в составе общероссийской выборки
	В соответствии с графиком проведения МСИ
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	Участие общеобразовательных организаций в МСИ
соответствии с выборкой

	5.
	Разработка и реализация Плана-графика проведения в ЗАТО город Заозерск Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР), организация анализа результатов ВПР и подготовка рекомендаций
	В соответствии с графиком проведения ВПР
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	План-график, аналитическая справка, рекомендации

	6.
	Организация участия общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск в исследовании PISA
	В соответствии с графиком проведения исследования
PISA
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	Участие ОШ муниципалитета в исследовании PISA

	7.
	Мониторинг количества обучающихся, начавших и завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, продолживших обучение, в том числе, выпускников с ОВЗ
	Сентябрь ежегодно
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	Сведения о количестве обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования, продолживших
обучение, в том числе с ОВЗ

	II
	Мероприятия по повышению квалификации по вопросам оценки качества подготовки обучающихся

	1.
	Участие в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам анализа и использования результатов различных оценочных процедур, использования оценочного инструментария по функциональной грамотности
	В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам анализа и использования результатов различных оценочных процедур, использования оценочного инструментария по функциональной
грамотности

	III
	Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению региональной системы оценки качества подготовки обучающихся

	1.
	Участие в совещании с руководителями по вопросам формирования региональной системы оценки качества образования
	Сентябрь – октябрь 2021
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	Получены разъяснения по вопросам управления
качеством образовательных результатов, системе оценки качества подготовки
обучающихся

	2.
	Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск по организации и проведению государственной итоговой аттестации                    выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Сентябрь – октябрь
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	Дан анализ подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования

	3.
	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск «Об анализе результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
	Сентябрь – октябрь 2021
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	Проведен анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования

	IV
	Мероприятия по информационному сопровождению муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся

	1.
	Информационное наполнение раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте http://eduzaozersk.ru/
	На постоянной основе (актуализация данных)
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск»
	Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки
обучающихся

	2.
	Освещение вопросов развития муниципальной системы оценки качества образования на официальных сайтах общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск, официальных группах в   социальных сетях
	На постоянной основе по мере появления информации
	МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ
	Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки
обучающихся



