Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом МКУ «Управление

образования ЗАТО город Заозерск»

от 01.06.2021 № 01-09/155

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») по развитию муниципальной системы оценки качества

подготовки обучающихся  в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

| 1. | Цель | Формирование муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся, предусматривающей: - мероприятия по повышению уровня образовательных результатов в ЗАТО город Заозерск на основе анализа образовательных результатов; - мероприятия по повышению уровня образовательных результатов в муниципалитете на основе анализа Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) и региональной оценки качества образования по модели PISA (далее – исследование PISA) в сфере образования |
| --- | --- | --- |
|  | Ожидаемый результат | Наличие обоснованной муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся |
| 2. | Показатели для оценки и определение методов сбора информации | - наличие на сайте общеобразовательных организаций (далее - ОО) утвержденного плана мероприятий по управлению качеством образования, отчетов о реализации мероприятий; - отсутствие в ОО признаков необъективности при ВПР; - соответствие школьных годовых отметок результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования по каждому предмету ГИА-9; - анализ результативности ГИА-9 в муниципалитете в сравнении со средними региональными показателями; - доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты об основном общем образовании по результатам основного периода; - анализ результативности ГИА-11 в муниципалитете в сравнении со средними региональными показателями; - количество медалистов, подтвердивших/не подтвердивших свои результаты обучения на ЕГЭ; - результативность ВПР по каждому предмету в каждой параллели, где проводились ВПР; - результаты регионального мониторинга по каждой процедуре, где проводились областные |

|  |  | диагностические работы. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Проведение мероприятий в соответствии с поставленными целями по различным направлениям | Система оценки качества подготовки обучающихся призвана обеспечить участников образовательных отношений объективной достоверной информацией о качестве образования, состоянии системы образования на различных уровнях и направлениях совершенствования системы управления качеством образования. Для этого требуется: - сформировать нормативную базу для проведения муниципальных диагностических процедур; - сформировать и систематически обновлять банк диагностических материалов для проведения процедур оценки качества подготовки обучающихся на муниципальном уровне; - обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам оценки качества образования, анализа и использования результатов оценочных процедур, реализации механизмов управления качеством образования; - обеспечить мониторинг оценки качества подготовки обучающихся (в том числе на основе использования IT-сервисов); - проводить комплексный анализ результатов оценочных процедур, в том числе на основе кластерного подхода; - обеспечивать методическое сопровождение ОО на основе анализа результатов оценочных процедур; - проводить анализ факторов, влияющих на качество образования; - осуществлять информационное сопровождение реализации механизмов управления - качеством образовательных результатов. |
| 4. | Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями | - результаты федеральных оценочных процедур (данные Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО), региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС ГИА); - результаты региональных процедур оценки качества образования для муниципальных образований Мурманской области; - анализ региональных мониторингов; - результаты муниципального мониторинга уровня учебных достижений, метапредметных результатов обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; - анализ результатов самообследования ОО (контингент обучающихся, статус семей, кадровый педагогический состав, инфраструктура, результаты образовательной деятельности) . |
| 5. | Анализ полученных данных | Проведен анализ полученных данных, кластерный и комплексный анализ результатов по нескольким процедурам (в т.ч. ГИА, ВПР, иследование PISA, региональные мониторинги, |

|  |  | муниципальные мониторинги), подготовлены аналитические отчеты. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Разработка / подготовка адресных рекомендаций | - подготовка методических рекомендаций по результатам мониторингов участия во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР), государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) и иных оценочных процедур; - подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа (для руководителей ОО, для педагогических работников). |
| 7. | Принятие управленческих решений | - определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной «дорожной карты» - организованы и проведены семинары-совещания с участием руководителя ОО, педагогами ОО, круглый стол "Анализ реализации «дорожной карты» по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 гг.; - проведено индивидуальное собеседование с руководителем ОО, на основе анализа принятых управленческих решений |
| 8. | Оценка эффективности принятых решений | Проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту» |

План мероприятий («дорожная карта»)

по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по аналитическому, организационно-методическому и технологическому сопровождению оценочных процедур |  |  |  |
| 1. | Определение и утверждение перечня муниципальных оценочных процедур (с учетом выявленных дефицитов в подготовке обучающихся) | Июнь-август ежегодно | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Перечень муниципальных оценочных процедур |
| 2. | Разработка и реализация Плана-графика («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ЗАТО город Заозерск и участия в региональных оценочных процедурах (региональные проверочные работы, далее - РПР) | Сентябрь - октябрь ежегодно | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | План-график («дорожная карта») подготовки и проведения ГИА |
| 3. | Подготовка статистико-аналитического отчета о | Август - сентябрь |  | Статистико-аналитический |

|  | результатах ГИА-9 и ГИА-11 в ЗАТО город Заозерск | ежегодно | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Участие общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск в международных сравнительных исследованиях (далее - МСИ) качества образования в составе общероссийской выборки | В соответствии с графиком проведения МСИ | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | Участие общеобразовательных организаций в МСИ соответствии с выборкой |
| 5. | Разработка и реализация Плана-графика проведения в ЗАТО город Заозерск Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР), организация анализа результатов ВПР и подготовка рекомендаций | В соответствии с графиком проведения ВПР | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | План-график, аналитическая справка, рекомендации |
| 6. | Организация участия общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск в исследовании PISA | В соответствии с графиком проведения исследования PISA | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | Участие ОШ муниципалитета в исследовании PISA |
| 7. | Мониторинг количества обучающихся, начавших и завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, продолживших обучение, в том числе, выпускников с ОВЗ | Сентябрь ежегодно | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | Сведения о количестве обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, продолживших обучение, в том числе с ОВЗ |
| II | Мероприятия по повышению квалификации по вопросам оценки качества подготовки обучающихся |  |  |  |
| 1. | Участие в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам анализа и использования результатов различных оценочных процедур, использования оценочного инструментария по функциональной грамотности | В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам анализа и использования результатов различных оценочных процедур, использования оценочного инструментария по функциональной грамотности |
| III | Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению региональной системы оценки качества подготовки обучающихся |  |  |  |
| 1. | Участие в совещании с руководителями по вопросам формирования региональной системы оценки качества образования | Сентябрь – октябрь 2021 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | Получены разъяснения по вопросам управления качеством образовательных результатов, системе оценки качества подготовки обучающихся |
| 2. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь – октябрь | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | Дан анализ подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск «Об анализе результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | Сентябрь – октябрь 2021 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | Проведен анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| IV | Мероприятия по информационному сопровождению муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся |  |  |  |
| 1. | Информационное наполнение раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте http://eduzaozersk.ru/ | На постоянной основе (актуализация данных) | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся |
| 2. | Освещение вопросов развития муниципальной системы оценки качества образования на официальных сайтах общеобразовательных организаций ЗАТО город Заозерск, официальных группах в социальных сетях | На постоянной основе по мере появления информации | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ОШ | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся |