Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

приказом МКУ «Управление

образования ЗАТО город Заозерск»

от 01.06.2021 № 01-09/155

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») по развитию муниципальной системы мониторинга

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

| Цель | Развитие муниципальной системы мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций ЗАТО город Заозерск, которая предполагает обеспечение качества управленческой деятельности руководителей ОО: - формирование профессиональных компетенций руководителей ОО; - обеспечение качества подготовки обучающихся; - формирование резерва управленческих кадров; - создание условий для качественной реализации основных образовательных программ (кадровых, материально-технических, финансовых и др.) |
| --- | --- |
| Задачи | 1. Формирование информационной основы профессиональной компетентности и эффективности управленческой деятельности руководителей ОО в целях принятия обоснованных решений по планированию мероприятий для развития. 2. Выявление лучших управленческих практик для обобщения положительного управленческого опыта и последующего распространения. 3. Своевременное выявление дефицитов в управленческой деятельности руководителей для планирования мероприятий по их преодолению. 4. Стимулирование непрерывного повышения квалификации, личностного и профессионального роста, использования эффективных методов и управленческих технологий. 5. Повышение эффективности и качества управленческой деятельности руководителей. 6. Построение открытой, современной системы формирования кадрового потенциала управления в сфере образования. |
| Ожидаемый результат | Наличие обоснованной муниципальной системы мониторинга эффективности деятельности руководителей ОО |

| Показатели для оценки и определение методов сбора информации | Система мониторинга эффективности руководителей ОО предусматривает следующие показатели: |
| --- | --- |
|  | - Соответствие квалификации руководителя ОО требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761-н и (или) профстандартов - Оценка качества управленческой деятельности руководителей ОО: - Отсутствие предписаний, полученных по результатам проверок контрольно-надзорных органов: - по образовательной деятельности; - по финансово-хозяйственной деятельности. - Своевременное принятие мер по исполнению предписаний контрольно-надзорных органов (при их наличии). - Отсутствие подтвержденных жалоб на условия и качество ведения образовательной деятельности. - Наличие достижений (награды, гранты и пр.) за последние 3 года - Реализация в ОО социокультурных проектов (мини-музей, муниципальные и региональные социальные проекты и др.) - Наличие у ОО статуса инновационной, стажировочной площадки. - Оценка деятельности руководителя по формированию кадрового состава: - Наличие административно-управленческих работников, добровольно прошедших процедуру выявления профессиональных дефицитов. - Укомплектованность штата педагогических работников, квалификация которых соответствует занимаемой должности. - Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по профилю основной деятельности (за последние 3 года). - Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников. - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию. - Доля молодых педагогов до 35 лет. - Анализ нагрузки педагогических работников и педагогической нагрузки административных работников. |

|  | 3.8. Наличие поддержки и сопровождения педагогов. - Оценка качества подготовки обучающихся ( по базовой подготовке, по подготовке обучающихся высокого уровня, по организации подготовки обучающихся с ОВЗ, по организации профессиональной ориентации и дополнительного образования. - Участие ОО в прохождении внешнего добровольного аудита (оценки). - Оценка условий осуществления образовательной деятельности. - Наличие паспорта доступности образовательной организации. - Наличие в ОО доступной (безбарьерной) среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. - Реализация основных образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения. - Отсутствие травматизма обучающихся. 7. Включение в резерв управленческих кадров работников ОО. |
| --- | --- |
| Проведение мероприятий в соответствие с поставленными целями и задачами | - проведение мониторинга муниципальных показателей. - реализация адресных программ повышения квалификации руководителей ОО. - создание условий для участия руководителей ОО в стажировочной деятельности. - организация условий для сетевого взаимодействия руководителей. - проведение процедур, направленных на выявление и устранение профессиональных дефицитов руководителей. - формирование кадрового резерва руководителей ОО. - обеспечение открытости аттестационных процедур руководителей ОО. |
| Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями | Мониторинг осуществляется на основе открытых данных, данных ФИСОКО, данных отчетов о самообследовании образовательных организаций. |
| Анализ полученных данных | Проведение анализа полученных данных, подготовлен аналитический отчет. |
| Разработка/подготовка адресных рекомендаций | - рекомендации по разработке и совершенствованию программ повышения квалификации руководителей ОО с учетом анализа уровня сформированности их профессиональных компетенций - рекомендации по формированию кадрового резерва руководителей ОО - рекомендации по планированию консультативной и методической помощи руководителям ОО. |

|  | - рекомендации муниципальным аттестационным комиссиям по оценке компетенций руководителей ОО. - рекомендации по выделению дополнительного финансирования в целях совершенствования условий реализации образовательных программ. - рекомендации по совершенствованию деятельности руководителей ОО в области управления качеством образования (по вопросам базовой подготовки обучающихся, по подготовке обучающихся высокого уровня, по организации получения образования обучающихся с ОВЗ, по организации профессиональной ориентации, дополнительного образования обучающихся, по условия осуществления образовательной деятельности, объективности результатов и др.). |
| --- | --- |
| Принятие управленческих решений | С целью совершенствования кадрового потенциала руководителей ОО |
| Оценка эффективности управленческих решений | Проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту» и методику проведения оценки эффективности руководителей ОО |

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы мониторинга эффективности руководителей  муниципальных образовательных организаций ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Отв.исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение перечня показателей для оценки эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, предложенного рабочей группой, состав которой утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области | Июнь 2021 | Начальник МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Обсужден перечень показателей для оценки эффективности деятельности руководителей образовательных организаций с руководителями муниципальных ОО |

| 2. | Утверждение перечня показателей для оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций | сентябрь 2021 | Начальник МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Приказ об утверждении перечня показателей для оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Разработка проекта методики оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, организаций дополнительного образования) | сентябрь 2021 | Рабочая группа МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Проект методики оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, организаций дополнительного образования) |
| 4. | Обсуждение проекта методики оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, организаций дополнительного образования) | Сентябрь 2021 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», руководители ОО | Протокол обсуждения проекта методики оценки эффективности деятельности руководителей, принятие решения о внедрении методики |
| 5. | Утверждение методики оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций ЗАТО город Заозерск | Октябрь 2021 | Начальник МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Приказ «Об утверждении методики оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций» |
| 6. | Внедрение методики оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций ЗАТО город Заозерск | Октябрь 2021 - июль 2022 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», | В соответствии с приказом «Об организации мониторинга и оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций ЗАТО город Заозерск» |

| 7. | Обсуждение результатов оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций ЗАТО город Заозерск | Июль – август 2022 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Аналитическая справка по итогам обсуждения Внесение корректив в методику проведения мониторинга и оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций ЗАТО город Заозерск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Подготовка рекомендаций по итогам внедрения методики оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций ЗАТО город Заозерск: - рекомендации по разработке и совершенствованию программ повышения квалификации руководителей ОО; - рекомендации по формированию кадрового резерва руководителей ОО; - рекомендации по планированию консультативной и методической помощи руководителям ОО; - рекомендации муниципальной аттестационной комиссии; - рекомендации по выделению дополнительного финансирования в целях совершенствования условий реализации образовательных программ | Август – сентябрь 2022 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Пакет рекомендаций на основе результатов мониторинга |