Приложение 1

к распоряжению КО АБМР

от "15" августа 2024 №400

План мероприятий "Дорожная карта" по созданию и обеспечению функционирования профильных предпрофессиональных классов в общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального района в 2024-2027 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024/2025 учебный год |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по организации деятельности электротехнического класса на базе МБОУ "Бокситогорска средняя общеобразовательная школа №3" с 01.09.2025 г. | 01.09.2024 г. | КО, МБОУ "Бокситогорска средняя общеобразовательная школа №3" |
|  | Подготовка перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется открытие профильных предпрофессиональных классов | Июль 2024 года | КО |
|  | Организация взаимодействия между образовательными организациями (общего, профессионального, высшего, дополнительного) образования и предприятиями (организациями, учреждениями) в рамках создания профильных предпрофессиональных классов | Июль - август 2024 года (далее – в течение учебного года, по мере необходимости) | КО, ОО |
|  | Утверждение перечня муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих на основном и продвинутом уровне профориентационный минимум | Август 2024 года | КО |
|  | Подготовка и подписание соглашений «СПО – ОО» для профессионального обучения в рамках освоения программ среднего общего образования | Август-сентябрь 2024 года | КО, ОО, СПО |
|  | Участие в установочных семинарах «Организация деятельности профильных предпрофессиональных классов» | Сентябрь, октябрь 2024 года | КО, ОО |
|  | Аудит оборудования ОО и разработка плана дооснащения оборудованием в соответствие с требованиями инфраструктурных листов для профильных предпрофессиональных классов | Ноябрь-декабрь 2024 года | КО, ОО |
|  | Информационная поддержка создания профильных предпрофессиональных классов | в течение учебного года | КО, ОО |
|  | Информационная работа с родителями и организация набора в профильные предпрофессиональные классы | Июль - август 2024 года | КО, ОО |
|  | Внесение изменений в основные образовательные программы среднего общего образования общеобразовательных организаций, на базе которых открываются профильные предпрофессиональные классы. Разработка дополнительных общеразвивающих программ соответствующей направленности с учетом открытия профильных предпрофессиональных классов | Август 2024 года | ОО, ВПО, СПО, партнеры |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками, организующими образовательный процесс в профильных предпрофессиональных классах | Сентябрь-декабрь 2024 года | КО, ОО |
|  | Открытие профильных предпрофессиональных классов (10-х классов) в соответствии с Планом | Сентябрь 2024 года | КО, ОО |
|  | Участие в мониторинге эффективности деятельности профильных предпрофессиональных классов по итогам 2023/2024 учебного года | Октябрь-ноябрь 2024 года | КО, ОО |
|  | Участие в формировании государственного задания учреждений СПО в части реализации программ профессионального обучения обучающихся профильных предпрофессиональных классов | Декабрь 2024 года | комитет, СПО, КО |
|  | Получение методических рекомендаций по созданию и функционированию профильных предпрофессиональных классов, разработанных ГАОУ ДПО "ЛОИРО" и направление их в ОО | Январь-февраль 2025 года | КО, ОО |
|  | Районный семинар по организации профильных предпрофессиональных классов на уровне среднего общего образования | Март 2025г. | КО, ОО |
|  | Районная профориентационная игра для обучающихся 8-11-х классов "Не знаю лучшей профессии" (в рамках районного семинара по организации профильных предпрофессиональных классов на уровне среднего общего образования) | Март 2025г. | КО, ОО |
|  | Участие в индивидуальных собеседованиях с КОПО ЛО по вопросам открытия и функционирования профильных предпрофессиональных классов | Апрель-май 2025 года | КО |
|  | Мониторинг реализации профильного обучения | Сентябрь 2024 г. | КО, ОО |
| 2025/2026 учебный год |  |  |  |
|  | Уточнение перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется открытие профильных предпрофессиональных классов | Май-июнь 2025 года | КО, ОО |
|  | Участие в уточнение государственных заданий учреждений СПО на 2 полугодие 2025 года в части реализации программ профессионального обучения обучающихся профильных предпрофессиональных классов | Июль 2025 года (по необходимости) | КО |
|  | Уточнение перечня предприятий – возможных индустриальных партнеров | Июль - август 2025 года (далее – в течение учебного года, по мере необходимости) | КО, ОО |
|  | Организация взаимодействия между образовательными организациями (общего, профессионального, высшего, дополнительного) образования и предприятиями (организациями, учреждениями) в рамках создания профильных предпрофессиональных классов | Июль - август 2025 года (далее – в течение учебного года, по мере необходимости) | КО, ОО |
|  | Подготовка и подписание соглашения «СПО – ОО» для профессионального обучения в рамках освоения программ среднего общего образования | Июль - сентябрь 2025 года | КО, ОО, СПО |
|  | Утверждение перечня общеобразовательных организаций, реализующих на основном и продвинутом уровне профориентационный минимум | Август 2025 года | КО, ОО |
|  | Участие в установочных семинарах «Организация деятельности профильных предпрофессиональных классов», проводимых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Сентябрь, октябрь 2025 года | КО, ОО |
|  | Аудит оборудования ОО и разработка плана дооснащения оборудованием в соответствие с требованиями инфраструктурных листов для профильных предпрофессиональных классов | Ноябрь-декабрь 2025 года | КО, ОО |
|  | Информационная поддержка создания профильных предпрофессиональных классов | в течение учебного года | КО, ОО |
|  | Информационная работа с родителями и организация набора в профильные предпрофессиональные классы | Июнь - август 2025 года | КО, ОО |
|  | Внесение изменений в основные образовательные программы среднего общего образования общеобразовательных организаций, на базе которых открываются профильные предпрофессиональные классы. Разработка дополнительных общеразвивающих программ соответствующей направленности с учетом открытия профильных предпрофессиональных классов | Июнь - август 2025 года | ОО, ВПО, СПО, партнеры |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками, организующими образовательный процесс в профильных предпрофессиональных классах | Сентябрь-декабрь 2025 года | КО, ОО |
|  | Открытие профильных предпрофессиональных классов (10-х классов) в соответствии с Планом | Сентябрь 2025 года | КО, ОО |
|  | Участие в мониторинге эффективности деятельности профильных предпрофессиональных классов по итогам 2024/2025 учебного года | Октябрь-ноябрь 2025 года | КО, ОО |
|  | Участие в формировании государственного задания учреждений СПО в части реализации программ профессионального обучения обучающихся профильных предпрофессиональных классов | Декабрь 2025 года | КО |
|  | Участие в индивидуальном собеседовании с руководителями ОМСУ по вопросам открытия и функционирования профильных предпрофессиональных классов | Апрель-май 2026 года | КО |
|  | Мониторинг реализации профильного обучения | Сентябрь 2025 г. | КО, ОО |
| 2026/2027 учебный год |  |  |  |
|  | Уточнение перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется открытие профильных предпрофессиональных классов | Май-июнь 2026 года | КО, ОО |
|  | Участие в уточнении государственных заданий учреждений СПО на 2 полугодие 2026 года в части реализации программ профессионального обучения обучающихся профильных предпрофессиональных классов | Июль 2026 года (по необходимости) | комитет, СПО, ОМСУ |
|  | Уточнение перечня предприятий – возможных индустриальных партнеров | Июль - август 2026 года (далее – в течение учебного года, по мере необходимости) | КО, ОО |
|  | Организация взаимодействия между образовательными организациями (общего, профессионального, высшего, дополнительного) образования и предприятиями (организациями, учреждениями) в рамках создания профильных предпрофессиональных классов | Июль - август 2026 года (далее – в течение учебного года, по мере необходимости) | КО, ОО |
|  | Подготовка и подписание соглашения «СПО – ОО» для профессионального обучения в рамках освоения программ среднего общего образования | Июль - сентябрь 2026 года | КО, ОО, СПО |
|  | Утверждение перечня общеобразовательных организаций, реализующих на основном и продвинутом уровне | Август 2026 года | КО, ОО |
|  | Участие в установочных семинарах «Организация деятельности профильных предпрофессиональных классов», проводимых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Сентябрь, октябрь 2026 года | КО, ОО |
|  | Аудит оборудования ОО и разработка плана дооснащения оборудованием в соответствие с требованиями инфраструктурных листов для профильных предпрофессиональных классов | Ноябрь-декабрь 2026 года | КО, ОО |
|  | Информационная поддержка создания профильных предпрофессиональных классов | в течение учебного года | КО, ОО |
|  | Информационная работа с родителями и организация набора в профильные предпрофессиональные классы | Июнь - август 2026 года | КО, ОО |
|  | Внесение изменений в основные образовательные программы среднего общего образования общеобразовательных организаций, на базе которых открываются профильные предпрофессиональные классы. Разработка дополнительных общеразвивающих программ соответствующей направленности с учетом открытия профильных предпрофессиональных классов | Июнь - август 2026 года | ОО, ВПО, СПО, партнеры |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками, организующими образовательный процесс в профильных предпрофессиональных классах | Сентябрь-декабрь 2026 года | КО, ОО |
|  | Открытие профильных предпрофессиональных классов (10-х классов) в соответствии с Планом | Сентябрь 2026 года | КО, ОО |
|  | Участие в мониторинге эффективности деятельности профильных предпрофессиональных классов по итогам 2025/2026 учебного года | Октябрь-ноябрь 2026 года | КО, ОО |
|  | Участие в формирование государственного задания учреждений СПО в части реализации программ профессионального обучения обучающихся профильных предпрофессиональных классов | Декабрь 2026 года | комитет, СПО, ОМСУ |
|  | Участие в индивидуальном собеседовании с руководителями ОМСУ по вопросам открытия и функционирования профильных предпрофессиональных классов | Апрель-май 2027 года | КО |
|  | Мониторинг реализации профильного обучения | Сентябрь 2026 г. | КО, ОО |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»);

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО ЛО);

учреждения среднего профессионального и высшего образования Ленинградской области (далее – учреждения СПО, ВПО);

комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района (далее – КО, КО АБМР);

общеобразовательные организации (далее – ОО);

предприятия/организации - партнеры (далее – партнеры).