Отчет о работе куратора за второе полугодие 2022 года по Проекту «500+»

- Казаринова Татьяна Александровна (заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 г. Семикаракорска) - куратор МБОУ Золотарёвская СОШ, школы с низким образовательным результатом, Семикаракорского района Ростовской области.

- Выполнение плана работы на  второе полугодие 2022 года.

| № | Дата посещения | Цель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.09.2022 по 23.09.2022 | Общение через месесенджеры и МЭДК ФИОКО с директором – школьным координатором проекта в МБОУ Золотаревская СОШ по вопросам подготовки заседания методобъединения по обсуждению результатов ВПР 2022 года (весна) и анализ работы учителей с критериями оценивания. | Проведено заседание методобъединения по обсуждению результатов ВПР 2022 года и анализ работы учителей с критериями оценивания. Утвержден отчет по результатам ВПР в 4-7 классах. Проведен анализ основных ошибок учащихся и план по устранению недочетов. Подготовлен статистический отчет по результатам ВПР. |
|  | 02.09 – 12.09.2022 | Открытие Центра «Точка роста». Организация набора обучающихся по программам Центра «Точка роста» (в рамках АП «Низкий уровень оснащения школы»)_ | Информация освещена в средствах массовой информации, размещена на официальном сайте школы https://zolotarevka.nubex.ru/ |
|  | 12.09- 17.10.2022 | Оценка качества и результативности принимаемых Золотарёвской школой управленческих мер в рамках реализуемых мероприятий по АП «Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности». | Откорректированы приказы, выписки из протоколов педсоветов, проанализированы аналитические справки. https://zolotarevka.nubex.ru/14006/ |
|  | 26.09 -28.09.2022 | Консультирование школы в процессе подготовки к взаимоэкспертизе. | Связь со школой-партнером установлена через электронную почту. Заполнены чек-листы МБОУ Золотарёвская СОШ. Проанализированы с куратором МБОУ «Ковжинская СОШ» Вологодской области чек-листы и аналитическая справка для взаимной экспертизы. |
|  | 03.10 – 15.10.2022 | Общение через мессенджеры с директором – школьным координатором МБОУ Золотарёвская СОШ по вопросам подготовки отчетных документов по второму этапу Проекта. | Документы подготовлены, откорректированы. Регулярный мониторинг ИС МЭДК: размещенные документы были отправлены на доработку в исполнении сроков мероприятий. https://zolotarevka.nubex.ru/14006/ |
|  | 25.10.2022 | Участие в региональном вебинаре ГАУ РО «РИАЦРО» и ознакомление с основными итогами реализации Проекта 500+ в 2002 году. | Ознакомление с особенностями и результатами проведения взаимоэкспертизы АП школами Проекта и критериями проверки документов в ИС МЭДК. |
|  | 17.10.- 31.10.2022 | Изучение и подтверждение документов школы-участницы Проекта 500+ Обсуждение планов-графиков (дорожных карт), подготовленных для размещения на 2 этапе по АРП «Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности». | Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтвержденных куратором и подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. https://zolotarevka.nubex.ru/14006/ |
|  | 7.11.2022 | Самоанализ и обобщение опыта в Проекте. | Участие в анкетировании ФГБОУ ФИОКО |
|  | каждый четверг | Самооценка эффективности участия в проекте и обмен опытом. | Еженедельное ознакомление на вебинарах с практикой школ-участниц Проекта 500+ (Банк практик на официальном сайте ФИОКО по адресу https://fioco.ru/bank-praktik). |
|  | До 31.11.2022 | Анализ результатов управленческой и методической работы по сопровождению школы-участницы в рамках Проекта и подведение итогов реализации Проекта в 2022 году. | Куратор комментирует действия в чате ИС МЭДК. Подтверждающие документы согласованы кураторами как соответствующие методическим рекомендациям /чек-листу и позволяющие подтвердить факт реализации мероприятий антирисковых программ. https://zolotarevka.nubex.ru/14006/ |