«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ Топилинская СОШ на 2022год, 2022 – 2023учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь 2022г | Координатор школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ Топилинская СОШ | Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ Топилинская СОШ Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ Топилинская СОШ Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ Топилинская СОШ Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ Топилинская СОШ Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества (издание | Сентябрь 2022 | Администрация школы. Координатор школы |

|  |  |  | приказа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Октябрь 2022 | Координатор школы |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Октябрь 2022 | Координатор школы |
|  |  |  | Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | Октябрь 2022 | Координатор школы |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета «Педагогическое наставничество - перспективное направление образовательного процесса». Проведение родительских собраний “Родитель как помощник и партнёр в образовании» Проведение ученической конференции. «Развитие системы наставничества. Наставничество обучающихся общеобразовательных организаций в условиях реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка». Проведение классных часов. Программа внеурочной деятельности "Школа маленьких наставнико Информирование на сайте школы. Информирование внешней среды. (все вместе или на выбор) | Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь- февраль 2022-2023 г В течении учебного года | Координатор школы Координатор школы Наставники Наставники |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Октябрь 2022 | Координатор школы |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь 2022 | Координатор школы |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. |  | Координатор школы |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |  |  |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. |  |  |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. |  |  |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. |  |  |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организайии «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. |  |  |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести |  |  |